Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <2015> | отчетный год (2016) |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции в сопоставимых ценах (все категории хозяйств) | % | 98,6 | 102,8 | 91,3 | За счет снижения объемов производства молока в личных подсобных хозяйства и во всех категориях хозяйств |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства (все категории хозяйств) | % | 104,6 | 103,2 | 83,6 | За счет снижения производства картофеля в личных подсобных хозяйствах |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства (все категории хозяйств) | % | 93,8 | 102,2 | 97,1 | За счет снижения объемов производства молока и мяса в во всех категориях хозяйств |
| 4. | Индекс производства пищевых продуктов | % | 101,9 | 101,0 |  | ОАО»Елочка» прекратил деятельность |
| 5 | Индекс физического объема инвестиций | % | 96,3 | 105,0 | 102,7 |  |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий | % | 8,4 | 12,0 | 5,3 |  |
| 7. | Среднемесячная номинальная заработная плата (итог по крупным предприятиям) | руб. | 14192 | 16157 | 15665 |  |
|  | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
| 8 | Зерновые и зернобобовые | т | 12511 | 22710 | 11695 | Из-за сокращения площади посева зерновых культур |
| 9 | сахарная свекла | т | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | картофеля ( у населения) | т | 12844 | 11983 | 8007 | Из-за сокращения площади посадки картофеля |
| 11 | площадь закладки многолетних насаждений | га | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Производство: |  |  |  |  |  |
| 12 | сахара белого свекловичного в твердом состоянии | т. | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | муки из зерновых культур | т. | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | крупы | т. | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | плодоовощных культур | муб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | т. | 1055 | 2025 | 1060 | Из-за сокращения поголовья молодняка КРС во всех категориях хозяйств |
| 17 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | т | 13732 | 19897 | 13174 | Из-за сокращения поголовья коров молочного направления в личных подсобных хозяйствах |
| 18 | Производство сыров и сырных продуктов | т | 12 | 90 | 14 | ОАО «Елочка» прекратил деятельность |
| 19 | Производство масла сливочного | т | 77 | 240 | 36 | ОАО «Елочка» прекратил деятельность |
| 20 | Поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | гол | 1101 | 1380 | 919 | Из-за реализации телят молочного периода для ЛПХ |
| 21 | Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | чел | - | 2 | - | Претенденты не прошли конкурсный отбор на комиссии в МСХ |
| 22 | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | Площадь земельных участков, оформленная в собственность К(Ф)Х | га | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение техники | ед |  |  |  |  |
| 24 | тракторов | ед | 5 | 5 | 1 | Отсутствие финансовых ресурсов |
| 25 | Зерноуборочных комбайнов | ед | 2 | 2 | 2 |  |
| 26 | Кормоуборочных комбайнов | ед | 2 | 3 | 0 | Отсутствие финансовых ресурсов |
| 27 | Недопущение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий | га | 100 | 100 | 100 |  |
| 28 | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий | га | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель | га | - | 630 | 0 |  |
| 30 | Внесение минеральных удобрений | Т.д.в. | 251 | 490 | 268,3 |  |
| 31 | Уровень обеспеченности сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами | % | 52 | 55 | 57 |  |
| 32 | Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по аграрным направлениям | чел | 14 | 42 | 2 |  |
| 33 | Доля молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций | % | 2,0 | 8,5 | 7,3 |  |
| Подпрограмма (подраздел 1) (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение прироста объемов сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах во всех категориях хозяйств, % | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия, сельские поселения | Январь2016 | Декабрь2016 | Январь2016 | Декабрь2016 | 3,0 | 0 | Сокращение объемов производства молока, мяса во всех категориях хозяйств |
| 2 | Сохранение размеров посевных площадей сельскохозяйственных культур, % | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь2016 | Октябрь2016 | Январь2016 | Октябрь2016 | 100 | 89,4 |  |
| 3 | Приобретение минеральных удобрений, т | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь2016 | Декабрь2016 | Январь2016 | Декабрь2016 | 490 | 884 | Выполнено на 180% |
| 4 | Ежегодное обеспечение посева площадей сельскохозяйственных культур элитными семенами, % | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | 01.05.2016 | 20.05.2016 | 01.05.2016 | 20.05.2016 | 10 | 12,6 | Выполнено на 126% |
| 5 | Обеспечение прироста объемов производства во всех категориях хозяйств:% - мяса, -молока | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия, сельские поселения | Январь2016 | Декабрь2016 | Январь2016 | Декабрь2016 | 2 | - | За счет сокращения поголовья коров и молодняка КРС в личных подсобных хозяйствах |
| .6 | Участие в программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия, чел. | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан | Январь 2016 | Июль 2016 | Январь 2016 | Июль 2016 | 2 | - | Претенденты не прошли конкурсный отбор в комиссии МСХ |
| 7 | Привлечь крестьянские (фермерские) хозяйства к участию в республиканских программах по строительству и реконструкции семейных животноводческих ферм, чел. | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь2016 | Декабрь2016 | Январь2016 | Декабрь2016 | 1 | - | Претенденты не прошли конкурсный отбор в комиссии МСХ |
| 8 | Обновить машинно-тракторный парк сельхозтоваропроизводителей, ед. | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь2016 | Декабрь2016 | Январь2016 | Декабрь2016 | 10 | 3 | Отсутствие финансовых ресурсов |
| 9 | Переход граждан ведущих ЛПХ на альтернативные свиноводству виды животноводства, чел. | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Сентябрь 2016 | Декабрь2016 | Сентябрь 2016 | Декабрь2016 | 1 | 1 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2020 годы | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  | X | X | X |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие | Обеспечение прироста объемов производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие | Сохранение размеров посевных площадей сельскохозяйственных культур и оптимизации их структуры | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие | Приобретение минеральных удобрений | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 12254 |
| 1.4 | Мероприятие | Обеспечение посева площадей сельскохозяйственных культур элитными семенами | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие | Обеспечение прироста объемов производства во всех категориях хозяйств мяса; молока | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие | Участие в программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия» | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие | Привлечь крестьянские (фермерские) хозяйства к участию в республиканских 0программах по строительству и реконструкции животноводческих ферм, чел. | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие | Обновить машинно-тракторный парк сельхозтоваропроизводителей, ед. |  |  |  |  |  |  |  | 19726 |
| 1.9. | Мероприятие | Переход граждан, ведущих ЛПХ на альтернативные свиноводству виды животноводства | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  | X | X | X |  |  | 512,56 |
| 1.2. | Подпрограмма | Подпрограмма «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК» | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие | представление компенсационной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. №91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказание в трудоустройстве молодого специалиста | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  | X | X | X |  |  | 100 |
| 2.2. |  | предоставление стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия по сельскохозяйственным профессиям, специальностям, направлениям подготовки и взявшим на себя обязательство трудоустроиться в сельскохозяйственные организации или организации системы государственной ветеринарной службы в течение месяца после получения диплома либо после завершения военной службы по призыву и отработать в них не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. N 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказанию содействия в трудоустройстве студента |  |  | X | X | X |  |  | 47 |
|  | Основное мероприятие | участник 1, всего, в том числе: |  |  | X | X | X |  |  |  |
|  | ... | участник 2, всего, в том числе: |  |  | X | X | X |  |  |  |

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района | всего | 83318,56 | 32639,56 |
| 1.1. |  |  | местный бюджет | 2,56 | 2,56 |
| 1.2. |  |  | республиканский бюджет | 2530,0 | 646,0 |
| 1.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 1.4. |  |  | внебюджетные источники | 80786,0 | 31991,0 |
| 1. | Мероприятие | Приобретение минеральных удобрений | всего | 6786,0 | 12254,0 |
| 1.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 1.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 1.4. |  |  | внебюджетные источники | 6786,0 | 12254,0 |
| 2. | Мероприятие | Обновление машинно-тракторного парка | всего | 74000,0 | 19726,0 |
| 2.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 2.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 2.4. |  |  | внебюджетные источники | 74000 | 19726 |
| 3. | Мероприятие | Переход граждан, ведущих ЛПХ на альтернативные свиноводству виды животноводства | всего | 512,56 | 512,56 |
| 3.1. |  |  | местный бюджет | 2,56 | 2,56 |
| 3.2. |  |  | республиканский бюджет | 510,0 | 510,0 |
| 3.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 3.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма | Подпрограмма «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК | всего | 2020,0 | 147,0 |
| 2.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.2. |  |  | республиканский бюджет | 2020,0 | 136,0 |
| 2.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 2.4. |  |  | внебюджетные источники |  | 11,0 |
| 3. | Основное мероприятие |  | всего |  |  |
| 3.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 3.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 3.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 3.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4. | Основное мероприятие |  | всего |  |  |
| 4.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 4.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 4.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 4.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие |  | всего |  |  |
| 5.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 5.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 5.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 5.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на _01 января 2016 года

Наименование муниципальной программы: _Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель _Администрация Ельниковского  муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение Совета депутатов Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 24.04.2015 | №187 | Дополнены две подпрограммы: «Развитие молочного скотоводства» и «Поддержка и развитие кадрового потенциала» с соответствующими показателями их реализации |
| 2 | Решение Совета депутатов Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 08.09.2016 | №254 | Внесено мероприятие по переходу граждан ведущих ЛПХ на альтернативные свиноводству виды животноводства |

Заместитель главы администрации-

начальник управления по работе с

отраслями АПК и ЛПХ граждан                                                                                                                                                      А.В.Мешков