ОТЧЕТ

о ходе реализации Муниципальной программы

поддержки малого и среднего предпринимательства

в Ельниковском муниципальном районе за 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Ход исполнения мероприятия | Объем финансовых средств - план | Объем финансовых средств - факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание новых и развитие действующих объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в районе | Администрация Ельниковского муниципального района | Действующие объекты инфраструктуры малого и среднего предпринимательства в районе (Совет предпринимателей при администрации Ельниковского муниципального района и общественный омбудсмен в Ельниковском районе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РМ) сохранены. | - | - |
| 1.2 | Участие в организации переподготовки персонала муниципальных структур, курирующих вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация Ельниковского муниципального района | Повышение квалификации по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства прошли два работника экономического управления администрации совместно с представителями бизнес-сообщества района. Учеба проводилась Центром поддержки предпринимательства РМ. Организовано проведение четырех семинаров в сентябре – ноябре 2016 года. | - | - |
| 1.3 | Консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения государственной поддержки | Администрация Ельниковского муниципального района | В течение года, в рабочем порядке проводилось консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения государственной поддержки | - | - |
| 1.4 | Организация проведения семинаров по вопросам оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям | Администрация Ельниковского муниципального района | В сентябре 2016 года проведен семинар по вопросам оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям | - | - |
| 2. Информационное, консультационное, имущественное обеспечение малого и среднего бизнеса, повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мониторинг системы нормативной правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений по ее совершенствованию | Администрация Ельниковского муниципального района | Проводился мониторинг системы нормативной правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства. При этом со стороны бизнес- сообщества замечаний в отношении нормативной правовой базы района не поступало. | - | - |
| 2.2 | Обеспечение работы телефонной «горячей линии» для субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Ельниковского муниципального района | Работа телефона «горячей линии» для субъектов малого и среднего предпринимательства организована в Экономическом управлении администрации 2-60-32 | - | - |
| 2.3 | Организация проведения семинаров, «круглых столов» и прочих мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности | Администрация Ельниковского муниципального района | В течение отчетного периода проведено четыре мероприятия по вопросам предпринимательской деятельности | - | - |
| 2.4 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной поддержки | Администрация Ельниковского муниципального района | В течение 2016 года в рабочем порядке проводилось консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной поддержки | - | - |
| 2.5 | Предоставление в аренду муниципального имущества (в том числе по льготным ставкам арендной платы) | Администрация Ельниковского муниципального района | Муниципальное имущество в аренду не представлялось. Заключено 3 договора аренды земельных участков предприятиями малого бизнеса. | - | - |
| 2.6 | Содействие в организации повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства | Администрация Ельниковского муниципального района | Организовано проведение четырех выездных обучающих семинаров в сентябре – ноябре 2016 года. Учеба представителей бизнес-сообщества района проводилась Центром поддержки предпринимательства РМ. | - | - |
| 2.7 | Организация выставочной деятельности организаций и мастеров, выпускающих изделия народных художественных промыслов | Администрация Ельниковского муниципального района | В рамках проведения праздничных мероприятий в районе неоднократно организовывалась выставочная деятельность организаций и мастеров, выпускающих изделия народных художественных промыслов (День района, День г. Саранск, День России в с. Новодевичье, «Шумбрат-Мордовия», Второй межрегиональный, третий республиканский фестиваль «Песня ямщика» в с. Новоямская Слобода и др.) | - | - |
| 2.8 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Администрация Ельниковского муниципального района | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки ведется в Экономическом управлении администрации | - | - |
| - Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение профессионального праздника «День российского предпринимательства» | Администрация Ельниковского муниципального района | Профессиональныйо праздник «День российского предпринимательства» в районе проведен 27 мая 2016 года | - | - |
| 3.2 | Организация участия в ежегодном республиканском конкурсе «Предприниматель Республики Мордовия» | Администрация Ельниковского муниципального района | В ежегодном республиканском конкурсе «Предприниматель Республики Мордовия» приняло участие ООО «Сателлит» | - | - |
| 3.3 | Мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства в районе | Администрация Ельниковского муниципального района | Мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства в районе осуществлялся ежеквартально. | - | - |
| 4. Развитие розничной торговли |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация выездной торговли в малых и удаленных населенных пунктах района | Администрация Ельниковского муниципального района | Выездная торговля в малых и удаленных населенных пунктах района проводилась Ельниковским РАЙПО,в течение 2016 года работали две автолавки. | - | - |