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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
     «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ
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ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий

Ельниковского муниципального  района Республики Мордовия 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
	Наименование Программы
	-    муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ельниковского района Республики Мордовия  на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

	Основание для разработки
	· распоряжения  Правительства  Российской Федерации от 

30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013     № 598  «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и

постановление Правительства Республики Мордовия от 06.09.2013     № 373  «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	-     администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия 

	Разработчик Программы
	-     администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия 

	Цели и задачи Программы
	      Основные цели Программы:

· улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Ельниковского района;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских

      территориях Ельниковского  района за счет реализации инфра-  

      структурных мероприятий в рамках Программы; 

-     содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   сельских территориях  Ельниковского района;

· активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях  Ельниковского района, в решении вопросов местного значения; 

· формирование в  Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию сельских территорий Ельниковского района.

      Основными задачами Программы являются:

· удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Ельниковского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

· повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий   Ельниковского района; 

· реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Ельниковского района с помощью грантовой поддержки; 

· проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Ельниковского  района. 



	Важнейшие целевые индикаторы Программы
	а)  ввод (приобретение)     5844 кв. м жилья для сельских граждан,   

     проживающих в Ельниковском районе, в том числе 3912 кв.м  

     для молодых семей и молодых специалистов;

-   сокращение числа сельских семей Ельниковского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на  67 %, в том числе

     молодых семей и молодых специалистов – на 100 %;

б)  ввод в действие объектов социальной сферы: 

· 3-х  фельдшерско-акушерских пунктов 

· увеличение численности сельского населения Ельниковского 

района, обеспеченного ФАПами до 56 человек

1 плоскостное спортивное сооружение  общей площадью  7560 кв.м;

· увеличение численности сельского населения Ельниковского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 60 человек;

· реконструкция учреждений культурно-досугового типа с увеличением мощности с   1040 мест на 1160 мест;

· увеличение численности сельского населения Ельниковского района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на 136 человек (или сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях Ельниковского района в аварийном состоянии до 8 %)

в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:

· 7,2 км распределительных газовых сетей;

· увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 85%  до  88 %;

· 44,125 км локальных  водопроводов; 

· увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 93 % до 97 %;

г)   2  реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях Ельниковского района;

д)   8 реализованных проектов местных инициатив сельских  граждан, проживающих в Ельниковском районе, получивших грантовую поддержку; 

е)   ___2_____ проведенных  муниципальных мероприятий по популяризации достижений в сельском развитии Ельниковского района;

ж)   12 рабочих мест, созданных на сельских территориях Ельниковского района в результате реализации Программы 

	Сроки и этапы реализации Программы
	2014-2020 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2020 годы.

	Объемы и источники финансирования Программы


	Общий объем финансирования Программы составляет 567,391 млн. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета –  273,492 млн.рублей;

- средства бюджета области (края, республики) –120,425 млн. рублей;

- средства бюджета Ельниковского   района  - 1,57 млн. рублей;

- средства бюджетов сельских поселений района -3,847 млн. рублей;

- средства внебюджетных источников –168,057 млн. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности
	а) Улучшение жилищных условий  117 сельских семей, в том числе 83 молодых семей и молодых специалистов;
б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Ельниковского района в молодых специалистах на 100% и социальной сферы -  на 100%;

в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Ельниковского района на  92 %  и ожидаемой продолжительности жизни – на 7%;

г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме  12  млн. рублей, в том числе за счет:

· прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК  -  8 млн. рублей;

· реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения – 3 млн. рублей;

· привлечения внебюджетных средств – 1  млн. рублей.


 I.  Характеристика проблемы

I.1.  Общие сведения о социально-экономическом развитии территории Ельниковского муниципального района
На сельской территории Ельниковского муниципального   района  располагается 14 сельских поселений. 

  Общая площадь сельской территории  Ельниковского муниципального района составляет 1056  кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 54792 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Ельниковского муниципального района приведена в таблице 1. 
                                          Таблица 1
Характеристика землепользования на территории 
Ельниковского муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Общая площадь территории Муниципального района
	кв.км
	1056,0
	

	1.1
	- леса
	га
	33688
	

	1.2
	- водоемы
	кв.км
	
	

	1.3
	- площади земель, отведенные под застройку  

  населенных пунктов
	га
	35,4
	

	1.4
	- площади земель, отведенные под  застройку  

  сооружений производственного назначения и 

  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, 

  газопроводы, сооружения связи и т.п.)
	га
	3,6
	

	1.5
	- площади земель сельскохозяйственного 

  назначения - всего
	га
	54792
	

	
	- в том числе используемые под посевы 

  сельскохозяйственных культур
	га
	19398
	

	
	
	%
	36
	

	2
	Количество сельскохозяйственных предприятий
	ед.
	13
	

	
	- имеют в наличие земель сельхоз. назначения
	га
	54792
	

	
	- в них среднегодовая численность работающих
	чел.
	563
	

	
	- получаемый среднегодовой удельный доход
	руб./га
	3687
	

	3
	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
	ед.
	8
	

	
	- имеют в наличие земель сельхоз. назначения
	га
	1565
	

	
	- в них среднегодовая численность работающих
	чел.
	32
	

	
	- получаемый среднегодовой удельный доход
	руб./га
	8958
	

	4
	Количество личных подсобных хозяйств (семей)
	ед.
	4728
	

	
	Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства
	га
	567,4
	

	
	Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства
	руб./га
	5200
	


1.2.  Сельское население  Ельниковского муниципального района

Численность сельского населения Ельниковского муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила  11192 человек, в том числе трудоспобного населения  6708 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

· сельскохозяйственное производство —597 человек -  8,9%;

· организации бюджетной сферы - 742 человека  -11%;

· организации несельскохозяйственной сферы — 1639 человек - 24,4%;

· в личном подсобном хозяйстве  - 1467 -21,9 %

·  работает за пределами сельской территории района - 1176 человек- 17,5%;

·  не обеспечено работой – 83 человек   -  1,3%%    

Дефицит кадров в сфере АПК района составляет 115 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы -  40 человек.

 Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил   6090  рублей на человека.
                                                       Таблица 2
Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения 

Ельниковского муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г
	№ п/п


	Наименование сельских поселений в составе Муниципального района
	Численность сельского населения  Муниципального района (чел.)
	Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.)

	
	
	Всего
	В т.ч. по возрастным группам
	Наличие трудоспособного сельского населения - всего


	Занято на территории Муниципального района
	Работает за пределами территории Муниииципального района
	Не обеспечено работой
	Уровень безработицы (%)
	Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)

	
	
	
	До 7 лет
	7-18 лет
	18-35 лет
	35-60 лет
	Свыше 60 лет
	
	Всего


	В том числе
	Уровень занятости сельского населения  Муниципального района (%)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В сельскохозяйственном производстве


	В организациях 

бюджетной сферы
	В прочих организациях 
	В личном подсобном хозяйстве
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Акчеевское
	511
	15
	45
	92
	218
	141
	281
	176
	60
	30
	70
	16
	62,6
	65
	2
	0,7
	5321

	2
	Большемордовско-Пошатское 
	470
	19
	31
	107
	143
	170
	205
	149
	57
	36
	10
	46
	72,7
	40
	
	
	6274

	3
	Большеуркатское 
	291
	8
	27
	70
	119
	67
	160
	89
	6
	9
	3
	71
	55,6
	55
	3
	1,9
	3611

	4
	Ельниковское
	5865
	368
	605
	1721
	2386
	785
	3765
	2462
	93
	429
	1351
	589
	65,4
	576
	48
	
	6692

	5
	Каньгушанское
	410
	14
	41
	114
	168
	73
	248
	144
	70
	17
	17
	40
	58,1
	67
	3
	1,2
	5337

	6
	Новоусадское
	180
	3
	8
	49
	71
	49
	111
	67
	8
	11
	44
	4
	60,4
	38
	
	
	4199

	7
	Мордовско-Коринское
	208
	4
	10
	36
	60
	98
	95
	66
	23
	2
	9
	32
	69,5
	23
	1
	1,1
	2963

	8
	Мордовско-Маскинское
	236
	5
	8
	54
	133
	36
	169
	117
	2
	15
	5
	95
	69,2
	14
	10
	5,9
	3133

	9
	Надеждинское
	359
	14
	29
	53
	112
	151
	165
	122
	9
	21
	11
	81
	73,9
	23
	4
	2,4
	4326

	10
	Новодевиченское
	374
	21
	24
	84
	125
	120
	163
	110
	46
	22
	18
	24
	67,5
	42
	
	
	5405

	11
	Новоямское
	420
	11
	12
	96
	173
	128
	267
	151
	41
	28
	25
	57
	56,6
	85
	
	
	7954

	12
	Новоникольское
	385
	7
	8
	71
	143
	156
	204
	116
	6
	7
	27
	76
	56,9
	54
	5
	2,5
	5382

	13
	Стародевиченское
	1092
	54
	101
	272
	420
	245
	673
	565
	175
	42
	40
	308
	84
	58
	4
	0,6
	5540

	14
	Старотештелимское
	391
	14
	17
	89
	164
	107
	212
	111
	1
	73
	9
	28
	52,4
	36
	3
	1,4
	7300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	11192
	557
	966
	2908
	4435
	2326
	6708
	4445
	597
	742
	1639
	1467
	66,3
	1176
	83
	1,3
	6090


   1.3. Развитие агропромышленного комплекса Ельниковского муниципального района
Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории  Ельниковского муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории района осуществляют производственную деятельность 13 сельскохозяйственных организаций, 8 крестьянских (фермерских) хозяйств и   4728 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3
Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Ельниковского  муниципального района 
	№

п/п
	Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных
мероприятий
	Характеристика хозяйствующего субъекта АПК
	Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств

	
	
	Организацион-но-правовая форма и наименование
	Основные направления хозяйственной деятельности
	Среднегодовой объем производства
	

	
	
	
	
	
	Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)
	Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)

(млн. руб.)
	В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	физ. ед.
	млн. руб
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)
	Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы

(млн. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Ельни-

ковское сельское поселение
	Сельскоохо

зяйственный производственный кооператив «Рассвет»
	Мясное
	15/-
	1,0
	
	
	
	

	
	
	Общество с ограничен

ной ответствен

ностью «Рассвет» 
	Молочно-мясное
	1300

/80
	21,7
	
	
	
	

	
	
	Общество с ограничен

ной ответствен

ностью «Пичингушанское»
	Молочно-мясное
	400/10
	5,6
	
	
	
	

	
	
	Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерско

Го) хозяйства «РомановА.А»
	молочное
	430/-
	5,3
	Строительство животноводческого помещения для содержания молодняка КРС на 100 голов
	11,7
	Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования». Мероприятие – развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х
	11,7

	2
	Новодеви-ченское
	Общество с ограниченной ответственностью «Восход»
	Молочно-мясное
	600/60
	11,7
	Строительство коровника на 200 голов
	35,0
	Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации  животноводческой продукции, мероприятие «Развитие молочного скотоводства
	35,0

	
	
	Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерско

го) хозяйства «Крючков Геннадий Александро

вич»
	Молочно-мясное
	110/5
	1,7
	
	
	
	

	3
	Акчеевское
	Общество с ограниченной ответственностью «Нива»
	Молочно-мясное
	750/45
	12,4
	Строительство коровника на 400голов  коров
	95,0
	» Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации  животноводческой продукции, мероприятие «Развитие молочного скотоводства
	95,0

	4
	Стародеви-ченское
	Общество с ограниченной ответственностью имени Ильича
	Молочно-мясное
	4350/340
	77,8
	
	
	
	

	5
	Каньгушанское
	Общество с ограниченной ответственностью За Мир
	Молочно-мясное
	1400

/90
	23,6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Большемордовско-Пошатское
	Общество с ограниченной ответственностью «Луч»
	Молочно-мясное
	1000

/90
	18,6
	
	
	
	

	
	
	Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерско

го) хозяйства Кокорев И.П.
	Молочное
	1800/-
	22,1
	Строительство животноводческого комплекса на 400 голов
	95,0
	Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования». Мероприятие – развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х
	95,0

	7
	Новоямское
	Общество с ограниченной ответственностью «Слобода»
	Молочно-мясное
	1800

/55
	26
	
	
	
	

	8
	Новони-кольское
	Индивидуа

льный предприниматель глава крестьянского (фермерско

го) хозяйства 

Куракина Е.П.
	Мясо-молочное
	20/400
	6,4
	Строительство молочной семейной фермы на 100 голов коров со шлейфом
	13,4
	Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования». Мероприятие – развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х
	13,4

	9
	Надеждин-

ское
	Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерско

го) хозяйства Макаев Е.П.
	Молочное
	450/-
	5,5
	Строительство коровника на 200 голов коров
	35,0
	Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования». Мероприятие – развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х
	35,0

	10
	Новоусад-

ское
	Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерско

го) хозяйства

Никитин И.Ф
	Молочное
	350/-
	4,3
	
	
	
	

	11
	Мордовско-Коринское
	Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерско

го) хозяйства

Шишканов В.П.
	Мясное
	5,5
	3,9
	
	
	
	


1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на территории Ельниковского  муниципального района
Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Ельниковского муниципального района на 01.01.2013 года составляет 272 363,57 кв. метров, в том числе: 
· многоквартирные жилые дома — 71 307,4 кв.м ( 26,2 %); 

· индивидуальные жилые дома.  – 201 056,17кв.м ( 73,8 %).
Обеспеченность жильем в 2012 году  составила  24,2   кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий  70 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма  - 2 сельских семей), в том числе 28 сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма   0 сельских молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет -  2,7 %  - 7258,6  кв.м.

Таблица 4
Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Ельниковского  муниципального района  на 01. 01. 2013 года
	№

п/п


	Наименование сельского поселения


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами (домов/человек)

	
	
	Кол-во домов 

(ед.)
	Кол-во квартир
	Общ. площадь (кв.м)
	Кол-во 

жителей (чел.)
	Уровень

 Обеспеченности

 жильем (кв.м/чел.)
	Центральный

водопровод
	Сетевой газ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	В том числе ветхий и аварийный жилфонд
	
	
	домов (квартир)
	человек
	Домов (квартир)
	человек

	
	
	
	
	
	Площадь
	% к общему наличию
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Многоквартирный жилищный фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Акчеевское сельское поселение
	3
	35
	1180
	
	
	62
	
	35
	62
	35
	62

	2
	Большемордовско-Пошатское сельское поселение 
	9
	22
	878
	202
	23
	30
	
	12
	30
	12
	30

	3
	Большеуркатское сельское поселение
	18
	37
	1931
	
	
	64
	
	35
	62
	35
	62

	4
	Каньгушанское сельское поселение 
	18
	32
	2057
	
	
	49
	96
	32
	49
	32
	49

	5
	Мордовско-Коринское сельское поселение 
	5
	10
	550
	
	
	24
	23
	10
	24
	10
	24

	6
	Мордовско-Маскинское сельское поселение
	19
	38
	2470
	
	
	108
	22,87
	38
	108
	34
	98

	7
	Надеждинское сельское поселение 
	9
	18
	1152
	
	
	43
	26,7
	18
	43
	18
	43

	8
	Новодевиченское
	9
	18
	740
	
	
	34
	22
	18
	31
	18
	31

	9
	Новоникольское сельское поселение
	19
	39
	2145,4
	94
	4,4
	86
	25
	30
	81
	27
	76

	10
	Новоусадское сельское поселение
	16
	33
	1930
	318
	16,4
	95
	20,3
	33
	95
	33
	95

	11
	Новоямское сельское поселение
	3
	8
	712,3
	
	
	11
	
	8
	11
	8
	11

	12
	Стародевиченское сельское поселение 
	27
	59
	3221,8
	199,6
	6,2
	135
	23,9
	56
	128
	57
	130

	13
	Ельниковское сельское поселение 


	304
	907
	52339,9
	
	
	2188
	23,9
	907
	2188
	907
	2188

	14
	Старотештелимское
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	459
	1256
	71307,4
	813,6
	
	2929
	23,5
	1232
	2912
	1226
	2899

	
	Индивидуальный жилищный фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Акчеевское сельское поселение
	195
	195
	9120
	
	
	449
	20,3
	192
	446
	192
	446

	2
	Большемордовско-Пошатское сельское поселение 
	360
	360
	13760
	3458
	26
	440
	31
	234
	434
	198
	426

	3
	Большеуркатское сельское поселение
	106
	106
	4884
	15
	
	228
	21,4
	60
	148
	78
	171

	4
	Каньгушанское сельское поселение 
	116
	116
	6544
	
	
	361
	96
	108
	344
	100
	344

	5
	Мордовско-Коринское сельское поселение 
	95
	95
	7123
	300
	4
	184
	38,7
	90
	179
	85
	91

	6
	Мордовско-Маскинское сельское поселение
	53
	53
	1970
	185
	22
	128
	15,39
	51
	122
	25
	20

	7
	Надеждинское сельское поселение 
	136
	136
	6128
	300
	5
	359
	17
	115
	299
	118
	307

	8
	Новодевиченское
	156
	156
	4660
	
	
	340
	13,7
	119
	295
	109
	304

	9
	Новоникольское сельское поселение
	284
	284
	8654,4
	1500
	23,2
	299
	21,6
	139
	231
	106
	163

	10
	Новоусадское сельское поселение
	47
	47
	2040
	652
	31
	85
	24
	36
	65
	65
	68

	11
	Новоямское сельское поселение
	166
	166
	14791
	
	36,2
	409
	36,1
	152
	391
	123
	350

	12
	Стародевиченское сельское поселение 
	550
	550
	24724,37
	
	
	957
	25,8
	513
	927
	422
	917

	13
	Ельниковское сельское поселение 


	1436
	1436
	94792
	
	
	3677
	25,8
	671
	2912
	1436
	1436

	14
	Старотештелимское
	90
	90
	4050
	35
	0,9
	391
	10,36
	74
	375
	73
	374

	
	Итого:
	3673
	3673
	201056,17
	6445
	3,2
	8307
	24,2
	2554
	7168
	3116
	5417

	
	Всего:
	4132
	4929
	272363,57
	7258,6
	2,7
	11236
	24,2
	3786
	10080
	4342
	8316


Таблица 5
Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы 
в сельских поселениях Ельниковского муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г
	№ п/п


	Наименование сельского поселения 
	Общеобразовательные школы
	Детские дошкольные учреждения
	ФАПы и офисы врача общей практики
	Культурно-досуговые учреждения
	Плоскостные спортивные сооружения

	
	
	Наличие (ед.)
	Мощ

ность
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности 
	Наличие (ед.)
	Мощность – детских мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности 
	Наличие (ед.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Наличие (ед.)
	Мощность – посадочных мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)
	Наличие (ед.)
	Площадь – кв.м
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Акчеевское сельское поселение
	1


	190
	Удовлет
	100
	
	
	
	
	2
	0,4
	уд 
	1
	200
	Аварий

ное
	0,2
	1
	648
	Удовл.
	0,2

	2
	Большемордовско-Пошатское сельское поселение 
	1
	320
	уд.
	100
	
	
	
	
	2
	0,4
	Вет 
	1
	200
	Ава

рийное
	0,2
	1
	648
	Удовл.
	0,2

	3
	Большеуркатское сельское поселение
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,3
	уд 
	1
	200
	Ава

рий

ное
	0,3
	
	
	
	

	4
	Каньгушанское сельское поселение 
	1
	190
	уд.
	100
	
	
	
	
	1
	0,2
	ветхое
	2
	250
	ветхое
	0,5
	1
	648
	Удовл.
	0,2

	5
	Мордовско-Коринское сельское поселение 
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,4
	Ветхое
	1
	300
	Ава

рий

ное
	0,5
	
	
	
	

	6
	Мордовско-Маскинское сельское поселение
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,4
	удовлетворительное
	1
	100
	Удовлетвор.
	0,4
	
	
	
	

	7
	Надеждинское сельское поселение 
	1
	50
	уд.
	100
	
	
	
	
	1
	0,3
	Удовлетворительное 
	1
	100
	Удовлетвор.
	0,3
	1
	648
	Удовл.
	0,,3

	8
	Новодевиченское
	1
	124
	уд.
	100
	
	
	
	
	2
	0,5
	с. Новодевичье хорошее, д. Александровка аварийное
	1
	150
	Удовлетвор.
	0,3
	1
	648
	Удовл.
	0,3

	9
	Новоникольское сельское поселение
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5
	Ветхое аварийное 
	2
	100
	Ава

рийное
	0,5
	
	
	
	

	10
	Новоусадское сельское поселение
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,5
	аварийное
	1
	100
	Ава

рий

ное
	0,5
	
	
	
	

	11
	Новоямское сельское поселение
	1
	76
	хор.
	100
	
	
	
	
	2
	0,5
	Удовлетворительное, ветхое
	1
	250
	Удовлетв.
	0,2
	1
	648
	Удовл.
	0,2

	12
	Стародевиченское сельское поселение 
	1
	320
	уд.
	100
	
	
	
	
	3
	0,3
	Ветхое 2 аварийных
	3
	390
	Удовлетвор.

Молчаново-аварийное
	0,3
	1
	648
	Удовл.
	0,09

	13
	Ельниковское сельское поселение 


	1
	890
	уд.
	100
	4
	278
	уд.
	
	2
	0,8
	с. Старые Пичингуши аварийное, с. Ельники удов.
	3
	526
	ветхое
	0,05
	4
	3121,4
	Удовл.
	0,07

	14
	Старотештелимское
	1
	40
	уд.
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	648
	удовл
	0,3

	
	Итого по Муниципальному району
	9
	2200
	
	
	4
	278
	
	
	21
	4,0


	
	19
	2866
	
	
	12
	8305.4
	
	


Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 93 %, сетевым газоснабжением – 85%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях                                     Ельниковского муниципального района функционируют:

· общеобразовательные школы на  2200  ученических мест;

· детские сады на  278 мест; 

· фельдшерско-акушерские пункты  на 525 мест и офисы врача общей практики;

· учреждения культурно-досугового типа на 2866 мест; 
· плоскостные спортивные сооружения общей площадью 8305 кв.м. 
Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6
Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов 

социальной сферы в Ельниковском муниципальном районе на 01.01. 2013 г. 
	№

п/п


	Наименование объекта в сельском поселении


	Обеспеченность коммунальными

услугами  

	
	
	отопление
	водопровод
	Сетевой газ
	Канализация

	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника (газ)
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акчеевский ФАП
	-
	+
	+
	
	-
	-

	2
	Александровский ФАП
	-
	+
	+
	
	-
	-

	3
	Большемордовско-Пошатский ФАП
	-
	+
	-
	
	-
	-

	4
	Большеуркатский ФАП
	-
	+
	-
	
	-
	-

	5
	Каньгушанский ФАП
	-
	+
	-
	
	-
	-

	6
	Мордовско-Коринский ФАП
	-
	+
	-
	
	-
	-

	7
	Муравлянский ФАП
	-
	+
	
	
	-
	-

	8
	Мордовско-Маскинский ФАП
	-
	+
	-
	
	-
	-

	9
	Надеждинский ФАП
	-
	+
	+
	
	
	+

	10
	Новодевиченский ФАП
	-
	+
	+
	
	
	+

	11
	Новоникольский ФАП
	-
	
	+
	
	-
	-

	12
	Новокадышевский ФАП
	-
	+
	-
	
	-
	-

	13
	Новоусадский ФАП
	
	+
	-
	
	-
	-

	14
	Новоямской ФАП
	+
	
	+
	
	-
	+

	15
	Новоковыляйский ФАП
	
	+
	-
	
	-
	-

	16
	Стародевиченский ФАП
	
	+
	
	
	-
	-

	17
	Новопичингушанский ФАП
	
	+
	-
	
	-
	-

	18
	Молчановский ФАП
	
	+
	-
	
	-
	-

	19
	Каменнобродский ФАП
	
	+
	
	
	
	

	20
	Старопичингушанский ФАП
	
	+
	
	
	-
	-

	21
	Чуринский ФАП
	
	+
	
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общеобразовательные учреждения
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ «Акчеевская СОШ»
	
	+
	+
	
	+
	+

	
	МОУ «Лицей»
	+
	+
	+
	
	+
	+

	
	МОУ «Новодевиченская СОШ»
	
	+
	+
	
	+
	+

	
	МОУ «Новоямская СОШ»
	
	+
	+
	
	+
	+

	
	МОУ «Каньгушанская СОШ»
	
	+
	+
	
	+
	+

	
	МОУ «Мордовскопошатская СОШ»
	
	+
	+
	
	+
	+

	
	МОУ «Стародевиченская СОШ»
	
	+
	+
	
	+
	+

	
	МОУ «Надеждинская ООШ»
	
	+
	+
	
	+
	+

	
	МОУ «Старотештелимская ООШ»
	
	+
	+
	
	+
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дошкольные учреждения
	
	
	
	
	
	

	
	МДОУ «Детский сад №1»
	
	
	+
	
	
	+

	
	МДОУ «Детский сад №2»
	
	+
	+
	
	+
	+

	
	МДОУ «Детский сад №3»
	
	+
	+
	
	+
	+

	
	МДОУ «Детский сад «Теремок»
	+
	
	+
	
	
	+

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Культурно-досуговые учреждения
	
	
	
	
	
	

	1
	МУ «Ельниковский районный дом культуры
	+
	
	+
	
	
	

	2
	МУК «КДЦ Стародевиченского сельского поселения» (Стародевиченский СДК)

Новопичингушанский клуб 

Молчановский клуб
	+
	+

+
	
	
	+

+
	

	3
	МУК «КДЦ Ельниковского сельского поселения» 

Старопичингушанский клуб

Каменнобродский ДК (отопление печное)
	печное
	+
	
	
	+
	

	4
	МУК «КДЦ  Каньгушанского сельского поселения» 

Старотештелимский клуб
	+
	+


	
	
	+
	

	5
	МУК «КДЦ  Новоямского сельского поселения» 
	+
	
	
	
	
	

	6
	МУК «Мордовско-Маскинский культурно-досуговый центр
	+
	
	
	
	
	

	7
	МУК «Новодевиченский культурно-досуговый центр»
	
	+
	+
	
	+
	

	8
	МУК«КДЦ Большемордовско-Пошатского сельского поселения»
	
	
	
	
	
	

	9
	МУК «КДЦ Акчеевского сельского поселения»
	Не отапливается
	
	
	
	
	

	10
	МУК«КДЦ Надеждинского  сельского поселения»
	
	+
	
	
	+
	

	11
	МУК«КДЦ Новоусадского  сельского поселения
	Не отапливается
	
	
	
	
	

	12.
	МУК«КДЦ Большеуркатского сельского поселения»
	Не отапливается
	
	
	
	
	

	13
	МУК «КДЦ Новоникольского сельского поселения»

-Софьинский клуб
	Печное

печное
	
	
	
	
	

	14
	МУК «КДЦ Мордовско-Коринского  сельского поселения»
	Не отапливается
	
	
	
	
	

	
	Плоскостные спортивные сооружения
	
	
	
	
	
	

	1
	МОУ «Лицей»с.Ельники
	
	+
	+
	
	+
	+

	2
	МУДОД «ДЮСШ» с.Ельники
	+
	
	+
	
	
	+

	3
	МОУ «Стародевиченская СОШ»
	
	+
	+
	
	+
	+

	4
	МОУ «Новодевиченская СОШ»
	
	+
	+
	
	+
	+

	5
	МОУ «Мордовско-Пошатская СОШ»
	
	+
	+
	
	+
	+

	6
	МОУ «Акчеевская СОШ»
	
	+
	+
	
	+
	+

	7
	МОУ «Каньгушанская СОШ»
	
	+
	+
	
	+
	+

	8
	МОУ «Надеждинская СОШ»
	
	+
	+
	
	+
	+

	9
	МОУ «Новоямская СОШ»
	
	+
	+
	
	+
	+

	10
	МОУ «Старотештелимская  СОШ»
	
	+
	+
	
	+
	+

	11
	МОУ «Лицей» с.Ельники
	+
	
	+
	
	
	+


1.5. Газоснабжение
На 01.01.2013 года все сельские поселения Ельниковского муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены .
По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 85 % жилищного фонда сельских поселений Ельниковского муниципального района.
В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение вновь построенных улиц   Ельниковского, Стародевиченского сельских поселений района к сетевому газоснабжению 
1.6. Водоснабжение
По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Ельниковского муниципального района включает в себя  79  артезианских скважин,  63 водопроводные башни, 145,2 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Ельниковского муниципального района (не)обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Ельниковского муниципального района около 70%. 

На текущий момент более 30% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Около 93 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Ельниковского муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 6 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 1% сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 44,125 км в  сельских поселениях района.
1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры
По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в Ельниковском сельском поселении Ельниковского  муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 70%.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в Ельниковском сельском поселении. 

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов  организован в Ельниковском сельском поселении, в остальных нет.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигон твердо-бытовых отходов, который находится в стадии строительства.

                                                       Таблица 7
Характеристика действующей системы газоснабжения  

в сельских поселениях Ельниковского муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.    
	№ п/п
	Наименование сельских поселений Муниципального района
	Межпоселковые 

газопроводы  (км)
	Распределительные газопроводы (км)
	Кол-во домов (квартир), подключенных 

к сетевому газоснабжению
	Кол-во объектов социальной сферы, подключенных 

к сетевому газоснабжению

	
	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во 

(ед)
	% к общему наличию
	Кол-во 

(ед)
	% к общему наличию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13

	1
	Акчеевское сельское поселение
	11,274
	1999
	28
	8,1552
	1999
	28
	253
	99
	3
	100

	2
	Большемордовско-Пошатское сельское поселение 
	12,605
	1999
	28
	11,820,7
	2001
	18
	210
	57
	6
	75

	3
	Большеуркатское сельское поселение 
	15,719
	1991-2001
	32
	6,194
	1991-1994
	35
	123
	70
	2
	100

	4
	Каньгушанское сельское поселение
	4,20409
	1998
	35
	8,721
	1998-1999
	35
	174
	96
	3
	100

	5
	Мордовско-Коринское сельское поселение 
	9,746
	2001-2007
	32
	5,597
	2001-2011
	25
	113
	98
	1
	25

	6
	Мордовско-Маскинское сельское поселение
	12,510
	2001
	
	7,344
	2001
	
	210
	57
	6
	75

	7
	Надеждинское сельское поселение 
	17,5148
	1999-2001
	35
	9,859
	2000-2011
	25
	118
	87
	1
	33

	8
	Новодевиченское
	9,135
	2001
	20
	9,642
	2002-2004
	20
	128
	78
	3
	100

	9
	Новоникольское сельское поселение
	11,296
	2001-2005
	25
	15,991
	2001-2005
	20
	152
	74,9
	-
	0

	10
	Новоусадское сельское поселение 
	11,015
	1998
	35
	4,6415
	2001-2011
	25
	81
	77
	2
	66

	11
	Новоямское сельское поселение
	12,365
	1993-2007
	28
	16,170
	1996-2012
	20
	158
	89
	5
	100

	12
	Стародевиченское сельское поселение 
	25,608
	1997-1998
	35
	21,341
	1998-2001
	35
	479
	78,7
	7
	100

	13
	Ельниковское сельское поселение 


	36,091
	1987-2010
	28
	77,485
	1989-2011
	35
	2498
	
	
	

	14
	Старотештелимское сельское поселение 


	6,721
	2002
	15
	3,798
	2003
	20
	76
	84
	1
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по Муниципальному району
	195,799
	
	
	206,759
	
	
	4773
	85
	39
	


Таблица 8
Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Ельниковского муниципального района на 01.01.2013г.
	№ п/п
	Наименование сельских поселений Муниципального района

	Насосные станции (ед.)
	Артезианские скважины (ед.)
	Напорный водовод

(км)
	Водонапорные башни (ед.)
	Водопроводы

(км)
	Уличные колонки

(ед.)
	Получают воду от центрального водопровода

	
	
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Человек
	% к общему числу жителей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Акчеевское сельское поселениес. с. с.Кабаново

с. Акчеево

с. Чурино

д. Ликинье
	
	
	
	4

1

1

1

1


	1961

1980

1976

1990
	
	
	
	
	5

2

1

1

1


	1975

1980

1976

1090
	85

85

85

80
	4,788

0,688

1.0

2.2

0.9


	2006

2006

1976

1990
	
	4

1

1

1

1
	2006

2006

1976

1990
	
	509

89

258

119

43
	98

100

100

100

	2
	Большемордовско-Пошатское сельское поселение  
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	8,5
	
	
	31
	
	
	464
	97

	
	в т. числе: Большие Мордовские Пошаты
	
	
	
	2
	1977
	75
	
	
	
	2
	1977
	75
	2,097
	2005
	20
	15
	1977
	75
	240
	83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,618
	2006
	19
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,085
	1977
	75
	
	
	
	
	

	
	с. Кадышево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,900
	1989
	75
	7
	1989
	75
	53
	87

	
	д. Вачеевка
	
	
	
	1
	1990
	50
	
	
	
	1
	1990
	50
	0,6
	1990
	50
	3
	1990
	95
	52
	90

	
	с. Лобановка
	
	
	
	1
	1978
	75
	
	
	
	1
	1978
	75
	1,2
	1988
	60
	6
	1988
	
	53
	86

	3
	Большеуркатское сельское поселение

с. Большой Уркат

д. Полочино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
1

1


	1980

1980
	80

100
	4
3

1
	1980

1980
	80

100
	
	
	
	180

180

-
	62

11

	4
	Каньгушанское сельское поселение 
	
	
	
	3
	1972
	70
	
	
	
	3
	1972
	
	10,5
	2004
	
	6
	
	
	399
	

	4.1
	с. Каньгуши 
	
	
	
	1

1
	1992

1972
	20

70
	
	
	
	1

1
	1992

1972
	20

70
	6,4

0,7

0,4
	2004

2007

2011
	10

7

2
	5

1
	2004

2011
	10

2
	315
	

	4.2
	д. Старый Тештелим
	
	
	
	1
	1974
	70
	
	
	
	1
	1974
	70
	2,6
	2011
	2
	
	
	
	76
	

	4.3
	п. Тумалейка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4
	1987
	
	
	
	
	8
	

	5
	Мордовско-Коринское сельское поселение 
	
	
	
	3
	1975
	70
	
	
	
	3
	1975
	98
	3,5
	1984
	85
	12
	1984
	100
	198
	96

	5.1
	с. Русское Корино
	
	
	
	1
	1970
	73
	
	
	
	1
	1970
	73
	1
	1984
	72
	
	
	
	
	

	5.2
	д. Старые Шалы
	
	
	
	1
	1981
	69
	
	
	
	1
	1981
	69
	1,5
	1984
	65
	
	
	
	
	

	
	с. Мордовское Корино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	1984
	69
	
	
	
	
	

	
	д. Новые Шалы
	
	
	
	1
	1979
	69
	
	
	
	1
	1979
	69
	0,5
	1984
	65
	
	
	
	
	

	6
	Мордовско-Маскинское сельское поселение
	
	
	
	5
	1983
	
	
	
	
	4
	1983
	
	5,520
	
	80
	18
	
	50
	236
	100

	6.1
	с. Мордовско-Маскинские Выселки
	
	
	
	1
	1983
	81
	
	
	
	1
	1983
	83
	
	
	
	6
	1983
	80
	146
	100

	6.2
	д. Мордовские Полянки
	
	
	
	2
	1983
	81
	
	
	
	2
	1981
	83
	
	
	
	6
	1983
	50
	50
	100

	6.3
	д. Лепченки
	
	
	
	2
	1983
	81
	
	
	
	2
	1983
	83
	
	
	
	6
	1983
	50
	40
	100

	7
	Надеждинское сельское поселение  - всего
	
	
	
	5
	1970
	100
	
	
	
	5
	1970
	100
	6,3
	1970
	100
	13
	
	
	299
	83

	
	в т.ч.с.  Надеждино
	
	
	
	4
	1967
	100
	
	
	
	4
	1970
	100
	4,49
	1970
	100
	9
	1970
	100
	238
	87

	
	д. Алексеевка 
	
	
	
	1
	1982
	80
	
	
	
	1
	1982
	80
	2,15
	1989
	50
	4
	1989
	50
	61
	72

	8
	Новодевиченское
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	5
	
	
	6,4
	
	
	6
	
	
	326
	87

	8.1
	с. Новодевичье
	
	
	
	1

1
	1967

2006
	
	
	
	
	1

2
	1967

2007
	
	2,9
	
	
	1

2
	1967

2007
	
	
	

	8,2
	д.. Петровка
	
	
	
	1
	1981
	
	
	
	
	1
	1981
	
	1
	
	
	1
	1981
	
	
	

	8.3
	д. Александровка
	
	
	
	1
	1985
	
	
	
	
	1
	1985
	
	2,5
	
	
	2
	1985
	
	
	

	9
	Новоникольское сельское поселение
	
	
	
	7
	
	
	
	
	
	5
	
	
	13,373
	
	
	4
	
	
	312
	81

	9.1
	с. Софьино
	
	
	
	2


	1974


	100


	
	
	
	1
	1974
	100
	4
	1974
	100
	2
	1974
	100
	
	

	9.2
	с. Новоникольское
	
	
	
	3
	1988

1986

1981
	83

100

100
	
	
	
	3
	1990

1986

1984
	100

100

100
	6
	1990

1986

1984


	100

83

100
	2
	1984
	100
	
	

	9,3
	д. Муравлянка
	
	
	
	2
	1991

1972
	83

100
	
	
	
	1
	1968
	100
	3,373
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Новоусадское сельское поселение — всего:


	
	
	
	2
	1980
	95
	
	
	
	2
	1980
	95
	7,1
	1987
	80
	11
	1987
	90
	160
	88,8

	10.1
	в том числе:с. Новоусадские Выселки
	
	
	
	1
	1980
	95
	
	
	
	1
	1980
	95
	3
	1987
	80
	5
	1987
	90
	88
	93,6

	10.2
	с. Краснофлотец
	
	
	
	1
	1980
	95
	
	
	
	1
	1980
	95
	4,1
	1987
	80
	6
	1987
	90
	72
	96

	11
	Новоямское сельское поселение
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	4
	
	
	11,8
	
	
	6
	
	
	393
	

	11.1
	с. Новоямская Слобода
	
	
	
	1

1

1
	1973

1982

1980
	100

100

100
	
	
	
	1

1
	2006

1983
	10

100
	6,7
	2006
	10
	3
	1984
	100
	258
	96

	11.2
	с. Новый Ковыляй
	
	
	
	1
	1982
	100
	
	
	
	
	
	
	2,1
	1986
	100
	1
	1986
	100
	69
	100

	11.3
	д. Старые Русские Пошаты
	
	
	
	1
	1982
	100
	
	
	
	1
	1982
	100
	1,8
	1986
	100
	1
	1986
	100
	16
	94

	11.4
	п. Черляй
	
	
	
	1
	1982
	100
	
	
	
	1
	1982
	100
	1,2
	1986
	100
	1
	1986
	100
	49
	100

	11.5
	с. Ноямские Выселки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	100

	12
	Стародевиченское сельское поселение

с. Стародевитчье 

с. Сузелятка

д. Новые Пичингуши

д. Молчаново
	
	
	
	11

6

1

2

2


	1955-1970

1968

1985

1987


	
	
	
	
	9

4

1

2

2
	1955

1970

1968

1085

1987


	
	20,8

11,76

1,7

3,94

3,4
	1960-

1988

1984

1962

1961
	
	17

15

-

1

1


	1955-1970

1985

1987
	
	983
	

	13
	Ельниковское сельское поселение 

в том числе:
	
	
	
	13
	
	
	
	
	
	9
	
	
	37,474
	
	
	54
	
	
	5100
	87

	
	с. Ельники
	
	
	
	1
	1962
	46,9
	
	
	
	1
	1962
	
	3.08
	1998
	28
	54
	
	36
	5100
	87

	
	
	
	
	
	1
	1955
	34,6
	
	
	
	1
	1955
	
	5,347
	2003
	18
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	2000
	34,6
	
	
	
	
	
	
	2,083
	2004
	16
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	2000
	29,6
	
	
	
	
	
	
	6, 165
	2005
	14
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	1987
	23,7
	
	
	
	1
	2005
	23,7
	2.197
	2006
	12
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	1987
	23,7
	
	
	
	
	
	
	1,216
	2007
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	1980
	46,9
	
	
	
	1
	1972
	
	10,823
	2008
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	1972
	46,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с. Старые Пичингуши
	
	
	
	2
	1976
	25,6
	
	
	
	2
	1976
	25,6
	1,7
	
	
	
	
	
	148
	100

	
	п. Передовой
	
	
	
	2
	1972
	46,9
	
	
	
	2
	1972
	46,9
	1,973
	2010
	
	
	
	
	31
	50

	
	с. Каменный Брод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,49
	2009
	
	
	
	
	30
	50

	
	д. Мельсяны
	
	
	
	1
	1978
	38,6
	
	
	
	1
	1978
	38,6
	1,4
	2009
	
	
	
	
	42
	100

	
	Д. Комаровка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Старотештелимское- всего
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	3
	
	
	5,2
	
	
	
	
	
	
	

	14,1
	С. Старотештелимские Выселки
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	1
	1987
	95
	1,7
	1987
	60
	2
	1987
	100
	
	

	
	С. Новопичингушанские Выселки
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1988
	95
	2
	1988
	70
	
	
	
	
	

	
	Индом
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	2010
	2
	1,5
	1985
	70
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по Муниципальному району
	
	
	
	73
	
	
	
	
	
	63
	
	
	145,255
	
	
	184
	
	
	9478
	93


II. Основные цели и задачи Программы
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Ельниковского муниципального района посредством достижения следующих целей:

· улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

· активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;
· формирование в Ельниковском районе  позитивного отношения к развитию сельских территорий района.
Основными задачами Программы являются:
· удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Ельниковского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

· повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Ельниковского муниципального района;
· реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Ельниковского муниципального района с помощью грантовой поддержки; 

· проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Ельниковского муниципального района.
Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Ельниковского муниципального района; 

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

                                                                             Таблица 9
Целевые индикаторы и  показатели  Программы
	№ п/п
	Наименование
	Един. измер.
	2013 (базовый)
	Прогноз по годам реализации Программы
	Отношение 2020 г. к 2013 г.

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Демографические показатели в Ельниковском муниципальном районе
	

	1.1
	Численность сельского населения 
	тыс. чел.
	11,19
	10,99
	10,79
	10,69
	10,59
	10,49
	10,39
	10,29
	91,9

	1.2
	Численность сельского населения в трудоспособном возрасте
	тыс. чел.
	6,708
	6,6
	6,5
	6,4
	6,3
	6,2
	6,1
	6
	89,4

	1.3
	Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей)
	
	0,6
	0,6
	0,65
	0,7
	0,75
	0,8
	0,87
	0,92
	153

	1.4
	Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей)
	
	1,45
	1,84
	1,85
	0,93
	0,94
	0,95
	0,96
	0,97
	66,8

	2
	Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ельниковском муниципальном районе

	2.1
	Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района

	2.1.1
	Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий  (на конец года) – всего
	ед.
	70
	90
	110
	130
	150
	170
	190
	210
	300

	
	в том числе молодых семей и молодых специалистов 
	ед.
	28
	38
	48
	58
	68
	78
	88
	98
	350

	2.1.2
	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего
	тыс.кв.м
	0.85
	1,6
	1,6
	1,3
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	181,6

	
	в том числе для молодых семей и молодых специалистов
	тыс.кв.м
	0,650
	0,7
	1,1
	0,9
	0,76
	0,83
	0,83
	0,83
	129

	2.1.3


	Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего
	ед.
	15
	31
	26
	20
	15
	15
	15
	15
	100

	
	в том числе молодых семей и молодых специалистов
	ед.
	9
	10
	18
	14
	11
	12
	12
	12
	133

	2.2
	Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Ельниковского муниципального района

	2.2.1
	Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях 
	чел.
	946
	910
	915
	928
	920
	896
	874
	860
	91

	2.2.2
	Численность учащихся в первую смену в  сельских общеобразовательных учреждениях 
	чел.
	946
	910
	915
	928
	920
	896
	874
	860
	91

	2.2..3
	Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии
	чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Ввод в действие  сельских общеобразовательных учреждений 
	мест
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Ельниковского муниципального района

	2.3.1
	Наличие ФАПов в сельских поселениях 
	ед.
	21
	21
	21
	22
	23
	24
	24
	24
	114

	
	в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
	ед.
	14
	14
	13
	12
	12
	11
	11
	11
	78,6

	2.3.2
	Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях 
	ед.


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях 
	ед.
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	

	2.3.4
	Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях 
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.5
	Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами
	чел.
	
	
	
	20
	39
	56
	
	
	

	2.3.6
	Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики
	чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Ельниковского муниципального района

	2.4.1
	Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях 
	ед.
	12
	12
	12
	12
	13
	13
	13
	13
	108

	
	
	кв.м
	8305,4
	8305,4
	8305,4
	8305,4
	15865,4
	15865,4
	15865,4
	15865,4
	191

	
	в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.2
	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях 
	ед.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	7560
	
	
	
	

	2.4.3
	Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями
	чел.
	
	
	
	
	60
	
	
	
	

	2.5
	Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Ельниковского муниципального района

	2.5.1
	Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях 
	ед.
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	1000

	
	
	мест
	2866
	2866
	2866
	2866
	2866
	2866
	2866
	2866
	100

	
	в том числе  находящихся в ветхом и аварийном состоянии
	ед.
	8
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	25

	
	
	мест
	1376
	1376
	1126
	906
	806
	536
	266
	116
	8

	2.5.2
	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях  (реконструкция с увеличением мощности) до
	ед.
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	мест
	
	
	250
	220
	100
	270
	270
	150
	

	2.5.3
	Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа 
	чел.
	
	
	28
	54
	77
	98
	118
	136
	

	2.6
	Газоснабжение сельских поселений Ельниковского муниципального района

	2.6.1
	Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях 
	км
	
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	

	2.6.2
	Уровень износа объектов газоснабжения
	%
	28
	29
	30
	32
	33
	34
	35
	36
	137

	2.6.3
	Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений муниципального района
	%
	85
	85,5
	86
	86,6
	87
	87,5
	87,5
	88
	103

	2.7
	Водоснабжение в сельских поселениях Ельниковского муниципального района

	2.7.1
	Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях муниципального района
	км
	
	6,365
	5,83
	5,83
	6,8
	6,3
	6,8
	6,2
	

	2.7.2
	Уровень износа объектов водоснабжения
	%
	70
	72
	74
	76
	78
	80
	82
	84
	120

	2.7.3
	Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях 
	%
	93
	93,5
	94
	94,5
	95
	95,5
	96
	97
	104

	3
	Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку

	3.1
	Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства
	  ед.
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	3.2
	Объем жилищной застройки
	  тыс. 

  кв.м
	
	780
	984
	984
	984
	984
	984
	984
	

	4
	Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Ельниковского муниципального района

	4.1
	Количество реализованных проектов местных инициатив
	ед.
	
	
	
	1
	2
	1
	1
	1
	

	4.2
	Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив
	чел.
	
	
	
	5468
	572
	160
	226
	295
	

	5
	Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Ельниковского муниципального района

	5.1
	Количество проведенных мероприятий
	ед.
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	

	6
	Создание рабочих мест в сельских поселениях Ельниковского муниципального района

	6.1
	Количество созданных рабочих мест
	ед.
	
	6
	
	6
	
	
	
	
	


III. Мероприятия Программы
В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Ельниковского муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений  Ельниковского муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Ельниковского муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Ельниковского муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10
Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений  Ельниковского муниципального района в период реализации Программы
	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства  - всего, 

в том числе:
	Чел.
	115
	30
	19
	15
	20
	14
	8
	9

	1.1
	Наименование сельскохозяйственного предприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	СПК «Рассвет»
	Чел.
	17
	4
	3
	3
	2
	1
	2
	2

	1.3
	ООО «Восход»
	Чел.
	11
	3
	2
	2
	2
	1
	
	1

	1.4
	ООО «Нива»
	Чел.
	12
	4
	3
	
	3
	2
	
	

	
	ООО имени Ильича
	Чел.
	18
	3
	3
	2
	4
	2
	2
	2

	
	ООО «За Мир»
	Чел.
	15
	4
	3
	2
	2
	2
	1
	1

	
	ООО  «Луч»
	Чел.
	12
	3
	1
	1
	3
	4
	
	

	
	ООО «Слобода»
	Чел.
	16
	4
	4
	2
	2
	2
	1
	1

	
	ООО «Пичингушанское»
	Чел.
	11
	2
	
	3
	2
	
	2
	2

	
	КФХ «Макаев»
	Чел.
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	КФХ «Романов»
	Чел.
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Потребность в молодых специалистах в сфере образования  - всего,

в том числе:
	 Чел.
	7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.1
	Наименование образовательного учреждения  МОУ «Лицей»
	Чел.
	7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,

в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Наименование учреждения здравоохранения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	ГБУЗ РМ «Ельниковская ЦРБ»
	Чел.
	14
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Потребность в молодых специалистах в сфере  культуры – всего,

в том числе
	
	19
	2
	3
	6
	5
	1
	1
	1

	4.1
	Наименование учреждения культурно-досугового типа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МУ «Ельниковский Районный Дом культуры»
	Чел.
	17
	2
	3
	4
	5
	1
	1
	1

	
	МУК «КДЦ Новоямского сельского поселения
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	5.
	Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего,

В том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	наименование учреждения физической культуры и спорта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 11
Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях  Ельниковского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Строительство (приобретение) жилья  для жителей сельских поселений Муниципального района –  всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	домов
	128
	26
	26
	20
	17
	17
	17
	17

	
	
	кв.м
	8616
	1632
	1637
	1292
	1164
	1164
	1164
	1164

	
	
	млн. руб.
	222,1
	42.1
	45,4
	38,6
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	1.1
	Ельниковское
	домов
	93
	21
	21
	19
	12
	12
	12
	12

	
	
	кв.м
	6492
	1308
	1511
	1220
	864
	864
	864
	864

	1.2
	Акчеевское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Большемордовско-Пошатское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Новоусадское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Мордовско-Маскинское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Новодевиченское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Надеждинское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Новоникольское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Большеуркатское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Новоямское
	домов
	12
	
	
	
	2
	2
	2
	2

	
	
	кв.м
	720
	
	
	
	120
	120
	120
	120

	1.11
	Мордовско-Коринское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Стародевиченское
	домов
	14
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	2

	
	
	кв.м
	840
	120
	126
	72
	120
	120
	120
	120

	1.13
	Старотештелимское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14
	Каньгушанское
	домов
	9
	3
	
	
	1
	1
	1
	1

	
	
	кв.м
	564
	204
	
	
	60
	60
	60
	60

	2.
	Из строки 1- строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей  и  молодых специалистов– всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	домов
	86
	14
	18
	14
	12
	12
	13
	13

	
	
	кв.м
	5460
	828
	1146
	896
	815
	815
	815
	840

	
	
	млн. руб.
	140,1
	21,3
	31,8
	26,8
	19,7
	19,7
	21,6
	21,6

	2.1
	Ельниковское
	домов
	61
	11
	18
	14
	8
	8
	9
	9

	
	
	кв.м
	3960
	648
	1146
	896
	528
	528
	600
	600

	2.2
	Акчеевское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Большемордовско-Пошатское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Новоусадское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Мордовско-Маскинское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Новодевиченское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Надеждинское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Новоникольское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Большеуркатское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Новоямское
	домов
	6
	
	
	
	1
	1
	1
	1

	
	
	кв.м
	360
	
	
	
	60
	60
	60
	60

	2.11
	Мордовско-Коринское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	Стародевиченское
	домов
	12
	2
	
	
	2
	2
	2
	2

	
	
	кв.м
	720
	120
	
	
	120
	120
	120
	120

	2.13
	Старотештелимское
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14
	Каньгушанское
	домов
	7
	1
	
	
	1
	1
	1
	1

	
	
	кв.м
	420
	60
	
	
	60
	60
	60
	60


Таблица 12
Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Ельниковкого муниципального района 
	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Строительство общеобразовательных учреждений – всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	уч. мест
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	уч. мест
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	уч. мест
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача  общей практики– всего,

 в том числе  в разрезе сельских поселений:
	единиц
	3
	
	
	1
	1
	1
	
	

	
	
	млн. руб.
	8,1
	
	
	2,7
	2,7
	2,7
	
	

	2.1
	Большемордовско-Пошатское
	единиц
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	2,7
	
	
	
	2,7
	
	
	

	2.2
	Стародевиченское
	единиц
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	2.7
	
	
	2,7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Каньгушанское
	единиц
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	млн. рублей
	2.7
	
	
	
	
	2,7
	
	

	3
	Реконструкция  учреждений культурно-досугового типа– всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	единиц
	6
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	пос. мест
	990
	
	200
	200
	40
	250
	250
	100

	
	
	млн. руб.
	60,0
	
	9,5
	9,5
	10,0
	10,0
	10,5
	10,5

	3.1
	Акчеевское сельское поселение
	единиц
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	пос. мест
	200
	
	200
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	9,5
	
	9,5
	
	
	
	
	

	3.2
	Большеуркатское сельское поселение
	единиц
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	пос. мест
	200
	
	
	200
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	10,0
	
	
	9,5
	
	
	
	

	
	Стародевиченское сельское поселение
	единиц
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	пос. мест
	40
	
	
	
	40
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	10,0
	
	
	
	10,0
	
	
	

	
	Большемордовско-Пошатское сельское поселение
	единиц
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	пос. мест
	250
	
	
	
	
	250
	
	

	
	
	млн. руб.
	10,0
	
	
	
	
	10,0
	
	

	
	Каньгушанское сельское поселение
	единиц
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	пос. мест
	250
	
	
	
	
	
	250
	

	
	
	млн. руб.
	10,5
	
	
	
	
	
	10,5
	

	
	Мордовско-Маскинское сельское поселение
	единиц
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	пос. мест
	100
	
	
	
	
	
	
	100

	
	
	млн. руб.
	10,5
	
	
	
	
	
	
	10,5

	
	Строительство плоскостных спортивных сооружений  – всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	единиц
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	7560
	
	
	7560
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	25,0
	
	
	25,0
	
	
	
	

	
	С тародевиченское сельское поселение
	единиц
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	7560
	
	
	7560
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	25,0
	
	
	25,0
	
	
	
	

	4.1
	
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 13
Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Ельниковского муниципального района 
	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Строительство распределительных газопроводов - всего,

в том числе в разрезе сельских поселений:
	км
	7,2
	
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	
	млн. руб.
	9,6
	
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	1.1
	Ельниковское
	км
	7,2
	
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	
	млн. руб.
	9,6
	
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	1.2
	Акчеевское
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Большемордовско-Пошатское
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мордовско-Маскинское
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новодевиченское
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надеждинское
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новоникольское
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Большеуркатское
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новоямское
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мордовско-Коринское
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стародевиченское
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Старотештелимское
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Каньгушанское
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительство локальных сетей водоснабжения -всего
	млн. руб.
	88,437
	
	4,035
	11,329
	15,143
	16,243
	11,943
	29,744

	2.1.
	- строительство водозаборов (артезианских скважин)

	ед.
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	2,4
	
	
	2,4
	
	
	
	

	2.1.1
	в том числе в разрезе сельских поселений:

Ельниковское сельское поселение
	ед.
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	млн.руб.
	1,2
	
	
	1,2
	
	
	
	

	2.1.2
	Стародевиченское сельское поселение
	ед.
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	1,2
	
	
	1,2
	
	
	
	

	2.2.
	- строительство водоводов
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	- строительство водонапорных установок (водонапорных башен)
	ед.
	3
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	
	млн.руб
	1,8
	
	
	
	1,2
	
	0,6
	

	2.3.1.
	в том числе в разрезе сельских поселений:

Ельниковское сельское поселение
	ед.
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	млн.руб
	0,6
	
	
	
	
	
	0,6
	

	2.3.2.
	Стародевиченское сельское поселение
	ед.
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	млн.руб.
	0,6
	
	
	
	0,6
	
	
	

	2.3.3.
	Новоникольское сельское поселение
	ед.
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	млн.руб.
	0,6
	
	
	
	0,6
	
	
	

	
	- строительство распределительного водопровода
	км
	53,856
	
	3,01
	10,153
	8,855
	8,946
	5,946
	16,946

	
	
	млн.руб
	84,237
	
	4,035
	8,929
	13,943
	16,243
	11,343
	29,744

	2.1
	В том числе в разрезе сельских поселений:

Ельниковское
	км
	7,2
	
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	
	млн. руб
	10,8
	
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	2.2
	Новоникольское
	км
	3,825
	
	0,28
	3,391
	0,154
	
	
	

	
	
	млн. руб
	5,193
	
	0,262
	2,755
	0,333
	
	
	

	2.3
	Стародевиченское
	км
	11,8
	
	0,945
	3,324
	1,093
	2,146
	2,146
	2,146

	
	
	млн. руб
	20,530
	
	1,123
	2,246
	1,131
	5,343
	5,343
	5,344

	2,4
	Большеуркатское
	км
	3,731
	
	0,585
	2,238
	0,908
	
	
	

	
	
	млн. руб
	4,057
	
	0,850
	2,128
	1,079
	
	
	

	2.5
	Старотештелимское
	км
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	млн. руб
	5,6
	
	
	
	5,6
	
	
	

	2.6
	Мордовско-Маскинское
	км
	2,5
	
	
	
	2,5
	
	
	

	
	
	млн. руб
	4,0
	
	
	
	4,0
	
	
	

	2.7
	Акчеевское
	км
	2,6
	
	
	
	
	2,6
	
	

	
	
	млн. руб
	4,3
	
	
	
	
	4,3
	
	

	2.8
	Надеждинское
	км
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	млн. руб
	4,8
	
	
	
	
	4,8
	
	

	2.9
	Мордовско-Коринское
	км
	2,6
	
	
	
	
	
	2,6
	

	
	
	млн. руб
	4,2
	
	
	
	
	
	4,2
	

	2.10
	Большемордовско-Пошатское
	км
	5
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	млн. руб
	8,0
	
	
	
	
	
	
	8,0

	2.11
	Новоусадское
	км
	3
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	млн. руб
	4,8
	
	
	
	
	
	
	4,8

	2.12
	Новодевиченское
	км
	2,5
	
	
	
	
	
	
	2,5

	
	
	млн. руб
	4,2
	
	
	
	
	
	
	4,2

	2.13
	Новоямское
	км
	3,1
	
	
	
	
	
	
	3,1

	
	
	млн. руб
	5,6
	
	
	
	
	
	
	5,6


Таблица 14
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях  Ельниковского муниципального района 
	№ 

п/п
	Наименование проектов
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в  Ельниковском   и Стародевиченском сельских поселениях– всего,
	млн. руб.
	179,76
	
	114,2
	65,56
	
	
	
	

	
	Ельниковское сельское поселение
	млн. руб.
	114,2
	
	114,2
	
	
	
	
	

	
	Стародевиченское сельское поселение
	млн. руб.
	65,56
	
	
	65,56
	
	
	
	

	1.1
	Изготовление проектно-сметной документации  - всего
	млн. руб.
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ельниковское сельское поселение
	млн.руб
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стародевиченское сельское поселение
	млн.руб
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Строительство подъездных дорог 
	км
	8,6
	
	8
	0,6
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	38
	
	30
	8,0
	
	
	
	

	
	Ельниковское сельское поселение


	км
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	30
	
	30
	
	
	
	
	

	
	Стародевиченское сельское поселение
	км
	0,6
	
	
	0,6
	
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	8
	
	
	8,0
	
	
	
	

	1.3
	Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА
	единиц
	2
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	млн.руб.
	1.2
	
	0,6
	0,6
	
	
	
	

	
	Ельниковское сельское поселение


	Ед.
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	0,6
	
	0,6
	
	
	
	
	

	
	Стародевиченское сельское поселение
	Ед
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Млн. руб.
	0,6
	
	
	0,6
	
	
	
	

	1.3.2
	ВЛ-10 кВ
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	ВЛ-0,4 кВ
	км
	7,2
	
	6
	1,2
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	14,4
	
	12,0
	2,4
	
	
	
	

	
	Ельниковское сельское поселение


	км
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	12
	
	12
	
	
	
	
	

	
	Стародевиченское сельское поселение
	км
	1,2
	
	
	1,2
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	2,4
	
	
	2,4
	
	
	
	

	1.3.4
	Линия уличного освещения
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Строительство  объектов газоснабжения - всего
	млн.руб
	15,72
	
	12
	3,72
	
	
	
	

	1.4.1
	Строительство  газопровода среднего давления
	км
	2,7
	
	1,5
	1,2
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	4,32
	
	2,4
	1,92
	
	
	
	

	
	Ельниковское сельское поселение


	км
	1,5
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	2,4
	
	2,4
	
	
	
	
	

	
	Стародевиченское сельское поселение
	км
	1,2
	
	
	1,2
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	1,92
	
	
	1,92
	
	
	
	

	1.4.2
	Строительство газораспределительных пунктов
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	Строительство  газопровода низкого давления
	км
	8,4
	
	7,2
	1,2
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	11,4
	
	9,6
	1,8
	
	
	
	

	
	Ельниковское сельское поселение


	км
	7,2
	
	7,,2
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	9,6
	
	9,6
	
	
	
	
	

	
	Стародевиченское сельское поселение
	км
	1,2
	
	
	1,2
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	1,8
	
	
	1,8
	
	
	
	

	1.5
	Строительство объектов водоснабжения - всего
	млн.руб
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Строительство водозаборов (артезианских скважин)
	ед.
	2
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	2,4
	
	1,2
	1,2
	
	
	
	

	
	Ельниковское сельское поселение
	ед.
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	1,2
	
	1,2
	
	
	
	
	

	
	Стародевиченское сельское поселение
	ед.
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	1,2
	
	
	1,2
	
	
	
	

	1.5.3
	Строительство водонапорных установок (водонапорных башен)
	ед.
	2
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	1,2
	
	0,6
	0,6
	
	
	
	

	
	Ельниковское сельское поселение


	Ед.
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	0,6
	
	0,6
	
	
	
	
	

	
	Стародевиченское сельское поселение
	Ед.
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	0,6
	
	
	0,6
	
	
	
	

	1.5.4
	Строительство  водопровода
	км
	8,4
	
	7,2
	1,2
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	12,84
	
	10,8
	2,04
	
	
	
	

	
	Ельниковское сельское поселение


	км
	7,2
	
	7,2
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	10,8
	
	10,8
	
	
	
	
	

	
	Стародевиченское сельское поселение
	км
	1,2
	
	
	1,2
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	2,04
	
	
	2,04
	
	
	
	

	1.6
	Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего
	млн.руб
	94,0
	
	47,0
	47,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Строительство  детского садана 120 мест с плавательным бассейном
	ед.
	1
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	94
	
	47,0
	47,0
	
	
	
	

	
	Ельниковское сельское поселение


	Ед.
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	94
	
	47,0
	47,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики)
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4
	Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Строительство (реконструкция) спортивного сооружения
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров
	км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3
	Озеленение улиц и площадей
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 15                                                                                                                                                                                                                                                         
Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских 

поселений Ельниковского  муниципального района 
	№ 

п/п
	Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Стародевиченское сельское поселение 

Создание и обустройство  зон отдыха , спортивных и детских игровых площадок
	млн. рублей
	3,52
	
	
	
	3,52
	
	
	

	2
	Ельниковское сельское поселение – Обустройство детской игровой площадки в с. Ельники
	млн. рублей
	2,0
	
	
	2,0
	
	
	
	

	3
	Новоямское сельское поселение – восстановление памятника с. Новоямская Слобода
	
	3,0
	
	
	
	
	3,0
	
	

	4
	Каньгушанское сельское поселение  - обустройство зоны отдыха в с. Каньгуши
	
	2,5
	
	
	
	
	2,5
	
	

	5
	Новодевиченское сельское поселение –обустройство зоны отдыха с. Новодевичье
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	
	

	6
	Мордовско-Коринское сельское поселение – восстановление памятника с. Мордовское Корино
	
	1,5
	
	
	
	
	1,5
	
	

	7
	Надеждинское сельское поселение-  обустройство зоны отдыха в с. Надеждино
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	8
	Большемордовско-Пошатское сельское поселение - обустройство зоны отдыха в с. Большие Мордовские Пошаты
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	2,0

	
	Итого
	
	16,52
	
	
	2,0
	3,52
	8,0
	1,0
	2,0


Таблица 16
Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Ельниковского муниципального района 
	№ 

п/п
	Наименование проектов
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	1
	Ельниковское сельское поселение
	млн. руб.
	0,2
	
	
	
	
	0,2
	
	
	

	2
	Стародевиченское сельское поселение 
	млн. руб.
	0,2
	
	
	
	0,2
	
	
	
	

	3
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	млн. руб.
	0,4
	
	
	
	0,2
	0,2
	
	0,2
	
	


IV. Объемы и источники финансирования Программы
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов Республики Мордовия, Ельниковского  муниципального района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 567,391млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета -  273,492 млн. рублей;

за счет средств бюджета Республики Мордовия  120,425 млн. рублей;

за счет средств бюджета Ельниковского муниципального  района  –  1,57 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 3,847 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников –168,057 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.
    Таблица 17
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы 

в 2014-2020 годах
	 № 

п/п
	Наименование мероприятия 

Программы
	Объемы и источники финансирования

	
	
	Источник финансирования
	Объемы финансирования (млн. руб.)

	
	
	
	Всего
	В т.ч. по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Ельниковского муниципального района,– всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	246,07
	42.1
	45,4
	38,57
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	
	
	- федеральный бюджет
	118,56
	20,3
	21,9
	18,48
	14,47
	14,47
	14,47
	14,47

	
	
	- региональный бюджет
	50,92
	8,7
	9,4
	7,9
	6,23
	6,23
	6,23
	6,23

	
	
	- районный бюджет
	2,59
	0,5
	0,5
	0,39
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	74,0
	12,6
	13,6
	11,8
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0

	1.1
	Ельниковское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	201,27
	33,7
	41,9
	36,47
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3

	
	
	- федеральный бюджет
	78,48
	11,2
	20,2
	17,48
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4

	
	
	- региональный бюджет
	60,26
	12,1
	8,7
	7,46
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	
	
	- районный бюджет
	1,87
	0,3
	0,4
	0,37
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	60,66
	10,1
	12,6
	11,16
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7

	1.2

1.3


	Стародевиченское сельское поселение

Новоямское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	21,1
	3,1
	3,5
	2,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	
	
	- федеральный бюджет
	7,7
	1,0
	1,7
	1,00
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	- региональный бюджет
	6,66
	1,1
	0,72
	0,44
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	
	
	- районный бюджет
	0,2
	0,03
	0,03
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	6,54
	0,97
	1,05
	0,64
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	
	
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	18,6
	
	
	
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	
	
	- федеральный бюджет
	6,0
	
	
	
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	- региональный бюджет
	6,6
	
	
	
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	
	
	- районный бюджет
	0,18
	
	
	
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	5,82
	
	
	
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	1.4
	Каньгушанское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	14,30
	5,3
	
	
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	- федеральный бюджет
	4,8
	1,8
	
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	- региональный бюджет
	5,14
	1,9
	
	
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	
	
	- районный бюджет
	0,11
	0,05
	
	
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	4,25
	1,55
	
	
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	2.


	Из строки 1-строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях Ельниковского муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	162,5
	21,3
	31,8
	26,8
	19,7
	19,7
	21,6
	21,6

	
	
	- федеральный бюджет
	62,3
	7,0
	15,4
	12,7
	6,5
	6,5
	7,1
	7,1

	
	
	- региональный бюджет
	49,59
	7,64
	6,6
	5,63
	7,08
	7,08
	7,78
	7,78

	
	
	- районный бюджет
	1,61
	0,24
	0,3
	0,27
	0,15
	0,15
	0,25
	0,25

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	49
	6,42
	9,5
	8,2
	5,97
	5,97
	6,47
	6,47

	2.1
	Ельниковское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	162,5
	16,7
	31,8
	26,8
	13,6
	13,6
	15,5
	15,5

	
	
	- федеральный бюджет
	62,3
	5,5
	15,4
	12,7
	4,5
	4,5
	5,1
	5,1

	
	
	- региональный бюджет
	49,59
	6,0
	6,6
	5,63
	4,9
	4,9
	5,6
	5,6

	
	
	- районный бюджет
	1,61
	0,2
	0,3
	0,27
	0,1
	0,1
	0,2
	0,2

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	49
	5,0
	9,5
	8,2
	4,1
	4,1
	4,6
	4,6

	2.2
	Стародевиченское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	18,5
	3,1
	
	
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	
	
	- федеральный бюджет
	6,0
	1,0
	
	
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	- региональный бюджет
	6,58
	1,1
	
	
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	
	
	- районный бюджет
	0,17
	0,03
	
	
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	5,75
	0,97
	
	
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	2.3
	Новоямское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	9,0
	
	
	
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	- федеральный бюджет
	3,0
	
	
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	- региональный бюджет
	3,24
	
	
	
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	
	
	- районный бюджет
	0,06
	
	
	
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	2,7
	
	
	
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	2.4
	Каньгушанское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	10,5
	1,5
	
	
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	- федеральный бюджет
	3,5
	0,5
	
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	- региональный бюджет
	3,78
	0,54
	
	
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	
	
	- районный бюджет
	0,07
	0,01
	
	
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	3,15
	0,45
	
	
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	3
	Строительство общеобразовательных учреждений – всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,

 в том числе в разрезе сельских поселений:
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	8,1
	
	
	2,7
	2,7
	2,7
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	8,1
	
	
	2,7
	2,7
	2,7
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стародевиченское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	2,7
	
	
	2,7
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	2,7
	
	
	2,7
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Большемордовско-Пошатское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	2,7
	
	
	
	2,7
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	2,7
	
	
	
	2,7
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Каньгушанское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	2,7
	
	
	
	
	2,7
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	2,7
	
	
	
	
	2,7
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Реконструкция учреждений культурно-досугового типах– всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	60,0
	
	9,5
	9,5
	10,0
	10,0
	10,5
	10,5

	
	
	- федеральный бюджет
	28,4
	
	4,5
	4,5
	4,7
	4,7
	5,0
	5,0

	
	
	- региональный бюджет
	13,2
	
	2,1
	2,1
	2,2
	2,2
	2,3
	2,3

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,1
	
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,03
	0,03

	
	
	- внебюджетные источники
	18,3
	
	2,89
	2,89
	3,09
	3,09
	3,17
	3,17

	5.1
	Акчеевское сельское поселение 
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	9,5
	
	9,5
	
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	4,5
	
	4,5
	
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	2,1
	
	2,1
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	2,89
	
	2,89
	
	
	
	
	

	
	Большеуркатское сельское поселение


	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	9,5
	
	
	9,5
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	4,5
	
	
	4,5
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	2,1
	
	
	2,1
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,01
	
	
	0,01
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	2,89
	
	
	2,89
	
	
	
	

	
	Стародевиченское сельское поселение


	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	10,0
	
	
	
	10,0
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	4,7
	
	
	
	4,7
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	2,2
	
	
	
	2,2
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,01
	
	
	
	0,01
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	3,09
	
	
	
	3,09
	
	
	

	
	Большемордовско-Пошатское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	10,0
	
	
	
	
	10,0
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	4,7
	
	
	
	
	4,7
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	2,2
	
	
	
	
	2,2
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,01
	
	
	
	
	0,01
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	3,09
	
	
	
	
	3,09
	
	

	
	Каньгушанское сельское поселение


	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	10,5
	
	
	
	
	
	10,5
	

	
	
	- федеральный бюджет
	5,0
	
	
	
	
	
	5,0
	

	
	
	- региональный бюджет
	2,3
	
	
	
	
	
	2,3
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,03
	
	
	
	
	
	0,03
	

	
	
	- внебюджетные источники
	3,17
	
	
	
	
	
	3,17
	

	
	Мордовско-Маскинское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	10,5
	
	
	
	
	
	
	10,5

	
	
	- федеральный бюджет
	5,0
	
	
	
	
	
	
	5,0

	
	
	- региональный бюджет
	2,3
	
	
	
	
	
	
	2,3

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,03
	
	
	
	
	
	
	0,03

	
	
	- внебюджетные источники
	3,17
	
	
	
	
	
	
	3,17

	6
	Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего
в том числе по населенным пунктам:


	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	25,0
	
	
	12,5
	12,5
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	12,0
	
	
	6,0
	6,0
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	5,6
	
	
	2,8
	2,8
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,02
	
	
	0,01
	0,01
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	7,38
	
	
	3,69
	3,69
	
	
	

	6,1
	Стародевиченское сельское поселение 
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	25,0
	
	
	12,5
	12,5
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	12,0
	
	
	6,0
	6,0
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	5,6
	
	
	2,8
	2,8
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,02
	
	
	0,01
	0,01
	
	
	

	
	
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
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	Строительство распределительных сетей газопровода - всего,

в том числе в разрезе сельских поселений: Ельниковское


	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	9,6
	
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	
	
	- федеральный бюджет
	4,56
	
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	
	
	- региональный бюджет
	2,16
	
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,3
	
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	- внебюджетные источники
	2,58
	
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	8
	Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:


	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	88,437
	
	4,035
	11,329
	15,143
	16,243
	11,943
	29,744

	
	
	- федеральный бюджет
	49,525
	
	2,260
	6,344
	8,48
	9,096
	6,688
	16,657

	
	
	- региональный бюджет
	21,223
	
	0,968
	2,719
	3,634
	3,898
	2,866
	7,138

	
	
	- районный бюджет
	17,689
	
	0,807
	2,266
	3,029
	3,249
	2,389
	5,949

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	8,1
	Ельниковское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	10,8
	
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	
	
	- федеральный бюджет
	3,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	
	
	- региональный бюджет
	4,2
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	
	- районный бюджет
	3,0
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	8,2
	Новоникольское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	5,193
	
	0,262
	2,755
	0,333
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	2,908
	
	0,147
	1,543
	0,186
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	1,246
	
	0,063
	0,661
	0,080
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	1,039
	
	0,052
	0,551
	0,067
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Стародевиченское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	20,530
	
	1,123
	2,246
	1,131
	5,343
	5,343
	5,344

	
	
	- федеральный бюджет
	11,497
	
	0,629
	1,258
	0,633
	2,992
	2,992
	2,992

	
	
	- региональный бюджет
	4,927
	
	0,270
	0,539
	0,271
	1,283
	1,283
	1,283

	
	
	- районный бюджет
	4,106
	
	0,224
	0,449
	0,226
	1,068
	1,068
	1,069

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4
	Большеуркатское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	4,057
	
	0,850
	2,128
	1,079
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	2,272
	
	0,476
	1,192
	0,604
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	0,974
	
	0,204
	0,511
	0,259
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,811
	
	0,170
	0,425
	0,216
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.5
	Старотештелимское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	5,6
	
	
	
	5,6
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,88
	
	
	
	1,88
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	2,04
	
	
	
	2,04
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,68
	
	
	
	0,68
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.6
	Мордовско-Маскинское сельское поселение


	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	4,0
	
	
	
	4,0
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,34
	
	
	
	1,34
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	1,46
	
	
	
	1,46
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,2
	
	
	
	0,2
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.7
	Акчеевское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	4,3
	
	
	
	
	4,3
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,44
	
	
	
	
	1,44
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	1,56
	
	
	
	
	1,56
	
	

	
	
	- районный бюджет
	1,3
	
	
	
	
	1,3
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.8
	Надеждинское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	4,8
	
	
	
	
	4,8
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,61
	
	
	
	
	1,61
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	1,75
	
	
	
	
	1,75
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,01
	
	
	
	
	0,01
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	1,43
	
	
	
	
	1,43
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.9
	Мордовско-Коринское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	4,2
	
	
	
	
	
	4,2
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,41
	
	
	
	
	
	1,41
	

	
	
	- региональный бюджет
	1,52
	
	
	
	
	
	1,52
	

	
	
	- районный бюджет
	1,27
	
	
	
	
	
	1,27
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.10
	Большемордовско-Пошатское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	8,0
	
	
	
	
	
	8,0
	

	
	
	- федеральный бюджет
	2,69
	
	
	
	
	
	2,69
	

	
	
	- региональный бюджет
	2,91
	
	
	
	
	
	2,91
	

	
	
	- районный бюджет
	2,4
	
	
	
	
	
	2,4
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.11
	Новоусадское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	4,8
	
	
	
	
	
	
	4,8

	
	
	- федеральный бюджет
	1,61
	
	
	
	
	
	
	1,61

	
	
	- региональный бюджет
	1,75
	
	
	
	
	
	
	1,75

	
	
	- районный бюджет
	1,44
	
	
	
	
	
	
	1,44

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.12
	Новодевиченское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	4,2
	
	
	
	
	
	
	4,2

	
	
	- федеральный бюджет
	1,41
	
	
	
	
	
	
	1,41

	
	
	- региональный бюджет
	1,52
	
	
	
	
	
	
	1,52

	
	
	- районный бюджет
	1,27
	
	
	
	
	
	
	1,27

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.13
	Новоямское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	5,6
	
	
	
	
	
	
	5,6

	
	
	- федеральный бюджет
	1,88
	
	
	
	
	
	
	1,88

	
	
	- региональный бюджет
	2,04
	
	
	
	
	
	
	2,04

	
	
	- районный бюджет
	1,68
	
	
	
	
	
	
	1,68

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
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	Реализация проектов комплексного  обустройства площадок под компактную жилищную застройку  – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:


	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	179,76
	
	114,2
	65,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	85,56
	
	54,36
	31,2
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	40,26
	
	25,56
	14,7
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,65
	
	0,35
	0,3
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	53,29
	
	33,93
	19,36
	
	
	
	

	9.1
	Ельниковское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	161,2
	
	114,2
	47,0
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	76,76
	
	54,36
	22,4
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	36,06
	
	25,56
	10,5
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	36,61
	
	0,35
	0,2
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	47,83
	
	33,93
	13,9
	
	
	
	

	9.2
	Стародевиченское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	18,56
	
	
	18,56
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	8,8
	
	
	8,8
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	4,2
	
	
	4,2
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,1
	
	
	0,1
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	5,46
	
	
	5,46
	
	
	
	

	10
	Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Ельниковского муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений:


	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	16,52
	
	
	2,0
	3,52
	8,0
	1,0
	2,0

	
	
	- федеральный бюджет
	9,912
	
	
	1,2
	2,112
	4,8
	0,6
	1,2

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	6,608
	
	
	0,8
	1,408
	3,2
	0,4
	0,8

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Стародевиченское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	3,52
	
	
	
	3,52
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	2,0
	
	
	
	2,112
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	1,408
	
	
	
	1,408
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	Ельниковское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	2,0
	
	
	2,0
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,2
	
	
	1,2
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,8
	
	
	0,8
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.3
	Новоямское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	3,0
	
	
	
	
	3,0
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,8
	
	
	
	
	1,8
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	1,2
	
	
	
	
	1,2
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.4
	Новодевиченское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	0,6
	
	
	
	
	0,6
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,4
	
	
	
	
	0,4
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.5
	Каньгушанское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	2,5
	
	
	
	
	2,5
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,5
	
	
	
	
	1,5
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.6
	Мордовско-Коринское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	1,5
	
	
	
	
	1,5
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	0,9
	
	
	
	
	0,9
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,6
	
	
	
	
	0,6
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.7
	Надеждинское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	
	- федеральный бюджет
	0,6
	
	
	
	
	
	0,6
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,4
	
	
	
	
	
	0,4
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.8
	Большемордовско-Пошатское сельское поселение
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	2,0
	
	
	
	
	
	
	2,0

	
	
	- федеральный бюджет
	1,2
	
	
	
	
	
	
	1,2

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,8
	
	
	
	
	
	
	0,8

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
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	Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Ельниковского муниципального района,

в том числе по проектам:
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	0,4
	
	
	
	0,2
	0,2
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,4
	
	
	
	02
	0,2
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по всем мероприятиям Программы
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	625,317
	42,907
	176,194
	135,952
	75,883
	67,883
	52,654
	73,844

	
	
	- федеральный бюджет
	312,607
	20,3
	83,78
	67,174
	39,222
	36,526
	27,518
	38,087

	
	
	- региональный бюджет
	131,693
	8,7
	38,388
	28,909
	15,224
	12,688
	11,756
	16,028

	
	
	- районный бюджет
	26,797
	1,307
	2,766
	4,129
	4,957
	5,889
	0,7
	7,049

	
	
	- бюджет МО
	1,47
	
	0,41
	0,37
	0,27
	0,26
	0,08
	0,08

	
	
	- внебюджетные источники
	152,75
	12,6
	50,85
	35,37
	16,21
	12,52
	12,6
	12,6


V. Механизм реализации Программы
Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является администрация  Ельниковского муниципального района. 

Администрация Ельниковского муниципального района: 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.
VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы
Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Ельниковского муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета. 

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района. 

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.
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