Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                 2018                                                                                            № ____

с. Ельники

Об       утверждении         муниципальной        программы

Ельниковского   муниципального  района «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты   населения  и  территорий    от  чрезвычайных ситуаций   природного   и   техногенного  характера на территории Ельниковского   муниципального  района Республики Мордовия на 2018 - 2025 годы»

Администрация  Ельниковского  муниципального  района  Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить          прилагаемую          муниципальную           программу

Ельниковского  муниципального  района «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на                    2018 - 2025 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 21.12.2017 № 590 «Об утверждении  муниципальной программы «Совершенствование и развитие  гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018 - 2020 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ельниковского муниципального района                             А.В. Малоземова.

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ельниковского

муниципального района                                                             Ю.А. Бекешев

Исп. Макейкина Е.А.

# Утверждена

# постановлением администрации

# Ельниковского муниципального

# района  Республики   Мордовия

от_______ 2018  № ____

Муниципальная  программа

Ельниковского   муниципального  района

«Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

на 2018 – 2025 годы»

с. Ельники, 2018 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы  Ельниковского муниципального района «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района на 2018 - 2025 годы» (далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Ельниковского муниципального района «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района на 2018 - 2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ельниковского муниципального района |
| Разработчики муниципальной программы | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Ельниковского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Ельниковского муниципального района, МКУ «ЕДДС» Ельниковского муниципального района |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование, развитие и обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение выполнения задач гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и в условиях чрезвычайных ситуаций; эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, в том числе и при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны; предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; совершенствование материальной базы органов управления гражданской обороной и звена территориальной подсистемы РСЧС района |
| Целевые (показатели) индикаторы муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается с использованием целевых индикаторов, характеризующих: - обеспеченность сохранности имущества гражданской обороны; - обеспеченность техническими системами управления гражданской обороны и системами оповещения населения об опасностях; - обеспеченность готовности сил и средств гражданской обороны Ельниковского муниципального района; - обеспеченность подготовки населения в области гражданской обороны; - совершенствование системы экстренного оповещения населения, снижение пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - техническая оснащенность ЕДДС района; - увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и специалистов территориальной подсистемы РСЧС Ельниковского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -повышение готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС района к действиям по предназначению; -повышение эффективности проведения мероприятий по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижение ущерба от их возникновения; -повышение оперативности реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации; -совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы района в целях повышения эффективности проведения мероприятий по оповещению руководящего состава и населения по сбору и обмену информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - укрепление материальной базы органов управления гражданской обороной и звена территориальной подсистемы РСЧС района |

- Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы Ельниковского муниципального района «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района на 2018 - 2025 годы»

Муниципальная программа Ельниковского муниципального района «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района на 2018 - 2020 годы»

(далее – муниципальная программа) направлена на развитие гражданской обороны, обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее также – ЧС). Совершенствование осуществления мероприятий по гражданской обороне (далее  – ГО).

В муниципальной программе используются следующие термины и понятия:

- гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения;

- защита населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации;

- орган повседневного управления РСЧС – структурное подразделение органа руководства РСЧС соответствующего уровня, осуществляющее оперативное управление и контроль за функционированием ее подсистем и звеньев, в пределах имеющихся полномочий;

- комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности – функциональная  структура органа местного самоуправления, а также органа управления объектом экономики, осуществляющего в пределах своей компетенции руководство соответствующей подсистемой или звеном РСЧС либо проведением всех видов работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и их ликвидации;

- безопасность населения в чрезвычайных ситуациях – состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях;

- силы и средства РСЧС – силы и средства территориальных, функциональных и ведомственных или отраслевых подсистем и звеньев РСЧС, предназначенные или привлекаемые для выполнения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- ТП РСЧС – территориальная подсистема, единая  государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

- ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;

- аварийно-спасательное формирование – самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;

- нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) – самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций;

Важнейшую роль в последнее время приобретают вопросы ведения гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В то же время финансирование указанных мероприятий до настоящего времени  недостаточно. Мероприятия по ГО и защите населения и территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия  от ЧС осуществляются в соответствии с Планом основных мероприятий Ельниковского муниципального района Республики Мордовия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В настоящее время в Ельниковского муниципальном районе  потенциально  опасных объектов не имеется.

Для своевременного доведения информации до населения Ельниковского муниципального  района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, оповещение осуществляется службой ЕДДС по телефону, а также при помощи электросирен,  рынд, колоколов, средств массовой информации.

Инженерная защита населения и территорий Ельниковского муниципального района организована в соответствии с требованиями федерального закона от 11.11.1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и федерального закона от 26.12.1997 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Имеющийся фонд защитных сооружений гражданской обороны не позволяет укрыться всему населению района, но в тоже время защитные сооружения находятся в весьма плачевном состоянии и требуют капитального ремонта.

Анализ реагирования на ЧС показывает, что повышение эффективности функционирования всей системы предупреждения и ликвидации ЧС напрямую зависит от степени готовности сил и средств. В настоящее время на территории Ельниковского муниципального района состав сил и средств муниципального звена  единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоит из  21 служб численностью 386 человек и 95 единиц техники, из них силы постоянной готовности                          5 формирований, численность 117 человек и 25 единиц техники, создано также 20 нештатных формирований гражданской обороны (НФГО).

Подготовка населения в области ГО и ЧС считается одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления и организаций Ельниковского муниципального района.

Создание и совершенствование единой системы подготовки населения в области ГО и ЧС в Республике Мордовия позволило увеличить показатели охвата и повысить эффективность обучения всех категорий населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и при ЧС.

Основное внимание при подготовке руководителей, других должностных лиц и специалистов ГО и районного звена ТП РСЧС Ельниковского муниципального района было обращено  на приобретение обучаемыми  практических навыков для выполнения ими своих обязанностей по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и при ЧС, а также умения анализировать и оценивать обстановку, принимать правильные решения.

В настоящее время  органы управления не оснащены необходимым оборудованием и средствами связи, что затрудняет оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Необходимо создание резервов материальных ресурсов.

Для решения вышеперечисленных проблем требуется достаточное и стабильное финансирование с привлечением бюджетных ресурсов, что обуславливает необходимость разработки и принятия данной программы.

Раздел 2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития по итогам реализации программы и прогноз конечных результатов муниципальной программы

Целью муниципальной программы является совершенствование, развитие и обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района.

Задачи муниципальной программы:

- совершенствование системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и в условиях чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- предоставление населению средств индивидуальной защиты;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС Ельниковского муниципального района;

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

- снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование материально-технической базы органов управления гражданской обороной и звена территориальной подсистемы РСЧС района.

В результате выполнения муниципальной программы прогнозируются следующие результаты к 2018 году:

- повышение уровня защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного времени;

- повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обороны;

- обеспечение дальнейшего развития Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

- обеспечение дальнейшего развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- увеличение охвата всех слоев населения различными формами обучения по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Реализация муниципальной программы позволит:

- обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения Ельниковского муниципального района об угрозе и возникновении кризисных ситуаций;

- осуществить варианты документов по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей с учетом современных условий на основе новых, более гибких подходов к ее организации;

- организовать постоянный мониторинг состояния защитных сооружений ГО, их ремонт и переоборудование в соответствии с современными требованиями;

- развить теоретические и практические навыки действий населения в условиях ЧС природного и техногенного характера;

- оптимизировать усилия по подготовке и ведению ГО путем планирования и осуществления необходимых мероприятий с учетом экономических, природных и иных характеристик и особенностей территорий и степени реальной опасности;

- обеспечить повышение профессиональной подготовки кадров для укомплектования аварийно-спасательных формирований.

Срок реализации муниципальной программы: 2018–2025 годы.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых   ориентиров   (цели, задачи, ожидаемые результаты)   представляет

собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей в течение срока реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия:

1. Обеспечение безопасности защиты населения и территории Ельниковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций.

Предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и защиты населения и территории Ельниковского муниципального района от ЧС, что включает в себя:

- предупреждение возникновения и развития ЧС;

- снижение размеров ущерба и потерь от ЧС;

- организацию экстренного реагирования по спасанию людей и проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших ЧС;

- поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС.

2. Обучение населения Ельниковского муниципального района действиям в чрезвычайных ситуациях.

В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на обучение руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций по исполнению ими своих функций и полномочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования

Основу законодательства в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ельниковского муниципальном районе составляют федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», законы Республики Мордовия «О защите населения и территорий Республики Мордовия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности в Республике Мордовия», Указ Главы Республики Мордовии от 26 января 2009 г. № 4 - УГ (ред. от 20.11.2013 г.)  «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Мордовия».

Создание и совершенствование нормативно-правовой базы в целях осуществления единой государственной политики в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах обусловлены необходимостью правового обеспечения деятельности по предотвращению ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Действующая нормативно-правовая база позволяет решать поставленные задачи в данной области на территории Ельниковского муниципального района во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Мордовия и органами местного самоуправления.

По мере изменения законодательства Российской Федерации в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, отделом  по делам ГО и ЧС администрации Ельниковского муниципального района осуществляется работа в установленном порядке по совершенствованию законодательства в данной сфере.

Раздел 5. Финансовое обеспечение программных мероприятий

Финансовое обеспечение предусматривается  мероприятиями муниципальной  программы, которые приведены в приложении к настоящей программе

Раздел 6. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается с использованием целевых индикаторов, характеризующих:
        - обеспеченность сохранности имущества гражданской обороны;
        - обеспеченность техническими системами управления гражданской обороны и системами оповещения населения об опасностях;
        - обеспеченность готовности сил и средств гражданской обороны         -

Ельниковского муниципального района;

- обеспеченность подготовки населения в области гражданской обороны;
       - обеспеченность защиты населения Ельниковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций радиационного характера;

- совершенствование системы экстренного оповещения населения, снижение пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- техническая оснащенность ЕДДС района;

- увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и специалистов территориальной подсистемы РСЧС Ельниковского муниципального района.

Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ельниковского муниципального района.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечения муниципальной программы  осуществляется за счёт субсидий  республиканского, средств районного бюджета Ельниковского муниципального района и внебюджетных средств.

Объемы финансирования муниципальной программы  носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из лимитов бюджетных ассигнований.

Раздел 8. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
и описание мер управления рисками реализации 
муниципальной программы

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, не освоение выделенных денежных средств.

Основными внешними рисками являются: социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в Ельниковском муниципальном районе), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении мероприятий и исключить негативные последствия позволят:

- осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

-  взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы Ельниковского муниципального района.

Раздел 9. Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы  измеряется степенью совершенствования, развития и обеспеченности выполнения мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского  муниципального района.

Конечным результатом реализации муниципальной программы  должны стать:

- обеспеченность средствами индивидуальной защиты;

- выполнение ремонта  пункта управления;

- повышение оперативности реагирования на возможные аварийные и чрезвычайные ситуации;

- укрепление материально-технической базы органов управления.

При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации муниципальной программы и подготовки предложений по повышению эффективности реализации муниципальной программы.

Контроль исполнения муниципальной программы  осуществляет заказчик - администрация Ельниковского муниципального района.

Приложение 1

к муниципальной программе Ельниковского муниципального района «Совершенствование и

развитие  гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района

Республики Мордовия  на 2018 - 2025 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Ельниковского муниципального района «Совершенствование и  развитие  гражданской  обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия  на 2018 - 2025 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, не более | единиц | 10 | 9 | 8 | 7 |  | 6 |  | 5 | 4 | 3 |
| 2 | Количество населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не более | человек | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не менее | человек | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, не более | млн. рублей | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |  | 1,1 |  | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 5 | Количество зарегистрированных пожаров, не более | единиц | 9 | 8 | 7 | 6 |  | 5 |  | 4 | 3 | 2 |
| 6 | Количество населения, погибшего на пожарах, не более | человек | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Количество населения, спасенного на пожарах, не менее | человек | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Количество происшествий на водных объектах, не более | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Количество погибших на водных объектах, не более | человек | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Количество спасенных в происшествиях на водных объектах, не менее | человек | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Приобретение запасов средств индивидуальной защиты для муниципальных служащих | процент | 30 | 40 | 50 | 60 |  | 70 |  | 80 | 90 | 100 |
| 12. | Доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов, не более | процент | 17 | 16 | 15 | 14 |  | 13 |  | 12 | 11 | 10 |
| 13. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не менее | процент | 90 | 91 | 92 | 93 |  | 94 |  | 95 | 96 | 97 |

Приложение 2

к муниципальной программе Ельниковского муниципального района «Совершенствование и    развитие  гражданской  обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия  на 2018 - 2025 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной  программы Ельниковского муниципального района «Совершенствование и                                    развитие гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и                                    техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018 - 2025 годы»                  за счет всех источников финансирования

| № п/п | Наименование мероприятий | Государственные заказчики, ответственные исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |
| 1. | Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы гражданские) | администрация Ельниковского муниципального района | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | средства районного бюджета |
| 2. | Проведение текущего ремонта защитного сооружения гражданской обороны (ЗСГО) муниципальной формы собственности | администрация Ельниковского муниципального района | 400,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | средства районного бюджета |
| 3. | Обучение должностных лиц по гражданской обороне | администрация Ельниковского муниципального района | 400,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | средства районного бюджета |
| Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций | администрация Ельниковского муниципального района | 800,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | средства районного бюджета |
| 2. | Изготовление листовок и памяток на противопожарную тематику | администрация Ельниковского муниципального района | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | средства районного бюджета |
| Укрепление материально-технической базы органов управления гражданской обороной и звена территориальной подсистемы РСЧС Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение форменной одежды для диспетчеров единой дежурно-диспетчерской службы | администрация Ельниковского муниципального района | 32,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 | средства районного бюджета |
| 2. | Приобретение резервного источника питания | администрация Ельниковского муниципального района | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства районного бюджета |
| 3. | Оборудование единой дежурно-диспетчерской службы согласно требованиям Положения о ЕДДС оборудованием видео-конференц связи, приобретение рентгенометра | администрация Ельниковского муниципального района | 280,0 |  | 80,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства районного бюджета |
| 4. | Приобретение для помещения дежурной смены ЕДДС района холодильника | администрация Ельниковского муниципального района | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства районного бюджета |
| 5. | Оборудование резервного канала связи и прямых каналов связи со службами постоянной готовности с ЕДДС района | администрация Ельниковского муниципального района | 80,0 |  | 30,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства районного бюджета |
| 6. | Приобретение методических, учебно-информационных сборников и пособий по ГО и ЧС | администрация Ельниковского муниципального района | 24,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 | средства районного бюджета |
| 7. | Приобретение плакатов по тематике ГО и ЧС | администрация Ельниковского муниципального района | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 | средства районного бюджета |
| 8. | Содержание МКУ «ЕДДС» Ельниковского муниципального района | администрация Ельниковского муниципального района | 11 650,0 | 1150,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  | 1600,0 |  |  | 1700,0 |  |  |  | 1800,0 |  | средства республиканского бюджета |
| 9. | Приобретение комплекса системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях | администрация Ельниковского муниципального района | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства районного бюджета |
| 10. | Модернизация оборудования МКУ «ЕДДС» Ельниковского муниципального района | администрация Ельниковского муниципального района | 250,0 |  | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства районного бюджета |
|  | Итого: |  | 14387,0 | 1384,0 | 1629,0 | 2179,0 | 1669,0 |  |  | 1769,0 |  |  |  | 1819,0 |  |  | 1919,0 |  |  |  | 2019,0 |  |  |