АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  28.06.2018   № 294

с. Ельники

О РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях обеспечения долгосрочного устойчивого развития Ельниковского муниципального района администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать рабочую группу по разработке Стратегии социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года.

2.  Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по разработке Стратегии социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года.

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по разработке Cтратегии социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года.

4. Предложить  рабочей группе разработать Стратегию социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года.

5. Утвердить прилагаемый календарный план работы над Стратегией социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года.

6. Определить координатором разработки Стратегии социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года экономическое управление администрации Ельниковского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ельниковского

муниципального района

Ю.А. Бекешев

Утверждено

постановлением администрации

Ельниковского муниципального района

от    28.06.2018 г. №  294

Положение

о рабочей группе по разработке Cтратегии социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

до 2030 года

1. Рабочая группа по разработке Стратегии социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года (далее – рабочая группа) является консультативным органом, координирующим действия  бюджетных учреждений, индивидуальных предпринимателей, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (далее – организаций), расположенных на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, населения по вопросам социально-экономического развития района.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Республики Мордовия, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Деятельность рабочей группы основана на принципах равноправия, коллегиальности, гласности и добровольности участия членов рабочей группы в работе.

4. При осуществлении своей деятельности рабочая группа может взаимодействовать с органами местного самоуправления Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, организациями, политическими партиями и общественными, профсоюзными организациями и объединениями, а также населением.

5. Основной целью рабочей группы является выработка предложений по решению актуальных кратко-, средне- и долгосрочных проблем социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.

Основными задачами рабочей группы являются:

- определение приоритетных направлений и основных стратегических целей развития Ельниковского муниципального района на долгосрочную перспективу;

- оценка ресурсного потенциала социально-экономического развития;

- определение в рамках приоритетных направлений и основных стратегических целей развития;

- генерирование идей и инициатив, рассмотрение, обсуждение и оценка предложений, выработка по ним соответствующих рекомендаций;

- координация разработки и формирования Стратегии социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года (далее – Стратегия), прочих стратегических и программных документов;

- мониторинг реализации Стратегии, прочих стратегических и программных документов.

6. Основными функциями рабочей группы являются:

- организация и координация разработки Стратегии ;

- определение ответственных исполнителей и сроков по формированию конкретных разделов Стратегии;

- выявление и анализ важнейших проблем развития на среднесрочную перспективу Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, выработка стратегии и тактики их решения, подготовка предложений по созданию правовых, экономических и организационных механизмов их реализации;

- рассмотрение материалов, представленных для включения их в Стратегию.

7. Рабочая группа в целях реализации своих функций имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, у предприятий и организаций района информацию по вопросам, отнесённым к компетенции рабочей группы;

- приглашать на свои заседания представителей бизнеса, социальной сферы и общественности, специалистов органов местного самоуправления Ельниковского муниципального района Республики Мордовия;

- создавать с привлечением квалифицированных специалистов экспертные комиссии для изучения и подготовки вариантов  решения проблем социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия;

- организовывать проведение презентаций, семинаров, конференций, собраний.

8. Рабочую группу возглавляет Глава Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.

9. Руководитель рабочей группы:

- утверждает повестку дня заседания рабочей группы;

- председательствует на заседаниях рабочей группы;

- ведёт заседания рабочей группы;

- представляет рабочую группу во взаимоотношениях с органами исполнительной власти, объединениями граждан, средствами массовой информации.

10. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости решения вопросов по разработке Стратегии и  внесении в неё изменений и (или) дополнений (корректировке).

11. Для разработки вопросов, подготовки заседаний, проведения экспертных и аналитических работ, выработки рекомендаций по вопросам социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия рабочая группа может привлекать специалистов для консультаций, изучения, подготовки и рассмотрения вопросов по решению задач, возложенных на рабочую группу.

12. По решению рабочей группы на ее заседание могут быть приглашены представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, иные специалисты для представления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым рабочей группой вопросам.

Утвержден

постановлением администрации

Ельниковского муниципального района

от    28.06.2018 г. №  294

Состав рабочей группы

по разработке Cтратегии социально-экономического развития

Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

до 2030 года

|  | Бекешев Юрий Алексеевич | - | Глава Ельниковского муниципального района - руководитель рабочей группы; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Родичкина Антонина Сергеевна | - | заместитель Главы Ельниковского муниципального района, начальник экономического управления администрации Ельниковского муниципального района - заместитель руководителя рабочей группы; |
|  | Фоминова Валентина Алексеевна | - | главный специалист отдела маркетинга, анализа и прогнозов экономического управления администрации Ельниковского муниципального района - ответственный секретарь. |
|  | Члены рабочей группы: Малоземов Александр Владимирович Лушникова Светлана Алексеевна | - - | первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района; заместитель Главы Ельниковского муниципального района, начальник управления по социальным вопросам администрации Ельниковского муниципального района; |
|  | Мешков Анатолий Владимирович | - | заместитель Главы Ельниковского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района; |
|  | Бушукин Александр Михайлович | - | начальник финансового управления администрации Ельниковского муниципального района; |
|  | Елисеев Виктор Петрович | - | руководитель аппарата, начальник управления делами администрации Ельниковского муниципального района; |
|  | Левина Марина Евгеньевна | - | начальник юридического отдела администрации Ельниковского муниципального района; |
|  | Самолькин Григорий Кузьмич | - | Генеральный директор АО «Ельниковская ДСПМК», депутат Государственного Собрания Республики Мордовия (по согласованию); |
|  | Шуватов Евгений Викторович | - | председатель Совета предпринимателей при администрации Ельниковского муниципального района (по согласованию); |
|  | Романова Любовь Васильевна | - | и.о. заместителя директора – начальника отдела содействия занятости населения по Ельниковскому району (по согласованию); |

| Кирдяшкина Елена Петровна | - | и.о. директора ГУ «Социальная защита населения по Ельниковскому району Республики Мордовия (по согласованию); |
| --- | --- | --- |
| Кидяева Вера Васильевна | - | Глава администрации Ельниковского сельского поселения (по согласованию); |
| Ирлянова Александра Ивановна | - | начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ельниковского муниципального района; |
| Замотаев Олег Викторович | - | начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Ельниковского муниципального района; |
| Ведякова Любовь Михайловна | - | заместитель начальника управления, заведующий отделом проектов и программ управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района; |
| Кузина Ольга Ивановна | - | заместитель начальника управления, заведующий отделом по культуре, спорту и делам молодежи управления по социальной работе администрации Ельниковского муниципального района. |

Утвержден

постановлением администрации

Ельниковского муниципального района

от    28.06.2018 №  294

Календарный план-график работы

по разработке Стратегии социально-экономического развития

Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия до 2030 года

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: - определение требований к структуре и содержанию Стратегии; - закрепление ответственных лиц за подготовку информации для включения в Стратегию и формирование состава рабочей группы по разработке Стратегии; - обсуждение и утверждение плана работы рабочей группы по разработке Стратегии; - определение структурного подразделения администрации муниципального образования, ответственного за координацию работ по разработке Стратегии | до 1 июля 2018 г. | Глава Ельниковского муниципального района, руководители структурных подразделений администрации Ельниковского муниципального района |
| 2 | Аналитический этап: - анализ социально-экономического положения Ельниковского муниципального района за предшествующий период (не менее 3-х лет); - выявление проблем социально-экономического развития и конкурентных преимуществ; - оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения; - анализ сильных и слабых сторон (SWOT-анализ) муниципального образования | до 6 июля 2018 г. | рабочая группа, руководители структурных подразделений администрации Ельниковского муниципального района |
| 2.1 | Подготовка сводного отчета для рабочей группы об основных тенденциях социально-экономического развития района, конкурентных преимуществах и основных проблемах развития | до 11 июля 2018 г. | экономическое управление администрации Ельниковского муниципального района |
| 2.2 | Обсуждение на заседании рабочей группы, подготовленного сводного отчета об основных тенденциях, конкурентных преимуществах и основных проблемах развития, определение основных приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | до 13 июля 2018 г. | рабочая группа |
| 3 | Этап Целеполагания: - определение главной стратегической цели, стратегических приоритетов и задач Стратегии, - формирование целевых значений показателей прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период; - определение целевых значений показателей (индикаторов) для включения в Стратегию; | до 20 июля 2018 г. | рабочая группа, руководители структурных подразделений администрации Ельниковского муниципального района |
| 4 | Этап формирования сценариев развития: - разработка альтернативных сценариев социально-экономического развития с учетом целей и задач долгосрочного развития; - формирование приоритетов, направлений и задач социально-экономического развития на долгосрочный период | до 25 июля 2018 г. | рабочая группа, руководители структурных подразделений администрации Ельниковского муниципального района |
| 5 | Этап Прогнозирования и Проектирования : - выбор основного сценария социально-экономического развития; - формирование системы мероприятий Стратегии, перечня инвестиционных проектов и мероприятий; - определение ресурсного обеспечения Стратегии; - формирование проекта Стратегии | до 1 августа 2018 г. | рабочая группа, руководители структурных подразделений администрации Ельниковского муниципального района |
| 6 | Рассмотрение проекта Стратегии на заседании рабочей группы | до 3 августа 2018 г. | рабочая группа |
| 7 | Направление проекта Стратегии в Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия на согласование | до 4 августа 2018 г. | руководитель рабочей группы, экономическое управление администрации Ельниковского муниципального района |
| 8 | Согласование проекта Стратегии в исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия | с 6 по 14 августа 2018 г. | руководители структурных подразделений администрации Ельниковского муниципального района |
| 9 | Этап обсуждения проекта Стратегии: - объявление публичных слушаний по проекту Стратегии; - опубликование в средствах массовой информации статьи о разработке проекта Стратегии и размещение проекта Стратегии на официальном сайте муниципального образования | до 3 августа 2018 г. | глава Ельниковского муниципального района, рабочая группа |
| 9.1 | Общественное обсуждение проекта Стратегии с органами местного самоуправления, бизнес-сообществом, социально-ориентированными некоммерческими организациями, руководителями предприятий и учреждений | с 3 до 10 августа 2018 г. | рабочая группа, Экономическое управление администрации Ельниковского муниципального района |
| 9.2 | Сбор, анализ, внесение предложений и дополнений в Стратегию, полученных в ходе общественного обсуждения и согласования в исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия | до 25 августа 2018 г. | экономическое управление администрации Ельниковского муниципального района, руководители структурных подразделений администрации Ельниковского муниципального района |
| 9.3 | Проведение публичных слушаний по проекту Стратегии | до 3 сентября 2018 г. | Совет депутатов Ельниковского муниципального района |
| 10 | Внесение проекта об утверждении Стратегии на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов Ельниковского муниципального района | до 15 сентября 2018 г. | Глава Ельниковского муниципального района - руководитель рабочей группы |
| 11 | Разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии | с 20 сентября до 10 ноября 2018 г. | руководители структурных подразделений администрации Ельниковского муниципального района, экономическое управление администрации Ельниковского муниципального района |
| 12 | Утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии | до 15 ноября 2018 г. | администрация Ельниковского муниципального района |