Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <2017> | отчетный год (2018) |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Индекс производства продукции в сопоставимых ценах (все категории хозяйств) | % | 97,4 | 106,1 | 83,3 | За счет снижения объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах |
| 2. |  | Индекс производства продукции растениеводства (все категории хозяйств) | % | 98,1 | 108,3 | 69,4 | За счет снижения производства картофеля в личных подсобных хозяйствах, а также снижения урожайности зерновых культур из-за засушливого лета |
| 3. |  | Индекс производства продукции животноводства (все категории хозяйств) | % | 97,0 | 104,6 | 92,3 | За счет снижения объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах |
| 4. |  | Индекс производства пищевых продуктов | % | 102,8 | 102,9 | 94,0 |  |
| 5. |  | Индекс производства напитков | % | 77,6 | 100,9 | 93,0 |  |
| 6 |  | Индекс физического объема инвестиций | % | 86,0 | 103,2 | 82,8 |  |
| 6.1 |  | Создание новых инвестиционных площадок, с оформленными в муниципальную собственность земельными участками, необходимой транспортной, инженерной и энергетической инфраструктурой | Ед/гектар | 0 | 1,2 | 0 |  |
| 7 |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий | % | 12,4 | 14 | 6,4 |  |
| 8 |  | Объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем) на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) | рублей |  |  |  |  |
| 9 |  | Среднемесячная номинальная заработная плата (итог по крупным предприятиям) | руб. | 16925 | 19893 | 16296 |  |
| 10 |  | Индекс производительности труда в сельхозпредприятиях к предыдущему году | % | 103,0 | 108,1 | 101,7 |  |
| 11 |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой сельскохозяйственной техники (по льготной цене) от производителей |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Тракторы | штук | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 |  | Зерноуборочные комбайны | штук | 1 | 1 |  |  |
| 14 |  | Кормоуборочные комбайны | штук | 0 | 1 |  |  |
| 15 |  | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 2014-2020 годы" | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 |  | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуальгого пользования | гектаров | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 |  | Вовлечение в оборот выбивших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ | тыс. гектаров | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 |  | Сохранение существующего уровня участия муниципальных образований в реализации Государственной программы (наличие в муниципальных образованиях муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) | % |  |  |  |  |
| 19 |  | Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами | % | 84,5 | 83,0 | 85,2 |  |
| 19.1 |  | Количество абитуриентов, направленных для поступления в текущем году на сельскохозяйственные специальности и направления подготовки: "Агрономия", "Зоотехния", "Ветеринария", "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", "Агроинженерия", "Механизация сельского хозяйства" | чел. | 8 | 5 | 8 |  |
| 20 |  | Доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций | % | 3,1 | 6,5 | 3,06 |  |
| 20.1 |  | Количество студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от22 июня 2015 г. №381 | чел. | 0 | 1 | 0 |  |
| 21 |  | Количество молодых специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 июня 2015 г. №381 | чел. | 1 | 2 | 0 |  |
| 22 |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки) | тонн | 13618 | 13618 | 9791 |  |
| 23 |  | Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий | тонн | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 |  | Валовой сбор пеньковолокна в хозяйствах всех категорий | тонн | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 |  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 |  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 |  | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 |  | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, га | гектаров | 17059 | 17059 | 16367 |  |
| 29.1 |  | Формирование перечня земельных участков сельхозназначения, оформленных в муниципальную собственность для возможного представления сельхозтоваропроизводителям, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, для ведения хозяйственной деятельности | Ед. | 0 | 1 | 0 |  |
| 30 |  | Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий | га | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 |  | Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 |  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 1218 | 1224 | 959,2 |  |
| 32.1 |  | в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 634 | 640 | 557,2 |  |
| 32.2 |  | хозяйствах населения | тонн | 584 | 584 | 402 |  |
| 33 |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 12423 | 12820 | 12085,5 |  |
| 33.1 |  | в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 10813 | 11210 | 10499,5 |  |
| 33.2 |  | хозяйствах населения | тонн | 1610 | 1610 | 1586 |  |
| 33.3 |  | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий | голов | 3003 | 3003 | 2789 | Из-за сокращения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах |
| 33.4 |  | в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 2693 | 2693 | 2495 |  |
| 33.5 |  | из них: молочного направления | голов | 2581 | 2581 | 2430 |  |
| 33.6 |  | мясного направления | голов | 112 | 112 | 65 |  |
| 33.7 |  | в хозяйствах населения | голов | 310 | 310 | 294 |  |
| 33.8 |  | Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | кг. | 3951 | 4343 | 4207 |  |
| 33.9 |  | Выход телят на 100 коров в сельскохозяйственных организациях | голов | 58 | 80 | 82 |  |
| 33.10 |  | Ввод нетелей на 100 коров в сельскохозяйственных организациях | % | 13 | 25 | 17 |  |
| 34 |  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 258 | 258 | 195 |  |
| 34.1 |  | Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий | голов | 8373 | 8373 | 7893 |  |
| 34.2 |  | в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 7477 | 7477 | 7062 |  |
| 34.3 |  | хозяйствах населения | голов | 896 | 896 | 831 |  |
| 34.4 |  | Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий |  | 1853 | 1853 | 1805 |  |
| 34.5 |  | в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 0 | 0 | 0 |  |
| 34.6 |  | в хозяйствах населения | голов | 1853 | 1853 | 1805 |  |
| 35 |  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 112 | 112 | 65 |  |
| 36 |  | Племенное условно-маточное поголовье сельскохозяйственных животных | голов | 666 | 666 | 666 |  |
| 37 |  | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 38 |  | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 1,5 | 4 | 1 |  |
| 40 |  | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений | га | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 |  | Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 |  | Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводст-ва | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 |  | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | ед. | 0 | 3 | 3 |  |
| 44 |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году | % | 0 | 10 | 10 |  |
| 45 |  | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 45.1 |  | Создание новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 46 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) |  | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии |  | тонн | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций |  | тонн | 0 | 0 | 0 |  |
| .49 | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них |  | тонн | 321 | 350 | 350 |  |
| 50 | . Производство крупы |  | тонн | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий |  | тонн | 0 | 0 | 0 |  |
| 52. | Производство плодоовощных консервов |  | (условных банок) | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 | Производство масла сливочного |  | тонн | 58 | 72 | 52 |  |
| 54 | Производство сыров и сырных продуктов |  | тонн | 21 | 21,5 | 17 |  |
| 55 | Увеличение объемов производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий |  | % | 7,9 | 3,2 | 0,5 |  |
| 56 | Ввод (приобретение) жилья для граждан , проживающих в сельской местности |  | тыс. кв. метров |  | 288 | 288 |  |
| 56.1 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов |  | тыс. кв. метров |  | 180 | 180 |  |
| 57 | Ввод в действие фельдшерско- акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики |  | ед. |  | 0 | 0 |  |
| 58 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений |  | тыс. кв.м. |  | 0 | 0 |  |
| 59 | Ввод в действие распределительных газовых сетей |  | км. |  | 0 | 0 |  |
| 60 | Уровень газификации домов (квартир сетевым газом) |  | % |  | 98,5 | 98,5 |  |
| 61 | Ввод в действие локальных водопроводов |  | км |  | 3,58 | 3,58 |  |
| 62 | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой |  | % |  | 95,3 | 95,3 |  |
| 63. | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунктах |  | % |  | 0 | 0 |  |
| 64 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |  | км. |  | 0 | 0 |  |
| 65 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку |  | проектов |  | 0 | 0 |  |

Примечания:

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содействие достижению целевых показателей реализации программы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия, претендент | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь2018 | Декабрь2018 | Январь2018 | Декабрь2018 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2. приобретение элитных семян, тонн | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь2018 | Декабрь2018 | Январь2018 | Декабрь2018 | 50 | 15 | Выполнено на 30% |
| 1.2 | Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. приобретение минеральных удобрений, тонн | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь2018 | Декабрь2018 | Январь2018 | Декабрь2018 | 1000 | 648,3 | Отсутствие финансовых ресурсов. Выполнено на 64,8% |
| 1.3 | Обновление парка сельскохозяйственной техники, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение техники: тракторы- 1 ед.; зерноуборочные комбайны- 1 ед. | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь2018 | Декабрь2018 | Январь2018 | Декабрь2018 | 2 | 1 | Выполнено на 50% |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Стимулирование, обучение и закрепление молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве (чел) | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь2018 | Декабрь2018 | Январь2018 | Декабрь2018 | 18 | 0 |  |
|  | в том числе: представление компенсационной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. №91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказание в трудоустройстве молодого специалиста (чел) |  |  |  |  |  | 5 | 0 | Не выполнено, нет претендентов |
|  | представление ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. №91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказание в трудоустройстве молодого специалиста (чел) |  |  |  |  |  | 5 | 0 |  |
| ... | предоставление стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия по сельскохозяйственным профессиям, специальностям, направлениям подготовки и взявшим на себя обязательство трудоустроиться в сельскохозяйственные организации или организации системы государственной ветеринарной службы в течение месяца после получения диплома либо после завершения военной службы по призыву и отработать в них не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. N 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказанию содействия в трудоустройстве студента (чел) |  |  |  |  |  | 8 | 0 |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. метров |  | Январь2018 | Декабрь2018 | Январь2018 | Декабрь2018 | 288 | 288 | 100 |
| 1.6 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры (ввод в действие локальных водопроводов),км. |  | Январь2018 | Декабрь2018 | Январь2018 | Декабрь2018 | 3,58 | 3,58 | 100 |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2020 годы | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  | X | X | X |  |  | 28502,953 |
| 1.1 | Мероприятие | развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 5105,0 |
| 1.2 | Мероприятие | приобретение элитных семян | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 2351,0 |
| 1.3 | Мероприятие | 1. приобретение минеральных удобрений | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 8813,0 |
| 1.4 | Мероприятие | приобретение техники: тракторы- 1 ед.; зерноуборочные комбайны- 1 ед. | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 1285,0 |
| 1.5. | Мероприятие | Стимулирование, обучение и закрепление молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  | X | X | X |  |  | 352,153 |
| . |  | предоставление стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия по сельскохозяйственным профессиям, специальностям, направлениям подготовки и взявшим на себя обязательство трудоустроиться в сельскохозяйственные организации или организации системы государственной ветеринарной службы в течение месяца после получения диплома либо после завершения военной службы по призыву и отработать в них не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. N 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказанию содействия в трудоустройстве студента |  |  | X | X | X |  |  | 48,0 |
|  |  | представление ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. №91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказание в трудоустройстве молодого специалиста |  |  |  |  |  |  |  | 104,153 |
|  |  | в том числе: представление компенсационной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. №91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказание в трудоустройстве молодого специалиста (чел) |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 1.6 | Мероприятие | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  | X | X | X |  |  | 8596,80 |
| 1.7 | Мероприятие | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры (ввод в действие локальных водопроводов) |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района | всего | 58654,80 | 28503,93 |
|  |  |  | местный бюджет | 285,968 | 285,968 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 3112,358 | 2511,11 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 8338,845 | 8339,25 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 46917,629 | 17366,6 |
| 1. | Мероприятие | развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия | всего | 5105,0 | 5105,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 613,0 | 612,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2450,0 | 2450,4 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2042,0 | 2042,0 |
| 2 | Мероприятие | приобретение элитных семян | всего | 1500,0 | 2351,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1500,0 | 2351,0 |
| 3. | Мероприятие | приобретение минеральных удобрений | всего | 15500,0 | 8813,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 15500,0 | 8813,0 |
| 4. | Мероприятие | приобретение техники: тракторы- 1 ед.; зерноуборочные комбайны- 1 ед. | всего | 25000,0 | 1285,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 25000,0 | 1285,0 |
| 5. | Мероприятие | Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК. Стимулирование, обучение и закрепление молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | всего | 953,0 | 352,153 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 953,0 | 352,153 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | в том числе: представление компенсационной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. №91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказание в трудоустройстве молодого специалиста |  | 441,4 | 200,0 |
|  |  | предоставление стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия по сельскохозяйственным профессиям, специальностям, направлениям подготовки и взявшим на себя обязательство трудоустроиться в сельскохозяйственные организации или организации системы государственной ветеринарной службы в течение месяца после получения диплома либо после завершения военной службы по призыву и отработать в них не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. N 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказанию содействия в трудоустройстве студента |  | 162,2 | 48,0 |
|  |  | представление ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. №91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказание в трудоустройстве молодого специалиста (чел) |  | 349,4 | 104,153 |
| 6 |  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | всего | 8596,80 | 8596,80 |
|  |  |  | местный бюджет | 85,968 | 85,968 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 1186,358 | 1186,358 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4448,845 | 4448,845 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2875,629 | 2875,629 |
| 7 | ... | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры (ввод в действие локальных водопроводов | всего | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 360,0 | 360,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1440,0 | 1440,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01 января 2019 года

Наименование муниципальной программы: _Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель _Администрация Ельниковского  муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение Совета депутатов Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 07.03.2018 | 118 | О признании утратившим силу решений Совета депутатов Ельниковского муниципального района от 19.02.2013 №71, 24.04.2015 №187, 08.09.2016 №254, 13.04.2017 №60 |
| 1 | Постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 07.03.2018 | №116 | Об утверждении муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2020 годы |

Заместитель Главы Ельниковского муниципального района – начальник управления по работе с

отраслями АПК и ЛПХ граждан  администрации Ельниковского муниципального района                                              А.В. Мешков