СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от   18.04. 2019	   № 185

Об итогах  работы Ельниковского муниципального

района за 2018 год и об утверждении Плана мероприятий

Ельниковского муниципального района на 2019 год по реализации

Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию

Республики Мордовия

Заслушав информацию Главы Ельниковского муниципального района об итогах работы Ельниковского муниципального района за 2018 год и задачах на 2019 год, вытекающих из Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия,

Совет депутатов Ельниковского муниципального района Р Е Ш И Л:

1. Информацию об итогах работы Ельниковского муниципального района за 2018 год  принять к сведению (прилагается).

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий Ельниковского муниципального района по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия  на 2019 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Ельниковского муниципального района.

Председатель Совета депутатов

Ельниковского муниципального района                                      Т.А. Шашанова

| Утвержден решением Совета депутатов Ельниковского муниципального района от 18.04 . 2019 № 185 План мероприятий по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия на 2019 год на территории Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  | Исполнители |  |  |  | Ответственные за исполнение |  |  |
|  | 1. Достижения экономики – в жизнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наша цель - в течении 5 лет поднять уровень заработной платы до 40,0 тыс. руб. и обеспечить ежегодный рост доходов населения минимум в два раза выше, чем в целом по стране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить в 2019 году рост среднемесячной заработной платы по району не менее чем на 9%, опережающий среднероссийские темпы Обеспечить рост реальной заработной платы 103,8 % |  |  | в течение года | Экономическое управление администрации Ельниковского муниципального района; Управление по работе с АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района; предприятия района |  |  |  | Заместители Главы Ельниковского муниципального района |  |  |
| Рост ВРП не мне чем на 4 % Увеличение объемов производства в сельском хозяйстве и других отраслях минимум на 4% при сохранении объемов в строительном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечить рост валового районного продукта в 2019 году не менее чем на 4 % к уровню 2018 года за счет роста: |  |  | по итогам года | Экономическое управление администрации Ельниковского муниципального района, Управление по работе с АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района, руководители предприятий (по согласованию) |  |  |  | Заместители Главы Ельниковского муниципального района |  |  |
|  | производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств не менее чем на 4 %; |  |  |  | Управление по работе с АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  | Заместитель Главы Ельниковского муниципального района - начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан |  |  |
|  | объемов выполненных работ в строительстве не менее чем на 2,6 %; |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района, руководители предприятий района (по согласованию) |  |  |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района |  |  |
|  | объемов розничного товарооборота (в сопоставимых ценах) не менее 3 % |  |  |  | Экономическое управление администрации Ельниковского муниципального района, руководители торговых предприятий (по согласованию) |  |  |  | Заместитель Главы Ельниковского муниципального района - начальник экономического управления |  |  |
| 3 | Обеспечить рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в действующих ценах на 105,9 % |  |  | в течение года | Администрация Ельниковского муниципального района; предприятия района |  |  |  | Первый заместитель Главы района, Заместитель Главы района - начальник экономического управления; руководители предприятия района (по согласованию ) |  |  |
|  | организовать работу с целью включения новых инвестиционных проектов в программу социально-экономического развития района |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| Агропромышленный комплекс: очень многое предстоит сделать для развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В отрасли растениеводства обеспечить: сохранность общей посевной площади на уровне 2018 года; довести долю элитных семян до 5% , посев сельскохозяйственных культур осуществлять только кондиционными семенами высоких репродукций; |  |  | до 1 июня 2019 года | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района; СХП района |  |  |  |  | Заместитель Главы района - начальник управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан; руководители СХП (по согласованию) |  |
|  | производство зерна - 14000 тонн в бункерном весе, в том числе 1560 тонн кукурузы; |  |  | до 1 октября 2019 года |  |  |  |  |  | Заместитель Главы района - начальник управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан; руководители СХП (по согласованию) |  |
|  | заготовить корма на предстоящую зимовку не менее 12865 тонн к. ед. |  |  | до 1 декабря 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | В отрасли животноводства обеспечить: объем производства скота (на убой) в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 570 тонн; |  |  | в течение года | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района; СХП района |  |  |  |  | Заместитель Главы района - начальник управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан; руководители СХП (по согласованию) |  |
|  | производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 10815 тонн |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | достижение продуктивности коров 4451 кг в год |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сохранность поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров в сельхозпредприятиях к уровню 1 января 2019 года |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечить в сельхозпредприятиях района выход приплода на 100 коров не менее 82 телят и не допустить снижения выхода приплода телят к уровню 2018 года |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в общественном животноводстве охват искусственным осеменением маточного поголовья в молочном животноводстве до 100% |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | активизировать селекционно-племенную работу в хозяйствах района с использованием базы предприятия ОАО «Мордовиягосплем» |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Совместно с отделом образования, руководителями общеобразовательных школ, руководителями хозяйств подобрать кандидатуры выпускников для поступления в учебные заведения республики на аграрные специальности по программе поддержки молодых специалистов |  |  | 1 полугодие 2019 г. | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района; СХП района; Управление образования |  |  |  |  | Заместитель Главы района - начальник управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан; руководители СХП (по согласованию); директора школ (по согласованию) |  |
| 7 | Совместно с отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Ельниковского муниципального района, главами сельских поселений оказать содействие сельхозпредприятиям района в оформлении в собственность земельных долей, используемых в сельскохозяйственном обороте |  |  | в течение года | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района; СХП района; отдел по управлению имуществом и земельным отношениям; сельские поселения |  |  |  |  | Заместитель Главы района - начальник управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан; главы сельских поселений; руководители СХП (по согласованию) |  |
| Район должен принять самое активное участие в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Малый и средний бизнес может и должен внести более значительный вклад в улучшение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности: информирование и консультирование бизнес-сообщества района о работающих в Республике Мордовия объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района |  | Заместитель Главы Ельниковского муниципального района - начальник экономического управления |  |
| 9 | Содействие в организации повышения квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района |  | Заместитель Главы Ельниковского муниципального района - начальник экономического управления |  |
| 10 | Актуализировать реестр муниципального имущества и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации района |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района |  | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Ельниковского муниципального района |  |
| 11 | Предоставление в аренду муниципального имущества и земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе на льготных условиях) |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района |  | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Ельниковского муниципального района |  |
| 12 | Популяризация предпринимательства: организация выставочной деятельности организаций и мастеров, выпускающих изделия народных художественных промыслов; |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района |  | Заместитель Главы Ельниковского муниципального района - начальник экономического управления |  |
|  | проведение профессионального праздника «День российского предпринимательства» |  |  | май 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечить количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – не менее 1 единицы |  |  | в течение года |  |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального район |  | Заместитель Главы Ельниковского муниципального района - начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан |  |
| Необходимо еще активнее заниматься развитием конкурентной среды, расширением системы много форматной торговли, сети торговых предприятий шаговой доступности. И конечно, продолжать проведение ярмарок выходного дня, которые пользуются спросом у жителей. Все эти вопросы должны быть на контроле администрации района. Все это позволит нам сдерживать цены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Продолжить работу по организации и проведению сельскохозяйственной ярмарки в целях максимального обеспечения населения сельскохозяйственной и пищевой продукцией местных производителей по ценам ниже рыночных |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района |  | Заместитель Главы Ельниковского муниципального района - начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, заместитель Главы Ельниковского муниципального района - начальник экономического управления |  |
| 15 | Обеспечить проведение еженедельного мониторинга об уровне цен на основные потребительские товары в целях исключения их необоснованного роста |  |  | в течение года |  |  |  | Экономическое управление администрации Ельниковского муниципального района |  | Заместитель Главы Ельниковского муниципального района - начальник экономического управления |  |
| 16 | Обеспечить развитие много форматной торговли, конкурентной среды, дальнейшее увеличение торговых площадей |  |  | в течение года |  |  |  | Экономическое управление администрации Ельниковского муниципального района, Администрации сельских поселений, торговые предприятия района (по согласованию) |  | Заместитель Главы Ельниковского муниципального района - начальник экономического управления |  |
| 17 | Обеспечить своевременное подключение вновь созданных торговых площадей точек к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) |  |  | в течение года |  |  |  | Экономическое управление администрации Ельниковского муниципального района |  | Заместитель Главы Ельниковского муниципального района - начальник экономического управления |  |
| 18 | Обеспечить организацию выездной торговли в малые и удаленные населенные пункты района – не менее 2-х автолавок |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района совместно с предприятиями торговли |  | Заместитель Главы Ельниковского муниципального района - начальник экономического управления |  |
| Строительная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | В этом году предстоит построить жилых домов общей площадью 2350 кв. м. |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района, ООО «Монтажремстрой» |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района |  |
|  | провести работу по обеспечению коммунальной инфраструктурой участков, отведенных под строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Также наши строители должны участвовать в капитальном ремонте многоквартирных домов с высоким качеством и без претензий со стороны жильцов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Обеспечить выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома по адресу: с. Ельники, улица Кирова, д.13 на общую сумму 2623,1 тысяч рублей. |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района, ООО «Монтажремстрой» |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района |  |
| 21 | Провести разработку и согласование Плана реализации на 2020-2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия» на 2014 - 2043 годы на территории Ельниковского района |  |  | II квартал |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района |  |
| 22 | Принять участие в ежеквартальных семинарах (круглые столы) по обсуждению эффективности использования денежных средств при проведении капитального ремонта с привлечением представителей общественного контроля и собственников жилья |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района |  |
| 23 | На регулярной основе проводить работу по мониторингу оплаты средств собственниками жилья в МКД за капитальный ремонт |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района |  |
| Еще одним приложением сил строителей должна стать программа «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Обеспечить: ввод в эксплуатацию 270 кв. метров жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»; |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района ООО «Монтажремстрой» |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района |  |
|  | ввод в эксплуатацию 1.285 км водопроводных сетей в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в с. Стародевичье Ельниковского района стоимостью 1643,036 тыс. руб.; |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод в эксплуатацию 0,708 км. газопроводных сетей в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» на ул. Сельской с. Ельники Ельниковского района стоимостью 651,64 тыс. руб. |  |  | I полугодие |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы должны привести в порядок все дороги, которые были озвучены в наказах избирателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Обеспечить в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привлечение средств федерального бюджета в 2019 году - 36,0 млн. рублей; |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района |  |
|  | провести капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения по ул. Кооперативная, Горького, Парковая, Толстого в с. Ельники, протяженностью 2,010 км общей стоимостью 10319,032 тыс. руб. |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района во взаимодействии с администрациями сельских поселений, ООО «Монтажремстрой» |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района |  |
| В этом году в рамках федерального проекта «Чистая вода» мы должны провести инвентаризацию объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Обеспечить участие и привлечение средств федерального бюджета на реализацию проекта «Чистая вода» |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района во взаимодействии с администрациями сельских поселений |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района |  |
| 27 | Обеспечить в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» 2018-2024гг. увеличение доли населения Ельниковского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в том числе: 2019 г. – 87,7%, 2020 г. – 87,9%, 2021 г. – 88,2%, 2022 г. – 89%, 2023 г. – 90,2%, 2024 г. – 92,5% |  |  | IV квартал |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района во взаимодействии с администрациями сельских поселений |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района |  |
| 28 | Разработать план-график проведения инвентаризации, постановки на учет, оформления и регистрации права собственности на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, а также на бесхозяйные объекты на территории Ельниковского района, на которые не зарегистрировано право собственности , в рамках реализации распоряжения Правительства Республики Мордовия от 16 февраля 2015г. № 90-Р; реализовать его |  |  | III квартал в течение года |  |  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Ельниковского муниципального района во взаимодействии с администрациями сельских поселений |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района; Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |  |
| 29 | Разработать план-график по проведению инвентаризации объектов водоснабжения на территории Ельниковского района; реализовать его |  |  | I полугодие в течение года |  |  |  | Отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ельниковского муниципального района |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района |  |
| Необходимо заняться решением вопросов, связанных с обращениями с ТКО. Но делать это следует с учетом интересов населения! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Принять участие в осуществлении актуализации (корректировки) Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия, в части касающейся Ельниковского района, созданию и внедрению прототипа государственной информационной системы «Электронная модель Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Мордовия», касающейся Ельниковского района |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района во взаимодействии с администрациями сельских поселений |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района; Главы сельских поселений |  |
| 31 | Довести долю населенных пунктов Ельниковского района, в которых осуществляется сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, в общем количестве населенных пунктов республики до 50 % |  |  | IV квартал |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района во взаимодействии с администрациями сельских поселений |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района; Главы сельских поселений |  |
| 32 | Провести мероприятия по уборке придорожных посадок и лесов на территории района |  |  | I полугодие |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района во взаимодействии с администрациями сельских поселений |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района; Главы сельских поселений |  |
| Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Обеспечить получение средств из федерального бюджета на мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 2018-2025 годы на территории Ельниковского района |  |  | I полугодие |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района во взаимодействии с администрациями сельских поселений |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района; Главы сельских поселений |  |
|  | обеспечить в 2019 году реализацию мероприятий по благоустройству 2 дворовых территорий в Ельниковском сельском поселении по ул. Кирова д.1 и ул. Кирова д.3. |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансы .В бюджете должны остаться только те расходы, которые жизненно необходимы и обеспечивают конкретный результат. Мы не допустим новых расходных обязательств, не обеспеченных приростом доходов, а также расходов, не согласованных с финансовыми органами. Вместе с тем, жесткая политика в сфере расходов ни в коем случае не должна привести к сворачиванию программ развития, работающих на перспективу. Более того, всё, что будет работать на будущее, должно получать максимально возможную и обоснованную поддержку! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Обеспечить в 2019-2024 годах дефицит бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на уровне не более 0% суммы доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год |  |  | в течение года |  |  |  | Финансовое управление Администрации сельских поселений Ельниковского муниципального района |  | Начальник финансового управления |  |
| 35 | Обеспечить выполнение прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов в 2019 году главными администраторами доходов бюджета Ельниковского муниципального района |  |  | в течение года |  |  |  | Финансовое управление Администрации сельских поселений Ельниковского муниципального района |  | Начальник финансового управления |  |
| 36 | Отказаться от принятия новых расходных обязательств, увеличения действующих расходных обязательств, не обеспеченных собственными доходами |  |  | в течение года |  |  |  | Финансовое управление, бюджетные и казенные учреждения Ельниковского муниципального района |  | Начальник финансового управления; руководители бюджетных и казенных учреждений Ельниковского муниципального района (по согласованию) |  |
| 37 | Обеспечить актуализацию до 2024 года Программы оздоровления муниципальных финансов Ельниковского муниципального района и муниципальных финансов поселений Ельниковского муниципального района на 2019-2021 годы (план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ельниковского муниципального района) утвержденного распоряжением администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 13 марта 2019 г. № 23-р. |  |  | в течение года |  |  |  | Финансовое управление Администрации сельских поселений Ельниковского муниципального района |  | Начальник финансового управления |  |
|  | 2. Социальное благополучие – основа изменений к лучшему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чтобы достичь намеченных показателей в экономике, мы должны совершить настоящий прорыв в социальной сфере, повышении продолжительности и качества жизни людей, увеличении и сбережении населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Принять меры по обеспечению сохранения достигнутых соотношений средней заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, закрепленных в майских указах Президента Российской Федерации 2012 года, для отдельных категорий работников социальной сферы: педагогических работников, работников учреждений культуры, социальных работников – 100%; врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги – 200%; среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) – 100%; младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) – 100%; |  |  | в течение года |  |  |  | Финансовое управление администрации Ельниковского муниципального района |  | Начальник финансового управления; Заместители Главы района; Руководители учреждений (по согласованию) |  |
| Национальный проект «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Организовать проведение спортивно-массовых мероприятий среди лиц пожилого возраста |  |  | в течение года |  |  |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Ельниковского муниципального района |  | Заведующий отделом по культуре, спорту и делам молодежи управления по социальной работе; Директор МБОО ДО «Центр дополнительного образования для детей Ельниковского района (по согласованию) |  |
| 40 | Организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста на 2019 год - 20 чел. |  |  | в течение года |  |  |  | Отдел содействия занятости населения по Ельниковскому району |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Заместитель директора-начальник отдела содействия занятости населения по Ельниковскому району(по согласованию) |  |
| 41 | Обеспечить реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - выдать 1 сертификат молодым семьям о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  |  | II квартал |  |  |  | Администрации Ельниковского муниципального района |  | Первый заместитель Главы района |  |
| Социальная защита и сохранение семейных традиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Содействие развитию семейной политики в районе, пропаганда ценности материнства, отцовства и детства: |  |  | в течение года |  |  |  | Управление по социальной работе ГКУ «СЗН по Ельниковскому району РМ» |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Главы сельских поселений; директор ГКУ «СЗН по Ельниковскому району РМ» (по согласованию) |  |
|  | увеличение статуса многодетности, поддержка многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | провести в районе День семьи, любви и верности с вручением семьям, прожившим в браке более 25 лет, медали «За любовь и верность»; |  |  | июль |  |  |  | Управление по социальной работе во взаимодействии с администрациями сельских поселений |  |  |  |
|  | провести районное мероприятие «День матери» и обеспечить подготовку наградных материалов |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Продолжить реализацию межведомственного Соглашения по достижению целевых показателей по рождаемости, установленных для района в рамках национального проекта «Демографии», и соответствующих планов мероприятий («дорожных карт») по улучшению демографической ситуации в районе |  |  | в течение года |  |  |  | Администрации Ельниковского муниципального района ГКУ «СЗН по Ельниковскому району РМ» Управление образования |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |
| 44 | Принять участие в Республиканском форуме молодых семей |  |  | III квартал |  |  |  | Администрации Ельниковского муниципального района |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе |  |
| 45 | Обеспечить: организацию и проведения праздничных мероприятий, посвященных 74 - годовщине Победы в ВОВ; месячник пожилых людей; декадник инвалидов |  |  | май октябрь декабрь |  |  |  | Управление по социальной работе ГКУ «СЗН по Ельниковскому району РМ» |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Директор ГКУ «СЗН по Ельниковскому району РМ» (по согласованию) |  |
| Наличие собственного жилья – одна из основных мотиваций к рождению детей, поэтому мы сохраняем самую дешевую в России ипотеку, всего 5% годовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Провести работу с населением района о действующей мере государственной поддержки на возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам (ипотечным займам), полученным гражданами на приобретение или строительство жилья в российских кредитных организациях (у юридических лиц) на 2019 год |  |  | в течение года |  |  |  | Администрации Ельниковского муниципального района |  | Первый заместитель Главы района |  |
| 47 | Продолжить работу по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков |  |  | в течение года |  |  |  | Администрации Ельниковского муниципального района |  | Первый заместитель Главы района |  |
| 48 | Продолжить разъяснительную работу с населением района о предоставлении государственной поддержки гражданам в виде социальных выплат заемщикам ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов) в соответствии с постановлениями Правительства Республики Мордовия от 5 ноября 2008 г. № 504, от 27 августа 2018 года № 441 |  |  | в течение года |  |  |  | Администрации Ельниковского муниципального района |  | Первый заместитель Главы района |  |
| Эти вопросы напрямую связаны с доходами людей. К сожалению, пока не все могут позволить себе даже льготную ипотеку. Особое значение имеют задачи по борьбе с бедностью, поставленные Президентом. В течение 6 лет уровень бедности в Мордовии должен быть снижен минимум в 2 раза! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Провести оценку реального уровня и структуры бедности в каждом населенном пункте района с целью выявления основных факторов и причин бедности граждан, проживающих в районе (уровень доходов, состояние здоровья, уровень образования, занятость, безработица, участие в программах социальной поддержки, иждивенческая нагрузка и др.), определения степени нуждаемости в мерах социальной поддержки и последующей подготовки социального паспорта семьи |  |  | апрель |  |  |  | Управление по социальной работе во взаимодействии с администрациями сельских поселений |  | Заместитель Главы района –начальник управления по социальной работе; Главы сельских поселений |  |
| 50 | Активнее внедрять практику оказания государственной социальной помощи на основании социальных контрактов, в целях поддержки семей, с учетом их материального положения и жизненных ситуаций |  |  | в течение года |  |  |  | ГКУ «СЗН по Ельниковскому району РМ» |  | Заместитель Главы района –начальник управления по социальной работе; Директор ГКУ «СЗН по Ельниковскому району РМ» |  |
| Особое внимание нужно обратить на трудоустройство выпускников вузов, привлечь центры занятости и работодателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Принять участие в республиканской ярмарке вакансий для трудоустройства выпускников образовательных организаций; |  |  | апрель |  |  |  | Управление образования Отдел содействия занятости населения по Ельниковскому району | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Заместитель директора-начальник отдела содействия занятости населения по Ельниковскому району(по согласованию) |  |  |
|  | организовать не менее 6 специализированных мини-ярмарок вакансий для трудоустройства |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Организовать стажировку студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций по заявкам работодателей не менее 2человек |  |  | в течение года |  |  |  | Отдел содействия занятости населения по Ельниковскому району | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Заместитель директора-начальник отдела содействия занятости населения по Ельниковскому району(по согласованию) |  |  |
| 53 | Организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 12 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда, усиления социальной защищенности посредством повышения их профессионального мастерства: первое полугодие – 6 человек; III квартал – 3 человека; IV квартал – 3 человека; |  |  | в течение года |  |  |  | Отдел содействия занятости населения по Ельниковскому району | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Заместитель директора-начальник отдела содействия занятости населения по Ельниковскому району (по согласованию) |  |  |
|  | обеспечить трудоустройство женщин, имеющих несовершеннолетних детей, на рабочие места с применением гибких форм занятости: не менее 1 человека; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечить создание не менее 1 оборудованного рабочего места для трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках нацпроекта «Здравоохранение» предстоит выполнить большой объем мероприятий по повышению доступности медицинской помощи, в первую очередь на селе. До конца следующего года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населённых пунктах Мордовии, для всех граждан, где бы они ни жили! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | В рамках национального проекта «Здравоохранение» провести: |  |  | в течение года |  |  |  | Управление по социальной работе ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ» |  | Заместитель Главы района –начальник управления по социальной работе; Главный врач ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ» (по согласованию) |  |
|  | повышение уровня медицинских работников путем совершенствования системы подготовки и переподготовки и сертификации кадров с этой целью направить на циклы переподготовки, специализации усовершенствования: врачей – 8 человек, средних медицинских работников –19 человек, заведующих ФАП – 3 человека, фельдшеров ОСМП – 3человека. |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иммунизацию населения: - против вирусного гепатита «В» - 64 чел.; - вакцинация ИПВ –52 чел; - против кори – 493 чел; - против гриппа – 4874 чел., в том числе медработники – 203 чел, работники образовательных учреждений – 174 чел, дети, посещающие ДДУ – 570 чел, школьники 1-11 классы – 960 чел, лица старше 60 лет – 2462 чел и другие группы риска - 833 чел; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обследование на выявление ВИЧ-инфекции, гепатитов «В» и «С» доноров, группы повышенного риска инфицирования, в том числе лиц, употребляющих психотропные средства парентеральным путем, предоставляющие сексуальные услуги за плату, больные гепатитом, ИППП и др. всего обследований: - на ВИЧ – 2500 чел; - на гепатит «В» - 1200 чел; - гепатит «С» - 1200 чел; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100%-е обследование новорожденных детей на пять наследственных заболеваний (фенилкетонурию, врожденный гипотериоз, муковисцидоз, галактоземию и адреногенитальный синдром); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диспансеризация детей сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию – 20 чел; детей оформленных в приемные семьи и взятые под опеку – 12 чел; профилактический осмотр несовершеннолетних -1380 чел; Диспансеризация определенных групп взрослого населения-1858 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Качественное проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 1 раз в 2 года, со 100% охватом населения подлежащих диспансеризации |  |  | в течение года |  |  |  | ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ» |  | Заместитель Главы района –начальник управления по социальной работе; Главный врач ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ» (по согласованию) |  |
| 56 | Организация проведения диспансеризации, профилактических осмотров определенных групп взрослого населения в отдаленных населенных пунктах с привлечениям мобильного комплекса на базе Камаз |  |  | в течение года |  |  |  | ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ» |  | Заместитель Главы района –начальник управления по социальной работе; Главный врач ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ» (по согласованию) |  |
| 57 | Выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях (I-II стадии) не менее 60% |  |  | в течение года |  |  |  | ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ» |  | Заместитель Главы района –начальник управления по социальной работе; Главный врач ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ» (по согласованию) |  |
| 58 | Обеспечить функционирование в районе поликлиники, дневного стационара, отделения паллиативной помощи в рамках соответствующих проектов провести их ремонт и оснащение |  |  | в течение года |  |  |  | ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ» |  | Заместитель Главы района –начальник управления по социальной работе; Главный врач ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ» (по согласованию) |  |
| 59 | Реализация комплекса мер в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» |  |  | в течение года |  |  |  | ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ» |  | Заместитель Главы района –начальник управления по социальной работе; Главный врач ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ» (по согласованию) |  |
| 60 | Продолжить внедрение в практику инновационных технологий диагностики и лечения, внедрить новые диагностические методы: -проведение фиброгастродуоденоскопии детям старшего возраста; -цветовое дуплексное сканирование почечных артерий |  |  | в течение года |  |  |  | ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ» |  | Заместитель Главы района –начальник управления по социальной работе; Главный врач ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ» (по согласованию) |  |
| Образование : за последние годы многое сделано для развития школьного образования. Районная система образования участвует в нескольких федеральных проектах. Федеральный проект «Современная школа» – это, прежде всего, новое содержание образования. Проект направлен на формирование у детей современных навыков по таким предметам как «Технология», «Информатика», «ОБЖ», предполагает создание условий для занятий шахматами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Организовать центр цифрового и гуманитарного профилей на базе МОУ «Стародевиченская средняя общеобразовательная школа» |  | в течение года |  |  |  | Управление образования |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |
|  |  | обеспечить организацию его работы: по формированию у учащихся современных навыков по технологии, информатике, ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Продолжить участие в реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению качества математического образования Республики Мордовия на 2018-2020 годы |  |  | в течение года |  |  |  | Управление образования |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |
|  | дальнейшее развитие занятий по шахматам в школах района и Центре дополнительного образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация кружка по шахматам в МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект – «Цифровая образовательная среда». До каждой сельской школы будет проведен высокоскоростной интернет не менее 50 мегабит для сельских школ. Это нужно для полноценного использования современных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Обеспечить 33% образовательных учреждений района высокоскоростным интернетом (до 50 Мбит/с) |  |  | в течение года |  |  |  | Управление образования | Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
|  | обеспечить широкое использование современных технологий для создания «цифровых компетенций» учащихся и педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Принять участие в реализации проекта «Российская электронная школа» |  |  | в течение года |  |  |  | Управление образования | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 65 | Обеспечить обучение учащихся культуре работы с современными гаджетами, а также безопасной работе в сети «Интернет» |  |  | в течение года |  |  |  | Управление образования | Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 66 | Усилить профориентационную работу по предпрофессиональной подготовке школьников к получению профессий в области информационных и IT-технологий |  |  | в течение года |  |  |  | Управление образования | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 67 | Обеспечить проведение профориентационного мероприятия «Город мастеров» |  |  | I полугодие |  |  |  | Управление образования Отдел содействия занятости населения по Ельниковскому району | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| Одним из ключевых является федеральный проект «Учитель будущего», нацеленный на создание системы профессионального и карьерного роста учителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Обеспечить постоянное повышение квалификации педагогических и руководящих работников |  |  | в течение года |  |  |  | Управление образования | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 69 | Обеспечить создание системы профессионального и карьерного роста педагогов |  |  | в течение года |  |  |  | Управление образования | Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 70 | Обеспечить проведение районных конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года»; участие в республиканском этапе конкурса «Учитель года Республики Мордовия» |  |  | I полугодие |  |  |  | Управление образования | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 71 | Принять участие в программе «Земский учитель» |  |  | III квартал |  |  |  | Управление образования | Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| Федеральный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Продолжить работу по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей: |  |  | в течение года |  |  |  | Управление образования | Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
|  | увеличить количество учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | принять участие в работе создаваемого центра по работе с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Обеспечить участие образовательных учреждений района в проекте ранней профориентации школьников «Билет в будущее» |  |  | II-IV кварталы |  |  |  | Управление образования | Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 74 | Продолжить формирование единой базы выпускников района, заканчивающих вузы |  |  | III квартал |  |  |  | Управление образования | Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| Еще одна ключевая цель – выстроить систему воспитания. беспокоит проблема безнадзорности несовершеннолетних, бесконтрольность их поведения за пределами учебного заведения, необходимо усилить контроль за обеспечением безопасности в образовательных учреждениях, использовать новые формы и методы воспитательной работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Принять участие в реализации межведомственного комплекса дополнительных мер по совершенствованию работы организаций и органов системы профилактики на 2018-2022 годы в целях защиты прав и интересов несовершеннолетних подопечных, находящихся на воспитании в семьях и недопущения их гибели и жестокого обращения с ними |  |  | III-IV кварталы |  |  | Орган опеки и попечительства управления по социальной работе |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе |  |  |
| 76 | Обеспечить внедрение системы персонифицированного учета и финансирования в системе дополнительного образования |  |  | в течение года |  |  | Управление образования |  | Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 77 | Организовать комплекс мер по вовлечению несовершеннолетних в систему дополнительного образования: |  |  | в течение года |  |  | Управление образования Ельниковский историко-краеведческий музей Районная центральная библиотека |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
|  | месячник военно-патриотического воспитания; экскурсии в музей для учащихся школ района по военно-патриотической тематике и по теме «Воины-интернационалисты - уроженцы Ельниковского района»; уроки мужества; часы патриотического воспитания; экскурсии для школьников, отдыхающих в летних школьных лагерях |  |  | май II-IV кварталы II квартал III квартал июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Обеспечить организацию летнего лагеря активистов дополнительного образования |  |  | июнь |  |  | Управление образования МБУДО «Центр дополнительного образования детей Ельниковского района» |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 79 | Обеспечить участие школьников в районной деловой игре «Лидер года- 2019» |  |  | июнь |  |  | Управление образования МБУДО «Центр дополнительного образования детей Ельниковского района» |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 80 | Организовать временную занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  | в течение года |  |  | Отдел содействия занятости населения по Ельниковскому району |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе |  |  |
| 81 | Принять участие школьников (юнармейцы, кадеты) в мероприятиях общественно-значимых проектов Приволжского федерального округа: «Зарница» «Гвардеец» «Спортивный Олимп Приволжья» (при наличии квот на район) |  |  | III-IV кварталы |  |  | Управление образования |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 82 | Продолжить работу поисковых отрядов во всех школах района «Вахта Памяти» |  |  | в течение года |  |  | Управление образования |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе |  |  |
| 83 | Принять участие в общереспубликанских акциях «Дни единых действий», приуроченных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: акция «Георгиевская ленточка»; акция «Письмо Победы»; акция «Бессмертный полк»; акция «Дорога к обелиску» |  |  | II квартал |  |  | Управление образования МБУДО «Центр дополнительного образования детей Ельниковского района» Историко-краеведческий музей |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 84 | Принять участие в реализации комплекса региональных мероприятий в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества»: республиканская спартакиада допризывной молодежи «Защитник Отечества»; региональный патриотический проект «Герои рядом»; акция «Дом без одиночества» (тимуровская помощь ветеранам, труженикам тыла, детям войны) |  |  | I квартал в течение года II квартал |  |  | Управление образования МБУДО «Центр дополнительного образования детей Ельниковского района» Историко-краеведческий музей |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 85 | Обеспечить развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» |  |  | в течение года |  |  | Управление образования |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 86 | Принять участие в мероприятиях «Российское движение школьников» |  |  | в течение года |  |  | Управление образования |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 87 | Принять участие в реализация проекта «Парта героя» |  |  | в течение года |  |  | Управление образования |  | Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| 88 | Открытие класса полиции в МОУ «Лицей» |  |  | в течение года |  |  | Управление образования |  | Начальник управления образования (по согласованию) |  |  |
| Много задач предстоит решить в рамках национального проекта «Культура», необходимо разработать программу повышения квалификации творческих и управленческих кадров для сельской культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Принять участие в образовательном проекте «Передвижная школа инновационной работы» для работников муниципальных учреждений культуры |  |  | III квартал |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |
| 90 | Принять участие в курсах повышения квалификации работников муниципальных учреждений культуры на базе отдела повышения квалификации работников культуры и искусства ГБУК Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия |  |  | в течение года |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |
| 91 | Принять участие в семинаре-тренинге с руководителями государственных и муниципальных учреждений культуры по технологиям формирования проектных предложений и грантовых заявок |  |  | 3-4 кв. |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |
| 92 | Направить заявку от муниципального учреждения культуры МУ «Ельниковский Районный Дом культуры» для участия в конкурсе малых грантов «Мы говорим –по –русски» Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»; рассмотреть участие в грантовых конкурсах Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура» (федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»); конкурсы Фонда президентских грантов; партийный проект «Культура малой родины»; |  |  | апрель |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  | Заведующий отделом по культуре, спорту и делам молодежи управления по социальной работе |  |
|  | обеспечение онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура .РФ» в рамках национального проекта «Цифровая культура» |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Провести фестиваль детского творчества «Планета детства» |  |  | апрель |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  | Заведующий отделом по культуре, спорту и делам молодежи управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |
| 94 | Провести фестиваль молодёжного творчества «Новые имена» |  |  | май |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  | Заведующий отделом по культуре, спорту и делам молодежи управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |
| 95 | Провести фестиваль народного творчества «Радуга талантов» в рамках Республиканского фестиваля самодеятельного народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» |  |  | сентябрь |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  | Заведующий отделом по культуре, спорту и делам молодежи управления по социальной работе; Начальник управления образования (по согласованию) |  |
| 96 | Принять участие в XXIII Республиканском фестивале народного творчества и выставки декоративно-прикладного творчества «Мастерство земли мордовской» «Шумбрат, Мордовия!»; |  |  | III квартал |  | Администрация Ельниковского муниципального района |  |  |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе |  |
| 97 | Проведение мероприятий, посвященных «Году театра»: сценки, театрализация литературных произведений коллективом народного театра «Мария»; районный фестиваль детского творчества; фестиваль спектаклей «Театральные встречи» |  |  | II квартал |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  | Заведующий отделом по культуре, спорту и делам молодежи управления по социальной работе |  |
| 98 | Год волонтёрства - Музейное волонтёрство: посещение инвалидов на дому со слайдовыми презентациями различной тематики |  |  | II квартал |  | Ельниковский историко-краеведческий музей |  |  |  | Заведующий отделом по культуре, спорту и делам молодежи управления по социальной работе |  |
| 99 | Организовать проведение мероприятий на объектах культурного наследия «Волонтёрами культуры» |  |  | II квартал |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  | Заведующий отделом по культуре, спорту и делам молодежи управления по социальной работе |  |
| Спорт: мы должны и дальше поддерживать желание людей заниматься спортом, создавать для этого необходимую инфраструктуру, в том числе шаговой доступности. Особое внимание нужно уделить комплексу ГТО, школьному и студенческому спорту, проведению массовых физкультурных мероприятий, информационной работе с населением по пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Обеспечить доступность спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом всех групп населения |  |  | в течение года |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Ельниковского муниципального района, детско- юношеская спортивная школа |  |  |  | Заведующий отделом по культуре, спорту и делам молодежи управления по социальной работе; Директор МБОО ДО «Центр дополнительного образования для детей Ельниковского района» (по согласованию) |  |
| 101 | Организовать проведение комплекса мероприятий (мастер-классы, дни открытых дверей, акции, фестивали и др.) для привлечения большего количества граждан района к занятиям физической культурой и спортом |  |  | в течение года |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Ельниковского муниципального района, детско- юношеская спортивная школа |  |  |  | Заведующий отделом по культуре, спорту и делам молодежи управления по социальной работе; Директор МБОО ДО «Центр дополнительного образования для детей Ельниковского района» (по согласованию) |  |
| 102 | Организовать проведение спортивно-массовых, физкультурных мероприятий: |  |  | в течение года |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Ельниковского муниципального района, структурное подразделение «ДЮСШ» МБОО ДО «Центр дополнительного образования для детей Ельниковского района» |  |  |  | Заведующий отделом по культуре, спорту и делам молодежи управления по социальной работе; Директор МБОО ДО «Центр дополнительного образования для детей Ельниковского района» (по согласованию) |  |
|  | Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всероссийского дня бега «Кросс Нации»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального этапа Первенства Республики Мордовия по мини-футболу; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районных соревнований по волейболу «Серебряный мяч» ( в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального этапа Всероссийских соревнований «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спартакиады «Старты надежд» среди несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении ( муниципальный этап); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районные соревнования по легкой атлетика на призы Главы Ельниковского муниципального района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районные соревнования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одним из приоритетных направлений развития республики является туризм, актуализация внутреннего и въездного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Развитие детского туризма: |  |  | в течение года |  |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Ельниковского муниципального района |  |  | Заведующий отделом по культуре, спорту и делам молодежи управления по социальной работе |  |
|  | участие в реализации проекта по проведению регулярных обзорных экскурсий для школьников Ельниковского муниципального района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация экскурсии для учащихся Темниковского района «Знакомьтесь, Ельники!» |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Актуализация экскурсионных программ проекта детского образовательного туризма «Живые уроки» |  |  | III квартал |  |  | Управление образования |  |  | Начальник управления образования (по согласованию) |  |
| 105 | Принять участие в реализации плана мероприятий, приуроченных к годовщине проведения чемпионата мира по футболу в Саранске |  |  | в течении года |  |  | Управление по социальной работе администрации Ельниковского муниципального района |  |  | Заместитель Главы района – начальник управления по социальной работе |  |
| 106 | Работа по созданию брендовой сувенирной продукции «Ельниковские матрёшки» |  |  | в течение года |  |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Ельниковского муниципального района |  |  | Заведующий отделом по культуре, спорту и делам молодежи управления по социальной работе |  |
|  | 3. Совершенствование работы власти – настоятельное требование времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимо качественно и максимально публично проводить работу по формированию кадрового резерва и его профессиональному развитию. Необходимо шире использовать российские конкурсные площадки, такие, например, как «Лидеры России». А прием на работу, назначение на должности в органах местного самоуправления должны осуществляться, прежде всего, из кадрового резерва. В настоящее время муниципальные служащие администрации прошли обучение принципам проектного управления с привлечением широкого круга экспертов. Управлению делами администрации необходимо продолжить полезную практику проведения регулярных семинаров-совещаний с активом района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Необходимо обеспечить актуализацию кадрового резерва района и направление своих представителей в резерв управленческих кадров Республики Мордовия |  |  | в течение года |  |  |  | Управление делами администрации Ельниковского муниципального района |  |  | Руководитель аппарата – начальник управления делами администрации Ельниковского муниципального района |
| 108 | Обеспечить участие молодежи района в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей»: во Всероссийском конкурсе «РДШ – территория самоуправления» не менее 3 человек; |  |  | II квартал |  |  |  | Управление по социальной работе администрации Ельниковского муниципального района |  |  | Заместитель Главы- начальник управлении по социальной работе |
|  | в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» не менее 20 человек; |  |  | IV квартал |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района |  |  | Заместитель Главы района - начальник экономического управления; Начальник юридического отдела |
| В 2018 году произошло объединение Старотештелимского, Новоусадского и Новодевиченского сельских поселений в одно Новодевиченское сельское поселений. Эта практика продолжается и в текущем году. Идет процесс объединения Большеуркатского и Ельниковского сельских поселений в одно Ельниковское сельское поселение. Проект закона направлен Советом депутатов Ельниковского муниципального района в Государственное собрание Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Продолжить работу по укрупнению сельских поселений; провести детальный анализ перспектив социально-экономического развития преобразуемых поселений, уровня доступности государственных и муниципальных услуг для населения укрупняемых поселений |  |  | в течение года |  |  |  | Экономическое управление администрации во взаимодействии с администрациями сельских поселений |  |  | Заместитель главы – начальник экономического управления; главы сельских поселений |
| 110 | Осуществлять мониторинг по своевременной актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования в связи с реорганизацией муниципальных образований в Ельниковском муниципальном районе |  |  | в течение года |  |  |  | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ельниковского муниципального района |  |  | Первый заместитель Главы Ельниковского муниципального района |
| Необходимо постоянно работать над укреплением уважения и доверия народа к представителям власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Обеспечить включение в Кодексы этики и служебного поведения муниципальных служащих положения и рекомендации по поведению муниципальных служащих во внеслужебное время, в том числе в социальных сетях, которые должны способствовать позитивному восприятию обществом деятельности муниципальных служащих и их репутации. |  |  | IV квартал |  |  |  | Органы местного самоуправления Ельниковского муниципального района |  |  | Руководитель аппарата – начальник управления делами администрации Ельниковского муниципального района |
| В районе многое сделано по повышению качества предоставления государственных услуг. Возможность получить услуги по принципу «одного окна» есть практически у всех жителей района. На сегодняшний день на базе МФЦ оказывается 131 услуга. Сейчас стоит задача постоянного расширения видов оказываемых услуг и обеспечения высокого уровня обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Обеспечить возможность предоставления в МФЦ нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления (комплексного запроса) |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района, ГБУ «МФЦ» в Ельниковском муниципальном районе в Республике Мордовия |  |  | Заместитель Главы муниципального района - начальник экономического управления; директор ГБУ «МФЦ» в Ельниковском муниципальном районе (по согласованию) |
| 113 | Довести долю муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ельниковского муниципального района и администрациями сельских поселений, до 100 % |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района, Администрации сельских поселений, ГБУ «МФЦ» в Ельниковском муниципальном районе в Республике Мордовия |  |  | Заместитель Главы муниципального района - начальник экономического управления; главы сельских поселений; директор ГБУ «МФЦ» в Ельниковском муниципальном районе (по согласованию) |
| 114 | Информировать граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде (размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в сети Интернет). |  |  | в течение года |  |  |  | ГБУ «МФЦ» в Ельниковском муниципальном районе в Республике Мордовия |  |  | Директор ГБУ «МФЦ» в Ельниковском муниципальном районе (по согласованию) |
| 115 | Организовать регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) жителей Ельниковского муниципального района |  |  | в течение года |  |  |  | ГБУ «МФЦ» в Ельниковском муниципальном районе в Республике Мордовия |  |  | Директор ГБУ «МФЦ» в Ельниковском муниципальном районе (по согласованию) |
| О роли СМИ. Главная задача средств массовой информации сегодня не утратить авторитет у народа. Только у официальных СМИ есть уникальная возможность получать информацию из первых рук, проверять и перепроверять любые сплетни, любую цифру, любые данные. Это их преимущество перед социальными сетями, где зачастую можно безответственно публиковать всё, что угодно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Обеспечить размещение в средствах массовой информации, (в районной газете) материалов по темам: семейные ценности: в печатных средствах массовой информации не менее трех материалов; борьба с бедностью не менее трех материалов; здравоохранение не менее пяти материалов; экология не менее пяти материалов; образование не менее пяти материалов; экономика не менее пяти материалов |  |  | в течение года |  |  |  | АНО "Редакция газеты "Ельниковская трибуна" |  |  | Главный редактор газеты (по согласованию) |
| 117 | Заслушивать ответственных за исполнение мероприятий о реализации Плана мероприятий на заседаниях администрации района, совета депутатов с представлением информации |  |  | в течение года |  |  |  | Администрация Ельниковского муниципального района |  |  | Ответственные за исполнение мероприятий |