| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-е заседание Комиссии |  |  |  |  |
| 1 | О первоочередных задачах по подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ельниковского муниципального района |  | 3 квартал | Лушникова С.А.-председатель комиссии ВПН-2020г |
| 2 | Об утверждении списка регистраторов |  |  | Кротова О.М.-уполномоченный по ВПН-2020Г |
| 3 | О приведении в порядок состояния адресного хозяйства в населенных пунктах района |  |  | Кротова О.М.-уполномоченный по ВПН-2020г |
| 4 | Об организации работы Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ельниковского муниципального района и утверждении плана работы на 2019 год |  |  | Лушникова С.А.-председатель комиссииВПН-2020г |
| 2-е заседание Комиссии |  |  |  |  |
| 5 | Об итогах работы регистраторов на территории Ельниковского муниципального района |  | 4 квартал | Кротова О.М.-уполномоченный по ВПН-2020г |
| 6 | Об итогах работы по получению учетной записи на портале Gosuslugi.ru работниками бюджетных учреждений Ельниковского муниципального района |  |  | Лушникова С.А.-председатель комиссииВПН-20202г |
| 7 | О ходе работы по подбору и оборудованию помещений для размещения переписных участков |  |  | Лемкина Е.Н.-ведущий специалист-эксперт Мордовиястата |
| 8 | Об утверждении Плана работы Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ельниковского муниципального района на 2020 год |  |  | Лушникова С.А.-председатель комиссии ВПН-2020г |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 9 | Организация информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года в СМИ, социальных сетях и официальных сайтах органов местного самоуправления |  | весь период | Лушникова С.А.-председатель комиссииВПН-2020г, Владимирова С.Г.-редактор газеты – член Комиссии, Лемкина Е Н.- ведущий специалист-эксперт Мордовиястата |
| 10 | Проведение информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года среди населения |  | весь период | все члены Комиссии |

ПЛАН РАБОТЫ

Комиссии по  подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории  Ельниковского муниципального района на 2019 год