Отчет о ходе реализации «Плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции Ельниковского муниципального района» за 2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | *Результат выполнения | *Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | I Рынки товаров и услуг |  |  |  |  |
| 1 | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, оказание организационно-методической и информационно-консультативной поддержки | ежегодно |  | В январе 2019 года произошло слияние четырех дошкольных образовательных учреждения в одно юридическое лицо МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида» с количеством мест – 275. По состоянию на 01.01.2020 актуальной очереди на зачисление ребенка в дошкольное учреждение не имелось. Дети, проживающие в селах района, охвачены дошкольным образованием с 3-х лет. Группы кратковременного пребывания организованы на базе средних школ района, где имеются дети дошкольного возраста и спрос на данную образовательную услугу. В населенных пунктах, где имеются дошкольники и не имеется образовательных учреждений планируется организация службы выездного воспитателя, которые будут вести подготовку детей по программам дошкольного образования. |  |
| 2 | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей за счет развития сектора некоммерческих организаций дополнительного образования детей | ежегодно |  | Для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в районе функционируют кружки различной направленности, где занимается 767 детей, что составляет 73,9 % от общей их численности |  |
| 3 | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей за счет развития сектора немуниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | ежегодно |  | В трех школах района были созданы условия для проведения детских оздоровительных лагерей. Организованы лагеря: лагерь с дневным пребыванием «Солнышко», профильный лагерь для одаренных детей «Потенциал», пришкольный лагерь «Школа выживания» «Орленок», пришкольный лагерь для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете («ОВД») «Орлята», трудовой лагерь актива сельских школьников «Истоки», лагерь активистов дополнительного образования «Юность», лагерь с дневным пребыванием «Малышок», лагерь труда и отдыха «Бригантина», в которых отдохнули 313 детей. |  |
| 4 | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
|  | Создание благоприятных условий для полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за счет развития сектора немуниципальных организаций психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | ежегодно |  | В целях обеспечения качественного и доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, постановлением администрации Ельниковского муниципального района № 208 от 05.04.2012г утверждены психолого-медико- педагогическая комиссия (далее ПМПК) и положение о психолого-медико-педагогической комиссии. На комиссии дети получают рекомендации по вопросам обучения, определения программ образования. В соответствии с рекомендациями ПМПК на обучение по адаптированным общеобразовательным программам в 2019 году переведены 12 детей, в т.ч. 6 в дошкольных учреждениях, 6 в общеобразовательных учреждениях. В соответствии с рекомендациями комиссии школами разработаны адаптированные программы и закуплены специальные учебники для обучения этих детей. |  |
| 5 | Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг за счет негосударственных медицинских организаций | ежегодно |  | Рынок медицинских услуг в районе представлен ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» и ООО «Росток. В больнице имеется полиотивное отделение на 15 коек круглосуточного пребывания, дневной стационар на 38 коек, поликлиника на 290 посещений в смену, отделение скорой медицинской помощи, 19 фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях района. ООО «Росток» предоставляет услуги ультрозвукового исследования. |  |
| 6 | Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |
|  | Создание условия для развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. Оказание консультативной помощи по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами представлен двумя организациями: ООО Фармация (1 аптека) и ООО «Росток» (2 аптеки). |  |
| 7 | Рынок услуг социального обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания населения за счет социально-ориентированных некоммерческих организаций | ежегодно |  | Рынок социальных услуг в районе представлен ГКУ «Социальная защита населения по Ельниковскому району Республики Мордовия». В учреждении можно оформить детские пособия, субсидии на жилищно-коммунальные услуги, компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах, пособие по уходу за детьми до 1,5 лет и др. Большое внимание уделяется работе с многодетными, неполными, неблагополучными семьями. Организовано круглогодичное оздоровление и отдых детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в санаториях Республики Мордовия. С 2012 года через ГКУ производится выдача и реализация сертификатов на республиканский материнский (семейный) капитал. С 2013 года многодетным семьям оказывается новая мера социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ими 3-х лет. Активно используется такая новая форма государственной поддержки малоимущих, как социальный контракт. В ГКУ имеется отделение срочной социальной помощи, в которую поступают обращения от самых различных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также учреждение социальной защиты проводит ежегодные массовые мероприятия, такие как месячник пожилых людей, декадник инвалидов, День матери, День семьи, День защиты детей и День семьи любви и верности. С 01.11.2016 г. в районе работает АНО СОГ «Благо»- автономная некоммерческая организация по социальному обслуживанию граждан. В ее функции входит предоставление социально-бытовых и социально-медицинских услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Работа отделений направлена на создание благоприятных условий, обеспечивающих инвалидам и пожилым людям как можно дольше жить в домашней обстановке. С первого полугодия 2017 г. работает ООО «Шанс» по предоставлению социальных услуг населению. |  |
| 8 | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |
|  | Оказание консультативной и информационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, работающих или желающих работать в сфере ритуальных услуг | ежегодно |  | Ритуальные услуги в районе оказывают ООО «Элегант» и два индивидуальных предпринимателя. Оборот розничной торговли по ритуальным услугам за 2019 год составил 2421,6 тыс. рублей. |  |
| 9 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |
|  | Субсидирование в рамках программы по городской среде осуществляется на основании заключенного соглашения между администрацией сельского поселения и Министерством ЖКХ в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 гг». На основании ПСД и полученной госэкспертизы проводится электронный аукцион, по результатам которого заключается муниципальный контракт по благоустройству придомовых территорий. На протяжении трех лет на территории Ельниковского сельского поселения подрядчиком являлось ООО «Монтажремстрой» | ежегодно |  | Ежегодно в с. Ельники проводятся различные работы по благоустройству. Данные мероприятия осуществляются благодаря участию в федеральных и республиканских программах по благоустройству городской среды. В 2019 году в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Ельниковского сельского поселения на 2018-2024 г.» (далее Программа) был осуществлен капитальный ремонт дворовых территорий МКД по ул. Кирова, д. 1 и д. 3 на сумму 839. 9тыс. рублей. Все исполнители муниципальных контрактов определены с помощью электронных аукционов и составляют 100% организации частной формы собственности. |  |
| 10 | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
|  | Обеспечение выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме за счет привлечения организаций частной формы собственности |  |  | Обслуживание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме осуществляет одна управляющая компания – ООО «Монтажстройсервис». По состоянию на 1.01.2020 г. в районе насчитывается 21 жилых многоквартирных дома, общей площадью 16792 кв.м, открыто 356 лицевых счетов. Процент оплаты составляет 96 %. За 2019 год был произведен текущий ремонт на 1503,7 тыс. рублей |  |
| 11 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом |  |  |  |  |
|  | Привлечение частных перевозчиков на муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Оказание помощи в вопросах организации регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам - два автомобиля «Газель», принадлежащих администрации Ельниковского муниципального района, предоставлены в аренду ООО «Ельниковское АТП». | ежегодно |  | На территории Ельниковского муниципального района услугу по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам оказывает ООО «АТП Ельниковское» - понедельник и пятница действуют рейсы по району: Большие Мордовские Пошаты – Мордовское Корино и Новоямская Слобода – Новый Ковыляй. Количество автобусов (коммерческий транспорт) осуществляющих пассажироперевозки – 2 ед. |  |
| 12 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом |  |  |  |  |
|  | Развитие частных перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Оказание консультативной помощи по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ежегодно |  | На территории Ельниковского муниципального района услугу по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам оказывает ООО «АТП Ельниковское». Осуществляются 2 регулярных маршрута: Ельники – Саранск – Ельники и Ельники – Краснослободск – Ельники. Количество автобусов (коммерческий транспорт) осуществляющих пассажироперевозки – 3 ед. |  |
| 13 | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств, предоставление информационной помощи в вопросах получения материальной помощи в виде получения кредитов по более низким ставкам | ежегодно |  | Ремонтом автотранспортных средств в районе занимаются 5 индивидуальных предпринимателей. Практически все оказывают одинаковые услуги: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, шиномонтаж и замена масел. |  |
| 14 | Рынок услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» за счет появления новых операторов связи | ежегодно |  | В районе созданы условия для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Услуги радиотелефонной связи, в том числе доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, предоставляют 6 операторов связи (ПАО «Ростелеком», отделение Краснослободского почтамта, «МегаФон», «Билайн», «МТС", «Теле 2»). |  |
| 15 | Рынок услуг строительства |  |  |  |  |
|  |  | ежегодно |  | Рынок услуг строительства в районе представлен тремя организациями: АО «Ельниковская ДСПМК», ООО «Монтажремстрой» и ООО «Агростройсервис». За 2019 г было выполнено строительно-монтажных работ на сумму 17,1 млн. рублей. |  |
| 16 | Рынок дорожной деятельности |  |  |  |  |
|  |  |  | ежегодно | Рынок дорожной деятельности в районе представлен двумя организациями: АО «Ельниковская ДСПМК» и ООО «Агростройсервис». Данными организациями осуществляется строительство автодорог общего пользования, капитальный, ямочный ремонт и содержание автомобильных дорог и мостов. За 2019 г было выполнено строительно-ремонтных работ на сумму 71837,7 тыс. рублей. |  |
| 17 | Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | ежегодно |  | В 2019 году администрацией района заключен один Договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка. Рынок кадастровых и землеустроительных работ в районе представлен тремя индивидуальными предпринимателями, которые оказывают широкий спектр услуг по межеванию земель, изготовлению технических планов, оценки недвижимости, изготовлению кадастровых паспортов и т.д. |  |
| 18 | Рынок производства молока |  |  |  |  |
|  | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов и в получении грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность на рынке производства и переработки молока и способствующих развитию конкурентных отношений | ежегодно |  | В 2019 году в состав агропромышленного комплекса района входило семь сельскохозяйственных предприятий и десять крестьянских фермерских хозяйств, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции. Основными направлениями развития являются молочное и мясное скотоводство, производство зерна и кормов. Одним из благоприятных условий увеличения производства сельскохозяйственной продукции является государственная поддержка в виде субсидий. В районе пять сельскохозяйственных предприятия и четыре крестьянских фермерских хозяйства специализируются на производстве молока. Ими в 2019 году произведено 10210,3 тонн молока. На повышение продуктивности в области молочного скотоводства было получено 4538,4 тыс. рублей государственной поддержки в виде субсидии. |  |
| 19 | Рынок производства кирпича |  |  |  |  |
|  | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства кирпича и способствующих развитию конкурентных отношений | ежегодно |  | В районе два предприятия ООО «АРТИС» и АО «Ельниковская ДСПМК» занимаются производством кирпича. ООО «АРТИС» производит красный керамический кирпич. В 2019 году было произведено 141,0 тысяча кирпича на сумму 4603,0 тыс. рублей. АО «Ельниковская ДСПМК» производит блочный кирпич, 200*200*400. В 2019 году было произведено 130,8 тысяч кирпича на сумму 4838,1 тыс. рублей. |  |
|  | II. Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
|  | Оказание консультативной помощи по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ежегодно |  | На 1.01.2020г. года общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в районе составило 176 единиц, в расчете на 10 тыс. человек – 186 единицы. В районе для более тесного взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса создан и работает Совет предпринимателей при администрации Ельниковского муниципального района. С начала 2014 года работает общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в районе. Разработана и действует Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства на 2017-2025 годы, которая предусматривает формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и увеличение его вклада в социально-экономическое развитие района. |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | ежегодно |  | В 2019 году в районе вновь создано 24 рабочих места субъектами малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Организация районных семинаров, круглых столов. тренингов и прочих мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности. Содействие в участие предпринимателей в республиканских, районных семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности | ежегодно |  | В 2019 году проводилось четыре совещания по вопросам предпринимательской деятельности. В районных и республиканских семинарах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности приняли участие 116 предпринимателя. |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров , работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к процедурам закупок в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | ежегодно |  | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году составляет 35,6 % Общий объем закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5.07.2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составил 21424,7 тыс. рублей, в том числе объем закупок, осуществляемый у субъектов малого и среднего предпринимательства - 7610,1 тыс. рублей. |  |
|  | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности и доступности закупок, товаров, работ и услуг | ежегодно |  | Все закупки для обеспечения муниципальных нужд размещаются в единой информационной системе, что обеспечивает прозрачность и доступность закупок товаров, работ и услуг. Закупки для муниципальных нужд на территории района осуществляются в соответствии с 44 -ФЗ и 223-ФЗ. |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижения административных барьеров |  |  |  |  |
|  | Активное оповещение субъектов предпринимательской деятельности через средства массовой информации, сайт органов местного самоуправления в сети «Интернет» о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», оказываемых на территории Ельниковского муниципального района, в МФЦ, о возможности, способах и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | ежегодно |  | В 2019 году проводилось оповещение субъектов предпринимательской через средства массовой информации, через официальный сайт администрации района» о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», оказываемых на территории Ельниковского муниципального района, в МФЦ, о возможности, способах и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти РМ или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством РФ, объектами государственной собственности РМ и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |
|  | Представление в аренду или продажа муниципального имущества | ежегодно |  | Проведена инвентаризация объектов недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Ельниковского муниципального района, а также имущества переданного согласно актов приема передачи в муниципальную собственность Ельниковского муниципального района из муниципальных образований (сельских поселений) района. В 2019 году в данный перечень было включено 2 объекта недвижимого имущества, проведено межевание и постановка на кадастровый учет 3 земельных участков. |  |
| 5 | На обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе РМ и имуществе, находящимся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества и предоставлении его во владении и (или) пользование, а также ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности РМ и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» |  |  |  |  |
|  | Создание равных условий доступа к информации о государственном имуществе, включаемом в перечни муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование субъектам МСП. | ежемесячно |  | Постановлением администрации Ельниковского муниципального района № 39 от 30.01.2019 г. утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В перечень вошел один объект. Информация размещена в открытом доступе сети Интернет на официальном сайте администрации Ельниковского муниципального района, а также размещена в системе АИС Мониторинг МСП, где отражены полные сведения о предоставляемом имуществе. |  |
| 6 | Мероприятия, направленные на достижение показателей развития конкуренции и недопущения монополистической деятельности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» |  |  |  |  |
|  | Осуществление мероприятий антимонопольного комплаенса | ежегодно |  | В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» было принято Постановление администрации Ельниковского муниципального района № 475 от 31.12.2019г «Об утверждении карты комплаенс рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства (комплаенс) администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |  |
|  | Содействие в проведении мониторинга удовлетворенности потребителей качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг, и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой муниципальными образованиями. | ежегодно |  | Администрацией района оказывается содействие в проведении мониторинга удовлетворенности потребителей качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг, и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой муниципальными образованиями. |  |