## Лист1
Приложение
к решению Совета депутатов
Ельниковского муниципального
района от .2021 №
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ельниковского муниципального района в Республике Мордовия за 2020 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2020 год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2020 год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2020 год | фактическое значение показателя 2020 год
Цель: Развитие и повышение качества человеческого капитала
Направление 1. Образование
Задача 1.1.1. Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда
1.1.1.1 | Капитальный ремонт МОУ "Лицей" | Управление по социальной работе; отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аврийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 0 | 0 | 100 | всего: | 38356.9 | 38356.9 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 30654.8 | 30654.8 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 7663.7 | 7663.7 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 38.4 | 38.4 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Капитальный ремонт МОУ "Стародевиченская СОШ" (ремонт цокольной части здания) | Управление по социальной работе; отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аврийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 0 | 0 | 100 | всего: | 2600 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 2470 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 130 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Обеспечение доступности дошкольльного образования | Управление по социальной работе | Обеспеченность детей дошкольного возраста местамии в дошкольных образовательных организациях, кол-воо мест на 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 653 | 405 | 62.0214 | всего: | 26184.3 | 23837.7 | 91.0381
федеральный бюджет
[7 empty] | республиканский бюджет | 21084.1 | 18758.2 | 88.9685
[7 empty] | местный бюджет | 3224.9 | 3212.4 | 99.6124
[7 empty] | внебюджетные средства | 1875.3 | 1867.1 | 99.5627
1.1.1.4 | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. Приобретение программного обеспечения и оборудования для детей с особенными потребностями обучения | Управление по социальной работе | Обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования, кол-во ДОУ, % | 100 | 100 | 100 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. Капитальный ремонт санузлов и пищеблоков ДОУ |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аврийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | 0 | 0 | 100 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | Переход на новые образовательные стандарты | Управление по социальной работе | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | всего: | 72116.9 | 73223.9 | 101.535
[7 empty] | федеральный бюджет | 1938.6 | 1938.6 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 54523.5 | 58189.3 | 106.7233
[7 empty] | местный бюджет | 12244.9 | 11479.1 | 93.746
[7 empty] | внебюджетные средства | 3409.9 | 1616.9 | 47.4178
1.1.1.7 | Информатизация образовательного процесса. Приобретение компьютерной и оргтехники. | Управление по социальной работе | Обеспечение реализации ФГОС общего образования, кол-во ОО, % | 100 | 100 | 100 | всего: | 1428.5 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 1357 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 71.5 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | Сохранение и укрепление здоровья детей. Оздоровление и отдых детей | Управление по социальной работе | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | 85.8 | 97.3 | 113.4033 | всего: | 430.6 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 374.5 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 56.1 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | Сохранение и укрепление здоровья детей. Укрепление материально-технической базы. (ремонт спортивных залов, приобретение спортинвентаря и оборудования, строительство открытых плоскостных сооружений) | [5 empty] | всего: | 8420.1 | 8007.6 | 95.101
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 8242.1 | 7922.1 | 96.1175
[7 empty] | внебюджетные средства | 178 | 85.5 | 48.0337
1.1.1.10 | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (установка систем безопасности и антитеррористической защиты) | Управление по социальной работе | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям безопасности в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | всего: | 900 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 855 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 45 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (переход на автоматические котельные) | [5 empty] | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 2900 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 2. Физическая культура и спорт
Задача 1.1.2.Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1.2.1 | Создание условий для укрепления здоровья населения путём развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоёв общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Управление по социальной работе | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 37 | 46.9 | 126.7568 | всего: | 52.2 | 1.8 | 3.4483
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 52.2 | 1.8 | 3.4483
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | Управление по социальной работе | Доля обучающихся систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % | 79 | 90.2 | 114.1772 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 3. Культура
Задача 1.1.3.Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования
1.1.3.1 | Капитальный ремонт Стародевиченского сельского Дома культуры | Управление по социальной работе | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 38.5 | 50 | 129.8701 | всего: | 500 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 500 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Организация культурно-досуговой деятельности на территории района | Управление по социальной работе | Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % | 100.1 | 26.4 | 26.3736 | всего: | 17966.8 | 20845.9 | 116.0246
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 480 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 600 | 20 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 15931.8 | 20244.9 | 127.0723
[7 empty] | внебюджетные средства | 1435 | 0 | 0
1.1.3.3 | Комплектование книжных фондов, | Управление по социальной работе | Число посетителей муниципальных библиотек, тыс. чел. | 59.283 | 32.556 | 54.9162 | всего: | 3.9 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 3.9 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Подключение муниципальных библиотек к сети Интернет | Управление по социальной работе | Увеличение числа посещений организаций культуры (в сравнении с предыдущим годом), тыс. чел. | 96.42 | 28.406 | 29.4607 | всего: | 110 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 110 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 100 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 1
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | [5 empty] | всего: | 584.8 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 584.8 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 |  | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0
1.1.3.6 | Разработка и формирование туристических маршрутов с учетом историко-культурных особенностей района | Управление по социальной работе | Число разработанных туристических маршрутов | 1 | 0 | 0 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 4. Молодежная политика
Задача 1.1.4.Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи
1.1.4.1 | Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества | Управление по социальной работе | Число проводимых гражданско-патриотических мероприятий, ед. | 5 | 6 | 120 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | в т.ч. Духовно-нравственное воспитание молодежи | [5 empty] | всего: | 14 | 4.5 | 32.1429
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 14 | 4.5 | 32.1429
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.4.3 | Развитие художественного творчества детей и молодежи | Управление по социальной работе | Рост числа проводимых конкурсов, фестивалей, состязаний для детей и молодежи, направленных на творческое,духоно-нравственное, трудовое и физическое развитие, % | 3 | 8 | 266.6667 | всего: | 7.1 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 7.1 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Развитие массового детского и молодежного спорта | [5 empty] | всего: | 4 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 4 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи | [5 empty] | всего: | 4 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 4 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.4.6 | Поддержка детских, молодежных общественных объединений | [5 empty] | всего: | 8 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 8 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 5. Деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1.1.5 Поддержка и стимулирование деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления
1.1.5.1 | Стимулирование деятельности АНО "Редакция газеты "Ельниковская трибуна" | Финансовое управление | Число организаций, ед. | 1 | 1 | 100 | всего: | 1650 | 1480 | 89.697
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1650 | 1480 | 89.697
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 6. Здравоохранение
Задача 1.1.6 Улучшение состояния здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи
1.1.6.1 | Строительство «Фельдшерско-акушерский пункт в д. Большие Мордовские Пошаты Ельниковского муниципального района Республики Мордовия" | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ; Управление по социальной работе | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов, ед. (Стародевичье, Софьино, Старотештелимские Выселки) | 2 | 3 | 150 | всего: | 5003.4 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 5003.4 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | Строительство "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Софьино Ельниковского муниципального района Республики Мордовия" | [5 empty] | всего: | 1000 | 9036 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 1000 | 9036 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Задача 2.1.1.Повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
2.1.1.1 | Мероприятия по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, проектно-сметной документации с целью реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Строительство водопроводных сетей с.Стародевичье Ельниковского района Республики Мордовия 5 км | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля протяженности водопроводных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей, % | 41 | 50 | 121.9512 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.1.1.3 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Мордовско-Маскинские Выселки | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения организацией водоснабжения и водоотведения. Удельный вес общей площади жилищного фонда оборудованной водопроводом | 88,3 92 | 56,6 94,4 | 64.1 | всего: | 2700 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 2500 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 200 | 0 | 0
102.6
Направление 2. Строительный комплекс
Задача 2.2.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем
2.2.1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства, кв.м. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя (на конец года), кв.м | 2550 32,6 | 2400 34,8 | 139.5 | всего: | 41946.2 | 25846.8 | 61.6189
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 2394.1
[7 empty] | республиканский бюджет | 16015.1 | 1434.9 | 8.9597
[7 empty] | местный бюджет | 192.7 | 61.7 | 32.0187
[7 empty] | внебюджетные средства | 25738.4 | 21956.1 | 85.3048
104.3
2.2.1.2 | Строительство газовых сетей в с. Ельники Республики Мордовия, протяженностью 650 м | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Удельный вес общей площади жилищного фонда оборудованной газом, % | 98 | 98 | 100 | всего: | 1200 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 950 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 250 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Строительство электрических сетей в с. Ельники Республики Мордовия, протяженностью 650 м | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения организацией электроснабжения, % от числа опрошенных | 90.2 | 53.7 | 59.5344 | всего: | 1200 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 950 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 250 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 3.Транспортная инфраструктура
Задача 2.3.1 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования
2.3.1.1 | Открытие 6 маршрутов автобусного сообщения | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания, % Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения района | 69 7,2 | 50,7 22,8 | 86.8 | всего: | 3748.6 | 1855 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 3411.2 | 1688.1 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 337.4 | 166.9 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
292.3
Направление 4 . Дорожная инфраструктура
Задача 2.4.1 Развитие современной и эффективной автомобильно- дорожной инфраструктуры
2.4.1.1 | Реконструкция овтомобильных дорог |  | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог, % | 64 | 46 |  | всего: | 12002.7 | 10020.3 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0
[6 empty] | 71.875 | республиканский бюджет | 7142.5 | 5746 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 4860.2 | 4274.3 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Курзенкова в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия» протяженностью 0,5 км. | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей потяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 41 | 38.4 | 93.6585 | всего: | 6000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 5700 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.4.1.3 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Полевая в с. Новоямская Слобода Ельниковского муниципального района Республики Мордовия» протяженностью 1 км |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,% | 57.5 | 56.2 | 97.7391 | всего: | 8000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 7600 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 400 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 5. Безопасность и криминогенная обстановка
Задача 2.5.1 Повышение уровня безопасности жизни населения
2.5.1.1 | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних,выявление и устранение причин и условий способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | Управление по социальной работе | Число семей состоящих на учете в КДН и ЗП Ельниковского муниципального района, ед. | 21 | 10 | 210 | всего: | 10 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.5.1.2 | Организация работы по сохранению атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям народов, проживающих на территории района | Управление по социальной работе | Количество мероприятий муниципального значения, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, ед. | 10 | 7 | 100 | всего: | 2 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 2 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.5.1.3 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферых жизнедеятельностиинвалидов и других маломобильных групп населения района | Управление по социальной работе | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов в Ельниковском муниципальном районе, % | 96.6 | 95.4 | 98.7578 | всего: | 32 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 32 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.5.1.4 | Проведение комплекса мероприятий по установке систем видеонаблюдения по контролю за ситуацией в общественных и наиболее криминогенных местах с. Ельники и населенных пунктах Ельниковского муниципального района | Управление по социальной работе | Единиц | 1 | 0 | 0 | всего: | 50 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 50 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 6. Безопасность жизни населения
Задача2.6.1 Повышение уровня безопасности жизни населения
2.6.1.1 | Осуществление мер по защите населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногоенного характера | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров,происшествий на водных объектах, не более ед. | 8 | 51 | 15.6863 | всего: | 2179 | 1323.3 | 60.7297
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 1300
[7 empty] | местный бюджет | 879 | 1323.3 | 150.5461
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.6.1.2 | Повышение безопасности дорожного движения | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Снижение аварийности дорожного движения, % | 3 | 0 (+25%) | 0 | всего: | 5 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 5 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 7. Экология и благоустройство
Задача2.7.1 Повышение уровня внешнегоблагоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования
2.7.1.1 | Строительство спортивно-игровой детской площадки | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Единиц | 0 | 1 | 100 | всего: | 7360.9 | 2550.9 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 6547.5 | 1785 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 98.1 | 243.2 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 715.3 | 522.7 | 0
2.7.1.1 | Расчистка русла реки Тумалейка на территории Каньгушанского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, 2 км | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Единиц | 1 | 0 | 0 | всего: | 20000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 18000 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 2000 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.7.1.1 | Расчистка русла реки Малая Варма на территории Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, 2 км | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Единиц | 1 | 0 | 0 | всего: | 10000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 9000 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 1000 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Цель: Обеспечение устойчивого экономического роста на основе инновационного развития
Направление 1. Агропромышленный комплекс
Задача 3.1.1.Развитие сельского хозяйства, повышение объемов производства и эффективности использования земельных ресурсов
3.1.1.1 | Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан | Производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в хозяйствах всех категорий, тыс. руб. | 613350 | 693671 | 113.0955 | всего: |  | 2300
[7 empty] | федеральный бюджет |  | 1958
[7 empty] | республиканский бюджет |  | 40
[7 empty] | местный бюджет |  | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  | 302
3.1.1.2 | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году | 102.2 | 108.5 | 106.1644 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Приобретение элитных семян |  | Производство продукции в сопоставимых ценах в области животноводства, тыс. руб. | 327115 | 347045 | 106.0927 | всего: | 1845 | 1805 | 97.832
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 1845 | 1805 | 97.832
3.1.1.4 | Приобретение минеральных удобрений |  | Производство продукции в сопоставимых ценах в области растениеводства, тыс. руб. | 286235 | 346626 | 121.0984 | всего: | 38000 | 10974 | 28.8789
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 38000 | 10974 | 28.8789
3.1.1.5 | Приобретение техники | [5 empty] | всего: | 10500 | 21470.6 | 204.4819
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 10500 | 21470.6 | 204.4819
3.1.1.1 | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | [5 empty] | всего: | 748.1 | 341.4 | 45.6356
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 748.1 | 341.4 | 45.6356
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 2. Малое и среднее предпринимательство
Задача 3.2.1 .Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
3.2.1.1 | Создание новых и развитие действующих объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Экономическое управление | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 192 | 155 | 80.7292 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной поддержки |  | Оборот малых и средних предприятий, тыс. руб. | 2040648 | 1826352.4 | 89.4986 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.2.1.3 | Организация проведения семинаров, "круглых столов" и прочих мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности |  | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций района | 57.1 | 52.8 | 92.4694 | всего: | 0.5 | 0.5 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0.5 | 0.5 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.2.1.4 | Предоставление в аренду муниципального имущества и земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе на льготных условиях) | [5 empty] | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 3. Инвестиционная привлекательность
Задача 3.3.1 .Создание благоприятного инвестиционного климата
3.3.1.1 | Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории района | Экономическое управление | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб. | 65000 | 107417 | 165.2569 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.3.1.2 | Реконструкция цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий - ООО "Хлебный край" |  | Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов, ед. | 1 | 3 | 300 | всего: | 5300 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 5300 | 0 | 0
Направление 4. Развитие системы торгового и бытового обслуживания населения
Задача 3.4.1 .Эффективное обеспечение жителей муниципального образования услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
3.4.1.1 | Развитие инфраструктуры Ельниковского РАЙПО | Экономическое управление | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации, в тыс. руб. | 1102374 | 1032132.4 | 93.6282 | всего: | 11800 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 11800 | 0 | 0
3.4.1.2 |  |  | в % к предыдущему году | 103 | 103.8 | 100.7767 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  |  | Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя, руб. | 119124 | 111267.9 | 93.4051 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
3.4.1.3 | Организация проведения сельскохозяйственной ярмарки |  | Число проведенных ярмарок в год, ед. | 1 | 0 | 100 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 5. Управления муниципальным имуществом и земельными участками
Задача 3.5.1. Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
3.5.1.1 | Организация проведения торгов по реализация земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. | Отдел имущественных и земельных отношений | Количество объектов, реализованных в результате проведения торгов земельных участков и объектов недвижимого имущества, ед. | 15 | 24 | 160 | всего: | 70 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 70 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.5.1.2 | Организация проведения торгов по продаже права заключения договоров аренды в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. | Отдел имущественных и земельных отношений | Количество объектов, реализованных в результате проведения торгов по продаже права заключения договоров аренды в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, ед. | 25 | 7 | 28 | всего: | 25 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 25 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Цель: Территория эффективного управления
Направление 1. Управление муниципальными финансами
Задача 4.1.1 Повышение качества управления муниципальными ресурсами
4.1.1.1 | Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Ельниковского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовое управление | Доля расходов бюджета Ельниковского муниципального района, финансируемых в рамках муниципальных программ, % | 89 | 90.3 | 101.4607 | всего: | 3980.3 | 3928.3 | 98.6936
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 3980.3 | 3928.3 | 98.6936
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Ельниковского муниципального района | [5 empty] | всего: | 22.6 | 22.6 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 22.6 | 22.6 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 2 Эффективность муниципального управления
Задача 4.2.1 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлени
4.2.1.1 | Организация системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в районе | Управление делами | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, % от числа опрошенных | 61 | 67.8 | 111.1475 | всего: | 14901.8 | 19723.4 | 132.3558
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 424.1 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 14901.8 | 19299.3 | 129.5099
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Расширение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ | Экономическое управление |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
4.2.1.3 | Повышение квалификации работников органов местного самоуправления | Управление делами | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе,направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации, человек | 21 | 20 | 95.2381 | всего: | 10 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
4.2.1.4 | Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального района | Управление делами | Приобретение оргтехники (компьютеров), ед. | 1 | 0 | 0 | всего: | 30 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 30 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
5970.044
Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц |  |  | Общая степень достижения целевых показателей, % |  | 99.5007 |  | Общая степень соответствия запланированному уровню затрат
[7 empty] | всего: | 384015.2 | 276956.4 | 72.1212
[7 empty] | федеральный бюджет | 65795.5 | 37425.5 | 56.8815
[7 empty] | республиканский бюджет | 148692.2 | 105226.7 | 70.7681
[7 empty] | местный бюджет | 68530.6 | 73704.3 | 107.5495
[7 empty] | внебюджетные средства | 100996.9 | 60599.9 | 60.0017