## Лист1
Приложение
к решению Совета депутатов
Ельниковского муниципального
района от 01.07.2022 № 58
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ельниковского муниципального района в Республике Мордовия за 2021 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2021 год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2021 год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2021 год | фактическое значение показателя 2021 год
Цель: Развитие и повышение качества человеческого капитала
Направление 1. Образование
Задача 1.1.1. Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда
1.1.1.1 | Капитальный ремонт МОУ "Лицей" | Управление по социальной работе; отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аврийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 0 | 0 | 100 | всего: | 5684.9 | 5684.9 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 1895.5 | 1895.5 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 3468.7 | 3468.7 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 320.7 | 320.7 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Капитальный ремонт МОУ "Стародевиченская СОШ" (ремонт цокольной части здания) | Управление по социальной работе; отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аврийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 0 | 0 | 100 | всего: | 1117 | 1117 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 1050 | 1050 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 67 | 67 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Обеспечение доступности дошкольльного образования | Управление по социальной работе | Обеспеченность детей дошкольного возраста местамии в дошкольных образовательных организациях, кол-воо мест на 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 729 | 405 | 55.5556 | всего: | 21008.9 | 21008.9 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 15055.2 | 15055.2 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3703.3 | 3703.3 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 2250.4 | 2250.4 | 100
1.1.1.4 | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. Приобретение программного обеспечения и оборудования для детей с особенными потребностями обучения | Управление по социальной работе | Обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования, кол-во ДОУ, % | 100 | 100 | 100 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. Капитальный ремонт санузлов и пищеблоков ДОУ |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аврийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | 0 | 0 | 100 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | Переход на новые образовательные стандарты | Управление по социальной работе | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | всего: | 58961.3 | 58961.3 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 5283.7 | 5283.7 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 46482.7 | 46482.7 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 7194.9 | 7194.9 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.7 | Информатизация образовательного процесса. Приобретение компьютерной и оргтехники. | Управление по социальной работе | Обеспечение реализации ФГОС общего образования, кол-во ОО, % | 100 | 100 | 100 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | Сохранение и укрепление здоровья детей. Оздоровление и отдых детей | Управление по социальной работе | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | 84.8 | 96.6 | 113.4033 | всего: | 712.4 | 712.4 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 712.4 | 712.4 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | Сохранение и укрепление здоровья детей. Укрепление материально-технической базы. (ремонт спортивных залов, приобретение спортинвентаря и оборудования, строительство открытых плоскостных сооружений) | [5 empty] | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.10 | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (установка систем безопасности и антитеррористической защиты) | Управление по социальной работе | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям безопасности в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (переход на автоматические котельные) | [5 empty] | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 2. Физическая культура и спорт
Задача 1.1.2.Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1.2.1 | Создание условий для укрепления здоровья населения путём развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоёв общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Управление по социальной работе | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 47.5 | 52.3 | 110.1053 | всего: | 75.2 | 36.5 | 48.5372
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 75.2 | 36.5 | 48.5372
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | Управление по социальной работе | Доля обучающихся систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % | 83.5 | 88 | 105.3892 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 3. Культура
Задача 1.1.3.Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования
1.1.3.1 | Капитальный ремонт Стародевиченского сельского Дома культуры | Управление по социальной работе | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 38.5 | 50 | 129.8701 | всего: | 329.8 | 329.8 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 310 | 310 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 19.8 | 19.8
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Организация культурно-досуговой деятельности на территории района | Управление по социальной работе | Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % | 100.1 | 100.1 | 100 | всего: | 16446 | 23885 | 145.2329
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 1219.6 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 591.9 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 16446 | 21079.4 | 128.1734
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 994.1 | 0
1.1.3.3 | Комплектование книжных фондов, | Управление по социальной работе | Число посетителей муниципальных библиотек, тыс. чел. | 59.342 | 78.04 | 131.5089 | всего: | 219.7 | 219.7 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 159.6 | 159.6 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 39.9 | 39.9 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 20.2 | 20.2 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Подключение муниципальных библиотек к сети Интернет | Управление по социальной работе | Увеличение числа посещений организаций культуры (в сравнении с предыдущим годом), тыс. чел. | 96.42 | 28.406 | 29.4607 | всего: | 110 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 110 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | [5 empty] | всего: | 1315.1 | 1315.1 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 960 | 960 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 342 | 342 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 13.1 | 13.1 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0
1.1.3.6 | Разработка и формирование туристических маршрутов с учетом историко-культурных особенностей района | Управление по социальной работе | Число разработанных туристических маршрутов | 2 | 0 | 0 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 4. Молодежная политика
Задача 1.1.4.Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи
1.1.4.1 | Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества | Управление по социальной работе | Число проводимых гражданско-патриотических мероприятий, ед. | 7 | 7 | 100 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | в т.ч. Духовно-нравственное воспитание молодежи | [5 empty] | всего: | 15.1 | 10 | 66.2252
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 15.1 | 10 | 66.2252
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.4.3 | Развитие художественного творчества детей и молодежи | Управление по социальной работе | Рост числа проводимых конкурсов, фестивалей, состязаний для детей и молодежи, направленных на творческое,духоно-нравственное, трудовое и физическое развитие, % | 8 | 16 | 200 | всего: | 7.3 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 7.3 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Развитие массового детского и молодежного спорта | [5 empty] | всего: | 4 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 4 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи | [5 empty] | всего: | 4 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 4 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.4.6 | Поддержка детских, молодежных общественных объединений | [5 empty] | всего: | 8 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 8 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 5. Деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1.1.5 Поддержка и стимулирование деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления
1.1.5.1 | Стимулирование деятельности АНО "Редакция газеты "Ельниковская трибуна" | Финансовое управление | Число организаций, ед. | 1 | 1 | 100 | всего: | 1650 | 1500 | 90.9091
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1650 | 1500 | 90.9091
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 6. Здравоохранение
Задача 1.1.6 Улучшение состояния здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи
1.1.6.1 |  | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ; Управление по социальной работе |  | 0 | 0 | 0 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | [6 empty] | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Задача 2.1.1.Повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
2.1.1.1 | Мероприятия по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, проектно-сметной документации с целью реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 2. Строительный комплекс
Задача 2.2.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем
2.2.1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства, кв.м. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя (на конец года), кв.м | 2800 32,9 | 1618 35,9 | 57.8 | всего: | 33841 | 31302.1 | 92.4976
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 2726.8 | 2894.4 | 106.1464
[7 empty] | местный бюджет | 49.8 | 21.3 | 42.7711
[7 empty] | внебюджетные средства | 31064.4 | 28386.4 | 91.3792
109.5
Направление 3.Транспортная инфраструктура
Задача 2.3.1 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования
2.3.1.1 | Открытие 8 маршрутов автобусного сообщения | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания, % Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения района | 70 0,6 | 39,7 0,6 | 56.7 | всего: | 1850.5 | 1850.5 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 1739.5 | 1739.5 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 111 | 111 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
100
Направление 4 . Дорожная инфраструктура
Задача 2.4.1 Развитие современной и эффективной автомобильно- дорожной инфраструктуры
2.4.1.1 | Реконструкция овтомобильных дорог |  | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог, % | 65 | 32.7 |  | всего: | 20898.7 | 21596.1 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0
[6 empty] | 50.3077 | республиканский бюджет | 15055.9 | 15055.9 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 5842.8 | 6540.2 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 5. Безопасность и криминогенная обстановка
Задача 2.5.1 Повышение уровня безопасности жизни населения
2.5.1.1 | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних,выявление и устранение причин и условий способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | Управление по социальной работе | Число семей состоящих на учете в КДН и ЗП Ельниковского муниципального района, ед. | 20 | 30 | 150 | всего: | 10 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.5.1.2 | Организация работы по сохранению атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям народов, проживающих на территории района | Управление по социальной работе | Количество мероприятий муниципального значения, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, ед. | 2 | 0 | 0 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.5.1.3 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферых жизнедеятельностиинвалидов и других маломобильных групп населения района | Управление по социальной работе | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов в Ельниковском муниципальном районе, % | 100 | 95.4 | 95.4 | всего: | 22 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 22 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.5.1.4 | Проведение комплекса мероприятий по установке систем видеонаблюдения по контролю за ситуацией в общественных и наиболее криминогенных местах с. Ельники и населенных пунктах Ельниковского муниципального района | Управление по социальной работе | Единиц | 1 | 0 | 0 | всего: | 36 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 36 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 6. Безопасность жизни населения
Задача2.6.1 Повышение уровня безопасности жизни населения
2.6.1.1 | Осуществление мер по защите населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногоенного характера | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров,происшествий на водных объектах, не более ед. | 7 | 13 | 53.8462 | всего: | 1684 | 1431 | 84.9762
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1684 | 1431 | 84.9762
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.6.1.2 | Повышение безопасности дорожного движения | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Снижение аварийности дорожного движения, % | 3 | 0 (+25%) | 0 | всего: | 500 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 500 | 0 | 0
Направление 7. Экология и благоустройство
Задача2.7.1 Повышение уровня внешнегоблагоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования
2.7.1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Единиц | 0 | 3 | 100 | всего: | 6866.3 | 2092.2 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 4766.3 | 1464.2 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 370.5 | 382.8 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 1729.5 | 245.2 | 0
2.7.1.1 | Расчистка русла реки без названия территории Каньгушанского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Единиц | 1 | 0 | 0 | всего: | 20000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 14940 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 5060 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.7.1.1 | Ликвидация несанкционированного полигона ТКО | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Единиц | 1 | 0 | 0 | всего: | 56393 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 50754 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 5639 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Цель: Обеспечение устойчивого экономического роста на основе инновационного развития
Направление 1. Агропромышленный комплекс
Задача 3.1.1.Развитие сельского хозяйства, повышение объемов производства и эффективности использования земельных ресурсов
3.1.1.1 | Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан | Производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в хозяйствах всех категорий, тыс. руб. | 623248 | 512074 | 82.1622 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году | 101.6 | 87.6 | 86.2205 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Приобретение элитных семян |  | Производство продукции в сопоставимых ценах в области животноводства, тыс. руб. | 296839 | 311895 | 105.0721 | всего: | 1845 | 1409.2 | 76.3794
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 1845 | 1409.2 | 76.3794
3.1.1.4 | Приобретение минеральных удобрений |  | Производство продукции в сопоставимых ценах в области растениеводства, тыс. руб. | 326409 | 200179 | 61.3277 | всего: | 38000 | 18413 | 48.4553
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 38000 | 18413 | 48.4553
3.1.1.5 | Приобретение техники | [5 empty] | всего: | 15500 | 8300 | 53.5484
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 15500 | 8300 | 53.5484
3.1.1.1 | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | [5 empty] | всего: | 758.5 | 287.54 | 37.909
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 758.5 | 287.54 | 37.909
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 2. Малое и среднее предпринимательство
Задача 3.2.1 .Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
3.2.1.1 | Создание новых и развитие действующих объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Экономическое управление | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 196 | 157 | 80.102 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной поддержки |  | Оборот малых и средних предприятий, тыс. руб. | 215544 | 1907200 | 884.8309 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.2.1.3 | Организация проведения семинаров, "круглых столов" и прочих мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности |  | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций района | 57.5 | 46.8 | 81.3913 | всего: | 0.5 | 0.5 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0.5 | 0.5 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.2.1.4 | Предоставление в аренду муниципального имущества и земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе на льготных условиях) | [5 empty] | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 3. Инвестиционная привлекательность
Задача 3.3.1 .Создание благоприятного инвестиционного климата
3.3.1.1 | Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории района | Экономическое управление | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб. | 69000 | 64847 | 93.9812 | всего: | 1778 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 1200 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 300 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 111 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 167 | 0 | 0
3.3.1.2 | Реконструкция цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий - ООО "Хлебный край" |  | Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов, ед. | 6 | 0 | 0 | всего: | 16000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 16000 | 0 | 0
Направление 4. Развитие системы торгового и бытового обслуживания населения
Задача 3.4.1 .Эффективное обеспечение жителей муниципального образования услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
3.4.1.1 | Развитие инфраструктуры Ельниковского РАЙПО | Экономическое управление | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации, в тыс. руб. | 1182001 | 1105959.8 | 93.5667 | всего: | 13400 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 13400 | 0 | 0
3.4.1.2 | Строительство фермы ООО "Им. Ильича" |  | в % к предыдущему году | 103 | 107.2 | 104.0777 | всего: | 15000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 15000 | 0 | 0
|  |  | Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя, руб. | 131275 | 122300 | 93.1632 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.4.1.3 | Организация проведения сельскохозяйственной ярмарки |  | Число проведенных ярмарок в год, ед. | 1 | 0 | 100 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 5. Управления муниципальным имуществом и земельными участками
Задача 3.5.1. Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
3.5.1.1 | Организация проведения торгов по реализация земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. | Отдел имущественных и земельных отношений | Количество объектов, реализованных в результате проведения торгов земельных участков и объектов недвижимого имущества, ед. | 11 | 7 | 63.6364 | всего: | 70 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 70 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.5.1.2 | Организация проведения торгов по продаже права заключения договоров аренды в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. | Отдел имущественных и земельных отношений | Количество объектов, реализованных в результате проведения торгов по продаже права заключения договоров аренды в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, ед. | 18 | 11 | 61.1111 | всего: | 25 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 25 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Цель: Территория эффективного управления
Направление 1. Управление муниципальными финансами
Задача 4.1.1 Повышение качества управления муниципальными ресурсами
4.1.1.1 | Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Ельниковского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовое управление | Доля расходов бюджета Ельниковского муниципального района, финансируемых в рамках муниципальных программ, % | 88 | 91 | 103.4091 | всего: | 4718.4 | 4646.2 | 98.4698
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 4718.4 | 4646.2 | 98.4698
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Ельниковского муниципального района | [5 empty] | всего: | 22.4 | 22.4 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 22.4 | 22.4 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 2 Эффективность муниципального управления
Задача 4.2.1 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлени
4.2.1.1 | Организация системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в районе | Управление делами | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, % от числа опрошенных | 68 | 49 | 72.0588 | всего: | 20573.7 | 20227.4 | 98.3168
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 1774.6 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 20573.7 | 18452.8 | 89.6912
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Расширение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ | Экономическое управление |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
4.2.1.3 | Повышение квалификации работников органов местного самоуправления | Управление делами | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе,направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации, человек | 21 | 18 | 85.7143 | всего: | 10 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
4.2.1.4 | Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального района | Управление делами | Приобретение оргтехники (компьютеров), ед. | 0 | 1 | 0 | всего: | 30 | 30 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 30 | 30 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
4900.672
Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц |  |  | Общая степень достижения целевых показателей, % |  | 94.2437 |  | Общая степень соответствия запланированному уровню затрат
[7 empty] | всего: | 377501.7 | 226388.74 | 59.9703
[7 empty] | федеральный бюджет | 75302.8 | 9518.4 | 12.6402
[7 empty] | республиканский бюджет | 103506.9 | 91268.94 | 88.1767
[7 empty] | местный бюджет | 63235.7 | 65603.1 | 103.7438
[7 empty] | внебюджетные средства | 135456.3 | 59998.3 | 44.2935