Приложение

к решению Совета депутатов

Ельниковского муниципального 

района  от              .2022   №             

Сводный отчет

об эффективности   реализации 

муниципальных программ 

в 2021 году

Ельники – 2022
СОДЕРЖАНИЕ

	
	Общие сведения  
	4

	
	Муниципальные программы, реализуемые на территории Ельниковского муниципального района в 2021 году:
	6


	
	Муниципальная программа «Экономическое развитие Ельниковского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года
	6

	
	Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2025 годы
	10

	
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ельниковском муниципальном районе на 2017 -2025 годы»
	11

	
	Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2025 года


	12

	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»  Ельниковского муниципального  района на период на 2018-2024 годы.
	13

	
	Муниципальная программа Ельниковского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2025 года»


	15

	
	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Ельниковском муниципальном районе на 2019-2024 годы»
	16

	
	Программа Ельниковского муниципального района Республики Мордовия «Развитие муниципальной службы в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия (2015-2026 годы)»


	17

	
	Муниципальная программа развития образования в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2025 годы
	18

	
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы»
	19

	
	Муниципальная программа Ельниковского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог на 2020-2025 годы» 
	20

	
	Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2018-2025 годы»


	21

	
	Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2024 года»


	21

	
	Муниципальная программа Ельниковского муниципального района «Жилище» на 2015-2025 годы
	23

	
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение         энергетической эффективности в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2018-2025 годы»
	23

	
	Муниципальная программа Ельниковского муниципального района "Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2025 годы"


	25

	
	Программа Ельниковского муниципального района Республики Мордовия «Доступная среда» на 2018-2024 годы»
	26

	
	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия" на 2017-2025 годы
	27

	
	Муниципальная программа Ельниковского муниципального района "Укрепление общественного здоровья" на 2020-2024 годы
	27

	
	Муниципальная программа "Цифровая трансформация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2024 годы"
	28

	
	Муниципальная программа Ельниковского муниципального

района "Комплексное развитие сельских территорий"
	28

	
	Муниципальная программа Ельниковского района "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности"


	29

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Общие сведения

Россия находится в периоде, когда основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость расширения практики использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной политики.

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов. 

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ельниковского муниципального района программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

 В соответствии с постановлением администрации Ельниковского муниципального района № 355 от 28.09.2020 года «О   перечне муниципальных программ, планируемых к реализации в Ельниковском муниципальном районе в 2021году и плановом периоде 2022-2023 годов»:

	Муниципальная программа «Экономическое развитие Ельниковского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года»;

	Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2025 годы;

	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ельниковском муниципальном районе на 2017 -2025 годы»;

	Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2025 года;

	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» Ельниковского муниципального района на период 2018-2024 годы;

	Муниципальная программа Ельниковского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2025 года»;

	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Ельниковском муниципальном районе на 2019-2024 годы»;

	Программа Ельниковского муниципального района Республики Мордовия «Развитие муниципальной службы в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия (2015-2025 годы)»;

	Муниципальная программа развития образования в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2025 годы;

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы»;

	Муниципальная программа Ельниковского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог на 2020-2025 годы»; 

	Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2018-2025 годы»;

	Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2018-2024 годы»;

	Муниципальная программа Ельниковского муниципального района «Жилище» на 2015-2025 годы;

	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение         энергетической эффективности в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2018-2025 годы»;

	Муниципальная программа Ельниковского муниципального района "Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2025 годы";

	Программа Ельниковского муниципального района Республики Мордовия «Доступная среда» на 2018-2024 годы»; 

	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2017-2025 годы;


Муниципальная программа Ельниковского муниципального района "Укрепление общественного здоровья" на 2020-2024 годы;

Муниципальная программа "Цифровая трансформация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2024 годы";

Муниципальная программа Ельниковского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий";

Муниципальная программа Ельниковского района "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности".
Координаторами муниципальных программ являются структурные подразделения администрации Ельниковского муниципального района.

Муниципальные программы, реализуемые на территории Ельниковского муниципального района в 2021 году:

1. Муниципальная программа «Экономическое  развитие Ельниковского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года»

Стратегической целью экономического развития Ельниковского муниципального района на долгосрочную перспективу является создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Ельниковского муниципального района.
Муниципальная программа «Экономическое развитие Ельниковского муниципального района  Республики Мордовия  до 2025 года» определяет направления развития муниципального образования на долгосрочную перспективу и предусматривает создание условий для обеспечения экономической стабильности района за счет диверсификации производства, создания конкурентной промышленности и повышения финансовой устойчивости. Для достижения этих целей в Муниципальной программе прописаны основные задачи, направленные на содействие развитию промышленного комплекса; обеспечение благоприятного инвестиционного климата; развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг; улучшение конкурентной среды на территории района  для повышения эффективности и конкурентоспособности экономики района. 

Подраздел 1.Развитие промышленного комплекса

Выполнение целевых индикаторов Программы за 2021 год
	Показатель
	Ед. измер.
	2020 г.  отчет
	2021 г.    (план)
	2021 г.   (факт)
	темп роста 2021г. к 2020 г., %
	факт к плану 2021 г., %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (нестатистического круга предприятий) 
	  тыс. руб.
	189180,5
	257016
	249571,7
	131,9
	97,1

	Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (нестатистического круга предприятий)
	            % к пред. году в сопоставимых ценах 
	116,2
	103,1
	  131,9
	
	

	Производительность труда в обрабатывающих производствах
	тыс. руб.
	1411,8
	1396,8
	1965,1
	139,2
	140,7

	Темп роста производительности труда в обрабатывающих производствах к соответствующему периоду прошлого года
	процентов
	128,4
	102,5
	139,2
	
	


Индекс физического объема промышленного производства составил 131,9  %, отгружено промышленной продукции на сумму  249 млн. 571 тыс. рублей.  Производительность труда в обрабатывающих производствах выросла на 39,2 %.

Подраздел 2. Формирование благоприятной инвестиционной среды 

Выполнение целевых индикаторов Программы за 2021 год
	Показатель
	Ед. измер.
	2020 г.  отчет
	2021 г.    (план)
	2021 г.   (факт)
	темп роста 2021г. к 2020 г., %
	факт к плану 2021 г., %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
	 тыс. руб.
	107417
	69000
	64847
	60,4
	94,0

	
	% к пред. году в сопоставимых ценах 
	в 2,6 р.
	106,1
	60,4
	
	

	в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников
	        тыс. руб.
	103291
	32000
	57215
	55,4
	178,8

	
	% к пред. году в сопоставимых ценах 
	в 2,9 р.
	 106,7
	55,4
	
	

	Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов
	единиц
	3


	6
	0


	
	

	Объем частных инвестиций в проектах государственно-частного и муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений)
	        тыс. руб.
	0
	1000
	0
	0
	0

	Проекты государственно-частного и муниципально-частного партнерства (концессионные соглашения)
	единиц
	0
	1
	0
	0
	0

	Количество рабочих мест, созданных за счет реализации проектов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений)
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0


На развитие экономики и социальной сферы района в 2021 году направлено инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в сумме 64 млн. 847 тыс. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников составил 57 млн. 215  тыс. рублей, из них 41 млн. 005 тыс. рублей инвестиции ООО Им. Ильича.

На сайте администрации района создан раздел «Инвестиционная привлекательность района» где представлена актуальная информация о социально-экономическом состоянии района, наличии доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов.

Постановлением Администрации Ельниковского муниципального района от 02.02.2016 г.  № 32 создан Совет по улучшению инвестиционного климата в Ельниковском муниципальном районе.

Администрацией района определены перспективные инвестиционные ниши для потенциальных инвесторов, проводится работа по привлечению действующих и потенциальных предпринимателей в такие отрасли экономики района как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, деревообработка, транспортные, строительные, бытовые услуги и др.  

       Из 6 запланированных в данном подразделе мероприятий, выполнено -5, или 83,3 %. 

Подраздел 3. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг 

Выполнение целевых индикаторов Программы за 2021 год
	Показатель
	Ед. измер.
	2020 г.  отчет
	2021 г.    (план)
	2021 г.   (факт)
	темп роста 2021г. к 2020 г., %
	факт к плану 2021 г., %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации
	  тыс. руб.
	1032132,4
	 1182001
	1105959,8
	107,2
	93,6

	
	% к пред. году в сопоставимых ценах 
	103,8
	 103
	107,2
	
	

	Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя
	руб.
	111269,1
	 131275
	122300
	109,9
	93,2

	Оборот общественного питания 
	  тыс. руб.
	4862,4
	 19487
	2680
	55,1
	13,8

	
	% к пред. году в сопоставимых ценах 
	28,6


	 102,7
	55,1
	
	


Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в сопоставимых ценах к 2020 году составил 107,2 %, или 1105 млн. 959,8 тыс. руб.   Товарооборот на 1 жителя района составил 122 300 рубля. 


Торговая сеть района в прошедшем году уменьшилась на 5 торговых точек и составила 96 единиц, при этом торговые площади уменьшились на 4,2 кв. м. Торговые площади в расчете на 1 тысячу человек превышают установленный норматив обеспечения торговыми площадями на 35,8 %.


В течение года проводилась работа по сохранению стабильной ситуации на потребительском рынке и недопущению необоснованного роста цен на социально значимые товары. Для этого проводился мониторинг динамики розничных цен на основные продукты питания в предприятиях розничной торговли (федеральные торговые сети, локальные торговые сети, несетевые магазины, рынок). В перечень обследуемых продуктов входят 52 наименований товаров (хлеб, молоко, мясо, яйцо куриное, масло растительное, мука пшеничная и др.). 


 Оборот предприятий общественного питания в   2021 году сложился в сумме   2 млн. 680 тыс. руб., в сопоставимых ценах 55,1 %  к  2020 году.   На территории района работают: кафе Ельниковского Райпо и бар ООО «Сателлит». Снижение оборота общественного питания произошло       вследствие ограничительных мер, связанных с COVID -19.

Из 7 запланированных в данном подразделе мероприятий, выполнено -3 или   42,8 %. 
Подраздел 4. Развитие конкуренции

Выполнение целевых индикаторов Программы за 2021 год
	Показатель
	Ед. измер.
	2020 г.  отчет
	2021 г.    (план)
	2021 г.   (факт)
	темп роста 2021г. к 2020 г., %
	факт к плану 2021 г., %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Доля организаций частной формы собственности в общем количестве организаций
	%
	39,5
	48
	39,5
	100
	82,3

	Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых  в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	%
	5,6
	42
	16,1
	в 2,8 р.
	38,3


Администрацией района заключено соглашение о присоединении к меморандуму о внедрении Стандарта развития конкуренции в Республике Мордовия. В ноябре 2016 года создана Рабочая группа по содействию развитию конкуренции в Ельниковском муниципальном районе. На официальном сайте администрации имеется раздел «Развитие конкуренции». Утверждена «дорожная карта» по содействию конкуренции в Ельниковском муниципальном районе на 2020-2022 годы.

        По итогам работы за 2021 год в условиях действия Стандарта развития конкуренции был реализован ряд мероприятий «Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Ельниковском муниципальном районе». Мероприятия были направлены на достижение выполнения целевых показателей и мероприятий «дорожной карты». Из 10 запланированных в данном подразделе мероприятий, выполнено – 10.

В рамках действия Стандарта развития конкуренции в 2021 году все извещения о проведении аукционов, запросы котировок, были размещены на сайте  (www.zakupki.gov.ru, www.web-torgi-KC.ru), в результате чего была обеспечена прозрачность и доступность осуществления закупок товаров, работ и услуг, был проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.

Подраздел 5. Стратегическое планирование

Выполнение целевых индикаторов Программы за 2021 год

	Показатель
	Ед. измер.
	2020 г.  отчет
	2021 г.    (план)
	2021 г.   (факт)
	темп роста 2021г. к 2020 г., %
	факт к плану 2021 г., %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования
	%
	100
	100
	100
	100
	100


Стратегическое планирование на уровне муниципального района осуществлялось путем содержания в актуальном состоянии стратегии социально-экономического развития, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, муниципальных программ; разработки и утверждения прогнозов социально-экономического развития, бюджетного прогноза, муниципальных программ. Все документы среднесрочного и долгосрочного прогнозирования в 2021 году были разработаны своевременно. Все 8 запланированных в данном подразделе мероприятий выполнены.

Степень реализации основных мероприятий программы составила        80,6 %, степень соответствия запланированному уровню затрат и  оценку эффективности использования средств, просчитать не возможно из-за отсутствия финансирования программы в 2021 году.  Степень достижения целевых значений индикаторов – 75,8 %, уровень эффективности реализации программы – в связи с не использованием финансовых вложений на исполнение мероприятий программы просчитать  не предоставляется возможным.
	2. Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2025 годы 
	



Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ельниковском муниципальном районе на 2013-2025годы» утверждена в новой редакции постановлением администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия 07.03.2018 года №116. Внесены изменения постановлением администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 13.03.2019 № 97, от 01.04.2019 №133, 30.03.2020 № 121, 13.05.2021 №169.


Аграрный сектор экономики в районе представляют: 4 сельскохозяйственных предприятий и 6 крестьянских фермерских хозяйств, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции.  Основными направлениями развития являются молочное и мясное скотоводство,  производство зерна и кормов. 


В 2021 году общая посевная площадь составила – 16117 га.    В общей площади посева сельскохозяйственных культур зерновые составляют 44,0 %, кормовые 56,0 %.  В структуре зерновых наибольший удельный вес занимают озимая пшеница и ячмень, в кормовых  – многолетние травы, кукуруза на силос и однолетние травы. В прошедшем году  произведено 11169,8 тонны зерна в бункерном весе, к уровню 2020 года – 75,8 %.  Производство зерна в весе после доработки составило 10534,8 тонны. Урожайность зерновых культур в 2021 году составила 16,0 ц/га. Темп роста 58 %. Наивысшая урожайность зерновых культур достигнута в ООО «За мир» - 22,0 ц/га и имени Ильича -  21,0 ц/га.


На  1 января 2022 года численность крупного рогатого скота составила 5098 голов, в том числе 1613 голов коров, из них 1406 голов  молочного направления и 207 голов мясного направления. За 2021 год  сохранность поголовья КРС составила 78,9 %  к уровню 2020 года. Сохранность поголовья обеспечена в  ООО имени Ильича, К(Ф)Х Пелин А.И., К(Ф)Х Пелин В.С., К(Ф)Х Мещеров Р.Ш. Остальные хозяйства допустили снижения поголовья к уровню прошлого года.  


В 2021 году в общественном секторе произведено 10191,5 тонн молока. Темп роста 99,7 %.   Годовой надой от 1 коровы составил 4986 кг..  К уровню 2020 года рост составил 108,8 %. Продуктивность  коров свыше 6500 кг имеет одно хозяйство – ООО имени Ильича, от 5000 до 6500 кг. также имеет одно хозяйство – ООО «За мир».


Производством сельскохозяйственной продукции в 2021 году занимались  171 человек, среднемесячная  заработная плата составила -  23545рублей.  Темп роста 115 %.


Основными целями и задачами Программы являются:

- обеспечение роста объемов производства основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района;

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой районными сельхоз товаропроизводителями.
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Мероприятие " Содействие достижению целевых показателей реализации подпрограммы»


В 2021 году было на грант «Агростартап» выдвинуто несколько участников, но ни один из них не прошел конкурсный отбор;

приобретено элитных семян - 110 т.;

приобретено минеральных удобрений - 936 т.

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
Мероприятие "Обновление парка сельскохозяйственной техники".

             В минувшем году сделаны весомые вливания в основной капитал сельхозпредприятий. Так в ООО имени Ильича приобрели зерносушилку модульную с производительностью 39 т/ч, раздатчик-выдуватель соломы, транспортер скребковый, ввели в строй новый зерноочистительный комплекс. В ООО «За мир» приобрели: трактор БТЗ—243К, автомашину КАМАЗ, также приобрели культиватор, агрегат дисковый, сеялку, погрузчик и другое оборудование для сельскохозяйственного производства. В ООО «Молторг» - зерноуборочный комбайн ACROS-530, зерновую сеялку, специализированный фургон «Луидор».


Подпрограмма «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК»

 Мероприятие «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве».

 
Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами в 2021 году составил 85,1 %,  доля молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций  составила 8,8%. В рамках мероприятия из республиканского бюджета в 2021 году было запланировано финансовых средств на выплаты в сумме:

 
компенсационные выплаты –411900,0руб.;


ежемесячное денежное пособие – 325900 руб.;


стипендии – 20700 руб.


В 2021 году израсходовано финансовых средств в сумме:

компенсационные выплаты – 170000 руб.;


ежемесячное денежное пособие – 117540 руб.;


стипендии – 0 руб.

        В настоящее время принимают  участие в подпрограмме «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК» Муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2025 годы 4 человека, двое из них  получают компенсационные выплаты и  ежемесячное денежное пособие. 

3. Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства 

в Ельниковском муниципальном районе на 2017-2025 годы

Развитие малого и среднего предпринимательства играет важную роль в решении экономических и социальных задач района.

В Ельниковском районе малый бизнес представляют 116 предпринимателей, 24 микро-предприятия, 15 малых предприятий  и 2 средних предприятия. Структуру субъектов малого и среднего предпринимательства отражает диаграмма 1.

[image: image1.png]CTpYKTypa Cy6beKToB Masioro U cpeAHero
npeAnpUHUMATE/IbCTBA

B MMKpONpeaNpUATMA

M Masnble NpeanNpUATUA
¥ cpeaHue NpeaNpUATMA

B MHAMBMAYaNbHbIE PeANPUHMaTENN





Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году в сравнении с 2020 годом увеличилось на 1,3 % и составляет 157 единиц. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилось на 10,4 % и составило – 176 единиц. 

 Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий в сравнении с 2020 годом уменьшилась на 0,3 % и составила 687

человек.  Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций района уменьшилась и составила 46.8 %. На ближайшую перспективу прогнозируется ежегодный рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

Оборот малых и средних предприятий составил более 1907,2 млн. рублей. Планируется ежегодное наращивание объемов производства до 4 % за счет увеличения количества субъектов малого бизнеса и за счет увеличения инвестиций в эту сферу деятельности.

  Малый бизнес играет важную роль в решении экономических и социальных задач Ельниковского муниципального района, так как способствует созданию новых рабочих мест, развитию производственной деятельности, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, стабильности   налоговых поступлений.

Малый и средний бизнес мобилизует значительные финансовые, производственные, сырьевые и трудовые ресурсы населения.  Предприниматели – самостоятельный общественный слой с собственными интересами, ценностями и социальными ориентирами.  

 Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития района.

В районе, для более тесного взаимодействия с представителями малого бизнеса создан и работает Совет предпринимателей при администрации Ельниковского муниципального района. С начала 2014 года работает общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ельниковском муниципальном районе.

Разработана и действует Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства на 2017-2025 годы, которая предусматривает формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и увеличение его вклада в социально-экономическое развитие района. Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2024 году рост числа субъектов малого предпринимательства до 194 единиц на 10 тыс. человек. 

При этом одним из важнейших направлений развития малого предпринимательства является создание крестьянских (фермерских) хозяйств и строительство животноводческих ферм. В настоящее время в районе осуществляют деятельность 6 крестьянских (фермерских) хозяйств. Планируется расширение списка КФХ в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2025 годы. На ближайшую перспективу планируется ежегодное участие в данной Программе по одному новому крестьянскому (фермерскому) хозяйству. 

4. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2025 года

Основная задача органов самоуправления - повышение эффективности действий и использования ресурсов.

Консолидированный бюджет Ельниковского муниципального района по доходам с учетом дотаций, субвенций и субсидий вышестоящих бюджетов в 2021 году составил 206 млн 869,2 тыс. руб. Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов по Ельниковскому  муниципальному району за 2021 год выполнен на 99,2% (при прогнозе 37914,3 тыс. руб., фактически поступило 37593,1 тыс. руб.), темп роста к 2020 году составил 101,4%. В 2021 году доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме доходов бюджета увеличилась по сравнению  с 2020 годом по таким доходным источникам как - НДФЛ, акцизы, УСН, патент, земельный налог.

Сверх плана в 2021 году поступило: УСН - 405,0 тыс. руб., патент -317,1 тыс. руб., земельный налог -113,6 тыс. руб., аренда земельных участков- 603,0 тыс. руб. Невыполнение произошло по таким доходным источникам, как налог на доходы физических лиц, единый сельхозналог, ЕНВД, налог на имущество физических лиц.

В течение года велась работа с налогоплательщиками по погашению недоимки  по налогу на доходы физических лиц, аренде земли,  в рамках работы Межведомственной рабочей группы по своевременности и полноте выплаты заработной платы и уплате налогов по  Ельниковскому муниципальному  району в 2021 году в консолидированный бюджет района поступило задолженности по НДФЛ в сумме 292,1 тыс. руб.

Расходная часть консолидированного бюджета в 2021 году исполнена на 97,9  % или расходы составили в сумме 244 млн. 319,3 тыс.  руб. при плане 249 млн. 573 тыс. руб.

Программой были запланированы  основные показатели: удельный вес расходов бюджета Ельниковского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме  расходов бюджета Ельниковского муниципального района – степень достижения целевого значения 95,8%, уровень удовлетворенности населения качеством  предоставления   государственных и муниципальных услуг- степень достижения целевого значения 100%, собираемость налогов и сборов (отношение суммы поступлений налогов и сборов за отчетный период к сумме начислений за отчетный период) – степень достижения целевого значения 100%. 


По подпрограмме Управление муниципальным долгом Ельниковского муниципального района уровень эффективности реализации подпрограммы составил 100 %. 

По подпрограмме   Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ельниковском муниципальном районе   уровень эффективности реализации подпрограммы составил 105,1 %.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятия программы за 2021 г. составил 4 млн 668,6 тыс. руб.   

В целом степень реализации основных мероприятий программы составила 92,9 %, степень соответствия запланированному уровню затрат -98,5%, оценка эффективности использования средств - 94,3%, степень достижения целевых значений индикаторов – 99,7%, уровень эффективности реализации программы – 105,7 %, высокоэффективный уровень реализации программы.  
5. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» Ельниковского муниципального района на 2018-2024 годы
Сеть клубных учреждений района представлена МУ «Ельниковский РДК» с 13-ю структурными подразделениями. Девять клубных учреждений имеют собственные здания. Акчеевский СДК и Большемордовско-Пошатский СДК арендуют помещения в школах на безвозмездной основе; Софьинский СК арендует помещение в здании сельской администрации, Каньгушанский СДК – у Муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственного обеспечения». Большинство зданий сельских клубных учреждений требуют капитального ремонта. В 2021 году это: Ельниковский РДК, Большеуркатский СДК, Мордовско-Маскинский СДК, Надеждинский СДК, Новодевиченский СДК, Софьинский сельский клуб, Стародевиченкий СДК и обновление материально-технической базы.  Необходимо строительство Ельниковского Районного Дома культуры. 
Ельниковский историко-краеведческий музей продолжает свою работу по сохранению культурно-исторических ценностей. В 2021 году была выделена сумма из субсидий в размере 121,21 руб. на текущий ремонт историко-краеведческого музея.  Ремонт музея завершён  в 2021 году, все работы, которые были заявлены в смете - выполнены.
Изменился внешний облик здания – стены обтянуты металлосайдингом, на крыльце смонтирован пандус для маломобильных групп населения, произведена замена входной двери на соответствующую требованиям доступной среды и сохранности музейных фондов. Внутри здание музея тоже значительно обновилось. 
            МБУ ДО «Ельниковская детская музыкальная школа»  предоставила услуги по дополнительному образованию 63 учащимся. Дети активно принимали участие в онлайн-мероприятиях республиканского и были отмечены в различных номинациях. 
Библиотечная система представлена: МУ «Ельниковская центральная библиотека» и 16 структурных подразделений (районная детская библиотека и 15 сельских библиотек), библиотечные учреждения располагаются в административных зданиях, в Домах культуры, школах.

Основная задача этих учреждений направлена на совершенствование работы отрасли по сохранению и приумножению культурного потенциала района. Учреждения культуры осуществляют свою творческую деятельность согласно муниципальному заданию, планам работ и в пределах утверждённых бюджетных назначений на содержание действующей сети учреждений культуры района.

         Центральная районная библиотека  выполняет функции координационного и методического центра для библиотек, вошедших в её состав  как структурных подразделений, по организации библиотечного обслуживания населения, в том числе проживающего в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек; по формированию универсального фонда документов; по ведению сводного электронного каталога, сбора и обработки библиотечной статистики. 

Районная детская библиотека обслуживает пользователей всех жителей района по возрастным категориям и выполняет функции формирования библиотечного фонда и методического обеспечения библиотек, обслуживающих детей.

В Ельниковском муниципальном районе имеются две точки доступа к полнотекстовым электронным ресурсам (центральная библиотека и районная детская библиотека). На основании договора эти точки имеют безвозмездный доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

С ноября 2018 года библиотека начала работу по созданию электронного каталога, используя метод заимствования записей из Сводного каталога «Open for you» («Открыт для тебя») пока на безвозмездной основе, на данный момент сделано 6443 записи.

В шести библиотеках требуется капитальный ремонт: Большеуркатская СБ, Новодевиченская СБ, Стародевиченкая СБ, Старотештелимская СБ. Центральная библиотека для взрослых и районная детская библиотека в 2021 году находились в одном здании с РДК. На данный момент времени Ельниковская центральная библиотека переведена в здание бывшего детского сада, где созданы все условия для полноценной работы.
Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работников культуры Ельниковского муниципального района составила в 2021 году – 27832,7  рублей. Соотношение средней заработной платы работников отрасли к средней заработной плате по Республике Мордовия в 2021 году составило 100 %. 

           Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составляет 100%, библиотеками -100%. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составила в 2021 году 50%. Подготовлен пакет документов на капитальный ремонт  Стародевиченского СДК. 
На территории Ельниковского муниципального района находятся 14 объектов культурного наследия, 11 из них зарегистрированы в собственность муниципального района, 9 из них являются объектами культурного наследия и требуют консервации или реставрации. Памятник В.И. Ленину также зарегистрирован в муниципальную собственность и является объектом культурного наследия и требует реставрации. Итого 12 памятников является объектом культурного наследия, оформлены в муниципальную собственность, 10 из них требуют консервации или реставрации.  

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности составила за 2021 год 83,3 %.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы

 за 2021 год составил 25749,6 тыс. рублей.

           Степень реализации основных мероприятий программы составила      200 %, степень соответствия запланированному уровню затрат –    139,8   %, оценка 

эффективности использования средств – 143,1 %, степень достижения целевых значений индикаторов – 100,8 %, уровень эффективности реализации программы – 144,3 %, высокоэффективный уровень реализации программы.
	
	



6. Муниципальная программа Ельниковского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2025 года»

Основной целью Муниципальной программы Ельниковского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2025 года» является повышение качества жизни граждан за счет эффективного применения информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Ельниковского муниципального района.

Приоритетами в сфере развития информационного общества являются:

развитие всех секторов экономики и государственного управления, как необходимого условия повышения качества жизни граждан;

развитие ИТ-сектора, как катализатора качественных изменений в экономике информационного общества;

повышение безопасности жизнедеятельности и информационной безопасности;

развитие ИТ - инфраструктуры информационного общества, обеспечивающей платформу для реализации вышеперечисленных приоритетов.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

реализация мероприятий, обеспечивающих применение технологий информационного общества для социально-экономического развития Ельниковского муниципального района и приоритетного развития ИТ-отрасли;

развитие ИКТ-инфраструктуры информационного общества, создающей технические условия для интенсивного развития информационного общества на основе совместного создания и использования качественных и общедоступных ИКТ-ресурсов;

реализация мероприятий по формированию электронного правительства в Ельниковском муниципальном районе – создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для повышения качества исполнения государственных функций и оказания государственных и муниципальных услуг;

реализация мероприятий по обеспечению информационной безопасности информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ельниковского муниципального района с целью создания новых и приведения ранее созданных информационных систем и инфраструктурных элементов в соответствие с требованиями политик и стандартов информационной безопасности.

Важнейшей задачей реализации муниципальной программы, решению которой в 2021 году уделялось особое внимание, является обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Одним из наиболее значимых результатов реализации муниципальной программы является развитие Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), позволяющего гражданам получать государственные и муниципальные (в том числе, отдельные бюджетные) услуги в электронном виде. За прошедшие годы Портал стал одним из ключевых механизмов взаимодействия граждан и организаций с государством; его востребованность возросла.

На базе ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в Ельниковском муниципальном районе физические и юридические лица продолжают регистрироваться на портале государственных услуг. Что позволяет гражданам и юридическим лицам получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. В отчетном году в электронном виде было получено 4836 муниципальных услуг гражданами и 583 юридическими лицами. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг составила 90 %.

В отчетном году благодаря внедрению и развитию информационно - аналитической системы управления ОМСУ добились повышения оперативности информационного обмена и взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления, повышение оперативности и достоверности ведения баз данных.  Дальнейшее развитие и совершенствование работы «электронного правительства», производимые работы по развитию системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обеспечения повышения надежности и стабильности, все это направлено на решение задачи по обеспечению доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных технологий. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составила 22 %.

Доля преподавателей общеобразовательных учреждений, пользующихся «Электронным журналом», от общего количества преподавателей составила 90 %. 

В рамках мероприятия «Развитие инфраструктуры информационного общества в Ельниковском муниципальном районе» продолжает эффективно функционировать действующая телекоммуникационная сеть органов государственной власти Республики Мордовия на базе скоростной информационной магистрали ИОГВ и ОМСУ РМ. Доля организаций, подведомственных органам местного самоуправления Ельниковского муниципального района, подключенных к единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Мордовия составила 64,7 %.

В рамках мероприятия «Создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для радикального повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг» продолжает функционировать и развиваться система Интернет сайтов органов местного самоуправления. На сайтах размещается полная и актуальная информация о деятельности органа местного самоуправления и подведомственных организаций, что способствует открытости деятельности ОМСУ. В отчетном году официальный сайт Администрации Ельниковского муниципального района посетило 37837 пользователей. 

В ОМСУ и подведомственных организациях вводится свободное программное обеспечение, что способствует экономии средств бюджета.

В рамках мероприятия «Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем» ведется разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления Ельниковского муниципального района.        

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100 %, степень достижения целевых значений индикаторов – 124,1 %, Из-за отсутствия финансовых вложений на исполнение мероприятий программы, эффективность реализации программы просчитать не представляется возможным.

      7. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Ельниковском муниципальном районе на 2019-2024 годы».
В рамках реализации молодежной политики в Ельниковском муниципальном районе, координирующую роль которой осуществляет отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Ельниковского муниципального района, проведены и проводятся в настоящее время, мероприятия гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, проводится работа по вовлечению молодежи в социальную практику, информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой, предпринимательской и научной активности молодежи Ельниковского района, формированию целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими качествами. Осуществляют свою работу и  молодежные общественные организации, такие как – Российское движение школьников, в которое вошли Мордовское Республиканское детско-юношеское общественное движение «Клуб интеллектуального творчества», «Совет пионерской организации»,  «Движение юных кадетов», Молодежный парламент при Совете депутатов Ельниковского района, «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ», волонтерский отряд «ДоброЦентр», военно-патриотический поисковый клуб «Доблесть».

    За 2021 год в связи со сложившейся обстановкой в онлайн–режиме проведен комплекс мероприятий практически по всем направлениям молодежной политики:

1. Слет поисковых отрядов «Связные истории».

2. Республиканская спартакиада допризывной молодежи «Защитник Отечества».

3. Республиканский конкурс «Лучший поисковик Мордовии-2021».

4. Республиканский конкурс «Лучший поисковый отряд-2021».

5. Снежный десант «Равнение на героев».

6. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

7. Мероприятия по повышению правовой культуры молодых избирателей.

8. Республиканский конкурс профессионального мастерства среди рабочей молодежи.

9. Республиканский форум молодых предпринимателей.

10. Инновационный конвент.

11. Районный этап республиканского конкурса «Ученик года».

12. Добровольческая Акция «С любовью к России вместе мы делами добрыми едины».
13. Всероссийская акция «Безопасный интернет».

14. Мероприятия в рамках движения «Юнармия».

15. Конкурсы, мероприятия, акции различной тематической направленности.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы

 за 2021 год составил 10 тыс. рублей.
Степень реализации основных мероприятий программы составила 90 %, степень соответствия запланированному уровню затрат – 26 %, оценка эффективности использования средств – 345,6 %, степень достижения целевых значений индикаторов – 225 %, уровень эффективности реализации программы – 777,6 %, реализация программы высокоэффективная.
              8. Программа Ельниковского муниципального района Республики Мордовия «Развитие муниципальной службы в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия (2015-2026 годы)»

         Создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики в     2021 году обеспечивалось за счет
- комплексного развития института муниципальной службы, обеспечивающего правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую работу органов местного самоуправления передовых технологий управления персоналом, а также взаимосвязь с гражданской службой Российской Федерации;

- совершенствования организационной структуры муниципальной службы с учетом систематизации направлений деятельности органов местного самоуправления, перераспределения и делегирования функций и полномочий, определения оптимальной численности муниципальных служащих в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия;

- развития технологий оценки на муниципальной службе, позволяющего привлекать наиболее подготовленных и перспективных специалистов и способствующих должностному росту эффективных, результативных и талантливых муниципальных служащих;

- внедрения детализированной системы квалификационных требований, ориентированной на эффективное достижение целей и выполнение задач органов местного самоуправления и их структурных подразделений и учитывающей образование, опыт, знания, навыки и умения, профессиональные и личностные качества кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих;

- обеспечения престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышения мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности;

- осуществления мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала;

- повышения эффективности работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления;

- развития механизмов предупреждения коррупции и борьбы с коррупционными правонарушениями, выявления и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе;

- обеспечения открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы за 2021 год составил 20 257,4 тыс. рублей. 

В том числе:


- за счет средств республиканского бюджета – 1774,6 тыс. рублей;


- за счет средств местного бюджета – 18482,8 тыс. рублей.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100 %, степень соответствия запланированному уровню затрат – 98,3 %, оценка эффективности использования средств – 101,8 %, степень достижения целевых значений индикаторов – 58,9 %, уровень эффективности реализации программы -59,9 %, реализация программы удовлетворительная. 

10 муниципальных служащих администрации Ельниковского муниципального района прошли обучающий семинар по общим вопросам деятельности администрации.

9.  Программа развития образования в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2025 годы
По состоянию на 31.12.2021 в Ельниковском муниципальном районе функционируют: одно дошкольное образовательное учреждение с одним структурным подразделением, 3 средних общеобразовательных учреждения с одним филиалом и одно учреждение дополнительного образования с одним структурным подразделением. Все учреждения расположены в сельской местности. 
100 % педагогических и управленческих кадров прошли обучение на курсах повышения квалификации или переподготовки в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 100 % детей в возрасте от 1,5 до 6 лет предоставлена возможность получения дошкольного образования. Охват дошкольным образованием в целом по району составляет 54,3 %.  В 2021 году продолжена реализация проекта персонифицированного финансирования дополнительного образования. По состоянию на 31.12.2021 выдано 926 сертификатов ПФДО. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет в 2021 году составила 55,4 % при плановом значении 74,5%.  Численность выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений в 2021 году составила  29 человек, (в 2020 – 43 человека),   100 %  выпускников участвовали в ЕГЭ по русскому языку и математике, 100 % получили аттестаты о среднем общем образовании.  Отношение среднего балла единого государственного экзамена  (в расчете на 2 предмета) при плановом значении 1,9 составило 1,9.

       Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила 100 %. 

       Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье в 2021 году составило 36,4%. Планировалось – 82 %. 

       Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего и дополнительного образования составило 89,51 % при плане 78 %.
Степень реализации основных мероприятий программы составила 82,6 %, степень соответствия запланированному уровню затрат – 100 %, оценка эффективности использования средств – 82,6 %, степень достижения целевых значений индикаторов – 91,3 %, уровень эффективности реализации программы -75,4 %, реализация программы удовлетворительная. 
10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы»
Важной составной частью государственной социально - экономической политики является всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта.   Спорт стал важнейшим элементом позитивного имиджа в Мордовии. Он   играет огромную роль в укреплении здорового образа жизни.  Для вовлечения населения в культурно-спортивные мероприятия в нашем районе функционирует:  11 объектов спортивного назначения, 5 плоскостных сооружений площадью 13175 кв. м.,  6 спортивных залов площадью 1625 кв.м.,  в  2019 году в рамках  Федерального проекта «Спорт – норма жизни», национального проекта «Демография» Ельниковский муниципальный район получил в безвозмездное пользование хоккейный корт. В 2019 году «Детско-юношеская спортивная школа» вошла в состав МБООДО «Центр дополнительного образования для детей Ельниковского района» в качестве структурного подразделения.
Численность занимающихся в них    4420   человек. Для развития массового спорта в 2014 году введен в эксплуатацию футбольно-легкоатлетический стадион с искусственным покрытием на 500 мест площадью 18066,6 кв. м.
Основным показателем уровня развития физической культуры и спорта является процент населения, занимающегося физической культурой и спортом. За последние годы в районе складываются условия для увеличения количества занимающихся   физкультурой и спортом. В 2021 году данный показатель составил – 52,3 % всего населения района.  
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом составил в 2021 году 88 %.  
В исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»  в 2021 году 6 человек  прошли тестирование по сдаче норм ГТО, из них на золотой знак – 1 человек. 
Основными  направлениями  развития  физической  культуры и спорта  в районе  на  ближайшие   годы является: укрепление  материально-технической базы спортивных сооружений, приобщение различных  возрастных  групп населения к здоровому  образу  жизни,  проведение  районных соревнований и участие  спортсменов  в  республиканских, региональных и  всероссийских  соревнованиях,  дальнейшее участие населения Ельниковского  муниципального района в ВФСК «ГТО».   
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы за 2021 год составил 36,5  тыс. рублей. 

Степень реализации основных мероприятий программы составила 80,6 %, степень соответствия запланированному уровню затрат – 48,5 %, оценка эффективности использования средств – 166,2 %, степень достижения целевых значений индикаторов – 109,1 %, уровень эффективности реализации программы – 181,2 %, реализация программы высокоэффективная.
11. Муниципальная программа Ельниковского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог на 2020-2025 годы» 
Цель Муниципальной программы соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития  республики и района. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик обеспечит вклад в экономический рост и спрос на автотранспортные перевозки, увеличит эффективность использования природно-ресурсного потенциала и повысит уровень жизни населения.
К приоритетным задачам Муниципальной программы относятся:
- сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;
- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия;
- выход на нормативные объемы работ по содержанию и ремонту дорог, который позволит обеспечить высокие потребительские свойства сети автомобильных дорог;
-  проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, а также их капитальный ремонт и ремонт.
Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог определяется техническими, технико-эксплуатационными показателями, уровнем инженерного оборудования, обустройства и содержания.
Основными техническими показателями, определяющими пропускную способность, скорость, безопасность и удобство движения по дорогам района, являются тип дорожной одежды, ширина и состояние проезжей части, ширина земляного полотна, величина радиусов кривых и продольных уклонов.
На начало 2021 года протяженность автомобильных дорог местного значения составила 193,8 км, из них с твердым покрытием – 80,7 км, 113,1 км – грунтовые дороги. На начало 2021 года общая протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям -  109 км, что составляет 56,2 %  в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Строительство, реконструкция автодорог не производились, в связи с отсутствием финансирования.
Произведены: 
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. И. Галянова. в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия», протяженностью 1,417 км, общей стоимостью капитального ремонта   12 143,760 тыс. рублей;
- «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Толстого (от пересечения с    ул. Королева до пересечения с. ул. Крупской) в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия», протяженностью 0,520 км, общей стоимостью ремонта 3 810,260 тыс. рублей.
Общая стоимость работ по содержанию автодорог общего пользования местного значения Ельниковского муниципального района в 2020 году составила 4 711 538,11 рублей.
Общая стоимость работ по изготовлению ПСД и экспертизы проектов на капитальный ремонт автомобильных работ в 2021 году составила 65000,00 рублей.
Степень реализации основных мероприятий программы составила 71,4%, степень соответствия запланированному уровню затрат 103,3%, оценка эффективности использования средств - 69,1%,  общая степень достижения целей – 97,88%,  уровень эффективности реализации программы -67,7%, реализация программы удовлетворительная.
12. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ в Ельниковском муниципальном районе на 2018-2025 годы» 
В 2021 году продолжалась работа по формированию банка данных на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении. Производится своевременный обмен информацией между органами и учреждениями системы профилактики о выявленных фактах асоциального поведения родителей, лиц их заменяющих, фактах социального неблагополучия, требующих принятия незамедлительных мер. Проводились семинары с преподавателями образовательных учреждений по актуальным вопросам семьи и детства. Проведено 15 заседания КДН и ЗП с обсуждением административных материалов и представлений органов системы профилактики. Осуществлялись проверки с составлением акта ЖБУ по месту жительства неблагополучных семей состоящих на учете в органах системы профилактики. Проводились лекции и беседы с учащимися образовательных учреждений о вреде алкоголя, табакокурения. В вечернее время велась рейдовая работа по улицам, общественным местам. Большое внимание в районе уделяется организации свободного времени и развитию творческих способностей детей, подростков и молодежи.  В районе работают 14 детских клубных формирований.  Дети развивают свои таланты в кружках сольного пения, театральных, танцевальных и вокальных кружках. Работники культуры стараются вовлекать детей и молодежь в организацию, и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Особое место в работе культурно – досуговых учреждений занимает проведение мероприятий по антинаркотической пропаганде.  Большинство мероприятий приходится на март месяц, т.к. 1 марта отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, и на ноябрь. 
В образовательных учреждениях Ельниковского района проводятся различные мероприятия посвященной профилактике наркомании: классные часы, тренинги, конкурсы, игры по антинаркотической направленности.    Ежегодно в школе проводятся исследования информированности учащихся о проблемах влияния курения и других вредных привычек на организм показывают актуальность этой темы. 
Сначала учащимся предоставляется объективная информация об отрицательном влиянии табака, алкоголя, наркотических веществ на организм человека, на различные органы. Организуются беседы врача-нарколога районной больницы.
Все проводимые мероприятия направлены на формирование у детей, подростков и молодежи здорового образа жизни.
Степень реализации основных мероприятий программы составила 86,4 %, степень достижения целевых значений индикаторов – 404,2 %, в связи с не использованием финансовых затрат на исполнение мероприятий программы, эффективность реализации программы просчитать не представляется возможным.
13. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в   Ельниковском муниципальном  районе Республики Мордовия на период до 2024 года» 
 Большую работу учреждения культуры Ельниковского района проводят по сохранению и возрождению народных праздников и обрядов, сохранению межнациональных и межконфессиональных отношений.
 Клубными учреждениями района ведется постоянная работа по изучению, сохранению и возрождению традиционной народной культуры, народных традиций, промыслов и ремесел. Это, прежде всего участие творческих коллективов района в проведении районного смотра-конкурса художественной самодеятельности «Радуга талантов», в участии в межрегиональных, республиканских смотрах-конкурсах, фестивалях. 
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой основная масса мероприятий в 2021 году прошла в онлайн режиме:
 -  акция «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»;
  - проведены онлайн-концеры «Майская песня Победы»;
  - флешмоб семейного творчества «Рисуем День Победы».
Все проводимые в клубных учреждениях мероприятия направлены на укрепление межнационального сотрудничества, расширения межнациональных связей, межконфессиональных отношений. 
В этом году на майские праздники выпал самый важный и особенный праздник для всех христиан — Воскресение Христово. Чтобы приобщить детей к русским традициям и обычаям  в Новодевиченском СДК и Стародевиченском СДК были проведены литературно-духовные беседы, посвященные празднику Пасхи.
16 июля наш район отмечает свой день рождения. В эту знаменательную дату в районе был проведен I Межрайонный многожанровый фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Русская матрёшка» приуроченный к 93 годовщине  со дня образования района.
 К 12 июня вниманию зрителей был представлен работниками МУ «Ельникоский РДК» праздничный концерт на центральной площади  с. Ельники с выступлением творческих коллективов.
Клубными учреждениями района ведется большая работа по семейно-бытовому воспитанию. В честь Дня семьи, любви и верности в Акчеевском СДК была проведена программа «Семья — царство любви», а также подготовлена выставка «Мир любви, мир семьи».
27 июня – концертная программа ко Дню молодёжи. «Единством Россия сильна» - под таким названием состоялся праздничный онлайн-концерт, посвященный Дню Народного Единства России. 
30 сентября в Районном Доме культуры состоялся праздник начала осени и прощание с летом — Осенины. Праздник приурочен ко дню осеннего равноденствия и связан с окончанием сбора урожая. На сцене было представлено театральное представление с музыкальными и танцевальными номерами. 
МУ «Ельниковский РДК» участвует в разных конкурсах, фестивалях и выставках, в офлайн и онлайн форматах:
- Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казачий Спас» (танцевальный коллектив «Забава» стал Дипломантом II степени в номинации «Хореографическое искусство»);
- Республиканский смотр хоров и ансамблей ветеранов войны и труда «Поющие сердца» (народный хор ветеранов «Калинка» и сольный исполнитель- Уткин Владимир Гаврилович получили дипломы участников);
- Республиканский фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»,
- Всероссийский проект «Музейные маршруты России» (выставка народных и художественных промыслов и ремесел — работы Чикаревой Т.Г., Вахтеровой Р.И.)
- Ярморка «Грибное лукошко», г.Первомайск» 
Библиотечными учреждениями района были подготовлены и проведены циклы выставок и бесед о роли и месте различных религий в культуре народов России.
Общеобразовательные организации принимали участие в республиканских олимпиадах по мордовскому, татарскому языку и литературе. 
Клубные работники района включились в программу «Культурное волонтерство», ухаживают за памятниками погибшим воинам в своих селах, могилой поэта М. Безбородова в с. Старые Пичингуши.  Всего в районе зарегистрировано 30 человек на портале «Я-доброволец». 
Тема сохранности памятных мемориалов как никогда актуальна. Уходят от нас живые свидетели военных лет, а значит, важно общими силами сохранить память о павших за Родину. В каждом сельском поселении волонтеры культуры проводили санитарно-восстановительные работы как на могилах участников Великой Отечественной войны, так и на территории памятников погибшим воинам. 
На протяжении сентября-октября волонтеры культуры Ельниковского района выезжали на объект Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в село Каменный Брод для проведения работ. Совместными усилиями был проделан огромный объем работы: покос травы, уборка сухостоя, уборка и приведение в надлежащий порядок клумб, покраска забора по всему периметру и т.д.
Работа по сохранению, возрождению межнациональных и межконфессиональных отношений продолжается.
Степень реализации основных мероприятий программы составила 100 %, из-за отсутствия финансовых затрат на исполнение мероприятий программы, эффективность реализации программы просчитать не представляется возможным.
14. Муниципальная программа Ельниковского муниципального района «Жилище» Ельниковского муниципального района Республики Мордовия 2021 – 2025 годы
Повышение     доступности    жилья       для   населения    является    одной из приоритетных    задач социально-экономического развития территории.
 План ввода жилья по программе на 2021 год   -   2300 кв. м., Фактически введено 14 жилых дома общей площадью 1618 кв.м., что составляет 70,34% от годового плана. 
Площадь жилищного фонда  по району  на 31.12.2021 года составила 315,0 тыс. кв. метров,   прогнозная численность населения на конец 2021 года составила 8,780  тысяч человек.  Общая  площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя района в 2021 году составила 35,88 кв. метров.  
Улучшили свои жилищные условия 1 молодая семьи.
Улучшили свои жилищные условия 2 человека  из категории граждан дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.           
  Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы  за  2021 год составил  31302,1тыс. рублей.
Степень реализации основных мероприятий программы составила 100 %, степень соответствия запланированному уровню затрат – 92,5 %, оценка эффективности использования средств – 108,11 %, степень достижения целевых значений индикаторов – 128,99 %, уровень эффективности реализации программы -139,44  %, реализация программы высокоэффективного уровня.   
15.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ельниковском муниципальном районеРеспублики Мордовия» на 2018-2025 годы
  Цель муниципальной программы соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития  республики и района. Эффективное использование энергетических ресурсов обеспечит устойчивое функционирование и развитие экономики района, снизит финансовую нагрузку на бюджет муниципального района за счет  сокращения расходов на энергоресурсы, произойдет снижение платежей потребителей, в том числе бюджетных организаций за энергетические ресурсы и увеличение эффективности использования энергоресурсов за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов.
К приоритетным задачам Муниципальной программы относятся:
выявление потенциала энергосбережения на основании обязательных энергетических обследований;
обеспечение устойчивых темпов снижения энергопотребления в секторах экономики района;
сохранение и расширение потенциала доходной части бюджета за счет сокращения нерационального потребления энергии.
 Объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах    составил за 2021 год 578, 400 кВтч, за 2020 год 580,711 кВтч.  В расчете на одного проживающего потребление  электрической энергии составило  865,868  кВтч.  
 В 2022 - 2024 годы  ожидается снижение потребления электроэнергии на  3 %, за счет установки энергосберегающих и светодиодных ламп. Тепловая энергия в многоквартирных домах не потребляется, так как все квартиры переведены на индивидуальное газовое отопление.
Горячее водоснабжение осуществляется от двухконтурных котлов, газовых и электрических водонагревателей.
Общий объем потребления холодной воды в многоквартирных домах составил  в 2021 году 20401 куб. метра, в   2020 году 20535 куб. метра. В расчете на одного проживающего потребление холодной воды составило   30,54 куб. метра. 
 В 2022 - 2024 годы ожидается ежегодное трехпроцентное снижение потребления холодной воды в расчете на одного человека проживающего за счет установки  поквартирных приборов учета.
Потребление природного газа жителями многоквартирных домов района составило  в 2021 году 449,200 куб. метра, в  2020 году 453,721 куб. метр. В расчете на одного проживающего потреблено 672,455 куб. метров. 
Объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями района  составил в 2021 году 408,600 тыс. кВТ.ч., в 2020 году составил 401,200 тыс. кВт.ч.  Потребление электроэнергии в расчете на одного человека населения составило                 46,53 кВт.ч.
В 2022 -2024г. снижение потребления электрической энергии на 3 % запланировано за счет установки энергосберегающих ламп. 
Объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района  в   2021 году составил 1831,1Гкал, в 2020 году составил 1710,1Гкал. В расчете на 1кв. метр общей площади муниципальных бюджетных учреждений остался на уровне 2020 года   - 0,14 Гкал.
Планируется   сокращение потребления теплоэнергии ежегодно на 0,01 Гкал на    1 кв. метр общей площади, сокращение будет обеспечено за счет  установки теплосчетчиков и установки  окон ПВХ, ремонта, утепления фасадов зданий и установки приборов  учета потребления тепловой энергии в бюджетных учреждениях района.  
Объем потребления холодной воды муниципальными бюджетными  учреждениями за  2021 год составил 7,5 тыс. куб. метров, за  2020 год составил 3,0 тыс.куб.метров. В расчете на одного человека населения потреблено 0,85 куб. метра. 
Уменьшение объема потребления холодной воды бюджетными  учреждениями запланировано за счет экономии потребления холодной воды, своевременного устранения неисправностей водопроводного оборудования.
Объем потребления природного газа за 2021 год составил 406,7 тыс. куб. метров,  за 2020 год составил 302,1 тыс.куб.метр. В расчете на одного человека населения района потреблено 46,32 куб. метра природного газа.
Уменьшение потребления природного газа в бюджетных учреждениях района запланировано  за счет  за счет замены деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ.
На 2022 – 2024 годы ожидается ежегодное трехпроцентное снижение потребления природного газа в расчете на 1 человека населения за счет замены деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ.  
Общая  степень достижения целей программы составила 81,3 %, из-за отсутствия финансовых затрат на исполнение мероприятий программы, эффективность реализации программы просчитать не представляется возможным.  
16.Муниципальная программа Ельниковского муниципального района Республики Мордовия "Совершенствование и развитие  гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018 - 2025 годы"
Цель муниципальной программы соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития  республики и района. 
К приоритетным задачам муниципальной программы относятся:
обеспечение  выполнения задач гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и в условиях чрезвычайных ситуаций;
эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, в том числе и при возникновении чрезвычайных ситуаций;
обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны;
предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
         снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.
Для эффективного функционирования системы пожарной безопасности приняты законодательные, нормативные правовые акты, планы муниципального уровня, межведомственные соглашения. Постановлением администрации Ельниковского муниципального района создана  Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Ельниковского муниципального района, которая является координационным органом Ельниковского муниципального звена территориальной подсистемы Республики Мордовия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В 2021 году  по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности  проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ, 4 заседания по соблюдению безопасности на водных объектах. Создан в районе  постоянно-действующий орган – отдел по делам ГО и ЧС,  органы повседневного управления – МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Ельниковского муниципального района. 
Были разработаны и реализованы  организационные и практические мероприятия, направленные на предупреждение и тушение  пожаров, защиты населенных пунктов и объектов экономики, попадающих в зоны высокой пожарной опасности. 
 С 13  апреля 2021 г. по 15 апреля 2021 г. в районе проведено командно-штабное учение по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков, а также  с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.
06 октября 2021 г.  в районе проведена штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации».
В целях стабилизации обстановки с пожарами совместно с администрациями  сельских поселений проведена работа по усилению и повышению качества деятельности профилактических групп, осуществляющих инструктажи населения по месту жительства граждан и сходы по вопросам пожарной безопасности.  За 2021
  год совместно с профилактическими группами были посещены более 5000  домов, проведены профилактические беседы, инструктажи с жильцами домов, обследованы все неблагополучные и многодетные семьи, розданы под роспись памятки на противопожарную тематику.      
В ходе профилактических мероприятий гражданам разъяснены правила пожарной безопасности, розданы памятки с телефонами экстренных служб, а также осмотрено техническое состояние системы отопления, электросетей и газового оборудования в домах.
 Во всех учебных учреждениях района проведены собрания с учащимися и родителями на противопожарную тематику.
 В 2021 году чрезвычайных ситуаций, а именно пожаров, в районе произошло 13. Основными причинами пожаров явилось неосторожное обращение с огнем,  из-за неосторожности при курении,  из-за неисправности электрооборудования, из-за неисправности печного отопления.

 В 2021 году на пожарах  погиб 1 человек, 2 человека травмированы.
 В целях профилактики  пожаров планируется совершенствовать деятельность профилактических групп, старост населенных пунктов по противопожарной пропаганде и агитации среди населения,  информационную агитацию среди населения, а также увеличить количество профессионально подготовленных руководителей и специалистов муниципального звена ТП РСЧС.
Реализация муниципальной программы обеспечит  своевременное информирование населения Ельниковского муниципального района об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Объем финансирования программы в 2021 года составил: 1431,0  рублей.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 30 %, степень соответствия запланированному уровню затрат 85%, оценка эффективности использования средств 35,3%, степень достижения целевых значений индикаторов    94,1 %, уровень эффективности реализации программы -33,2 %, реализация программы неэффективная.  
17. Муниципальная программа муниципального района Республики Мордовия "Доступная среда» на 2018 – 2024 годы"
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Ельниковского муниципального района. Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.
По данным мониторинга основных социально-демографических показателей Ельниковского муниципального района, на территории проживает 970 инвалида, что составляет 10,7 % от общей численности населения района.
На территории Ельниковского муниципального района проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов, во исполнение Закона Республики Мордовия от 7 февраля 2005 года № 9-З «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите Администрацией района ежегодно принимается постановление о квотировании рабочих мест в организациях, учреждениях, предприятиях, расположенных на территории Ельниковского района, для отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите.
По учреждениям культуры проводятся мероприятия по адаптации зданий для инвалидов и других маломобильных групп населения (реконструкция пандусов, установка кнопок вызова, поручней). 
Через средства массовой информации информируются субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка о необходимости выполнения требований действующего законодательства в сфере социальной защиты маломобильных групп населения.
Проводится инвентаризация объектов жилого фонда на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В течение года организуются спортивные и культурно-массовые мероприятия. Так в 2021 г. проведены следующие мероприятия  акции: «Бессмертный полк», «Наследники Победы», «Свеча памяти»; участие в Республиканском творческом фестивале «Вместе мы сможем больше» в онлайн-формате, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», турнир по шахматам, турнир по шашкам.
Степень реализации основных мероприятий программы составила 63,6 %, степень достижения целевых значений индикаторов – 89,25 %. Из-за отсутствия финансовых вложений на исполнение мероприятий программы, эффективность реализации программы просчитать не представляется возможным.
18. Муниципальная программа Ельниковского муниципального района Республики Мордовия "Повышение безопасности дорожного движения в Ельниковском муниципальном районе на 2021 - 2025 гг."
Цель муниципальной программы соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития республики и района.           
 При реализации программы решались следующие задачи:
  - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно - транспортных происшествий;     
  - совершенствование контрольно - надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
 - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в районе. Реализовывались такие мероприятия, как:
   - продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;
   - совершенствование работы по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма.
 Запланированные мероприятия  на 2021 год не выполнены в связи  с распространением короновирусной инфекции и из-за отсутствия финансовых вложений на исполнение мероприятий программы, эффективность реализации программы просчитать не представляется возможным.
19. Муниципальная программа   Ельниковского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы
Сохранение и укрепление здоровья граждан, профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни - основа социальной политики Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.                          
Реализация Муниципальной программы Ельниковского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы (далее –                                           Муниципальная программа) носит межведомственный, системный характер и требует скоординированных действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и самих граждан в решении вопросов формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний для обеспечения физического и духовно- нравственного здоровья.
 Согласно пункта 8 подпункта 1 Указа Главы РМ «О внесении изменений в Указ Главы РМ от 17 марта 2020 г., №78–УГ» от 29 апреля 2020 года №129-УГ временно приостановлено проведение на территории Республики Мордовия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, фитнес-центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. В связи с этим проведение многих мероприятий Муниципальной программы выполнены не в полном объеме.
Целевые показатели Муниципальной программы по смертности граждан трудоспособного возраста не выполнены. Это связано с ростом смертности от COVID -19, заболеваний сердечный сосудистый системы, онкология.
Степень реализации основных мероприятий программы составила 90%, степень достижения целевых значений индикаторов 284,3 %.  Из-за отсутствия финансовых вложений на исполнение мероприятий программы, эффективность реализации программы просчитать не представляется возможным.
 20. Муниципальная программа «Цифровая трансформация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2024 годы»
Целью данной программы является повышение качества жизни и работы населения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, развитие экономического потенциала на основе внедрения и использования цифровых технологий.
Основными задачами программы являются, обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг, внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение качества жизни населения.

Современная ситуация в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия характеризуется реализацией основных мер по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики.

В Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия в настоящее время урегулировано большинство вопросов, возникающих в рамках использования информационно¬ коммуникационных технологий (далее ИКТ) в различных сферах деятельности.

В Ельниковском муниципальном районе в сфере информационных технологий достигнуты следующие основные результаты.

Доля органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет» 100%

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» 100%. Доля обращения граждан за муниципальными услугами в электронном составляет 22%, в связи с невысоким уровнем цифровой грамотности населения. 

Запланированные мероприятия  на 2021 год не выполнены в связи  с недостатком финансовых средств,  степень достижения целевых значений индикаторов – 73,9 %. Из-за отсутствия финансовых вложений на исполнение мероприятий программы, эффективность реализации программы просчитать не представляется возможным.
21.       Муниципальная     программа Ельниковского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий»  
   Основными задачами реализации  Программы являются:
- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Ельниковского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Ельниковского муниципального района;
- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Ельниковского муниципального района.
В 2021 году в рамках   Муниципальной    программы выделено средств:
- на обустройство спортивной площадки в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия 1850,982 тыс. рублей с привлечением внебюджетных источников в сумме 245,227 тыс. руб.
 Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы  за 2021 год составил 2092,209 тыс. рублей.
Степень реализации основных мероприятий программы составила 50%, степень соответствия запланированному уровню затрат – 30,5 %, оценка эффективности использования средств – 164,1 %, степень достижения целевых значений индикаторов-       6,3 % уровень эффективности реализации программы -10,3%, реализация программы неэффективная.
22.Муниципальная программа Ельниковского района «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности»
Муниципальная программа Ельниковского района «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности» действует с 30.09.2019 и рассчитана на реализацию на 2019-2024 годы. Данная муниципальная программа включает 4 подпрограммы:
1) подпрограмма 1 «Мероприятия в области экологического образования и воспитания населения Ельниковского района»;
2) подпрограмма 2 «Мероприятия в области охраны окружающей среды и повышения экологической безопасности Ельниковского района»;
3) подпрограмма 3 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ельниковского района»;
4) подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ельниковского района «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности».
Главными приоритетами муниципальной  программы являются охрана окружающей среды Ельниковского района, повышение экологической безопасности района, развитие экологического образования и воспитания населения района, сбалансированное развитие природных комплексов Ельниковского района, сохранение их биоразнообразия.
Основными целями муниципальной программы являются: 
- увеличение количества проводимых экологических мероприятий;
- предотвращение негативного воздействия техногенных факторов на население, окружающую среду и обеспечение экологической безопасности района;
- предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду;
- предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, в том числе ТКО;
- формирование системы санкционированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации;
- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в Ельниковском районе и другие. 

Основными задачами муниципальной программы являются:
1) развитие экологического образования и воспитания;
2) создание современной инфраструктуры по сбору и вывозу ТКО на всей территории Ельниковского района;
3) обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ельниковского района в соответствии с нормативными требованиями и другие.
За 2021 год в рамках подпрограммы 1 «Мероприятия в области экологического образования и воспитания населения Ельниковского района» было проведено 12 экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Республики Мордовия, бережное отношение к природе родного края.

  Степень реализации основных мероприятий программы составила 66,7 %, степень достижения целевых значений индикаторов – 100 %, уровень эффективности реализации программы – 134,8 %. Из-за отсутствия финансовых вложений на исполнение мероприятий программы, эффективность реализации программы просчитать не представляется возможным.

[image: image2.png]



PAGE  
33

