## СВОД
Сводный годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ Ельниковского муниципального района за 2022 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2022 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2022 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2022 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2022 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2022 г. | Фактическое значение за 2022 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Муниципальная программа "Экономическое развитие Ельниковского муниципального района Республики Мордовия до 2026 года" | 36 | 30 | 83.3333 | всего: | 10111 |  |  |  | 1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (нестатистического круга предприятий) ,тыс. руб. | 264726 | 271725.2 | 102.6439 | 0 | В связи с не использованием финансовых вложений на исполнение мероприятий программы, эффективность реализации программы просчитать не предоставляется возможным
|  | План мероприятий муниципальной программы выполнен на 83,3 %. Из 6 невыполненных мероприятий - 5 ООО "Ельниковское Райпо" и 2 - ООО "Хлебный край", который в отчетном году испытывали недостаток финансовых средств. |  |  | федеральный бюджет | 3840 |  |  |  | 2.Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» , % | 103 | 108.9 | 105.7282
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 960 |  |  |  | 3. Производительность труда в обрабатывающих производствах, тыс. руб. на 1 раб. | 1430.9 | 2058.5 | 143.8605
[5 empty] | местный бюджет | 111 |  |  |  | 4. Темп роста производительности труда в обрабатывающих производствах к соответствующему периоду прошлого года, % | 102.4 | 104.8 | 102.3438
[5 empty] | внебюджетные средства | 5200 |  |  |  | 5. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб. | 70000 | 33572 | 47.96
[10 empty] | 6. в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | 35000 | 18965 | 54.1857
[10 empty] | 7. Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов, ед. | 2 | 0 | 0
[10 empty] | 8. Объем частных инвестиций в проектах государственно-частного и муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений), тыс. руб. | 1000 | 0 | 0
[10 empty] | 9. Проекты государственно-частного и муниципально-частного партнерства (концессионные соглашения), ед. | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 10. Количество рабочих мест, созданных за счет реализации проектов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений), ед. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11. Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации, тыс. руб. | 1268599 | 1210854.3 | 95.4482
[10 empty] | 12. Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя, руб | 144916 | 137910.5 | 95.1658
[10 empty] | 13. Оборот общественного питания, тыс. руб. | 20854 | 8714 | 41.7857
[10 empty] | 14. Доля организаций частной формы собственности в общем количестве организаций, % | 49 | 38.4 | 78.3673
[10 empty] | 15. Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» . % | 45 | 100 | 222.2222
[10 empty] | 16. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования, % | 100 | 100 | 100
1189.7114
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 74.4
2 | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2025 годы | 7 | 2 | 28.5714 | всего: | 43404.9 | 19635.19 | 45.2373 | 63.1591 | 1.Индекс производства продукции в сопоставимых ценах (все категории хозяйств), % | 95.6 | 100 | 104.6 | 54.7589 | уровень реализации программы удовлетворительный
|  | В 2022 году из семи мероприятий, выполнено два. В 2022 году было запланировано: 1. Участие в программе "Развитие семейных ферм на базе К(Ф)Х в Республике Мордовия"; 2. Участие в программе "Развитие материально - технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов", 3. Участие в реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". На участие в программах было выдвинуто несколько претендентов, но ни один из них не прошел конкурсный отбор. 4.Приобретение элитных семян (под урожай 2022 года) (60 тонн) - приобретено 33 тонны. 5.Приобретение минеральных удобрений (под урожай 2022 года) - 1500 т., приобретено - 794,2 тонн; 6. Приобретение техники -2 единицы, приобретены - 3 единицы: в т. ч. тракторов - 3 ед.. 7. Стимулирование, обучение и закрепление молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве, в том числе: предоставление компенсационной выплаты (4 чел.); предоставление ежемесячной денежной выплаты (4 чел.); предоставление стипендии студентам (1 чел.). В данном мероприятии участвуют три молодых специалиста, двое из них получают компенсанционную и ежемесячную выплату. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2.Индекс производства продукции растениеводства (все категории хозяйств), % | 105.7 | 112.2 | 106.1
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 604.9 | 230.19 | 38.0542 | 0 | 3.Индекс производства продукции животноводства (все категории хозяйств), % | 87.6 | 85.9 | 98.1
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  |  | 4.Индекс производства пищевых продуктов, % | 100.9 | 77.7 | 77
[5 empty] | внебюджетные средства | 42800 | 19405 | 45.3388 | 0 | 5.Индекс производства напитков, % | 102 | 54.8 | 53.7
[10 empty] | 6.Индекс физического объема инвестиций, % | 53.3 | 71.1 | 133.4
[10 empty] | 7. Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий, % | 23 | 21.6 | 93.9
[10 empty] | 8. Среднемесячная номинальная заработная плата (итог по крупным предприятиям), руб. | 25160 | 26863 | 106.8
[10 empty] | 9. Индекс производительности труда в сельхозпредприятиях к предыдущему году, % | 97.9 | 114.3 | 116.8
Объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой сельскохозяйственной техники (по льготной цене) от производителей сельскохозяйственной техники
[10 empty] | 10. Тракторы, штук | 1 | 3 | 300
[10 empty] | 11.Зерноуборочные комбайны, штук | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 12. Кормоуборочные комбайны, штук | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 13. Сохранение существующего уровня участия муниципальных образований в реализации Государственной программы (наличие в муниципальных образованиях муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия), % | 100 | 100 | 100
[10 empty] | 14. Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами, процентов | 89 | 85.1 | 95.6
[10 empty] | 14.1. Количество абитуриентов, направленных для поступления в текущем году на сельскохозяйственные специальности и направления подготовки: "Агрономия", "Зоотехния", "Ветеринария", "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", "Агроинженерия", "Механизация сельского хозяйства" | 5 | 0 | 0
[10 empty] | 15. Доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций, процентов | 11 | 9 | 81.8
[10 empty] | 15.1. Количество студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от22 июня 2015 г. №381 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 16.Количество молодых специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 июня 2015 г. №381 | 2 | 0 | 0
[10 empty] | 17.Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки), тонн | 12360 | 14439.8 | 116.8
[10 empty] | 18.Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, га | 16117 | 15830 | 98.2
[10 empty] | 19.Производство кормов:т.к.ед. | 7435 | 8839 | 118.9
[10 empty] | 19.1 сено, тонн | 2910 | 1550 | 53.3
[10 empty] | 19.2 силос, тонн | 19150 | 24732 | 129.1
[10 empty] | 19.3 сенаж, тонн | 7650 | 10650 | 139.2
[10 empty] | 20.Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тонн | 771 | 792.5 | 102.8
[10 empty] | 20.1 в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн | 471 | 415.5 | 88.2
[10 empty] | 20.2. хозяйствах населения, тонн | 300 | 377 | 125.7
[10 empty] | 21. Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн | 9726 | 9658.2 | 99.3
[10 empty] | 21.1. в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн | 8526 | 8456.2 | 99.2
[10 empty] | 21.2. хозяйствах населения, тонн | 1200 | 1202 | 100.2
[10 empty] | 22. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий, гол | 1829 | 1901 | 103.9
[10 empty] | 22.1. в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, гол. | 1633 | 1713 | 104.9
[10 empty] | 22.2. из них: молочного направления, гол | 1406 | 1436 | 102.1
[10 empty] | 22.3. мясного направления, гол. | 227 | 277 | 122
[10 empty] | 22.4. хозяйствах населения, гол. | 196 | 188 | 95.9
[10 empty] | 23. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, кг. | 6000 | 5997 | 100
[10 empty] | 24. Приплод телят, гол. | 1663 | 1633 | 98.2
[10 empty] | 24.1. Выход телят на 100 коров в сельскохозяйственных организациях, гол. | 80 | 76 | 95
[10 empty] | 25. Ввод нетелей на 100 коров в сельскохозяйственных организациях, % | 25 | 25 | 100
[10 empty] | 26. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 429 | 611 | 142.4242
[10 empty] | 27. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий | 5677 | 5521 | 97.2521
[10 empty] | 27.1. в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 5098 | 5090 | 99.8431
[10 empty] | 27.2. хозяйствах населения | 579 | 431 | 74.4387
[10 empty] | 28. Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий | 1248 | 1228 | 98.4
[10 empty] | 28.1 хозяйствах населения | 1248 | 1228 | 98.3974
[10 empty] | 29. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 227 | 277 | 122.0264
[10 empty] | 30. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | 5 | 3 | 60
[10 empty] | 31. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади | 4.8 | 5.3 | 110.4167
[10 empty] | 32. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | 3 | 0 | 0
[10 empty] | 33. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году),% | 10 | 10 | 100
[10 empty] | 34. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах , получивших государственную поддуржку, ед. | 3 | 0 | 0
[10 empty] | 34.1. создание новых потребительсчких кооперативов, ед. | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35. Доля действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа зарегестрированных на территории муниципального района,% | 100 | 83 | 83
[10 empty] | 36. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получивших государственную поддержку (по отношению к пркдыдущему году), % | 8 | 0 | 0
[10 empty] | 37. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тонн | 650 | 302 | 46.4615
[10 empty] | 38. Производство масла сливочного, тонн | 44 | 34 | 77.2727
[10 empty] | 39.Производство сыров и сырных продуктов,тонн | 15 | 11 | 73.3333
4944
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 86.7
3 | Муниципальная программа развитя малого и среднего предпринимательства в Ельниковском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 5 | 5 | 100 | всего: | 0.5 | 0.5 | 100 | 100 | 1.Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. человек, единиц | 194.7 | 174.7 | 89.7278 | 117.5 | реализации программы высокоэффективная
|  | Все запланированные в данной программе мероприятия в течение года были исполнены. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,единиц | 181 | 162 | 89.5028
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | В том числе: микро-предприятий | 35 | 24 | 68.5714
[5 empty] | местный бюджет | 0.5 | 0.5 | 100 |  | малых предприятий | 16 | 12 | 75
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | средних предприятий | 2 | 1 | 50
[10 empty] | индивидуальных предпринимателей | 128 | 125 | 97.6562
[10 empty] | 3.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 51.5 | 46.8 | 90.8738
[10 empty] | 4.Количество дополнительно введенных субъектами малого и среднего предпринимательства рабочих мест , единиц | 11 | 22 | 200
[10 empty] | Справочно: среднегодовая численность населения , тыс. чел. | 8.9 | 9.4 | 105.618
470.1
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 117.5
4 | Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ельниковском муниципальном районе РМ на период до 2025 года | 14 | 13 | 92.8571 | всего: | 6684.2 | 5358.4 | 80.1652 | 115.8323 | 1. Удельный вес расходов бюджета Ельниковского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Ельниковского муниципального района | 95 | 93 | 97.8947 | 115.6006 | реализация программы высокоэффективная
|  | Причиной не выполнения мероприятия является недофинансирования бюджета. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2. Отклонение исполнения бюджета Ельниковского муниципального района по расходам к утвержденному уровню | не более 6 | не более 6 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | 3. Отклонение исполнения бюджета Ельниковского муниципального района по доходам к утвержденному уровню | не более 6 | не более 6 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 6684.2 | 5358.4 | 80.2 | 115.8 | 4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Ельниковского муниципального района | да | да | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | 5.Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Ельниковского муниципального района | да | да | 100
[10 empty] | 6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета Ельниковского муниципального района | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7. Уровень просроченной кредиторской задолженности бюджета Ельниковского муниципального района | не более 0,5 | не более 0,5 | 100
[10 empty] | 8. Использование муниципальными учреждениями Ельниковского муниципального района нормативно-подушевого финансирования услуг | да | да | 100
[10 empty] | 9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 80 | не менее 90,0 | 100
[10 empty] | 10. Собираемость налогов и сборов (отношение суммы поступлений налогов и сборов за отчетный период к сумме начислений за отчетный период) | не менее 95,0 | не менее 95,0 | 100
[10 empty] | 11. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Ельниковского муниципального района (по отношению к предыдущему году) в сопоставимых условиях | да | да | 100
[10 empty] | 12.Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Ельниковского иуниципального района определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 | 1 | 100
[10 empty] | 13.Просроченная задолженность по долговым обязательствам Ельниковского муниципального района | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 14.Соответствие показател " Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ельниковского муниципального района Ельниковского муниципального района в общем обьеме расходов бюджета Ельниковского муниципального района" требованиям Бюджетного кодекса | 1 | 1 | 100
1197.9
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 99.8
5 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма» Ельниковского муниципального района на 2018-2025 годы. | 14 | 30 | 214.2857 | всего: | 22721 | 26564.97 | 116.9181 | 183.2784 | 1.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда,% | 94 | 94 | 100 | 199.9215 | реализация программы высокоэффективная
|  | Перевыполнение мероприятий обеспечит создание условий для сохранения историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения Ельниковского муниципального района; поддержка инновационных и творческих проектов в сфере культуры Ельниковского муниципального района; повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемыми муниципальными учреждениями культуры, образовательными учреждениями дополнительного образования детей Ельниковского муниципального района; укрепление и модернизация материально- технической базы объектов культуры Ельниковского муниципального района |  |  | федеральный бюджет | 100 | 100 |  |  | 2. Качество условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | 85.7 | 85.7 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 2 | 2.04 |  |  | 3.Доля объектов культурного наследия, находящихся в ув муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия , находящихся в муниципальной собственности, % | 72.7 | 83.3 | 114.5805
[5 empty] | местный бюджет | 20831.4 | 24404.86 |  |  | 4.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Республике Мордовия, % | 100 | 100 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 1787.6 | 2058.1 |  |  | 5.Увеличение количества граждан, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия (по сравнению с предыдущим гогдом) ед.. | 144.113 | 133.595 | 92.7016
[10 empty] | 6.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом). % | 5 | 5 | 100
[10 empty] | 7 Количество муниципальных библиотек, ед. | 17 | 17 | 100
[10 empty] | 8.Увеличение количества посещений библиотек гражданами Ельниковского муниципального района, % | 65.55 | 78.04 | 119.0542
[10 empty] | 9.увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % | 7 | 7 | 100
[10 empty] | 10.увеличение посещаемости музея, % | 4790 | 5900 | 123.1733
[10 empty] | 11.Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек, % | 11.1 | 17.7 | 159.4595
[10 empty] | 12. Количество детей, обучающихся в детской музыкальной школе | 63 | 63 | 100
1308.9689
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 109.0807
6 | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Ельниковском муниципальном районе на 2022-2030гг.» | 17 | 17 | 100 | всего: | 38.4 | 27.7 | 72.1354 | 138.6282 | 1.Увеличение количества проводимых конкурсов, фестивалей, состязаний для детей и молодёжи, направленных на творческое, духовно-нравственное, трудовое, физическое развитие, ед. | 9 | 14 | 155.5556 | 186.8795 | реализация программы высокоэффективная
|  | Невыполнение запланированных мероприятий связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в районе. В связи с чем не обеспечено проведение двух мероприятий. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2.Увеличение количества проводимых гражданско-патриотических мероприятий, ед. | 9 | 15 | 166.7
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | 3. Увеличение охват детей и подростков трудом и отдыхом в летний период , % | 33 | 38.6 | 116.9697
[5 empty] | местный бюджет | 38.4 | 27.7 | 72.1354 |  | 4. Количество военно-патриотических клубов, классов (ушаковцев, кадетов, МЧС) | 4 | 4 | 100
внебюджетные средства
539.2253
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 134.8063
7 | Программы Ельниковского муниципального района Республики Мордовия «Развитие муниципальной службы в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия (2015– 2025 годы)» | 26 | 26 | 100 | всего: | 17078.8 | 21822.7 | 127.7765 | 78.2616 | 1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на: |  |  |  | 50.7477 | Реализация пограммы удовлетворительная
|  | Выплненные мероприятя обеспечивают создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | - профессиональную переподготовку; | 6 | 0 | 0
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | повышение квалификации (не менее) | 15 | 15 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 17078.8 | 21822.7 | 127.7765 | #DIV/0! | 3. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе (не менее) | 6 | 5 | 83.3333
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет (не менее) | 17 | 1 | 5.8824
[10 empty] | 5. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе (не менее) | 16 | 0 | 0
[10 empty] | 6. Динамика (снижение) нарушений на муниципальной службе, в том числе коррупционной направленности | 5 | 4 | 125
[10 empty] | 7. Доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления (не менее) | 90 | 84.6 | 94
[10 empty] | 8. Доля граждан, которые удовлетворены качеством муниципальных услуг (не менее) | 75 | 82.9 | 110.5333
518.749
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 64.8436
8 | Программа развития образования в Ельниковском муниципальном районе на 2016-2025 годы | 86 | 70 | 81.3953 | всего: | 176083.1 | 175290.4 | 99.5498 | 81.7634 | 1. Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; | 95 | 100 | 105.3 | 75.3104 | удовлетворительный уровень реализации программы
|  | Отрасль образование выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных обеспечить высокое качество жизни населения. Ключевые позиции стратегической и бюджетной политики развития образования базируются на общей стратегии развития государства (инвестиции в человека и модернизация социальной сферы). |  |  | федеральный бюджет | 58648.7 | 58648.7 | 100 |  | 2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе); | 59.2 | 58.8 | 99.3243
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 92424.8 | 92424.8 | 100 | 0 | 3. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе); | 100 | 100 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 18793.3 | 18793.3 | 100 | 0 | 4. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет; | 60 | 64.9 | 108.1667
[5 empty] | внебюджетные средства | 6216.3 | 5423.6 | 87.248 | 0 | 5. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1.9 | 1.9 | 100
[10 empty] | 6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, от общей численности количества муниципальных общеобразовательных учреждений; | 100 | 100 | 100
[10 empty] | 7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье) | 82 | 15.3 | 18.6585
[10 empty] | 8. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования | 85 | 89.6 | 105.4118
736.8613
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 92.1077
9 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ельниковском муниципальном районе на 2019-2025 гг.» | 29 | 25 | 86.2069 | всего: | 78.5 | 77.6 | 98.8535 | 87.2067 | 1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | 94 | 87.9 | 93.5106 | 84.3771 | реализация программы эффективная
|  | Невыполнение мероприятий связанно с недофинансованием средств, запланированный по программе на 2022 г. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2. Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | 54.2 | 54.2 | 100
респуб-кий бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 78.5 | 77.6 | 98.9
внебюджетные средства
193.5106
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 96.7553
10 | Муниципальная программа Ельниковского муниципального района республики Мордовия "Развитие автомобильных дорог на 2020-2025 годы" | 9 | 9 | 100 | всего: | 14916.2 | 14916.1 | 99.9993 | 100.0007 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | 0 | 101.4677 | реализация программы высокоэффективная
[10 empty] | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в результате строительства новых автомобильных дорог | 0 | 0 | 0
|  | 1.Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Парковая (от пересечения с ул. Королева до д.№9) и участка автомобильной дороги по ул. Кирова (отд. №7"б" до д.№35) в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия; 2.Ремонт автомобильной дороги по ул. Демина в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия; 3:Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Акчеево, ул. Сельхотехника д.1 и ул. Сельхотехника д.2; 4. Изготовление ПСД по объекту: Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Акчеево, ул. Сельхотехника д.1 и ул. Сельхотехника д.2; 5.Изготовление ПСД по объекту: Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Набережная в с. Большой Уркат Ельниковского муниципального района Республики Мордовия; 6.Изготовление ПСД по объекту: Ремонт автомобильной дороги по ул. Тимирязева в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия; 7.Изготовление ПСД по объекту: Строительство автомобильной дороги по ул. Курзенкова в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия (пересчет сметы) 8.Изготовление ПСД по объекту:Строительство автомобильной дороги по ул. Мещерова в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия 9.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 0.798 | 0.798 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 8426.8 | 8426,,8 | 100 |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года. | 73.8 | 75.3 | 102.0325
[5 empty] | местный бюджет | 6489.3 | 6489.3 | 100 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | 38 | 38.9 | 102.3684
внебюджетные средства
304.4009
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 101.467
11 | Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2018-2025 годы" | 63 | 55 | 87.3016 | всего: | 10 | 10 | 100 | 87.3016 | 1. Снижение количества совершаемых преступлений | 3 | 8 | 266.6667 | 183.5572 | реализация программы высокоэффективная
|  | Реализация мероприятий обеспечит повышение уровня общественной безопасности, общественного порядка, борьбы с преступностью, вснижение.уровня криминализации экономики, оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах, привлечение государственных институтов и общественных организаций тк решению проблем с преступностью . |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2. Уменьшение семей состоящих на учете в КДН и ЗП Ельниковского муниципального района, ед. | 20 | 13 | 153.8462
респуб-кий бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 10 | 10 | 100
внебюджетные средства
420.5128
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 210.2564
12 | Районная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2018-2025 годы" | 31 | 31 | 100 | всего: |  |  |  |  | 1. Количество мероприятий муниципального значения, проведенных в районе и направленных на гаормонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма, снижение уровня межэтнической и религиозной напряженности | 2 | 0 | 0 | 0 | Из-за отсутствия финансовых вложений на исполнение мероприятий программы, эффективность реализации программы просчинать не представляется возможным
|  | Реализация мероприятий обеспечит сохранение и популяризация историко-культурного наследия региона, привлечение к историческому наследию жителей района; сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Республики Мордовия; формирование позитивного имиджа Республики Мордовия как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей, а также как политически и социально-экономически стабильного региона для вложения инвестиций и ведения бизнеса |  |  | федеральный бюджет
респуб-кий бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 0
13 | Муниципальная программа Ельниковского района "Жилище" на 2021-2030 годы | 3 | 2 | 66.6667 | всего: | 33436.0825 | 29391.4 | 87.9032 | 75.841 | 1. Годовой объем ввода жилья, всего, в том числе: | 2000 | 1390 | 69.5 | 50.4342 | удовлетворительный уровень реализации программы
|  | 1. В рамках реализации мероприятия "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 16 января 2008 г. № 7" улучшили свои жилищные условия 2 человека из категории граждан дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 2)В рамках реализации мероприятия "Строительство индивидуальных жилых домов гражданами" построено 11 жилых дома. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2. жилья экономического класса, в том числе: | 1890 | 1390 | 73.545
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 2608.78 | 2391.4 | 91.6674 |  | 3. малоэтажного строительства, в том числе: | 2650 | 1390 | 52.4528
[5 empty] | местный бюджет | 46.3 | 0 | 0 |  | 4.Обеспеченность населения жильем, в том числе | 34.6 | 35.7 | 103.1792
[5 empty] | внебюджетные средства | 30781 | 27000 | 87.7164 |  | 5.Доля ветхого и аврийного жилья в жилищном фонде | 2.16 | 2.16 | 100
[10 empty] | 6.Количество молодых семей, граждан, улучшивших жилищные условия ( в том числе с использованием кредитов и займов) при оказании поддержки за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и местных бюджетов | 1 | 0 | 0
398.677
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 66.5
14 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия" на 2018 -2025 годы | 2 | 2 | 100 | всего: | 517.7 | 517.7 | 100 | 100 | 1. Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ | 100 | 100 | 100 | 81.25 | Реализация программы эффективная
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий: 1. Замена оконных блоков в здании администрации района, расположенного по адресу: с. Ельники, ул. Ленина, д.16; 2) Замена лампочек в муниципальных учреждениях района на энергосберегающие |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды | 100 | 100 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | 3. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа | 100 | 100 | 100
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  |  | 4. Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 100 | 100 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 500 | 0 | 0 |  | 5. Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 100 | 50 | 50
[10 empty] | 6. Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 100 | 50 | 50
[10 empty] | 7. Доля объемов природного газа, потребляемого МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МУ на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 100 | 50 | 50
[10 empty] | 8. Доля МУ, финансируемых за счет районного бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, в общем объеме МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | 100 | 100 | 100
650
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 81.25
15 | Муниципальная программа Ельниковского муниципального района "Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2025 годы" | 10 | 3 | 30 | всего: | 1784 | 1532 | 85.8744 | 34.9347 | 1. Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, не более | 6 | 12 | 50 | 22.5329 | Реализация программы неэффективная
|  | В 2022 году по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ, 4 заседания по соблюдению безопасности на водных объектах. Создан в районе постоянно-действующий орган – отдел по делам ГО и ЧС, органы повседневного управления – МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Ельниковского муниципального района. |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | 2. Количество населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах | 1 | 2 | 50
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | 3. Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не менее | 11 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 1784 | 1532 | 85.8744 |  | 4. Экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, не более | 1.1 | 1.3 | 84.6154
[5 empty] | внебюджетные средства | - |  |  |  | 5. Количество зарегистрированных пожаров, не более | 5 | 12 | 41.6667
[10 empty] | 6. Количество населения, погибшего на пожарах, не более | 1 | 2 | 50
[10 empty] | 7. Количество населения, спасенного на пожарах, не менее | 9 | 0 | 100
[10 empty] | 8. Количество происшествий на водных объектах, не более | 2 | 0 | 100
[10 empty] | 9. Количество погибших на водных объектах, не более | 1 | 0 | 100
[10 empty] | 10. Количество спасенных в происшествиях на водных объектах, не менее | 2 | 0 | 100
[10 empty] | 11. Приобретение запасаов средств индивидуальной защиты для муниципальных служащих | 70 | 0 | 0
[10 empty] | 12. доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности , в общем количестве населенных пунктов, не более | 13 | 10 | 76.9231
[10 empty] | 13. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не менее | 94 | 80 | 85.1064
838.3115
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 64.5
16 | Программа Ельниковского муниципального района Республики Мордовия "Доступная среда" на 2018-2025 годы | 10 | 7 | 70 | всего: | 17 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия | 87.5 | 60.5 | 69.1429 | #DIV/0! | Всвязи с неиспользованием финансовых вложений на исполнение мероприятий программы, эффективность реализации программы просчинать не представляется возможным
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - |  |  | 2. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия | 51.2 | 45 | 87.8906
[5 empty] | респуб-кий бюджет | - | - |  |  | 3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 100 | 100 | 100
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 4. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 100 | 100 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | - | - |  |  | 5. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия | 95 | 94 | 98.9474
[10 empty] | 6. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия | 76 | 0 | 0
[10 empty] | 7. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия | 100 | 67 | 67
522.9809
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 74.7116
17 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия" на 2021-2025 годы | 10 | 10 | 100 | всего: | 8 | 3 | 37.5 | 266.6667 | 1. Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | 0 | 15 | 0 | 0 | Из-за отсутствия целевых показателей мероприятий программы, эффективность реализации программы просчитать не представляется возможным.
|  | В 2022 году по муниципальной программе "Повышение безопасности дорожного движения в Ельниковском муниципальном районе на 2021-2025 гг."проводились мероприятия В МОУ "Лицей" и ДОО "Ельниковский детский сад "Теремок комбинированного типа" по профилактике десского дорожно-транспортного травматизма и соблюдение правил дорожного движения с охватом более 200 человек. |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | 2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | 0 | 9 | 0
[5 empty] | респуб-кий бюджет | - | -
[5 empty] | местный бюджет | 3 | 3 | - | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | - | - | [5 empty] | 0
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 0
18 | Муниципальная программа Ельниковского муниципального района "Укрепление общественного здоровья" на 2020-2025 годы | 10 | 9 | 90 | всего: | 12 | - | #VALUE! | #VALUE! | 1.Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах эталона) | 5.5 | 5.5 | 100 | 0 | В связи с не использования финансовых вложений на исполнение мероприятий программы, эффективность реализации программы просчинать не представляется возможным
|  | В 2022 году мероприятия по Муниципальной программе выполнены на 90 %. |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | 2.Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | 605.2 | 614.4 | 98.5026
[5 empty] | респуб-кий бюджет | - | - |  |  | 3.Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | 176.2 | 63.7 | 276.6091
[5 empty] | местный бюджет | 12 | -
[5 empty] | внебюджетные средства | - | - | [5 empty] | 475.1117
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 158.3706
19 | Муниципальная программа "Цифровая трансформация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2030 годы" | 12 | 12 | 100 | всего: | 7 | 0 | #REF! | #VALUE! | 1. Доля расходов на цифровую трансформацию в бюджете, % | 1.8 | 0 | 0 | #VALUE! | Из-за отсутствия финансовых вложений на исполнение мероприятий программы, эффективность реализации программы просчинать не представляется возможным
[5 empty] | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2 Доля домохозяйств,имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", % | 80 | 78.2 | 97.75
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | 3 Доля социально-значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети "Интернет", % | 93.5 | 52 | 55.615
[5 empty] | местный бюджет | 7 | 0 | 0 |  | 4 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения, % | < 20 | < 40
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | 5. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднегопрофессионального образования, подключенных к сети «Интернет», % | 100 | 100 | 100
[10 empty] | 6. Доля органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет», % | 100 | 100 | 100
[10 empty] | 7. Доля информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления Республики Мордовия, перенесенных в государственную единую облачную платформу, % | 100 | 80 | 80
[10 empty] | 8. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, % | 50 | 50 | 100
[10 empty] | 9. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, % | 85 | 80 | 94.1176
[10 empty] | 10. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и муниципальных учреждений с долей государственного участия более 50 %, с применением электронной подписи, % | 82 | 75 | 91.4634
[10 empty] | 11. Доля органов местного самоуправления, оснащённых типовым автоматизированным рабочим местом, % | 40 | 20 | 50
[10 empty] | 12. Количество муниципальных услуг (электронных сервисов), оказываемых с использованием приложений РСО ЕСЭК, нарастающим итогом, ед. | 19 | 22 | 115.7895
[10 empty] | 13. Количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, чел в год3 | 17 | 3 | 17.6471
[10 empty] | 14. Доля населения, обладающего ключевыми компетенциями цифровой экономики, % | 36 | 36 | 100
[10 empty] | 15. Доля органов местного самоуправления, в штате которых имеются специалисты по защите информации, имеющие соответствующую квалификацию, % | 90 | 20 | 22.2222
[10 empty] | 16. Количество специалистов по технической защите информации органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации, чел. | 2 | 1 | 50
[10 empty] | 17. Доля, органов местного самоуправления и муниципальных организаций в которых внедрены нормативно- правовые документы, регламентирующие порядок создания и функционирования системы информационной безопасности, % | 85 | 10 | 11.7647
1086.3695
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 63.9041
20 | Муниципальная программа Ельниковского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий" 2020-2025 годы | 2 | 1 | 50 | всего: | 3050.59 | 2576.8 | 84.4689 | 59.1934 | 1. Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | 164 | 0 | 0 | 3.7 | неэффективный уровень реализации программы
|  | 1. В рамках реализации мероприятия «Благоустройство сельских территорий» произведены раболты по объекту: «Обустройство спортивной площадки в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия» |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2. Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | 0 | 0 | 0
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 2135.36 | 1802 | 84.3886 |  | 3.Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 30.46 | 25.74 | 84.5043 |  | 4.Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | 2 | 1 | 50
[5 empty] | внебюджетные средства | 884.77 | 749.02 | 84.657 |  | 5.Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 6.Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7.Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 8.Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | 0 | 0 | 0
50
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 6.25
21 | Муниципальная программа Ельниковского района "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности" на 2019-2025 годы | 9 | 6 | 66.6667 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения республики, бережное отношение к природе родного края | 13 | 13 | 100 | 0 | Из-за отсутствия финансовых вложений на исполнение мероприятий программы, эффективность реализации программы просчинать не представляется возможным
|  | В 2022 году мероприятия по муниципальной программе Ельниковского района "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности" выполнены на 66,7 % |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | 2. Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с нормативными требованиями от общего числа мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 45 | 15 | 33.3
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 |  |  |  | 3. Колисство обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с норативными требованиями | 49 | 17 | 34.7
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | - | - | [5 empty] | 56
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 56
22 | Муниципальная программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Ельниковского муниципального района Республики Мордовия" на 2022-2027 годы | 2 | 2 | 100 | всего: | 1458.723 | 1458.723 | 100 | 100 | 1. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 91.5 | 91.5 | 100 | 100 | Реализация программы эффективная
|  | В 2022 году мероприятия по муниципальной программе Ельниковского района "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Ельниковского муниципального района Республики Мордовия" выполнены на 100 % |  |  | федеральный бюджет | - | -
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 1371.1996 | 1371.1996
[5 empty] | местный бюджет | 87.5234 | 87.5234 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | - | -
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона