## Лист1
Приложение
к решению Совета депутатов
Ельниковского муниципального
района от .2023 №
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ельниковского муниципального района в Республике Мордовия за 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2022 год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2022 год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2022 год | фактическое значение показателя 2022 год
Цель: Развитие и повышение качества человеческого капитала
Направление 1. Образование
Задача 1.1.1. Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда
1.1.1.1 | Капитальный ремонт МОУ "Лицей" | Управление по социальной работе; отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аврийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 0 | 0 | 100 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Капитальный ремонт МОУ "Стародевиченская СОШ" (ремонт цокольной части здания) | Управление по социальной работе; отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аврийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 0 | 0 | 100 | всего: в т.ч. Благоустройство | 61664.8 | 61664.8 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 52992.5 | 52992.5 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет в т.ч. Благостройство | 8663.4 | 8663.4 | 100
[7 empty] | местный бюджет в т.ч. Благоустройство | 8.9 | 8.9 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Обеспечение доступности дошкольльного образования | Управление по социальной работе | Обеспеченность детей дошкольного возраста местамии в дошкольных образовательных организациях, кол-воо мест на 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 747 | 405 | 54.2169 | всего: | 22919.9 | 22561.2 | 98.435
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 16619.9 | 16619.9 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3800 | 3800 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 2500 | 2141.3 | 85.652
1.1.1.4 | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. Приобретение программного обеспечения и оборудования для детей с особенными потребностями обучения | Управление по социальной работе | Обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования, кол-во ДОУ, % | 100 | 100 | 100 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. Капитальный ремонт санузлов и пищеблоков ДОУ |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аврийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | 0 | 0 | 0 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | Переход на новые образовательные стандарты | Управление по социальной работе | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | всего: | 7666.2 | 7666.2 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет( кл рук ,горяч .пит и советники) | 5657.1 | 5657.1 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет ( кл рук ,горяч пит , | 2007 | 2007 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 2 | 2 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 3350 | 2915.9 | 87.0418
1.1.1.7 | Информатизация образовательного процесса. Приобретение компьютерной и оргтехники. | Управление по социальной работе | Обеспечение реализации ФГОС общего образования, кол-во ОО, % | 100 | 100 | 100 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | Сохранение и укрепление здоровья детей. Оздоровление и отдых детей | Управление по социальной работе | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | 85.8 | 85.8 | 100 | всего: | 838.3 | 838.3 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 838.3 | 838.3 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | Сохранение и укрепление здоровья детей. Укрепление материально-технической базы. (ремонт спортивных залов, приобретение спортинвентаря и оборудования, строительство открытых плоскостных сооружений) | [5 empty] | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (установка систем безопасности и антитеррористической защиты) | Управление по социальной работе | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям безопасности в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (переход на автоматические котельные) | [5 empty] | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 2. Физическая культура и спорт
Задача 1.1.2.Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1.2.1 | Создание условий для укрепления здоровья населения путём развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоёв общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Управление по социальной работе | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 38 | 54.2 | 142.6316 | всего: | 78.5 | 77.6 | 98.8535
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 78.5 | 77.6 | 98.8535
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | Управление по социальной работе | Доля обучающихся систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % | 80 | 87.9 | 109.875 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 3. Культура
Задача 1.1.3.Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования
1.1.3.1 | Капитальный ремонт Стародевиченского сельского Дома культуры | Управление по социальной работе | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 23.1 | 47.6 | 206.0606 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Организация культурно-досуговой деятельности на территории района | Управление по социальной работе | Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % | 100.2 | 100.3 | 100.0998 | всего: | 26083 | 26328.5 | 100.9106
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 24270.4 | 24270.4 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 1812.6 | 2058.1 | 113.5
1.1.3.3 | Комплектование книжных фондов, | Управление по социальной работе | Число посетителей муниципальных библиотек, тыс. чел. | 59.401 | 68.6 | 115.4863 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Подключение муниципальных библиотек к сети Интернет | Управление по социальной работе | Увеличение числа посещений организаций культуры (в сравнении с предыдущим годом), тыс. чел. | 100.16 | 151.349 | 151.1072 | всего: | 133.4 | 133.4 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 133.4 | 133.4 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | [5 empty] | всего: | 103.1 | 103.1 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 100 | 100 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 2.1 | 2.1 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1 | 1 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | Разработка и формирование туристических маршрутов с учетом историко-культурных особенностей района | Управление по социальной работе | Число разработанных туристических маршрутов | 1 | 1 | 100 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 4. Молодежная политика
Задача 1.1.4.Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи
1.1.4.1 | Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества | Управление по социальной работе | Число проводимых гражданско-патриотических мероприятий, ед. | 6 | 15 | 250 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | в т.ч. Духовно-нравственное воспитание молодежи | [5 empty] | всего: | 14.4 | 15.682 | 108.9028
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 14.4 | 15.682 | 108.9028
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.4.3 | Развитие художественного творчества детей и молодежи | Управление по социальной работе | Рост числа проводимых конкурсов, фестивалей, состязаний для детей и молодежи, направленных на творческое,духоно-нравственное, трудовое и физическое развитие, % | 4 | 14 | 350 | всего: | 8 | 8 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 8 | 8 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Развитие массового детского и молодежного спорта | [5 empty] | всего: | 4 | 4 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 4 | 4 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи | [5 empty] | всего: | 4 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 4 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.4.6 | Поддержка детских, молодежных общественных объединений | [5 empty] | всего: | 8 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 8 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 5. Деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1.1.5 Поддержка и стимулирование деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления
1.1.5.1 | Стимулирование деятельности АНО "Редакция газеты "Ельниковская трибуна" | Финансовое управление | Число организаций, ед. | 1 | 1 | 100 | всего: | 1650 | 1500 | 90.9091
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1650 | 1500 | 90.9091
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 6. Здравоохранение
Задача 1.1.6 Улучшение состояния здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи
1.1.6.1 |  | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ; Управление по социальной работе |  | 0 | 0 | 0 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | [6 empty] | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Цель. Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования
Направление 1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Задача 2.1.1.Повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
2.1.1.1 | Мероприятия по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, проектно-сметной документации с целью реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Строительство водопроводных сетей с.Стародевичье Ельниковского района Республики Мордовия 5 км | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля протяженности водопроводных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей, % | 40 | 50 | 125 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Мордовско-Маскинские Выселки | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения организацией водоснабжения и водоотведения. | 88.5 | 82.7 | 93.4463 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.1.1.4 | Ремонт водопроводных сетей по ул. Мира, ул. Коммунистическая с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия (0,34 км) | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Удельный вес общей площади жилищного фонда оборудованной водопроводом | 92 | 92.7 | 100.7609 | всего: | 1428.161 | 1428.161 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 1342.4713 | 1342.4713 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 85.6897 | 85.6897 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.1.1.5 | Пополнение муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  | всего: | 230.562 | 30.562 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 28.7283 | 28.7283 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1.8337 | 1.8337 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 200 | 0 | 0
Направление 2. Строительный комплекс
Задача 2.2.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем
2.2.1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства, кв.м. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя (на конец года), кв.м | 3000 31,1 | 1390 33,8 | 46,3 108,7 | всего: | 33436.0825 | 29391.4 | 87.9032
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 2608.78 | 2391.4 | 91.6674
[7 empty] | местный бюджет | 46.3 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 30781 | 27000 | 87.7164
Направление 3.Транспортная инфраструктура
Задача 2.3.1 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования
2.3.1.1 | Открытие 7 маршрутов автобусного сообщения | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания, % Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения района | 71 7,2 | 82,6 0,6 | 116,3 8,3 | всего: | 3612.9 | 3612.9 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 3336.6 | 3336.6 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 276.3 | 276.3 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 4 . Дорожная инфраструктура
Задача 2.4.1 Развитие современной и эффективной автомобильно- дорожной инфраструктуры
2.4.1.1 | Реконструкция овтомобильных дорог |  | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог, % | 66 | 46 | 69.697 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Курзенкова в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия» протяженностью 0,5 км. | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей потяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 43 | 60.05 | 139.6512 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.4.1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Парковая (от пересечения с ул. Королева до д.№9) и участка автомобильной дороги по ул. Кирова (отд. №7"б" до д.№35) в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | доля дорог отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог, % | 38 | 37.72 | 99.3 | всего: | 2148.23 | 2148.23 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 2126.7477 | 2126.7477 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 21.4823 | 21.4823 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.4.1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Демина в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  | всего: | 4343.51 | 4343.51 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 4300.07 | 4300.07 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 43.44 | 43.44 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.4.1.5 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Полевая в с. Новоямская Слобода Ельниковского муниципального района Республики Мордовия» протяженностью 1 км | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,% | 55.5 | 62.28 | 112.2162 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 5. Безопасность и криминогенная обстановка
Задача 2.5.1 Повышение уровня безопасности жизни населения
2.5.1.1 | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних,выявление и устранение причин и условий способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | Управление по социальной работе | Число семей состоящих на учете в КДН и ЗП Ельниковского муниципального района, ед. | 20 | 13 | 65 | всего: | 10 | 10 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 10 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.5.1.2 | Организация работы по сохранению атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям народов, проживающих на территории района | Управление по социальной работе | Количество мероприятий муниципального значения, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, ед. | 11 | 0 | 0 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.5.1.3 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферых жизнедеятельностиинвалидов и других маломобильных групп населения района | Управление по социальной работе | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов в Ельниковском муниципальном районе, % | 87.5 | 60.5 | 69.1429 | всего: | 17 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 17 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.5.1.4 | Проведение комплекса мероприятий по установке систем видеонаблюдения по контролю за ситуацией в общественных и наиболее криминогенных местах с. Ельники и населенных пунктах Ельниковского муниципального района | Управление по социальной работе | Единиц | 1 | 0 | 0 | всего: | 70.8 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 70.8 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 6. Безопасность жизни населения
Задача2.6.1 Повышение уровня безопасности жизни населения
2.6.1.1 | Осуществление мер по защите населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногоенного характера | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров,происшествий на водных объектах, не более ед. | 6 | 12 | 50 | всего: | 1784 | 1532 | 85.8744
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1784 | 1532 | 85.8744
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
2.6.1.2 | Повышение безопасности дорожного движения | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Снижение аварийности дорожного движения, % | 3 | 9 | 33.3333 | всего: | 8 | 3 | 37.5
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 8 | 3 | 37.5
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 7. Экология и благоустройство
Задача2.7.1 Повышение уровня внешнегоблагоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования
2.7.1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Единиц | 1 | 1 | 100 | всего: | 3050.59 | 2576.8 | 84.5
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 2135.36 | 1802 | 84.4
[7 empty] | местный бюджет | 30.46 | 25.7 | 84.4
[7 empty] | внебюджетные средства | 884.77 | 749.1 | 84.7
Цель: Обеспечение устойчивого экономического роста на основе инновационного развития
Направление 1. Агропромышленный комплекс
Задача 3.1.1.Развитие сельского хозяйства, повышение объемов производства и эффективности использования земельных ресурсов
3.1.1.1 | Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан | Производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в хозяйствах всех категорий, тыс. руб. | 636796 | 909805 | 142.8723 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году | 102.2 | 100 | 97.8474 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Приобретение элитных семян |  | Производство продукции в сопоставимых ценах в области животноводства, тыс. руб. | 334131 | 361069 | 108.0621 | всего: | 1845 | 775.9 | 42.0542
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 1845 | 775.9 | 42.0542
3.1.1.4 | Приобретение минеральных удобрений |  | Производство продукции в сопоставимых ценах в области растениеводства, тыс. руб. | 302665 | 548735 | 181.3011 | всего: | 28000 | 14939.7 | 53.3561
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 28000 | 14939.7 | 53.3561
3.1.1.5 | Приобретение техники | [5 empty] | всего: | 12955 | 3689.4 | 28.4786
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 12955 | 3689.4 | 28.4786
3.1.1.1 | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | [5 empty] | всего: | 604.9 | 230.19 | 38.0542
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 604.9 | 230.19 | 38.0542
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 2. Малое и среднее предпринимательство
Задача 3.2.1 .Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
3.2.1.1 | Создание новых и развитие действующих объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Экономическое управление | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 181 | 162 | 89.5028 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной поддержки |  | Оборот малых и средних предприятий, тыс. руб. | 2263220 | 1210854.3 | 53.5014 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.2.1.3 | Организация проведения семинаров, "круглых столов" и прочих мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности |  | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций района | 58 | 46.8 | 80.6897 | всего: | 0.5 | 0.5 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0.5 | 0.5 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.2.1.4 | Предоставление в аренду муниципального имущества и земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе на льготных условиях) | [5 empty] | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 3. Инвестиционная привлекательность
Задача 3.3.1 .Создание благоприятного инвестиционного климата
3.3.1.1 | Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории района | Экономическое управление | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб. | 70000 | 33572 | 47.96 | всего: | 10111 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 3840 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 960 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 111 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 5200 | 0 | 0
3.3.1.2 | Информационное обеспечение инвестиционной деятельности |  | Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов, ед. | 2 | 0 | 0 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 4. Развитие системы торгового и бытового обслуживания населения
Задача 3.4.1 .Эффективное обеспечение жителей муниципального образования услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
3.4.1.1 | Развитие инфраструктуры Ельниковского РАЙПО | Экономическое управление | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации, в тыс. руб. | 1268599 | 1210854.3 | 95.4482 | всего: | 10000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 10000 | 0 | 0
|  |  | в % к предыдущему году | 103 | 109.5 | 106.3107 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  |  | Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя, руб. | 144916 | 137910.5 | 95.1658 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.4.1.2 | Организация проведения сельскохозяйственной ярмарки |  | Число проведенных ярмарок в год, ед. | 1 | 0 | 0 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 5. Управления муниципальным имуществом и земельными участками
Задача 3.5.1. Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
3.5.1.1 | Организация проведения торгов по реализация земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. | Отдел имущественных и земельных отношений | Количество объектов, реализованных в результате проведения торгов земельных участков и объектов недвижимого имущества, ед. | 15 | 21 | 140 | всего: | 70 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 70 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
3.5.1.2 | Организация проведения торгов по продаже права заключения договоров аренды в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. | Отдел имущественных и земельных отношений | Количество объектов, реализованных в результате проведения торгов по продаже права заключения договоров аренды в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, ед. | 25 | 5 | 20 | всего: | 25 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 25 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Цель: Территория эффективного управления
Направление 1. Управление муниципальными финансами
Задача 4.1.1 Повышение качества управления муниципальными ресурсами
4.1.1.1 | Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Ельниковского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовое управление | Доля расходов бюджета Ельниковского муниципального района, финансируемых в рамках муниципальных программ, % | 91 | 93 | 102.1978 | всего: | 6684.2 | 5358.4 | 80.1652
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 6652.8 | 5336.1 | 80.2083
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Ельниковского муниципального района | [5 empty] | всего: | 31.4 | 22.3 | 71
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 31.4 | 22.3 | 71.0191
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Направление 2 Эффективность муниципального управления
Задача 4.2.1 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлени
4.2.1.1 | Организация системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в районе | Управление делами | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, % от числа опрошенных | 90 | 84.6 | 94 | всего: | 17068.8 | 21822.7 | 127.8514
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 17068.8 | 21822.7 | 127.8514
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Расширение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ | Экономическое управление |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
4.2.1.3 | Повышение квалификации работников органов местного самоуправления | Управление делами | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе,направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации, человек | 21 | 15 | 71.4286 | всего: | 10 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
4.2.1.4 | Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального района | Управление делами | Приобретение оргтехники (компьютеров), ед. | 0 | 0 | 0 | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
5242.9
Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц |  |  | Общая степень достижения целевых показателей, % |  | 97.1 |  | Общая степень соответствия запланированному уровню затрат
[7 empty] | всего: | 262093.8 | 215709.9 | 82.3026
[7 empty] | федеральный бюджет | 62589.6 | 58749.6 | 93.8648
[7 empty] | республиканский бюджет | 45574.3573 | 43688.91 | 95.8629
[7 empty] | местный бюджет | 56347.4057 | 59002.02 | 104.7112
[7 empty] | внебюджетные средства | 97582.4 | 54269.4 | 55.6139