Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <2023> | отчетный год (2024) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Индекс производства продукции в сопоставимых ценах (все категории хозяйств) | % | 104,0 | 92,2 | 85,6 |  |  |
| 2. |  | Индекс производства продукции растениеводства (все категории хозяйств) | % | 108,4 | 85,6 | 76,9 |  | За счет снижения объемов производства кормов в сельскохозяйственных организациях |
| 3. |  | Индекс производства продукции животноводства (все категории хозяйств) | % | 97,6 | 102,8 | 93,4 |  | За счет снижения объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях |
| 4. |  | Индекс производства пищевых продуктов | % | 76,6 | 105,0 | 86,9 |  |  |
| 5. |  | Индекс производства напитков | % | 76,6 | 105,0 | 115,3 |  |  |
| 6 |  | Индекс физического объема инвестиций | % | 158,7 | 70,4 | 73,1 |  |  |
| 7 |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий | % | 14,6 | 15,0 | 11,7 |  |  |
| 8 |  | Среднемесячная номинальная заработная плата (итог по крупным предприятиям) | руб. | 29891 | 33200 | 32967 |  |  |
| 9 |  | Индекс производительности труда в сельхозпредприятиях к предыдущему году | % | 113,0 | 88,9 | 91,2 |  |  |
|  |  | Объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой сельскохозяйственной техники (по льготной цене) от производителей |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Тракторы | штук | 1 | 3 |  |  |  |
| 11 |  | Зерноуборочные комбайны | штук | 1 |  | 1 |  |  |
| 12 |  | Кормоуборочные комбайны | штук |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ | га | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 14 |  | Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами | % | 93,3 | 94,0 | 78,0 |  |  |
| 14.1 |  | Количество абитуриентов, направленных для поступления в текущем году на сельскохозяйственные специальности и направления подготовки: "Агрономия", "Зоотехния", "Ветеринария", "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", "Агроинженерия", "Механизация сельского хозяйства" | чел. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 15 |  | Доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций | % | 9,0 | 10 | 5,0 |  |  |
| 15.1 |  | Количество студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от22 июня 2015 г. №381 | чел. | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 16 |  | Количество молодых специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 июня 2015 г. №381 | чел. | 0 | 2 | 0 |  |  |
| 17 |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (в бункерном весе) | тонн | 17978 | 12333 | 14274 |  |  |
| 18 |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, га | гектаров | 14216 | 14216 | 15148 |  |  |
| 19 |  | Производство кормов: | т.к.ед. | 9537 | 7700 | 4867,1 |  |  |
| 19.1 |  | сено | тонн | 2456,4 | 2700 | 2502,4 |  |  |
| 19.2 |  | силос | тонн | 26266 | 22000 | 12720 |  |  |
| 19.3 |  | сенаж | тонн | 10595 | 6950 | 3990 |  |  |
| 20 |  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 763,0 | 725 | 722,2 |  |  |
| 20.1 |  | в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 463,0 | 425 | 427 |  |  |
| 20.2 |  | хозяйствах населения | тонн | 300,0 | 300 | 295 |  |  |
| 201 |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 9109,0 | 9590 | 8566,6 |  |  |
| 21.1 |  | в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 8019 | 8500 | 7372,6 |  |  |
| 21.2 |  | хозяйствах населения | тонн | 1090 | 1090 | 1194 |  |  |
| 22 |  | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий | голов | 1828 | 1828 | 1670 |  |  |
| 22.1 |  | в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 1646 | 1646 | 1495 |  |  |
| 22.2 |  | из них: молочного направления | голов | 1326 | 1326 | 1204 |  |  |
| 22.3 |  | мясного направления | голов | 320 | 320 | 291 |  |  |
| 22.4 |  | в хозяйствах населения | голов | 182 | 182 | 175 |  |  |
| 23 |  | Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | кг. | 5940 | 6410 | 5663 |  |  |
| 24 |  | Приплод телят | гол | 1567 | 1580 | 1371 |  |  |
| 24.1 |  | Выход телят на 100 коров в сельскохозяйственных организациях | голов | 75 | 80 | 66 |  |  |
| 25 |  | Ввод нетелей на 100 коров в сельскохозяйственных организациях | % | 17 | 25 | 16 |  |  |
| 26 |  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 676 | 676 | 317 |  |  |
| 27 |  | Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий | голов | 5221 | 5221 | 4905 |  |  |
| 27.1 |  | в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 4803 | 4803 | 4490 |  |  |
| 27.2 |  | в хозяйствах населения | голов | 418 | 418 | 415 |  |  |
| 28 |  | Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий |  | 1095 | 1095 | 923 |  |  |
| 28.1 |  | в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов |  |  |  |  |  |
| 28.2 |  | в хозяйствах населения | голов | 1095 | 1095 | 923 |  |  |
| 29 |  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 320 | 320 | 291 |  |  |
| 30 |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 52,8 | 5 | 7,6 |  |  |
| 31 |  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади | %/га | 9,9 | 10,0 | 9,0 |  |  |
| 32 |  | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 33 |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году | % | 10 | 10 | 0 |  |  |
| 34 |  | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 34.1 |  | Создание новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 35 |  | Доля действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа зарегистрированных на территории муниципального района | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 36 |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 37 |  | Производство масла сливочного | тонн | 26 | 28 | 26 |  |  |
| 38 |  | Производство сыров и сырных продуктов | тонн | 11 | 12 | 9 |  |  |

Примечания:

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие достижению целевых показателей реализации программы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в программе "Развитие семейных ферм на базекрестьянского (фермерского) хозяйства в Республике Мордовия | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 |  |  | Нет претендентов |
| 1.2 | Участие в программе "Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 |  |  | Нет претендентов |
| 1.3 | Участие в реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 |  |  | Нет претендентов |
| 2 | Приобретение элитных семян, тонн | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 | 65 | 101,4 | Выполнено на 156% |
| 3 | Обновление парка сельскохозяйственной техники, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение техники: ед. | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 | 2 | 1 | Выполнено на 50% |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Стимулирование, обучение и закрепление молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 |  |  |  |
|  | в том числе: представление компенсационной выплаты молодым специалистам, |  |  |  |  |  | 1 | 0 | Нет претендентов |
|  | представление ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам |  |  |  |  |  | 1 | 0 | Нет претендентов |
| ... | предоставление стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения (1 чел) |  |  |  |  |  | 1 | 0 | Нет претендентов |
|  | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  | 45 | 19 |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  | X | X | X |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие | Содействие достижению целевых показателей реализации программы, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.приобретение элитных семян | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 3. приобретение минеральных удобрений | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2 | Мероприятие | Обновление парка сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приобретение техники | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | Мероприятие | Стимулирование, обучение и закрепление молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве, в том числе: | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  | X | X | X |  |  |  |
| . |  | предоставление стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения |  |  | X | X | X |  |  | 0 |
|  |  | представление ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | представление компенсационной выплаты молодым специалистам, (чел) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района | всего | 18390,60 | 5716,497 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 790,60 | 285,602 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 17600,00 | 5430,895 |
| 1.1 | Мероприятие | Содействие достижению целевых показателей |  |  |  |
|  |  | 1. Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | 2.приобретение элитных семян | всего | 1600,00 | 630,895 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1600,00 | 630,895 |
| 1.2 | Мероприятие | Обновление парка сельскохозяйственной техники |  |  |  |
|  |  | 1.приобретение техники ед. | всего | 16000,00 | 4800,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 16000,00 | 4800,00 |
| 1.3. | Мероприятие | Стимулирование, обучение и закрепление молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве, в том числе | всего | 154,700 | 0,000 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 154,700 | 0,000 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | представление компенсационной выплаты молодым специалистам |  | 102,00 | 0,00 |
|  |  | предоставление стипендии студентам |  | 12,3 | 0,00 |
|  |  | представление ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам |  | 40,400 | 0,000 |
| 1.4 | Мероприятие | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев |  | 635,90 | 285,602 |

Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01 января 2025 года

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района

Ответственный исполнитель Администрация Ельниковского  муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение Совета депутатов Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 07.03.2018 | 118 | О признании утратившим силу решений Совета депутатов Ельниковского муниципального района от 19.02.2013 №71, 24.04.2015 №187, 08.09.2016 №254, 13.04.2017 №60 |
| 2 | Постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 07.03.2018 | №116 | Об утверждении муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2020 годы |
| 3 | Постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 13.03.2019 | №97 | О внесении изменений в постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 07.03.2018 №116 |
| 4 | Постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 10.04.2019 | №133 | О внесении изменений в постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 07.03.2018 №116 |
| 5 | Постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 30.03.2020 | №121 | О внесении изменений в постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 07.03.2018 №116 |
| 6 | Постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 13.05.2021 | №169 | О внесении изменений в постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 07.03.2018 №116 |
| 7 | Постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 17.05.2022 | №179 | О внесении изменений в постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 13.05.2021 №169 |
| 8 | Постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 13.07.2023 | №267 | О внесении изменений в постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 17.05.2022 №179 |
| 9 | Постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 13.09.2023 | №351 | О внесении изменений в постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 13.07.2023 №267 |
| 10 | Постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 20.02.2024 | №70 | О внесении изменений в постановление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 13.09.2023 №351 |

Заместитель Главы Ельниковского муниципального района – начальник управления по работе с

отраслями АПК и ЛПХ граждан  администрации Ельниковского муниципального района                                              А.В. Мешков