|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к Постановлению |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ельниковского муниципального |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | района от | 04. 2026 г. |  |  |  |
| Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ельниковского муниципального района в Республике Мордовия за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации |  | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2025 год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2025 год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % |  |
|  |  |  |  |  | целевое значение показателя 2025 год | фактическое значение показателя 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Развитие и повышение качества человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.1. Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования | Администрация Ельниковского муниципального района | Повышение качества присмотра и ухода за детьми |  | 0 | 0 | 0 | всего: | 967,7 | 967,7 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 967,7 | 967,7 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.2 | Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и обеспечение участия в мониторинге системы дошкольного образования. | МКУ "Управление образования Ельниковского муниципального района" | Реализация ФГОС дошкольного образования в в 100 % ДОУ. Увеличение доли первоклассников, у которых сформирована готовность к освоению программ начального общего образования. |  | 100 | 100 | 100 | всего: | 31620,8 | 30458,1 | 96,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 31620,8 | 30458,1 | 96,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.3 | Специальные доплаты классным руководителям в размере 10000 рублей за счет средств федерального бюджета | Администрация Ельниковского муниципального района, МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Ельниковского муниципального района», общеобразовательные учреждения | Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации межличностных отношений, формирования активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, развития способности детей реализовать свой потенциал в условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, внутренней позиции личности ученика по отношению к негативным явлениям окружающей социальной действительности, навыков общения, высокого уровня духовно-нравственного развития |  | 100 | 100 | 100 | всего: | 4038,8 | 4038,8 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4038,8 | 4038,8 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.4 | Организация питания обучающихся 1-4 классов, детей, участников СВО, детей, находящихся в школе более 6 часов, детей из малоимущих семей, детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Администрация Ельниковского муниципального района, образовательные учреждения | Укрепление здоровья детей |  | 100 | 100 | 100 | всего: | 9146,9 | 8526,9 | 93,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1889,8 | 1889,8 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 1575,9 | 1395,5 | 88,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 931,2 | 881,3 | 94,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 4750 | 4360,3 | 91,8 |  |
| 1.1.1.5 | Мероприятия по антитеррористической защищенности: - ремонт ограждения территорий образовательных учреждений; установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения | Администрация Ельниковского муниципального района, МКУ "Управление образования Ельниковского муниципального района, образовательные учреждения | Обеспечение безопасности образовательных учреждений |  | 100 | 100 | 100 | всего: | 596,7 | 596,7 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 596,7 | 596,7 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.6 | Соблюдение санитарно-гигиенических норм | МКУ "Управление образования Ельниковского района, образовательные учреждения | Создание современных условий обучения |  | 100 | 100 | 100 | всего: | 145 | 145 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 145 | 145 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.17 | Мероприятия по противопожарной безопасности в образовательных учреждениях | МКУ "Управление образования Ельниковского района, образовательные учреждения | Обеспечение безопасности образовательных учреждений |  | 100 | 100 | 100 | всего: | 190,1 | 190,1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 190,1 | 190,1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.8 | Обеспечение доступности и качества оказания муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в Ельниковском муниципальном районе | МКУ "Управление образования Ельниковского муниципального района, образовательные учреждения | Увеличение доли детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования |  | 100 | 100 | 100 | всего: | 12796,1 | 11119 | 86,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12796,1 | 11119 | 86,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.9 | Оплата труда советников руководителей общеобразовательных учреждений по вспитанию и взаимодействию с детскими общественнвыми объединениями | МКУ "Управление образования Ельниковского муниципального района" | Повышение качества воспитательной работы с учащимися, развитие их твроческих способностей |  | 100 | 100 | 100 | всего: | 455,9 | 455,9 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 446,8 | 446,8 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 9,1 | 9,1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.10 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | МКУ "Управление образования Ельниковского муниципального района" | Укрепление здоровья и занятость обучающихся |  | 100 | 100 | 100 | всего: | 1195,3 | 1193,6 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 1195,3 | 1193,6 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Направление 2. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.2.Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Создание условий для укрепления здоровья населения путём развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоёв общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Управление по социальной работе | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  | 39 | 59,0 | 151,3 | всего: | 77 | 77 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 77 | 77 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.2.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | Управление по социальной работе | Доля обучающихся систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % |  | 80 | 83,9 | 104,9 | всего: | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Направление 3. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.3.Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Капитальный ремонт Стародевиченского сельского Дома культуры | Управление по социальной работе | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % |  | 23,1 | 40 | 173,2 | всего: | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3.2 | Организация культурно-досуговой деятельности на территории района | Управление по социальной работе | Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % |  | 100,3 | 103 | 102,8 | всего: | 30920,0 | 32247,5 | 104,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2380,0 | 2380,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 126,2 | 125,3 | 99,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 28413,8 | 29742,2 | 104,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 1.1.3.3 | Комплектование книжных фондов, | Управление по социальной работе | Число посетителей муниципальных библиотек, тыс.чел |  | 5951 | 5710 | 96,0 | всего: | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.3.4 | Подключение муниципальных библиотек к сети Интернет | Управление по социальной работе | Увеличение числа посещений организаций культуры (в сравнении с предыдущим годом), тыс. чел. |  | 168,4 | 176,8 | 105,0 | всего: | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.3.5 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.3.6 | Разработка и формирование туристических маршрутов с учетом историко-культурных особенностей района | Управление по социальной работе | Число разработанных туристических маршрутов |  | 2 | 1 | 50 | всего: | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Направление 4. Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.4.Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества | Управление по социальной работе | Число проводимых гражданско-патриотических мероприятий, ед. |  | 7 | 20 | 285,7 | всего: | 38,4 | 38,0 | 99,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 38,4 | 38,0 | 99,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.4.2 | в т.ч. Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.4.3 | Развитие художественного творчества детей и молодежи | Управление по социальной работе | Рост числа проводимых конкурсов, фестивалей, состязаний для детей и молодежи, направленных на творческое,духоно-нравственное, трудовое и физическое развитие, % |  | 5 | 30 | 600,0 | всего: | 10 | 10 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10 | 10 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.4.4 | Развитие массового детского и молодежного спорта |  |  |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.4.5 | Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи |  |  |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.4.6 | Поддержка детских, молодежных общественных объединений |  |  |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Направление 5. Деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.5 Поддержка и стимулирование деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Стимулирование деятельности АНО "Редакция газеты "Ельниковская трибуна" | Финансовое управление | Число организаций, ед. |  | 1 | 1 | 100 | всего: | 1900 | 1900 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1900 | 1900 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  |
| Направление 6. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.6 Улучшение состояния здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | всего: | 12 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1.6.2 | Уровень фактической обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями |  |  |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Цель. Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.1.Повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Мероприятия по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, проектно-сметной документации с целью реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление земельных, имущественных отношений, строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей, % |  | 40 | 55 | 137,5 | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.2 | Пополнение муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | Управление земельных, имущественных отношений, строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения организацией водоснабжения и водоотведения. |  | 90 | 75,3 | 83,7 | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Направление 2. Строительный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.2.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Управление земельных, имущественных отношений, строительства, архитектуры и ЖКХ | Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства, кв.м. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя (на конец года), кв.м |  | 3900 | 984 | 25,3 | всего: | 34216,6 | 36627,2 | 107,0 |  |
|  |  |  |  |  | 33,7 | 36,1 | 107,1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 5193,8 | 7608,9 | 146,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 18,3 | 18,3 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 29000 | 29000 | 100 |  |
|  | Направление 3.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.3.1 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Открытие 7 маршрутов автобусного сообщения | Управление земельных, имущественных отношений, строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания, % Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения района |  | 74 | 90,6 | 122,4 | всего: | 3707,67 | 3707,67 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 7,2 | 0,6 | 1200 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 3596,44 | 3596,44 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 111,23 | 111,23 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Направление 4 . Дорожная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.4.1 Развитие современной и эффективной автомобильно- дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Реконструкция автомобильных дорог | Управление земельных, имущественных отношений, строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог, % |  | 69 | 81,8 | 118,5 | всего: федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 2.4.1.2 |  | Управление земельных, имущественных отношений, строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | 52,5 | 60,7 | 115,6 | всего: | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Направление 5. Безопасность и криминогенная обстановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.5.1 Повышение уровня безопасности жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1 | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних,выявление и устранение причин и условий способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | Управление по социальной работе | Число семей состоящих на учете в КДН и ЗП Ельниковского муниципального района, ед. |  | 20 | 21 | 95,2 | всего: | 10 | 10 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10 | 10 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 2.5.1.2 | Организация работы по сохранению атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям народов, проживающих на территории района | Управление по социальной работе | Количество мероприятий муниципального значения, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, ед. |  | 11 | 24 | 218,2 | всего: | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 2.5.1.3 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферых жизнедеятельностиинвалидов и других маломобильных групп населения района | Управление по социальной работе | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов в Ельниковском муниципальном районе, % |  | 100 | 75,0 | 75,0 | всего: | 17 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 17 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Направление 6. Безопасность жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача2.6.1 Повышение уровня безопасности жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.1 | Осуществление мер по защите населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногоенного характера | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров,происшествий на водных объектах, не более ед. |  | 3 | 11 | 27,3 | всего: | 2165,0 | 2398,9 | 110,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2165,0 | 2398,9 | 110,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 2.6.1.2 | Повышение безопасности дорожного движения | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | Снижение аварийности дорожного движения, % |  | 3 | 4 | 75,0 | всего: | 8 | 8 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8 | 8 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Направление 7. Экология и благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача2.7.1 Повышение уровня внешнегоблагоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.1 | Благоустройство зоны отдыха по пл.1 Мая в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | Управление по работе с территорией Ельниковского сельского поселения | Благоустройство зоны отдыха в с. Ельники Ельниковского муниципального района республики Мордовия | 1 |  | 1 | 100 | всего: | 5464,0 | 5464,0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5355,3 | 5355,3 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 54,1 | 54,1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 54,6 | 54,6 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 2.7.1.2; Текущий ремонт памятника погибшим воинам в с. Большой Уркат Ельниковского района Республики Мордовия; Управление по работе с территорией Ельниковского сельского поселения; Текущий ремонт памятника погибшим воинам в с. Большой Уркат Ельниковского района Республики Мордовия; 1; 1; 100; всего:; 2228,73; 2228,73; 100. федеральный бюджет. республиканский бюджет; 1560,11; 1560,11; 100. местный бюджет; 22,29; 22,29; 100. внебюджетные средства; 646,37; 646,37; 100. |
| Цель: Обеспечение устойчивого экономического роста на основе инновационного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1.1.Развитие сельского хозяйства, повышение объемов производства и эффективности использования земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия |  | Производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в хозяйствах всех категорий, тыс. руб. |  | 689311 | 433163 | 62,8 | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.1.2 | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году |  | 83,8 | 62,8 | 74,9 | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.1.3 | Приобретение элитных семян |  | Производство продукции в сопоставимых ценах в области животноводства, тыс. руб. |  | 353738 | 211191 | 59,7 | всего: | 1845,00 | 777,50 | 42,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федерал бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республ бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местн бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средств | 1845,00 | 777,50 | 42,0 |  |
|  |  |  | Производство продукции в сопоставимых ценах в области растениеводства, тыс. руб. |  | 335373 | 221972 | 66,2 | всего: | 7000,0 | 15575,0 | 222,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 7000,0 | 15575,0 | 222,5 |  |
| 3.1.1.4 | Приобретение техники | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан |  |  |  |  |  | всего: | 16000,0 | 4800,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 16000,0 | 4800,0 | 30,0 |  |
| 3.1.1.5 | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве |  |  |  |  |  |  | всего: | 155,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 155,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.1.6 | мероприятия по осуществлению деятельности при обращении животными без владельцев |  |  |  |  |  |  | всего: | 373,8 | 155,5 | 41,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 373,8 | 155,5 | 41,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  |
| Направление 2. Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.2.1 .Содействие развитию малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Создание новых и развитие действующих объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Экономическое управление | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. |  | 214 | 266,0 | 124,3 | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.1.2 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной поддержки |  | Оборот малых и средних предприятий, тыс.руб. |  | 2619960 | 1926930 | 73,5 | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.1.3 | Организация проведения семинаров, "круглых столов" и прочих мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности |  | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций района |  | 60,1 | 40,8 | 67,9 | всего: | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,5 | 100,0 |  |
| 3.2.1.4 | Предоставление в аренду муниципального имущества и земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе на льготных условиях) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Направление 3. Инвестиционная привлекательность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.3.1 .Создание благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории района | Экономическое управление | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб. |  | 65000 | 44069 | 67,8 | всего: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.1.2 | Информационное обеспечение инвестиционной деятельности |  | Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов, ед. |  | 1 | 3 | 300,0 | всего: | 16,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 16,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Направление 4. Развитие системы торгового и бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.4.1 .Эффективное обеспечение жителей муниципального образования услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Развитие инфраструктуры Ельниковского района | Экономическое управление | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации, в тыс. руб. |  | 1593060 | 1544168 | 96,3 | всего: | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в % к предыдущему году |  | 103,0 | 107,7 | 104,6 | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя, руб. |  | 194816 | 173560,5 | 89,1 | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.1.2 |  |  | Оборот общественного питания, в тыс. руб. |  | 23929 | 14286 | 59,7 | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Направление 5. Управления муниципальным имуществом и земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.5.1. Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.1 | Организация проведения торгов по реализация земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. | Отдел имущественных и земельных отношений | Количество объектов, реализованных в результате проведения торгов земельных участков и объектов недвижимого имущества, ед. |  | 15 | 2 | 13,3 | всего: | 70 | 70 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 70 | 70 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 3.5.1.2 | Организация проведения торгов по продаже права заключения договоров аренды в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. | Отдел имущественных и земельных отношений | Количество объектов, реализованных в результате проведения торгов по продаже права заключения договоров аренды в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, ед. |  | 25 | 0 | 0 | всего: | 25 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Цель: Территория эффективного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Управление муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1.1 Повышение качества управления муниципальными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Ельниковского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовое управление | Доля расходов бюджета Ельниковского муниципального района, финансируемых в рамках муниципальных программ, % |  | 88 | 94 | 106,8 | всего: | 9384,9 | 8787,8 | 93,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 9384,9 | 8787,8 | 93,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.1.1.2 | Обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Ельниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Направление 2 Эффективность муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.2.1 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | Организация системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в районе | Управление делами | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, % от числа опрошенных |  | 76 | 83,7 | 110,1 | всего: | 26773,5 | 36047,3 |  | 134,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26773,5 | 36047,3 |  | 134,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0,0 |
| 4.2.1.2 | Расширение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ | Экономическое управление |  |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0,0 |
| 4.2.1.3 | Повышение квалификации работников органов местного самоуправления | Управление делами | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе,направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации, человек |  | 21 | 18 | 85,7 | всего: | 0 | 0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0,0 |
| 4.2.1.4 | Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального района | Управление делами | Приобретение оргтехники (компьютеров), ед. |  | 1 | 0 | 0 | всего: | 0 | 0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6933,0 |  |  |  |  |  |
| Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц |  |  | Общая степень достижения целевых показателей, % |  |  | 128,4 |  | Общая степень соответствия запланированному уровню затрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 191340,6 | 196384,8 |  | 102,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12272,6 | 12272,6 |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 43681,0 | 43450,1 |  | 99,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 81387,0 | 90509,1 |  | 111,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 54000,0 | 50153,0 |  | 92,9 |