Утвержден

постановлением  администрации

Ельниковского муниципального района

от   24.01.2014    №   35

План-график

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в
Ельниковском муниципальном районе

| Мероприятие | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Нормативно-правовое обеспечение поэтапного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ |  |  |
| Корректировка и утверждение перечня государственных услуг по переданным полномочиям и муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в муниципальном бюджетном учреждении Ельниковского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | администрация Ельниковского муниципального района | январь 2014 года |
| Подготовка предложений по расширению перечня государственных услуг по переданным полномочиям и муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в муниципальном бюджетном учреждении Ельниковского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | администрация Ельниковского муниципального района | январь – декабрь 2014 года |
| Разработка и принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления, направленных на расширение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, а также утверждение расширенного перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется на базе МФЦ | администрация Ельниковского муниципального района | январь – декабрь 2014 года |
| Организационные мероприятия |  |  |
| Проведение работ по обустройству здания и помещения МФЦ | администрация Ельниковского муниципального района | январь – май 2014 года |
| Осуществление закупки и оснащение МФЦ мебелью и необходимой оргтехникой | администрация Ельниковского муниципального района | июнь 2014 года |
| Обучение специалистов МФЦ и привлекаемых организаций к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» (проведение семинаров, стажировка в органах, услуги которых предоставляются в МФЦ) | администрация Ельниковского муниципального района | июнь 2014 года |
| Модернизация и развитие сайта МФЦ на базе сайта Администрации Ельниковского муниципального района | администрация Ельниковского муниципального района, директор МФЦ | январь – декабрь 2014 года |
| Информационное сопровождение создания и функционирования МФЦ: разработка информационных материалов и публикация их в СМИ, а также на сайтах соответствующих исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления; разработка информационных материалов, размещаемых и распространяемых в МФЦ; разработка и внедрение фирменного стиля МФЦ (логотип, символика, бланки, стенды, ящики для сбора предложений, книга отзывов и предложений и прочее); проведение специализированных мероприятий (пресс-конференций, научно-практических конференций и семинаров) | администрация Ельниковского муниципального района, директор МФЦ | январь – декабрь 2014 года |
| Разработка и утверждение актов, регламентирующих деятельность МФЦ | администрация Ельниковского муниципального района | февраль 2014 года |
| Документарные мероприятия |  |  |
| Заключение соглашений о взаимодействии МФЦ с органами местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги на базе МФЦ | МФЦ | апрель – июнь 2014 года |
| Предоставление части муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем | МФЦ | июль – декабрь 2014 года |
| Предоставление муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем | МФЦ | январь 2015 года |