Приложение 2. 

ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ЖИЗНИ
ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	Формулировка задачи
	Описание текущей ситуации с процессами и основными цифрами, ее характеризующими
	Запланированные действия органов власти на период 2011-2016 гг. с кратким описанием (вводимые объекты, принимаемые решения, нормативные акты)
	Ожидаемый эффект от действий органов власти в цифрах.

Прогнозируемые сроки решения проблемы в целом

	Раздел 1. Демография, семья, увеличение продолжительности жизни (инвестиции в человеческий капитал)

	Увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях
	В районе функционируют 3 ДОУ, количество мест в них – 210, детей – 224
	Планируется введение детского сада № 1 на 55 мест (2011г.), строительство детского сада на 50 мест (2016г.), реконструкция детского сада «Теремок» (120 мест) (2016г.)
	Введение и строительство ДОУ полностью позволяет решить проблему устройства детей в ДОУ.

Реализация мероприятий по сохранению и развитию системы дошкольного образования позволит на 30 % увеличить охват детей дошкольным образованием за счет введения новых экономически целесообразных форм обучения и воспитания.

	Создание условий для круглогодичного оздоровления, отдыха детей, развития семейных форм отдыха. Увеличение количества детей, получающих возможности для отдыха  и оздоровления в загородных оздоровительных лагерях
	Организован отдых детей в пришкольных лагерях во время осенних, весенних и летних каникул. За 2010 год отдыхом было в пришкольных лагерях было охвачено 362 уч-ся. За 2011год

прошли оздоровление 39 детей из малообеспеченных, приемных, неблагоприятных детей

31 ребенок – дети работников бюджетной сферы за частичную оплату
	Разработана и утверждена постановлением администрации Ельниковского муниципального района от 20.07.2011г. № 406 муниципальная целевая программа « Организация отдыха и оздоровления детей в Ельниковском муниципальном районе на 2011-20133г.г.». С 8.08.2011г. планируется оздоровление 22 детей из малообеспеченных, неблагоприятных, приемных семей
	Планируется, что реализация программы позволит достичь следующих значений важнейших целевых показателей:

-охват детей различными формами отдыха и оздоровления в течении года – 65%;

-доля детей, отдохнувших в загородных лагерях, в общей численности детей, отдохнувших в течении года – 35%;

-доля детей, отдохнувших в санаторных учреждениях, расположенных на территории республики – 35%;

-доля детей-участников специализированных смен (прфильных) в общей численности детей, отдохнувших в течении года – 15%;

-охват детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, различными формами отдыха и оздоровления в течении года от общего числа детей данной категории – 75%




Оказание медицинской помощи по стандартам 42 пациентам. Срок - декабрь 2012 года. Общий объем финансирования - 764,2 тыс. руб. (ФФОМС -89,2 т

	с. руб., ТТФОМС - 675,0 тыс. руб.)

	

Оказание медицинской помощи по стандартам 4 пациентам. Срок - декабрь 2012 

	ода. Общий объем финансирования - 65,4 тыс. руб. (ФФОМС -17,0 тыс. руб., ТТФОМС - 48,4 тыс. руб.)

	
	Внедрение стандарта оказания медицинской помощи больным с сахарным диабетом (тип II) в МУЗ "Ельниковская ЦРБ"  

	Оказание медицинской помощи по стандартам 33 пациентам. Срок - декабрь 2012 года. Общий объем финансирования - 456,5 тыс. руб. (ФФОМС - 93,8 тыс. руб., ТТФОМС - 362,7 тыс. руб.)


	Внедрение стандарта оказания медицинской помощи больным астмой  в МУЗ "Ельниковская ЦРБ"

	Оказание медицинской помощи по стандартам 2 пациентам. Срок - декабрь 2012 года. Общий объем финансирования - 28,8 тыс. руб. (ФФОМС - 7,1 тыс. руб., ТТФОМС - 21,7 тыс. руб.)


	Внедрение стандарта оказания медицинской помощи больным ревматоидным артритом  в МУЗ "Ельниковская ЦРБ"

	Оказание медицинской помощи по стандартам 8 пациентам.Общий объем финансирования - 225,0 тыс. руб. (ФФОМС - 58,0 тыс. руб., ТТФОМС - 167,0тыс. руб.)


	Внедрение стандарта оказания медицинской помощи больным с артериальной гипертонией в МУЗ "Ельниковская ЦРБ"  

	Оказание медицинской помощи по стандартам 44 пациентам. Срок - декабрь 2012 года. Общий объем финансирования - 437,5 тыс. руб. (ФФОМС - 41,5 тыс. руб., ТТФОМС - 396,0  тыс. руб.)



Осуществление стимулирующих денежных выплат врачам-специалистам, оказывающим амбулаторн

	ю медицинскую помощь

	Улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях и увеличение заработной платы среднего медицинского персонала. Срок - декабрь 2012 года. Общий объем финансирования - 1288,4 тыс. руб. (ФФОМС -805,2 тыс. руб., РБРМ -483,2 тыс. руб.)


	Осуществление стимулирующих денежных выплат среднему медицинскому персоналу, работающему с врачами-специалистами, либо  оказывающими амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно

	Улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях и увеличение заработной платы среднего медицинского персонала. Срок - декабрь 2012 года. Общий объем финансирования - 805,2 тыс. руб. (ФФОМС - 563,6 тыс. руб., РБРМ - 241,6 тыс. руб.)


	Приобретение расходных материалов, обеспечивающих деятельность врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, а также среднего медицинского персонала, работающего с указанными врачами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно

	Улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях.  Срок - декабрь 2012 года. Общий объем финансирования - 32,0 тыс. руб. (ФФОМС - 20,0 тыс. руб., РБРМ - 12,0 тыс. руб.)



Проведение диспансеризации подростков в в

	зрасте 14 лет

	Оценка репродуктивного здоровья 166 подростков 14 лет.  Срок - декабрь 2012 года. Общий объем финансирования - 259,0 тыс. руб. (ФФОМС - 249,0 тыс. руб.)



	

	Улучшение материального обеспечения образовательных учреждений
	В районе функционируют 4 медицинских кабинета:

 на базе МДОУ - 2, 

МОУ «Лицей» с.Ельники – 2
В районе на конец 2010 – 2011 учебного года функционирует 9 общеобразовательных учреждений: 8 средних, 1 основная, 6 из них являются малокомплектными. Всего в школах обучается 
1066 человек.
	Планируется провести оборудование медицинских кабинетов МОУ «Лицей» с.Ельники в соответствии с требованиями СанПиН (2011г.); открытие 2 медицинских кабинетов на базе МДОУ: детский сад № 1 (2011г.), детский сад на 50 мест (2016г.)

В рамках реализации проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях МОУ «Ст.Девиченская СОШ» включена в программу и в 2011г.будет выделено на реконструкцию столовой 280 тыс. рублей

Планируется :реконструкция начальной школы МОУ «Лицей» - 2014 год, реконструкция спортивного зала МОУ «Ст..Девиченская СОШ» - 2015г.,реконструкция детского сада № 2 – 2015г. и «Теремок» - 2016г. Строительство нового д/с на 50 мест в с. Ельники – 2016г.
	Проведенный комплекс мероприятий окажет положительное влияние на охрану и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости

Эффект – сохранение и укрепление здоровья обучающихся, через обеспечение качественного питания, модернизация материально – технической базы системы школьного питания, повышение доступности питания, снижение рисков заболеваемости детей

Создание условий для получения качественного дошкольного и общего образования, приведение условий обучения учащихся в соответствие с предъявляемыми требованиями в рамках введения ФГОС начального общего образования.

Решение проблемы недостатка мест в дошкольных учреждениях райцентра.

	Повышение качества школьного образования
	Муниципальная система образования проводит постоянную работу по повышению качества школьного образования, растет количество участников, призеров и победителей республиканского этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников, в 2011 году один учащийся стал призером заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников. С 01.09.2011 – введение ФГОС начального общего образования во всех образовательных учреждениях района.
	Издано постановление администрации района от 31.08.2011 № 498 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Ельниковского муниципального района»,  проводится модернизация муниципальной системы общего образования, рассчитанная на 2011 и 2012 годы, водится республиканская система оценки качества образования (РСОКО), проводится постоянное повышение квалификации педагогических и руководящих работников, проведена аттестация педагогических работников не только на категории, но и на подтверждение занимаемой должности,  улучшается материальная база образовательных учреждений, проводится независимая оценка качества образования, процедура сдачи ЕГЭ должна стать еще более прозрачной.
	В результате принятых мер ожидается общее повышение качества школьного образования, возрастет уровень освоения обучающимися образовательных программ, повысится качество знаний учащихся,  увеличится количество учащихся, занявших призовые места на республиканском и заключительном этапах всероссийской предметной олимпиады школьников, а также в других республиканских и федеральных конкурсах и спортивных соревнованиях.

Планы оптимизации образовательной системы следует реализовать с учетом следующего: обеспечить равную доступность качественного начального, основного и среднего (полного) общего образования; обеспечить переход на профильное обучение в 10—11-х классах.
 При проведении оценки качества образования результаты образовательного учреждения и результаты независимой оценки должны примерно совпадать. После выпуска из школы выпускник должен быть востребован государством и обществом, умел ориентироваться в жизни, умел применять полученные в школе знания, на бытовом уровне разбирался в политических, экономических, общественных задачах российского государства и гражданского общества, был готов к продолжению дальнейшего обучения.

	Социальная защита отдельных категорий граждан (пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды)
	Детей – инвалидов, посещающих общеобразовательные учреждения Ельниковского муниципального района – 20, из них 5 детей обучаются на дому.

МОУ «Лицей» - 15

МОУ «Ст.Девичье» - 1

МОУ «Н.Девичье» - 1

МОУ «Надеждино» - 1

МОУ «М.Пошаты» - 2

Льготная категория питающихся (за счет федерального бюджета), дети из многодетных и малообеспеченных семей (600 детей); на 100% освобождены от платы за содержание детей в МДОУ семьи, имеющие детей – инвалидов (3 семьи); на 50% освобождены от платы за содержание детей в МДОУ граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (14 семей)

Материальную помощь, по Указу Главы РМ к Св.Пасхе, в 2011г. получили 13 семей на сумму 36тыс. рублей. 

66 многодетных семей пользуются льготой по оплате коммунальных услуг – скидки 30%; детское пособие в размере 213 рублей на ребенка из многодетной семьи; ЕДВ на приобретение молочных продуктов, в размере 266 рублей; ЕДВ на оплату проезда и лекарственных средств, до 6 лет – 178 рублей, школьники – 136 рублей

На надомном обслуживании стоит 150 человек, из них 53 инвалида

Пенсионеры: ЕДВ 136 рублей; талоны на бесплатный проезд 1 раз в год по РМ

Многодетные семьи: ЕДВ на оплату лекарственных средств детям до 6 лет – 178 рублей; ЕДВ дети – учащиеся из общеобразовательных школ – 136 рублей; ежемесячное детское пособие – 213 рублей; ЕДВ на приобретение молочных продуктов – 266 рублей; ежемесячная денежная компенсация 30% на оплату коммунальных услуг

Инвалиды: ежемесячная денежная компенсация 50% на оплату коммунальных услуг, талоны на проезд 1 раз в год по РМ 
	Для реабилитации и адаптации детей – инвалидов в ОУ района практикуется совместное обучение в классе. для 3 детей – инвалидов будет организовано дистанционное обучение. каждый ребенок – инвалид получил интерактивный комплекс с выходом в интернет (2011г.). Дистанционная форма обучения как нельзя лучше подходит для того, чтобы ребенок – инвалид получил качественное образование

Организация бесплатного питания для детей из малообеспеченных и многодетных семей в общеобразовательных учреждениях района; освобождение от платы за содержание детей в МДОУ на 100% граждан, имеющих детей – инвалидов; освобождение от платы за содержание детей в МДОУ на 50% граждан, имеющих трех или более несовершеннолетних детей

Материальную помощь по Указу Главы РМ к 1 сентября получат 29 семей


	Полноценное обучение детей – инвалидов, качественное освоение учебного материала

Социальная поддержка многодетных и малообеспеченных семей, семей, имеющих детей инвалидов

Улучшение материального положения

	
	
	мероприятие
сроки
Источник финансирования
Объем финансирования (млн. руб)
Укрепление материально-технической базы ГУ СЗН
2011-2016 гг
Республиканский бюджет
1,29
Организация досуга пожилых граждан
2011-2016 гг
Республиканский бюджет,
внебюджетные фонды
0,93
Организация работы с детьми
2011-2016 гг
Республиканский бюджет,
внебюджетные фонды
0,26
Оказание различных видов помощи малоимущим категориям населения
2011-2016 гг
Республиканский бюджет,
внебюджетные фонды
0,96


	Патриотическое воспитание молодежи
	Во всех общеобразовательных учреждениях района созданы поисковые отряды (883 учащихся). На базе МОУ «Лицей» создан военно – патриотический клуб «Доблесть», в составе которого 16 поисковых отрядов в количестве 351 уч-ся, организованы 2 кадетских класса, в количестве 41 уч-ся. Патриотическое воспитание является одним из основных направлений работы школ. Она проводилась в ходе различных мероприятий, среди которых «Уроки мужества», с приглашением участников ВОВ, воинов – афганцев и участников боевых действий в Чеченской Республике, тружеников тыла и ветеранов труда; это недели воинской славы, в ходе которых проводятся смотры строя и песни, военно-спортивные состязания. Ежегодно в феврале в районе проводится «Снежный десант» в ходе которого участвуют все поисковые отряды школ. Поисковики района принимают участие и в республиканском «Снежном десанте», проводится вахта памяти. Во всех ОУ создают команды ДЮП. В течении года они работают по программе ДЮП, в мае проводится финал игр «Движения юных патриотов», победитель ежегодно принимает участие в республиканском финале игр ДЮП. Учащимися школ, поисковиками ведутся записи, сбор видеовоспоминаний ветеранов; осуществляется уход за мемориальными объектами. Лучшие поисковики лицея принимают ежегодно участие во Всероссийских Вахтах памяти. Работа ведется совместно с районной организацией ветеранов войны и труда. В 2010-2011 учеб.году поисковики школ активно участвовали в районной акции «Солдатская вдова». В течении года уча-ся собирали материалы о вдовах солдат, погибших в годы ВОВ. В мае они представили свои работы в виде презентаций, которые войдут в районную книгу о вдовах.
	Разработана и утверждена постановлением администрации Ельниковского муниципального района от 28 марта 2011г. № 169 муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Ельниковского муниципального района на 2011-2015 годы»
	В результате реализации программы ожидается:

-создание в Ельниковском муниципальном районе системы патриотического воспитания граждан Ельниковского муниципального района;

-усиление взаимодействия между органами местного самоуправления Ельниковского муниципального района, общественными объединениями, учреждениями и организациями разлияной ведомственной принадлежности в решении вопросов патриотического воспитания;

-улучшении морально-нравственной обстановки, повышение у граждан уровня ответственности, чувства долга, гордости за свой район, свою республику и свою страну;

-формирование стремления молодежи к службе в Вооруженных силах РФ;

-реализация инициатив общественных объединений, направленных на решение вопросов патриотического воспитания населения;

-внедрение новых, адаптированных к современным условиям форм воспитания населения

	Раздел 2. Инженерная и коммунальная инфраструктура
	

	Улучшение качества водоснабжения,   развитие системы центрального  водоснабжения 
	В Ельниковском районе 105 артезианских скважин, из них 59 скважин (56,2)%) требуют капитального ремонта. Водозаборные узлы были сооружены в основном в 70- ые гг.  XX века, в силу чего большая часть из них пришла в непригодное состояние. Для водоснабжения населения района построено 164, 2 км водопроводных сетей. Износ состаляет 17,1% (28 км). В результате того, что  большая часть объектов системы водоснабжения эксплуатируется сверх нормативного срока их службы. В настоящее время большинство сооружений водопровода района не в состоянии обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды.  Уровень обеспеченности питьевой водой в Ельниковском районе на 01.01.2011 года 
составляет 92%.
	На 2011-2016 годы планируется строительство следующих объектов.

1. Строительство водопроводных сетей общей протяженностью 71,5 км. Ф.Б.-51,51 млн руб., Р.Б.-14,88 млн руб., Внебюджетные средства-7,44 млн руб.  

2. Реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 28 км. Ф.Б.-10,5 млн руб., Р.Б.-3 млн руб., Внебюджетные средства-1,5 млн руб.  

3. Ремонт 44 водонапорных башен. Ф.Б.-3,85 млн руб., Р.Б.-1,1 млн руб., Внебюджетные средства-0,55 млн руб.

4. Строительство 2 обесфторивающих установок.Ф.Б.-7 млн руб., Р.Б.-2 млн руб., Внебюджетные средства-1 млн руб.  

5. Установка 6 станций водоподготовки по обезжелезиванию воды.Ф.Б.-10,5 млн руб., Р.Б.-3 млн руб., Внебюджетные средства-1,5 млн руб.
	Строительство  объектов водоснабжения позволит увеличить обеспеченность населения Ельниковского муниципального района питьевой водой до

96 %. Кроме того, будет достигнуто бесперебойное водоснабжение населения качественной питьевой водой. (Фтор и железо присутствующее в воде сверх нормы в 8 артскважинах будут удаленны)

	Улучшение качества теплоснабжения 
	По Ельниковскому району   теплоснабжение обеспечено индивидуальным газовым отоплением.
	
	Дает возможность комфортного проживания населения, улучшения качества жизни населения

	Улучшение качества энергоснабжения 
	Электрические сети Ельниковского района нахо-

дятся в ведении РЭС филиала ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго» и фи-

лиала ООО «Системы жизнеобеспечения» «Коммунальные ресурсы».

В ведении РЭС филиала ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго»  половина всех трансформаторных подстанций (ТП) (50,4 %)

находится в неудовлетворительном   состоянии

 «Коммунальных ресурсов» находится 15 ТП 10/0,4 кВт, из

них КТПП — 14 шт., ЗТП — 1 шт. Состояние трансформаторных подстанций

удовлетворительное.

Протяженность линий электропередач составляет 62,72 км, в том числе

ВЛ-6-10 кВ — 11,82 км, ВЛ-0,4 кВ — 50,9 км. Все линии находятся в удовлетворительном состоянии.
	Планируется строительство электролиний  по улицам Суворова,  Мещерова   с. Ельники и  по вновь построенным улицам  с. Ельники и с. Сьтародевичье.

Всего до 2016 г. филиалом ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнэрго» по ремонтной программе планируется потратить 8 072,71 тыс. руб. 

В 2012 году 1,35 км. на сумму 1,25 млн. руб., из них Р.Б.-1,2375 млн. руб., М.Б.-0,0125 млн. руб.

В 2013-2016 гг. 6 км.  на сумму 7,2 млн. руб., из них Р.Б.- 7,128 млн.руб., М.Б.-0,072 млн. руб.

В 2010-2015 гг. ремонт ВЛ-0,38 кВ, ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (всего 206 объектов), исполнитель филиал ОАО «МРСК Волги»- мордовэнерго», собственные средства филиала-8,07 млн.руб., в 2015 г. Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от ТП  №27 в с. Ст.Девичье , исполнитель- филиал ОАО «МРСК Волги»- мордовэнерго», собственные средства филиала-2,5  млн.руб.,

в 2015 г. Замена ТП №44/60 в с. Александоровка, исполнитель- филиал ОАО «МРСК Волги»- мордовэнерго», собственные средства филиала-0,21  млн.руб.,

в 2015 г. замена ТП №152/63 в с. Александоровка , исполнитель филиал ОАО «МРСК Волги»- мордовэнерго», собственные средства филиала-0,21  млн.руб.,

в 2015 г. замена ТП №33/60 в с. Молчаново,  исполнитель-  филиал ОАО «МРСК Волги»- мордовэнерго», собственные средства филиала-0,21 млн.руб.,

в 2015 г. замена ТП №52/60 в 

д. Петровка,  исполнитель-  филиал ОАО «МРСК Волги»- мордовэнерго», собственные средства филиала-0,21 млн.руб.,

в 2015 г. замена ТП №118/160 в с. Ст. Девичье,  исполнитель-  филиал ОАО «МРСК Волги»- мордовэнерго», собственные средства филиала-0,24 млн.руб.,

в 2015 г. замена ТП №82/60 в 

с. Надеждино,  исполнитель-  филиал ОАО «МРСК Волги»- мордовэнерго», собственные средства филиала-0,21 млн.руб.

	Строительство объектов  энергоснабжения  позволит  обеспечить бесперебойное электроснабжение населения и предприятий Ельниковского муниципального района

	Газификация территории муниципального образования
	Уровень газификации квартир сетевым газом в Ельниковском  районе составляет 84.%. 
	На 2011 –2016 годы  по федеральной целевой программы «Социальное развитие села» планируется  строительство газовых сетей на вновь застраиваемых улицах с. Ельники и с. Стародевичье, общей протяженностью 6,0 км., на сумму- 5,4 млн. руб., в том числе Ф.Б. и Р.Б.  на сумму 3,78 млн. руб. и М.Б.-1,62 млн. руб.
	Строительство объектов  газоснабжения   позволит  обеспечить бесперебойное газоснабжение населения и предприятий Ельниковского муниципального района

	Улучшение качества уборки мусора и утилизации ТБО 
	Существующий полигон для твердо-бытовых отходов не  соответствует  современным требованиям  с. Ельники. Проектно-сметная документация  будет изготовлена в 2011 году.
	. В 2012-2014 году планируется  строительство полигона  ТБО в с. Ельники, емкостью 15 тыс. тонн в год. в  расчете средней эксплуатации на 30 лет. Стоимость строительства составляет 60 млн руб., из них Ф.Б.-15 млн руб., Р.Б.-57,36 млн руб., местный бюджет – 2,64 млн руб.
	Дает  улучшение качества жизни населения, соблюдение санитарно-гигиенических норм.

	Совершенствование системы водоотведения
	Нераздельную систему водоотведения (бытовые и производственные сточные воды отводятся по одной системе) в Ельниковском районе имеет лишь районный центр (с. Ельники). Сброс осуществляется в отработанные торфяные карьеры. Сельская местность Ельниковского муниципального района не оборудована канализационными сетями.
	мероприятие
сроки
Источник финансирования
Объем финансирования (млн. руб)
Замена канализационной сети
2010-2020
Бюджет РФ,
респ. Бюдет,
внебюджетные источники
0,7
0,2
0,1
Строительство канализационного коллектора
2010-2020
Бюджет РФ,
респ. Бюдет,
внебюджетные источники
1,4
0,4
0,2
Строительство очистных сооружений (с.Ельники)
2010-2020
Бюджет РФ,
респ. Бюдет,
внебюджетные источники
7
2
1


	Улучшение качества уличного освещения
	Уличное освещение в Ельниковском районе составляет 52%.
	На 2011-2016 годы в Ельниковском районе  планируется произвести замену  существующих ламп на энергосберегающие согласно муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия» на 2011-2015 гг., объем финансирования составит 3 млн.руб. а так же на вновь построенных улицах протяженностью 7,2 км будет установлено современное уличное освещение.
	Процент освещенности в Ельниковском   районе за счет  установления освещения на вновь построенных улицах  будет составлять  72%. 

	Организация системы контроля за деятельностью управляющих компаний
	В Ельниковском районе  имеется 22 многоквартирных жилых дома в ведении одной управляющей компании  ООО «Монтажстройсервис»
	Планируется улучшить контроль  за деятельностью управляющей организации 
	Дает  улучшение качества жизни населения, безопасное и комфортное проживание 

	Обустройство детских площадок, дворовых территорий
	В Ельниковском районе в  2011 году на 1м2  в детских дошкольных  учреждениях приходится 5,5 человека, в 2012 году – 6 человека.
	В 2011 году планируется  ввести детский сад  №1 на 55 мест в с. Ельники, что даст увеличение детских площадок на 1200 м2. На 2012-2016 годы планируется  строительство детских площадок на вновь застраиваемых улицах с объемом финансирования 0,5 млн.руб.
	Строительство дошкольных учреждений  дает  качество воспитания каждого ребенка, улучшения жизни населения

	Повышение энергетической эффективности ЖКХ, уменьшение динамики роста коммунальных платежей
	В Ельниковском районе тариф на  водоснабжение  составляет 16,86 руб/м3  
	В 2011-2016 гг. планируется   перевод  работы электроснабжения скважин  с помощью  преобразователя частоты , что  даст  возможность потребление электроэнергии уменьшить, поэтому  не будет   увеличения тарифа. 
	Улучшение качества  жизни населения.

	Раздел 3. Жилищное строительство и качество жилья 

	Расселение и снос аварийного жилья 
	На 01.01.2011 года в Ельниковском районе  имеется 2500 кв.м. ветхого  и аварийного жилья. 
	На  2011-2016 годы планируется ликвидировать ветхое и аварийное жилье и построить 708 кв.м. благоустроенного жилья. Жители домов с.Н. Ямская Слобода по ул. Больничная д.2, ул. Овражная д.4. Объем финансирования составит-2,5 млн. руб.
	Жители района улучшат свои жилищные условия.

	Капитальный ремонт многоквартирных домов 
	В Ельниковском районе имеется 22 многоквартирных жилых дома, на данный период отремонтированы 18.
	 На 2011-2016 годы   планируется отремонтировать  4 многоквартирных жилых дома. Капитальный ремонт многоквартирных жилых в с. Ельники   по улицам  Кирова 7,Кирова 7 «Б», Кирова 1  общей площадью 4200 м2 на сумму 22,6 млн.руб., и в с. Н.Ямская Слобода по ул. Молодежная д.14 площадью 360 м2 на сумму 1,5 млн. руб.
	Улучшение  комфортности проживания и качества  жизни населения

	Строительство муниципального жилья 
	На 01.01.2011 г. в районе  имеется 5,2 тыс. кв.м. муниципального жилья. С  2007 года  муниципальное жилье не строится из-за отсутствия средств на бюджете. На 01.01.2011 г. в списке нуждающихся  в улучшении жилищных  условий состоит   42  семьи, все они дети сироты.
	Планируется в 2011-2016 годах построить 1,4 тыс.кв.м. муниципального жилья  в с. Ельники и направить на их строительство 36,76 млн.руб. бюджетных средств.
	В 2011-2016 годах будет обеспечено муниципальным жильем по договорам социального найма 42 семей.

	Жилищное строительство
	В течение последних пяти лет в районе наблюдается тенденция устойчивого роста объемов строительства жилья. В 2010 году в районе построено 2,771 тыс.кв.м. жилья. Небольшая  часть построена индивидуальными застройщиками – тыс.кв.м. Активно ведется строительство жилья по программам «Социальное развитие жилья» и «Жилище» с использованием системы ипотечного жилищного кредитования. В 2010 г. построено жилья по программе «Социальное развитие села» - 1,3 тыс.кв.м.; по программе «Жилище» - 0,093 тыс.кв.м,

для Ветеранов Великой отечественной войны - 1,1 тыс.кв.м.


	В 2011-2016 г.г. планируется рост объемов строительства жилья в среднем на 11,7 % в год. Будет развиваться в основном строительство малоэтажного жилья экономического класса. Будут также привлечены бюджетные средства:

- федерального бюджета- 105,39  млн.руб.,

- республиканского бюджета Республики Мордовия – 37,02 млн.руб.;

- местного бюджета – 15,83 млн.руб.

В районе принята муниципальная программа «Жилище» на 2011-2015г.г., которая включает в себя реализацию на территории района федеральной и республиканской программ «Жилище» на 2011-2015 г.г. Будет продолжена реализация программы «Социальное развитие села» В районе будет построено по этой программе 1100 м2 жилья  на сумму 226,05 млн. руб.
Объем проводимого капитального ремонта жилого дома №5 по ул. Кирова с. Ельники площадью 860 кв. м.в 2011 году составит 1663,2 тыс. руб., из них 1108,9 тыс. руб. средства фонда содействия реформирования ЖКХ ,   400,5 тыс. руб. средства бюджета Республики Мордовия, 70,7 тыс. руб., средства местного бюджета и 83,1 тыс. руб., средства собственников жилья. 


	Ожидается наращивание объемов строительства жилья:

2011г.- 2,6 тыс.кв.м.;

2012г.-2,8 тыс.кв.м.;

2013г.-3,2 тыс.кв.м.;

2014г.-3,7 тыс.кв.м.;

2015г.-4,3 тыс.кв.м.;

2016г.-4,5 тыс.кв.м.

	Подготовка земельных участков для комплексной застройки 
	Подготовка  земельных участков для комплексной застройки  жилых домов по Ельниковскому району осуществляется  поэтапно по мере выделения денежных средств на строительство объектов водо-газо- электроснабжения.
	В целях обеспечения жилищного строительства земельными участками, в том числе под строительство малоэтажного жилья и жилья экономического класса, в течение 2011-2016 годов по Ельниковскому району  реализуются следующие мероприятия.

1. Реализация механизма упрощенного порядка предоставления земельных участков для индивидуального  и малоэтажного жилищного строительства

Мероприятие включает совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных отношений, направленных, в первую очередь, на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам. Этому в немалой доле будет способствовать развитие электронного документооборота в органах  местного самоуправления, компьютеризация деятельности органов архитектуры и градостроительства, в части ведения информационной системы градостроительной деятельности, обеспечение их современными программными продуктами и укрепление квалифицированными кадрами. 

2011-7,5 га, 2012-8,5 га, 2013-9,0 га, 2014-9,5 га, 2015-10 га, 2016-10,5 га.
	Улучшение  жилищных условий, комфортности жилья, улучшение качества  жизни населения

	Обеспечение инженерной инфраструктурой участков, предназначенных для развития малоэтажного строительства
	На 01.01.2011 г. в районе имеется 42шт. земельных участка, отведенных под малоэтажную застройку, не обеспеченных инженерной инфраструктурой. В настоящее время  строятся инженерные коммуникации  для 32 земельных участков, в том числе:

 газовые сети - 1,6   км на сумму  1,6 млн. рублей;

электрические сети  -1,59 км на сумму  1,32 млн. рублей;

водопроводные сети 6,6  км на сумму 3,2 млн.рублей

На данные цели выделено 0,551млн.руб. из  федерального бюджета, 

1,3 млн. руб. из республиканского бюджета, млн.руб. 0,3  млн. руб.из местного бюджета.
В Ельниковском районе по  обеспечению жилой застройки объектами коммунальной  и транспортной инфраструктуры были построены следующие объекты:

           1. Водоснабжение улицы  Братьев Пономаревых, газоснабжение улицы Братьев Пономаревых, электроснабжение улицы Братьев Пономаревых, автомобильная дорога по улице Братьев Пономаревых.

           2. Водоснабжение улицы  Девятаева, газоснабжение улицы Девятаева, электроснабжение улицы Девятаева, автомобильная дорога по улице Девятаева.           3. Водоснабжение, газоснабжение улицы Ушакова, Суворова. Изготовлена проектно-сметная документация  на  водоснабжение, газоснабжение улицы Мещерова. В 2011  году выполнено газоснабжение по ул. Мещерова.
	Планируется построить в 2011-2016 гг. для 220 земельных участков , предназначенных  для развития малоэтажного строительства:

газовые сети 8,2 км -   на сумму    8,8  млн. рублей;

электрические сети 8,2 км -  на сумму  6,2 млн. рублей;

водопроводные сети 8,2 км   на сумму 9,9 млн.. рублей

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков планируется осуществлять в соответствии с Муниципальной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 г.г., утвержденным постановлением  администрации Ельниковскогоо муниципального района  Республики Мордовия   от 30.03.2011 №175.
	Увеличение ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья в 2011-2016г.г.

Будет введено в эксплуатацию малоэтажного жилья в:

-2011г. – 2,6 тыс.кв.м.;

-2012г. – 2,8 тыс.кв.м.;

-2013г. – 3,2 тыс.кв.м.;

-2014г. – 3,7 тыс.кв.м.;

-2015г. – 4,3 тыс.кв.м.;

-2016г. – 4,5 тыс.кв.м.



	Привлечение частных инвесторов в строительство жилья. Демонополизация строительного рынка
	В Ельниковском районе строительство жилья ведется по  федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»  в рамках федеральной целевой программы «Жилище». 40% общего объема строительства  строится индивидуальными застройщиками.
	В Ельниковском районе на 2011-2016 годы  планируется  построить 16600 кв.м. жилья, из них 75 домов общей площадью 5411 кв.м.  полностью за счет индивидуальных застройщиков.
	Привлечение частных инвесторов в строительство жилья дает возможность  увеличения жилищного фонда и  качество построенного жилья

	Раздел 4. Экономическое развитие

	Стимулирование развития малого бизнеса 
	В Ельниковском районе малый бизнес  представляют 233 предпринимателя, 20 малых предприятий, 41 микропредприятие и 7 средних предприятий. В 2010 году создано 64 субъекта малого и  среднего предпринимательства, Из 68 предприятий  восемь - сельскохозяйственных,  два - промышленных,  три - строительных, одно - транспортное, одно - бытового обслуживания населения, шестнадцать потребительских кооперативов и тринадцать предприятий торговли. Малый и средний  бизнес обеспечивает 64 % районного розничного товарооборота,  38,6 % оборота общественного питания, 41 % объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 74,5 % строительных работ. Среднесписочная численность работников малых  предприятий составляет  1150 человек. Их доля в среднесписочной численности работников всех предприятии и организаций района  составляет 33,5 %.

 Всем действующим и всем вновь созданным в течение года субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается поддержка в рамках Муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства на 2009-2011 годы.
	На 2011 год планируется создание 100 субъектов малого предпринимательства, на 2012 и  до 2016 года  по 50 субъектов ежегодно. Создание субъектов молого предпринимательства произойдет за счет участия в программе по самозанятости населения и в рамках целевой программы «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 годы»

На 2012-2016 годы разрабатывается  Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства.
	Включить в Муниципальную целевую программу развития малого и среднего предпринимательства на 2012-2016 годы ежегодное финансирование мероприятий, направленных на  поддержку малых форм хозяйствования в размере 50 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий муниципальной целевой программой развития малого и среднего предпринимательства будет способствовать улучшению занятости населения, повышению его благосостояния. К 2016 году ожидается увеличение численности работающих в малом бизнесе до 1650 человек.

Малый и средний  бизнес обеспечит 68 % районного розничного товарооборота,  50 % оборота общественного питания, 45 % объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 76 % строительных работ.

	Поддержка ключевых для муниципалитета производств. Поддержка инновационных и высокотехнологичных проектов
	Ельниковский район является агропромышленным, специализируется на производстве молока, мяса крупного рогатого скота и зерна. 

Общий земельный фонд района составляет 71,8 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий — около 54,8 тыс. га, или 76 % всей земли, в том числе 23,7 тыс. га — пашни. Производством продукции сельского хозяйства в Ельниковском муниципальном районе занимаются 8 сельскохозяйственных предприятий, 2 крестьянских фермерских хозяйства, одно подсобное хозяйство и личные подсобные хозяйства граждан.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2010 году составил 252985 тыс. рублей. В том числе растениеводства - 55477 тыс.рублей  животноводства - 197508 тыс. рублей). Промышленность района представляют: перерабатывающее предприятие ОАО «Елочка», АНО «Редакция газеты «Ельниковская трибуна», два ТОСПа: «Электросети» и «Электротеплосети» и др. Объем промышленного производства  в 2010 году составил 137088 тыс. рублей. Отрасль строительства представляют: ЗАО «Ельниковская ДСПМК», ООО «Монтажремстрой» и ООО «Агростройсервис». Объем строительных работ в 2010 году составил 109837 тыс. рублей 
За 2010 год из 10 сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производственной деятельностью, прибыль от реализации продукции получили 7 предприятий в сумме 8683 тыс. рублей, при этом сальдовая прибыль по району составила 7832 тыс. рублей. Прибыль до налогообложения составила 19916 тыс. рублей, прибыльны все 10 сельхозпредприятий. По сравнению с 2009 годом величина прибыли возросла на 535 тыс. рублей или на 3 %. Уровень рентабельности составил 13 %, так же как и по итогам за 2009 год. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 164186 тыс. рублей. Основные доходы сельхозтоваропроизводители получают от реализации продукции животноводства - 93 %, из них 65 % составляют доходы от продажи молока и 28 % - от продажи скота. При этом рентабельность производства молока в среднем по району составляет 36 % и оно прибыльно во всех хозяйствах, производство мяса крупного рогатого скота убыточно из-за низкой продуктивности животных и низкой цены реализации.
	На 2011 год предусмотрено увеличение прибыли сельхозпредприятий района на 20,8 %. Увеличение денежных доходов ожидается  обеспечить как за счет роста объемов производства и продажи сельхозпродукции, так и за счет роста цен. В 2011 году объем закупок молока предусмотрено увеличить к уровню 2010 года на 6,2 %, мяса - на 6,1 %, рост цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию - на 5-7 %. На ближайшую перспективу прогнозируется рентабельное ведение производства зерна, молока и мяса крупного рогатого скота  и прибыльность всех работающих сельхозпредприятий.

 Кроме того для обеспечения стабильности развития отрасли животноводства, хозяйствами намечено увеличение посевных площадей кормовых культур (кукурузы и однолетних трав) с целью создания полуторагодовалого запаса грубых и сочных кормов. В структуре посевов кормовых появились новые высокобелковые культуры такие, как рапс и суданская трава. Большинство сельхозпредприятий района приобретают высокопроизводительную кормоуборочную технику, применяют ресурсосберегающие технологии возделывания зерновых и кормовых культур.  На 2012-2016 годы планируется:
1. Строительство животноводческого комплекса на 600 голов коров   СПК "Рассвет", Объем финансирования 2012 г. – 342,70 млн. руб.2. Строительство животноводческой семейной фермы на 200 голов коров КФХ "Крючков Г.Ф.", Объем финансирования 2012 г. – 55,92 млн. руб.

3. Строительство животноводческой семейной фермы на 100 голов коров КФХ "Петрунин В.М..", Объем финансирования 2012 г. –27,97 млн.руб.
Кроме того, в рамках целевой программы «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 годы» планируется открытие производственной деятельности 50 крестьянских фермерских хозяйств по производству сельхозпродукции.
	Выполнение комплекса  мероприятий позволит обеспечить рост объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 2011-2016 годах, рост рентабельности, укрепить финансовое состояние, повысить платежеспособность сельхозпредприятий. 



	Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования 
	Объем инвестиций в основной капитал  (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 2214 рублей. (26,6 млн. руб.)

За 2010 год объем жилищного строительства, составил 2646 кв. метров жилья, что составляет 42 введенные жилые квартиры.
Строительство и реконструкция животноводческих комплексов района в рамках программ «Развитие АПК», «Развитие пилотных семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы» и др., а также строительство жилья в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» и подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» способствует улучшению инвестиционной привлекательности района.
	С 2011 года прогнозируется ежегодное увеличение инвестиций  за счет вложения средств  на строительство жилья и  животноводческих комплексов. 


	За счет ежегодного жилищного строительства, планируется увеличение обеспеченности жильем в 2011 году - до 28,9, в 2012 году - до 29,6, в 2013 году - до 30,4 , до 2016 года - 32 кв. метров в среднем на одного жителя

	Раздел 5. Повышение эффективности управления. Увеличение доходной части бюджета, снижение бюджетных расходов.




	Формирование стратегии развития муниципалитета, градостроительных регламентов, разработка документов территориального планирования
	В настоящее время в Ельниковском районе  и документов территориального планирования выполнены схема территориального планирования Ельниковского муниципального района и генеральный план Ельниковского сельского поселения. 
	 В Ельниковском районе разработаны 7 генеральных планов по поселениям: Акчеевское,  Старотештелимское, Новоникольское, Большеуркатское, Каньгушанское, Большемордовско-Пошатское, Новоямское. До 31.12.2012 года они будут утверждены. 5 генеральных планов по поселениям: Новоусадское, Мордовско-Коринское, Мордовско-Маскинское, Новодевиченское, Надеждинское выданы  главам на рассмотрение. Они будут утверждены  в 1 квартале 2012 года. Стародевиченский генеральный план находится на доработке в проектной организации.  Планируется утвердить в 1 квартале 2012 года.
За период 2011- 2016 гг.  по Ельниковскому району планируется произвести капитальный ремонт   здания школы под Ельниковский детский сад №1 в с. Ельники, здания ЗАГСа, здания детской музыкальной школы, стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»,

построить 16600 кв.м жилья, из них  8353  кв.м  жилье с привлечением социальной выплаты для 120 – ти семьям,  баню в с. Ельники на 10 помывочных мест,

46 ,5 км  водопроводных сетей  , 2-х арскважин,  ремонт 36 км водопроводных сетей, очистные сооружения, производительностью 1200 куб.м в сутки, автомобильных дорог общего пользования, протяженностью 38,9 км, произвести реконструкцию автодорог –44.9 км, полигона ТБО емкостью  15тыс. тонн.   
	Улучшение инвестиционной привлекательности, возможность  улучшения качества жизни населения и комфортности проживания  в Ельниковском районе.

	Переход на долгосрочное бюджетное планирование и бюджетирование, ориентированного на результат
	Бюджет планируется на 3 года
	Решение о бюджете принимается на очередной финансовый год и плановый период
	Стабильное развитие  бюджета района

	Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, обеспечение эффективного управления бюджетным долгом
	При расчете бюджета района учитываются все доходные источники, не допускаются необоснованные расходы.
сумма  бюджетного  кредита  остается  стабильной  на  протяжении нескольких  лет в сумме 9241 т.р.  
	Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики обеспечение стабильности экономики района не допускать необоснованного  раздувание расходов, использовать для целей бюджетного планирования консервативного прогноза, недопустимость  роста муниципального долга разработана муниципальная программа по эффективности бюджетных расходов до 2013г. 

Осуществлять  контроль  за эффективным  использованием  бюджетных  ассигнований  на  основании  критериев  эффективности  и  результатов  их  использования
	Снижение муниципального долга на 2%, и снижению кредиторской задолженности,  исключится  субсидиарная  ответственность  по  обязательствам  бюджетных  учреждений

	Совершенствование механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества оказываемых ими муниципальных  услуг
	Разработаны стандарты качества оказываемых муниципальных услуг
	Развития материально-технической базы бюджетных учреждений снижение неустановленных видов оплаты услуг муниципальных учреждений
	Улучшение качества муниципальных услуг оказываемых муниципальных бюджетных учреждений

	Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
	С 1.06. 2011г. произошло  повышение

 з / п  работникам бюджетных учреждений на 6,5%
	Изыскивать  средства  для    повышения  оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы,  с 1  сентября  2011 г  оплата  труда  педогогических  работников   увеличилась  до  30%
	Увеличение роста доходов  населения, оплата  труда  педагогических  работников  приблизится  к средней  заработной    плате  по  экономики

	Повышение эффективности и качества муниципального управления
	Анализ эффективности деятельности района позволяет выявлять сферы,

требующие приоритетного внимания региональных и местных властей, а также сформировать комплекс мероприятий по улучшению результативности деятельности органов местного самоуправления
	Совершенствование ведения мониторинга социально-экономического развития Ельниковского района.
Периодическое проведение социологических исследований, целью которых является определение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления
	

	Повышение доходов от использования муниципального имущества
	1.Отсутствие денежных средств на изготовление технической документации на объекты недвижимости, с целью регистрации права муниципального района на них.

2.Отсутствие спроса физических и юридических лиц на аренду муниципального имущества.


	1.Принят план приватизации муниципального имущества на 2011 год.

2.Проводится регистрация права на объекты, являющиеся муниципальной собственностью.

3.Осуществляется сдача в аренду объектов недвижимости.

4.Продажа неиспользуемого имущества  на торгах.

5.Утвержден перечень объектов для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства.

6.Завершено разграничение имущества между муниципальным районом и сельскими поселениями.
	

	Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, перевод государственных услуг в электронный вид
	Принята муниципальная целевая программа развития и применения информационных технологий в Ельниковском муниципальном районе на период  до 2015 года.
	В Программе предусматривается реализация 7 основных направлений, в рамках каждого из которых обеспечивается выполнение комплекса взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение задач Программы.

Основные направления реализации Программы:

1. Развитие технологий электронного правительства в органах местного самоуправления Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.

2. Использование информационных и телекоммуникационных технологий для социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.

3. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия.

4. Создание условий для развития конкурентоспособного сектора информационных и телекоммуникационных технологий в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия.
5. Подготовка населения и профессиональных групп в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия к использованию  информационных и телекоммуникационных технологий.
6. Реализация общесистемных и обеспечивающих мероприятий Программы.
7. Управление реализацией Программы.
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия по годам составляет:

2011 год – 43,37 тыс. руб.;

2012 год – 46,72 тыс.  руб.;

2013 год – 51,30 тыс..руб.;

2014 год – 52,27 тыс.  руб.;

2015 год – 56,34 тыс.  руб.
	1. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
Рост удовлетворенности населения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия качеством получаемых муниципальных услуг, а также повышение доверия к органам местного самоуправления со стороны населения и организаций муниципального района.

2. Достижение стратегических целей социально-экономического развития Ельниковского муниципального района Республики Мордовия и установленных целевых индикаторов муниципальных целевых программ, в реализацию которых существенный вклад вносит широкомасштабное использование ИКТ.

3. Улучшение качества образования и медицинского обслуживания в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия.

4. Рост уровня безопасности жизнедеятельности в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия.

5. Повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет осуществления в электронной форме регламентов реализации муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, сокращения времени и повышения качества принятия управленческих решений посредством использования ИКТ, исключения дублирования создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия.

Устойчивое развитие рынка информационных и коммуникационных технологий в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия.

	Проведение мероприятий по обеспечению защиты от коррупции получателей муниципальных услуг
	Решением № 194 от 25.12.2009 г. Совета депутатов Ельниковского муниципального района принят План мероприятий по противодействию  коррупции
	№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

1

 Проинформировать население Ельниковского района о целях, задачах и мероприятиях плана в средствах массовой информации

1 квартал 2010 года

2

Изучать причины коррупции, выявлять механизмы коррупционных сделок, анализировать факторы, способствующие коррупции

Постоянно

3

Совершенствовать систему оперативного реагирования на обращения граждан о фактах бестактного поведения и вымогательства со стороны муниципальных служащих

Постоянно

4

Анализировать заявления и обращения граждан на предмет наличия  информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих

Постоянно

5

В целях мониторинга факторов коррупции создать постоянно действующий «телефон доверия», установить  в администрации Ельниковского муниципального района ящик «Для обращений граждан»

1 квартал 2010 года

6

Сформировать кадровый резерв муниципальных служащих на конкурсной основе

2010 год

7

Совершенствовать работу по подбору и комплектованию кадров для муниципальной службы путем организации конкурсов на замещение вакантных должностей, проведения аттестации муниципальных служащих

Постоянно  

8

Включать в повестку совещаний с главами сельских поселений и муниципальными служащими вопросы предупреждения коррупции в органах местного самоуправления

2 квартал 2010 года

9

Совершенствовать организацию деятельности  по размещению муниципальных заказов путем обеспечения доступности информации о проведении закупок и конкурсов

2010-2011 годы

10

Анализировать порядок использования муниципального имущества и муниципальных  ресурсов (в том числе при предоставлении муниципальной помощи), передачи прав на такое имущество и его отчуждения

Постоянно

11

Обсуждение и анализ исполнения принятых органами местного самоуправления Ельниковского муниципального района планов по противодействию коррупции

Каждое полугодие

12

Детализировать механизм контроля за выполнением публичных функций органами местного самоуправления Ельниковского муниципального района, соблюдением прав и законных интересов граждан и организаций 

2010-2011 годы

13

Разработать и внедрить стандарты муниципальных услуг и регламентов исполнения муниципальных функций, а также оптимизировать и конкретизировать полномочия муниципальных органов и их работников, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях

2010-2011 годы

14

Создать и разместить социальную рекламу антикоррупционной  направленности в печатных и электронных СМИ, с использованием рекламных щитов и баннеров

3 квартал 2010 года

15

Организовывать и проводить пресс-конференции, брифинги, «круглые столы», «прямые линии» по вопросу противодействия коррупции с участием руководителей исполнительных  органов муниципальной власти и во взаимодействии с правоохранительными органами Ельниковского района

Постоянно

16

Публиковать в СМИ циклы статей, репортажей с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных прав и интересов со стороны должностных лиц и муниципальных служащих

Постоянно

17

Организовать в общеобразовательных учреждениях проведение конкурса стенгазет «Молодежь против коррупции»

2 квартал 2010 года

18

Ввести в практику отчеты руководителей муниципальных учреждений перед населением Ельниковского района о проводимой работе, в том числе по противодействию коррупции, с использованием СМИ, на сходах граждан

Постоянно

19

Размещать в установленном законом порядке в СМИ информацию о фактах привлечения к ответственности должностных лиц и муниципальных служащих за правонарушения, связанные с использованием служебного положения

Постоянно



	Раздел 6. Комфортная среда для жизни и работы

	Развитие учреждений культуры 
	Основной задачей учреждений досугового типа  является организация содержательного отдыха и 
создание условий для духовного роста жителей Ельниковского муниципального района путем  максимального приобщения к культурным ценностям
	мероприятие
сроки
Источник финансирования
Объем финансирования (млн. руб)
Строительство дома культуры с. Ельники
2011-2016
Республиканский бюджет
70
Проведение капитального ремонта культурно-досуговых центров и библиотек сельских поселений
2011-2020
Местный бюджет
37,549
Косметический ремонт филиалов библиотек
2011-2020
Местный бюджет
0,4


	Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов
	Мировой и отечественный опыт показывает, что в                                                   числе факторов устойчивого социального развития приоритетная роль при-                приоритетная роль надлежит физической культуре и                                                       спорту.


	Стадион МУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" в с. Ельники (2011-2012 гг.) ФБ - 8,4 млн. руб.

РБ - 24,8 млн. руб 

местный бюджет - 0,314 млн. руб.(предполагаемый остаток сметной стоимости на 01.01.2012 г.)
Плавательный бассейн, с. Ельники (2015-2016 гг. ФБ - 60 млн. руб. РБ - 86 млн. руб , МБ – 0,670 млн руб.
	Проведение запланированных мероприятий позволит улучшить качество жизни населения

	Развитие программ семейного и массового досуга
	Указом Главы Республики Мордовия предусмотрено ежегодное проведение фольклорно-этнографических праздников «Акша келу», «Раськень озкс», «День славянской письменности и культуры», «Сабантуй». Поистине народным стал ежегодный фестиваль самодеятельного творчества «Шумбрат, Мордовия!», республиканский конкурс народного творчества «Играй, гармонь!»
	Проведение республиканского конкурса народного творчества «Играй, гармонь!» 
Проведение республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»

	2012-2016 гг. на общую сумму 2011,0 тыс. рублей (респ. бюджет)

2012-2016 гг. на общую сумму 13225,0 тыс. рублей (респ. бюджет)


	Проведение запланированных мероприятий позволит улучшить качество жизни населения

	Обеспечение доступности торговых объектов для жителей отдаленных населенных пунктов
	Отрасль торговли представляют торговые точки Ельниковского Райпо и предприятий малого бизнеса - 114 торговых точек. Объем розничного товарооборота  в 2010 году составил 487378 тыс. руб. В течение года было открыто два социальных магазина, в которых максимальная торговая наценка на товары не превышает 10 %
. Потребительский рынок Ельниковского муниципального района отличается развитой структурой, состоящей из магазинов розничной торговли, предприятий общественного питания, универсальной ярмарки. Торговая сеть состоит из 114 торговых точек. Кроме того, на территории района два раза в неделю работает универсальная ярмарка. Общий объем розничного товарооборота за 2010 год составил 487378 тыс. рублей. Оборот розничной торговли на душу населения составил 41 тыс. рублей. При этом наблюдается увеличение торговых площадей. Так, в 2010 г. открыто два социальных магазина с торговой наценкой на товары не более 10%. В 2011 г. открыт магазин «Магнит». Стационарные магазины отвечают современным требованиям со всеми условиями хранения товаров, где можно приобрести не только продовольственные товары, но и хозяйственные товары, радио-, бытовую технику, мебель, одежду, что полностью удовлетворяет спрос населения. В районе действует универсальная ярмарка , рассчитанная на 138 торговых мест. В 2010 г. объем продаж товаров на ярмарке составил 7009 тыс. рублей.

Администрацией района проводится определенная работа, направленная на развитие рынка продуктов питания местного производства. Ежегодно разрабатываются и утверждаются мероприятия по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию по дополнительному увеличению продажи товаров местных товаропроизводителей.  Проводится совместная с руководителями торговых предприятий работа по вопросу предоставления приоритетных мест в торговом зале для выкладки продукции местных товаропроизводителей. Периодически проводятся совещания с руководителями торгующих предприятий всех  форм собственности с целью подведения итогов и выработки совместных действий по увеличению объемов продаж продукции местных товаропроизводителей и стабилизации цен на социально значимые товары местного производства. Еженедельно проводится мониторинг рынка продуктов питания.

Разработана и принята Программа развития системы производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на базе Ельниковского райпо системы Мордпотребсоюза на 2011-2012 годы.

	В 40 % населенных пунктах работают стационарные торговые точки.  В 2010 году Ельниковским Райпо построен и введен в эксплуатацию магазин в д. Вачеево. Остальные населенные пункты с численностью проживающих менее 50 человек обслуживаются выездной торговлей Ельниковского Райпо.

В перспективе необходимо строительство торговых точек для жителей отдаленных населенных пунктов. Кроме того, необходимо расширение выездной торговли. 
Учитывая низкую плотность населения на территории района и наличие удаленных, малонаселенных пунктов в районе осуществляется регулярная выездная торговля.
	Проведение запланированных мероприятий позволит улучшить обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов товарами народного потребления и ежегодно увеличивать объм розничного товарооборота  на 10 %.
Развитие торговой отрасли в районе предусматривается за счет  дальнейшего расширения торговой сети, вместе с тем за счет развития выездной торговли в удаленные малонаселенные пункты, за счет расширения ассортимента товаров и улучшения финансового благополучия населения. Решение поставленных задач позволит повысить занятость населения и улучшить торговое обслуживание сельского населения. Что к 2016 г. приведет к  увеличению оборота розничной торговли в сравнении с 2010 г. в 1,5 раза. Оборот розничной торговли на душу населения составит 64,5 тыс. рублей. 



	Благоустройство отдаленных территорий
	Сельскими поселениями района проводится определенная работа по благоустройству населенных пунктов в плане содержания  в образцовом порядке  всех элементов внешнего благоустройства, включая улицы, проезды и др., объектов уличного освещения,санитарных объктов, урн,оград и пр.
	Ежегодно проводится конкурс на  звание «Лучшее сельское поселение Ельниковского муниципального района по благоустройству». 

На сегодняшний день на территории Ельниковского района нет полигона для твердых бытовых отходов, соответствующего установленным санитарным правилам и нормам. В 2009 году Ельниковским сельским поселением определено место расположения полигона. В 2011 году планируется году изготовить  проектно-сметную документацию и начать строительство полигона. Ельниковским сельским поселением проведена процедура торгов, заключен договор на изготовление проектно-сметной документации. Стоимость пректно-сметной документации 400 тыс. рублей. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию полигона для твердых бытовых отходов прогнозируется на 2012 год.
	Проведение запланированных мероприятий позволит улучшить условия жизни на селе.



	Строительство и ремонт дорог и тротуаров 
	По протяженности автомобильных дорог общего

пользования регионального или межмуниципального значения 
Ельниковский муниципальный район занимает 5-е место среди 
районов республики. Состояние дорог оставляет желать лучшего

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составляет по району 298,8 км, из них 88,5 % с твердым покрытием. Численность населения составляет 11973 чел., в т.ч. в райцентре 5909.  В настоящее время 24 населенных пунктов из 68 не имеют связи с дорогами общего пользования. Из общей протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения более 50% требуют ремонта. Основная часть улично-дорожной сети по населенным пунктам требует нового строительства. Главными задачами на предстоящий период являются строительство дорог местного значения, тротуаров, ремонт и содержание существующих автомобильных дорог.
	Для строительства и ремонта автомобильных дорог местного значения в Ельниковском муниципальном районе на период 2012-2016 гг. из территориального дорожного фонда планируется выделить  30,0 млн.рублей.

Наши действия:

2011г:

- реконструкция а/д г.Краснослободск-с.Ельники (0,753 км) стоимость 11259,8 тыс.рублей.

2012 г:

- строительство а/д по с.Старые Пичингуши (1,93 км) ориентировочная стоимость 11600,0 тыс.рублей;

- ремонт а/д г.Краснослободск-с.Ельники (5,13 км) стоимость 27700,0 тыс.рублей.

До 2016 г:

- ремонт а/д с.Ельники-с.Первомайск (8,5 км) ориентировочная стоимость 85000,0 тыс.рублей;

- ремонт а/д с.Новодевечье-с.Старотештилимские Выселки (6,0 км) ориентировочная стоимость 42000,0 тыс.рублей;

- ремонт а/д с.Ельники-с.Акчеево-с.Чурино (3,0 км) ориентировочная стоимость 21000,0 тыс.рублей;

- ремонт а/д подъезд к с.Мордовское Корино (3,0 км) ориентировочная стоимость 21000,0 тыс.рублей.
	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационных характеристик. 

Обеспечение экономического роста и развития

агропромышленных предприятий, повышение мобильности сельского населения, снижение затрат времени на поездки, повышение доступности услуг медицинских, образовательных, культурных, кредитно-финансовых учреждений.
Повышение конкурентоспособности транспортной системы республики.
Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.

	Улучшение работы  общественного транспорта 
	Транспорт — это один из базовых элементов                                                       производственной и социальной структуры. Слабое                                                      развитие автохозяйства усложняет жизнь жителей                                                        района.

	1. Приобретение по лизингу новых пассажирских автобусов марки «Газель» в

количестве трех единиц (2011—2012 гг.). Источник финансирования — республиканский бюджет Республики Мордовия.

2. Восстановление ранее действующих пассажирских маршрутов: Саранск - Ельники (междугородний); Ковыляй, Индом, Усад-Маскино, Голубьевка - Ельники.

3. На уровне муниципалитета - совершенствование практики применения

рыночных инструментов контролируемой конкуренции:

-создание системы контроля за состоянием пассажирских перевозок, осуществляемых перевозчиками различных форм собственности

- разработка основ оценки эффективности работы перевозчика и определение перспективы дальнейшего сотрудничества с ним;

- восстановление действенности социальных проездных карт и права на льготный проезд граждан перевозчиками различных форм собственности;

- оборудование мест высадки пассажиров в соответствии со стандартом, регулирующим форму, габариты и размещение подобных сооружений.



	Создание системы экологического мониторинга, реализация мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в муниципальных образованиях 
	В настоящее время возникла необходимость проведения
мероприятий по инвентаризации особо-охраняемых 
природных территорий. 
Актуальной экологической проблемой являются 
бесхозяйные водонапорные башни и скотомогильники
	мероприятие
сроки
Источник финансирования
Объем финансирования (млн. руб)
Обустройство охранных зон и консервация скотомогильников
2011 г
Республиканский бюджет,
местный бюджет
075
0,25
Тампонирование бесхозяйных
водонапорных башен
2011 – 2012 гг
Местный бюджет
0,9
Инвентаризация ООПТ
2011 гг
Республиканский бюджет
0,2



