Уведомление об изменении

от 29.04.2011 
            Администрация Ельниковского муниципального района вносит в аукционную документацию открытого аукциона в электронной форме № 0109300013411000004 выполнение работ по строительству объекта: «Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в с. Ельники Ельниковского муниципального района РМ» следующие изменения:

1) В пункте 358 ведомости потребных ресурсов после слов «или эквивалент» добавить следующее:

Технические характеристики искусственной травы:

	Тип изготовления
	Искусственное травяное покрытие, изготовленное методом тафтинга, класс 5/8″, прямая строчка 

	Состав волокна
	100% Thlolon Xtreme, самовыпрямляющаяся монофиламентная нить, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, 12000/б Дтекс 

	Параметры волокна
	Ширина – 1,5 мм, толщина – 240 микрон, прочность на разрыв  - не менее 135 Н

	Первичная основа
	100% полипропилен Тиобак, многослойная, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, черная, 266 гр./м2 

	Вторичная основа
	Латексный компаунд на стирол-бутадеиновой основе (SBR), с дренажными отверстиями

	Высота ворса
	± 60 мм
	+/- 10%

	Общая толщина конструкции
	± 62 мм
	+/- 10%

	Количество стежков на 10 см (в ширину)
	± 6,3

	Количество стежков на 10 см (в длину)
	± 16
	+/- 1

	Количество пучков на м2
	± 9 792
	+/- 5%

	Вес ворса
	± 1 596 г/м2
	+/- 10%

	Вес первичной основы
	± 266 г/м2
	+/- 10%

	Вес закрепляющей основы
	± 900 г/м2
	+/- 10%

	Общий вес
	± 2 762 г/м2
	+/- 10%

	Ширина рулона
	400 см
	+/- 2 см

	Длина рулона
	В соответствии с монтажным планом

	Сила сцепления пучка
	± 46 Ньютон

	Водонепроницаемость
	± 60 литров/м2/мин (на не засыпанном покрытии)

	Светостойкость
	Синяя шкала ≥7

	Цвет
	Полевой зеленый


2) Календарный график производства работ изложить в новой редакции: 

«Календарный график производства  работ по строительству объекта: 
«Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в с.Ельники Ельниковского муниципального района РМ»

	П№ п/п
	Наименование конструктивных элементов

(этапов работ)


	Стоимость
(тыс. руб.)


	В том числе по месяцам

	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь

	11
	2
	3
	4
	5
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подготовительные работы
	
	
	2-5
	
	
	
	
	

	2.1
	Вертикальная планировка под строительство футбольного поля
	
	
	2-4
	
	
	
	
	

	2.2
	Устройство подстилающих слоев футбольного поля
	
	
	
	
	1-13
	
	
	

	2.3
	Устройство подстилающих слоев беговых дорожек
	
	
	
	
	15-22
	
	
	

	2.4
	Устройство сектора для разминки
	
	
	
	
	23-26
	
	
	

	2.5
	Устройство сооружения для тройного прыжка
	
	
	
	
	27-31
	
	
	

	2.6
	Устройство защитной сетки
	
	
	
	
	
	1-7
	
	

	2.7
	Устройство искусственного покрытия и приобретение оборудования для футбольного поля
	
	
	
	
	
	
	24-
	-5

	2.8
	Устройство сборно-разборных трибун
	
	
	
	
	
	
	
	7-19

	3.1
	Строительство водопроводной сети
	
	
	5-10
	
	
	
	
	

	3.2
	Строительство водопроводных колодцев. Всего2 колодца
	
	
	1-6
	
	
	
	
	

	3.3
	Строительство колодцев с поливочным краном всего 2 колодца
	
	
	7-11
	
	
	
	
	

	3.4
	Строительство закрытого дренажа на футбольном поле
	
	
	13-23
	
	
	
	
	

	3.5
	Строительство кольцевого дренажа и ливневой канализации К-2
	
	
	23-25
	
	
	
	
	

	3.6
	Строительство сборного коллектора
	
	
	27-28
	
	
	
	
	

	3.7
	Устройство водоотводных лотков
	
	
	29----
	--6
	
	
	
	

	3.8
	Строительство смотровых колодцев на дренажной сети. Всего 8 колодцев
	
	
	
	7-13
	
	
	
	

	3.9
	Строительство колодцев ливневой канализации. Всего 7 колодцев
	
	
	
	13-16
	
	
	
	

	3.10
	Строительство ловчей дрены
	
	
	
	17-21
	
	
	
	

	3.11
	Строительство устьевого сооружения. Всего 2 сооружения
	
	
	
	22-26
	
	
	
	

	3.12
	Устройство трубопереезда из ж/б труб

Д=1000мм на подъездных дорогах №1
	
	
	
	27-28
	
	
	
	

	3.13
	Устройство трубопереезда из ж/б труб

Д=1000мм на подъездных дорогах №2
	
	
	
	28-29
	
	
	
	

	3.14
	Устройство трубопереезда из ж/б труб

Д=1000мм на подъездных дорогах №3
	
	
	
	29-30
	
	
	
	

	4.1
	Строительство тротуара и подъездной дороги
	
	
	
	
	
	26-
	-3
	

	4.2
	Установка главных ворот с калиткой
	
	
	
	
	
	
	
	21-30

	4.3
	Устройство ограждения сетчатыми панелями из сетки «Рабица»
	
	
	
	
	
	
	4-22
	

	4.4
	Озеленение прилегающей территории
	
	
	
	
	
	
	17-18
	

	5
	Наружное освещение спортплощадки
	
	
	
	
	
	8-24
	
	

	
	Акт ввода в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	
	30


Подписи представителей Сторон:

От Заказчика:                                                                                      От Подрядчика:

 _______________                                                                                _________________  
 «___» ____________ 2011 года                                                      «___»_______________2011 года »
Глава администрации 

Ельниковского муниципального района                                                                        Т.Г. Гулькина

