Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции в сопоставимых ценах (все категории хозяйств) | % | 100,8 | 104,6 | 101,7 | За счет снижения объемов производства молока в личных подсобных хозяйства и мяса во всех категориях хозяйств |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства (все категории хозяйств) | % | 115 | 102,8 | 118 | За счет увеличения объемов производства картофеля в личных подсобных хозяйствах |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства (все категории хозяйств) | % | 92 | 106,5 | 89 | За счет снижения объемов производства молока в личных подсобных хозяйства и мяса во всех категориях хозяйств |
| 4. | Индекс производства пищевых продуктов | % | 148 | 101,9 | - | ОАО»Елочка» прекратил деятельность, идет процедура банкротства |
| 5 | Индекс физического объема инвестиций | % | 92 | 104,5 | 124,7 |  |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий | % | 1,8 | 12 | 8,4 |  |
| 7. | Среднемесячная номинальная заработная плата (итог по крупным предприятиям) | руб | 10852 | 14517 | 14192 |  |
| 8 | Производство зерна после доработки (все категории хозяйств) | т | 13162 | 22615 | 13601 | Из-за сокращения площади посева зерновых культур |
| 9 | Производство картофеля ( у населения) | т | 10146 | 11413 | 12844 |  |
| 10 | Производство молока (все категории хозяйств) | т | 12930 | 19491 | 13029 | Из-за сокращения поголовья коров молочного направления в личных подсобных хозяйствах |
| 11 | Производство мяса (все категории хозяйств) | т | 1413 | 1976 | 978 | Из-за сокращения поголовья молодняка КРС во всех категориях хозяйств |
| 12 | Производство сыров | т | 16 | 86 | - | ОАО»Елочка» прекратил деятельность, идет процедура банкротства |
| 13 | Производство масла сливочного | т | 230 | 230 | - | ОАО»Елочка» прекратил деятельность, идет процедура банкротства |
| 14 | Поголовье КРС мясного и помесного направления | гол | 1045 | 1330 | 1101 | Из-за реализации телят молочного периода для ЛПХ |
| 15 | Количество начинающих фермеров, работающих с помощью господдержки | чел | 2 | 2 | - | Претенденты не прошли конкурсный отбор на комиссии в МСХ |
| 16 | Площадь земельных участков, оформленная в собственность К(Ф)Х | га |  | 100 | 206 |  |
| 17 | Приобретение техники | ед | - | 9 | 9 |  |
|  | Вт.ч.тракторов | ед | - | 5 | 5 |  |
|  | Зерноуборочных комбайнов | ед | - | 2 | 2 |  |
|  | Кормоуборочных комбайнов | ед | - | 2 | 2 |  |
| 18 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий | га | - | 100 | - |  |
| 19 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель | га | - | 630 | - |  |
| 20 | Внесение минеральных удобрений | Т.д.в. | 245 | 430 | 251 |  |
| 21 | Уровень обеспеченности сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами | % | 59 | 44 | 52 |  |
| 22 | Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по аграрным направлениям | чел | 14 | 36 | 14 |  |
| 23 | Доля молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций | % | 2,5 | 8,3 | 2,0 |  |
| Подпрограмма (подраздел 1) (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение прироста объемов сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах во всех категориях хозяйств | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия, сельские поселения | Январь2015 | Декабрь2015 | Январь2015 | Декабрь2015 | 2,5 | 1,7 | Сокращение объемов производства мяса во всех категориях хозяйств |
| 2 | Сохранение размеров посевных площадей сельскохозяйственных культур | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь2015 | Октябрь2015 | Январь2015 | Октябрь2015 | 100 | 87 | За счет прекращения деятельности К(Ф)Х Макаев Е.П. и ООО»Восход» |
| 3 | Приобретение минеральных удобрений | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь2015 | Декабрь2015 | Январь2015 | Декабрь2015 | 430 | 251 | Отсутствие финансовых ресурсов |
| 4 | Ежегодное обеспечение посева площадей сельскохозяйственных культур элитными семенами | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | 01,05,2015 | 20.05.2015 | 01.05.2015 | 20.05.215 | 10 | 13 |  |
| 5 | Обеспечение прироста объемов производства во всех категориях хозяйств: мяса | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия, сельские поселения | Январь2015 | Декабрь2015 | Январь2015 | Декабрь2015 | 6 | 0,7 | За счет сокращения поголовья коров и молодняка КРС в личных подсобных хозяйствах |
|  | молока |  |  |  |  |  | 7 | - |  |
| .6 | Участие в программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия. | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан | Январь2015 | Июль2015 | Январь2015 | Июль2015 | 2 | - | Претенденты не прошли конкурсный отбор в комиссии МСХ |
| 7 | Привлечь крестьянские (фермерские) хозяйства к участию в республиканских программах по строительству и реконструкции семейных животноводческих ферм | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь2015 | Декабрь2015 | Январь2015 | Декабрь2015 | 2 | - | Претенденты не прошли конкурсный отбор в комиссии МСХ |
| 8 | Обновить машинно-тракторный парк сельхозтоваропроизводителей | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, сельскохозяйственные предприятия | Январь2015 | Декабрь2015 | Январь2015 | Декабрь2015 | 9 | 9 |  |
| 9 | Проведение совещаний с руководителями сельхозпредприятий по вопросам изменения условий подготовки кадров для АПК | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан | Апрель2015 | Август2015 | Апрель2015 | Август2015 |  |  |  |
| Подпрограмма (подраздел) 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2020 годы | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района | X | X | X | X |  |  | 6,0 |
| 1.1. |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы, всего |  | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | соисполнитель 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  |  | участник 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| 2. | В том числе Подпрограмма | Подпрограмма «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК» | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Ельниковского муниципального района |  | X | X | X |  |  | 6,0 |
| 2.1. |  |  | участник 1 подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.2. |  |  | участник 2 подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие |  | исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие |  | исполнитель мероприятия (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие |  | исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие |  | исполнитель мероприятия (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма (подраздел) 2 (наименование) |  | исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) всего, в том числе: |  | X | X | X |  |  |  |
| 3.1. |  |  | участник 1 подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |
| 3.2. |  |  | участник 2 подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие |  | исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |
| 3.3.1. | Мероприятие |  | исполнитель мероприятия |  | X | X | X |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие |  | исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |
| 3.4.1. | Мероприятие |  | исполнитель мероприятия |  | X | X | X |  |  |  |
| 4. |  | ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе: |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие | участник 1, всего, в том числе: |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 4.2. | ... | участник 2, всего, в том числе: |  |  | X | X | X |  |  |  |

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района | всего | 736 | 6 |
| 1.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.2. |  |  | республиканский бюджет | 736 | 6 |
| 1.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 1.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2. | В том числеПодпрограмма | Подпрограмма «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК | всего |  |  |
| 2.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.2. |  |  | республиканский бюджет | 736 | 6 |
| 2.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 2.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 3. | Основное мероприятие |  | всего |  |  |
| 3.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 3.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 3.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 3.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4. | Основное мероприятие |  | всего |  |  |
| 4.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 4.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 4.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 4.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие |  | всего |  |  |
| 5.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 5.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 5.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 5.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 6. | Мероприятие |  | всего |  |  |
| 6.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 6.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 6.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 6.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма (подраздел) 2 |  | всего |  |  |
| 7.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 7.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 7.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 7.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 8. | Основное мероприятие |  | всего |  |  |
| 8.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 8.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 8.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 8.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 9. | Основное мероприятие |  | всего |  |  |
| 9.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 9.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 9.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 9.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятие |  | всего |  |  |
| 10.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 10.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 10.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 10.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на _01 января 2016 года

Наименование муниципальной программы: _Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия Ельниковского муниципального района на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель _Администрация Ельниковского  муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение Совета депутатов Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 24.04.2015 | №187 | Дополнены две подпрограммы: «Развитие молочного скотоводства» и «Поддержка и развитие кадрового потенциала» с соответствующими показателями их реализации |

Заместитель главы администрации-

начальник управления по работе с

отраслями АПК и ЛПХ граждан                                                                                                                                                      А.В.Мешков